## 공사관리대장조회
순번 | 공사번호 | 도서명 | 공사명 | 공사성격 | 공사개요 | 협력회사 | 담당자 | 소속부서 | 자본예산과목 | 손익예산과목 | 설계 | 설계 | 도급비 (계약) | 착공일자 | 현장시공 완료일자 | 준공계 접수일자 | 준공 계약일자 | 준공검사 보고일자 | 준공 검사일자 | 자산 취득일자 | 공사 일수 | 공사 상태 | 잔여 공사일수 | 실준공일자 | 준공 | 준공 | 총공사비 | 총공사비 | 신기술료 | 신기술료 | 시공통보방법 | 발췌준공검사 대상여부 | 현장검사 내역 | 비고 | 위해개소 여부
순번 | 공사번호 | 도서명 | 공사명 | 공사성격 | 공사개요 | 협력회사 | 담당자 | 소속부서 | 자본예산과목 | 손익예산과목 | 총공사비 | 사급재료비 | 도급비 (계약) | 착공일자 | 현장시공 완료일자 | 준공계 접수일자 | 준공 계약일자 | 준공검사 보고일자 | 준공 검사일자 | 자산 취득일자 | 공사 일수 | 공사 상태 | 잔여 공사일수 | 실준공일자 | 도급비 | 사급재료비 | 자본 | 수익 | 설계 | 준공 | 시공통보방법 | 발췌준공검사 대상여부 | 현장검사 내역 | 비고 | 위해개소 여부
1 | 70H1-2021-3258 |  | OO호간 자동화 확충공사(경남-계통연계력-8) | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 47,507,110 | 14,732,093 | 28,343,869 | 2024-03-08 | 2024-09-10 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 2024-12-17 | 2024-12-31 | 17 | 공사완료 | 0 | 2024-12-16 | 25,654,271 | 14,448,653 | 36,518,204 | 2,402,408 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
2 | 70H1-2023-3063 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전수목전지-경남/통영/전력공급팀 | 22,211,431 | 0 | 19,257,466 | 2024-12-19 |  | 2024-12-20 | 2026-11-18 | 2024-12-23 | 2024-12-20 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-12-20 | 23,473,938 | 0 | 0 | 23,457,403 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
3 | 70H1-2023-3288 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전변압기개폐기-경남/통영/전력공급팀 | 2,062,365 | 0 | 1,775,897 | 2024-02-02 | 2024-02-26 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-04-17 | 2024-03-12 | 2024-04-24 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-03-11 | 1,949,111 | 0 | 0 | 1,940,391 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
4 | 70H1-2023-3932 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 17,619,125 | 8,894,538 | 7,507,121 | 2024-01-12 | 2024-01-29 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-24 | 10 | 공사완료 | 0 | 2024-06-25 | 9,217,997 | 8,179,264 | 17,038,958 | 256,206 | 27,711 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
5 | 70H1-2023-4030 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2,392,434 | 368,989 | 1,675,364 | 2024-03-06 | 2024-03-11 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-05-10 | 2024-04-19 | 2024-05-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-04-19 | 1,826,697 | 516,515 | 758,230 | 1,402,146 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
6 | 70H1-2023-4053 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 17,771,651 | 3,926,877 | 11,741,506 | 2024-10-17 | 2024-11-06 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2025-01-15 | 2024-12-30 | 2025-02-04 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-12-27 | 11,864,600 | 3,824,842 | 10,901,687 | 3,987,793 | 11,234 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
7 | 70H1-2023-4088 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(분산전원)-경남/통영/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 68,939,073 | 26,598,053 | 36,656,812 | 2024-01-05 | 2024-03-07 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-09 | 2024-07-04 | 2024-07-18 | 18 | 공사완료 | 0 | 2024-07-04 | 43,989,677 | 31,960,546 | 69,117,238 | 5,755,347 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
8 | 70H1-2023-4192 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 9,816,636 | 5,583,534 | 3,662,145 | 2024-01-09 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-04-24 | 1,798,796 | 5,287,331 | 6,501,219 | 575,037 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
9 | 70H1-2023-4256 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 취약선로보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 101,685,004 | 24,000,944 | 67,041,707 | 2024-04-19 | 2024-06-14 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-07-19 | 2024-06-28 | 2024-07-19 | 24 | 공사완료 | 0 | 2024-06-27 | 68,918,710 | 36,480,488 | 82,832,310 | 19,907,103 | 50,683 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
10 | 70H1-2023-4270 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 31,291,903 | 13,338,594 | 15,527,550 | 2024-01-11 | 2024-05-28 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2025-01-15 | 2024-12-30 | 2025-02-04 | 10 | 공사완료 | 0 | 2024-12-27 | 17,337,518 | 12,733,966 | 17,602,450 | 12,370,736 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
11 | 70H1-2023-4272 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 취약선로보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 106,411,650 | 25,557,309 | 67,767,863 | 2024-02-27 | 2024-09-26 | 2025-02-21 | 2025-02-23 | 2025-02-28 | 2025-02-21 | 2025-03-04 | 21 | 공사완료 | 0 | 2025-02-21 | 68,192,262 | 22,810,130 | 67,211,034 | 21,410,701 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
12 | 70H1-2023-4273 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 취약선로보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 98,409,117 | 27,844,206 | 58,649,662 | 2024-02-27 | 2024-08-09 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-28 | 2025-02-20 | 2025-03-04 | 15 | 공사완료 | 0 | 2025-02-20 | 66,645,446 | 24,538,237 | 77,965,598 | 15,245,494 | 180,053 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
13 | 70H1-2023-4286 |  |  | 지중공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 지중케이블보강 | 자본연계(지중보강)-경남/통영/전력공급팀 | 120,317,471 | 71,750,639 | 42,083,281 | 2024-02-16 | 2024-11-26 | 2025-02-14 | 2025-02-19 | 2025-02-28 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 24 | 공사완료 | 0 | 2025-02-14 | 52,329,748 | 95,775,380 | 131,834,277 | 14,835,932 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
14 | 70H1-2023-4307 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 노후가공변압기보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 53,194,283 | 33,717,793 | 16,844,889 | 2024-01-11 | 2024-02-07 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-04-17 | 2024-03-25 | 2024-04-18 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-03-25 | 16,619,737 | 35,756,740 | 43,583,514 | 8,633,138 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
15 | 70H1-2023-4308 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 노후가공변압기보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2,667,665 | 872,525 | 1,542,180 | 2024-01-11 | 2024-04-01 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-19 | 2024-07-03 | 2024-07-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-03 | 1,288,737 | 1,199,972 | 1,902,223 | 582,634 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
16 | 70H1-2023-4309 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 노후가공변압기보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 54,047,071 | 34,027,107 | 17,272,922 | 2024-01-11 | 2024-03-14 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-12-24 | 2024-06-19 | 2024-12-24 | 11 | 공사완료 | 0 | 2024-06-19 | 17,723,752 | 34,210,947 | 40,200,149 | 11,605,084 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
17 | 70H1-2023-4336 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 노후가공변압기보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 60,418,811 | 35,185,318 | 21,823,403 | 2024-01-11 | 2024-04-02 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-11-27 | 2024-06-03 | 2024-11-28 | 14 | 공사완료 | 0 | 2024-06-03 | 20,744,330 | 38,696,820 | 48,902,965 | 10,127,400 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
18 | 70H1-2023-4337 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 노후가공변압기보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 40,744,575 | 20,382,277 | 17,620,301 | 2024-01-11 | 2024-04-24 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-11-27 | 2024-07-10 | 2024-11-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-10 | 16,929,403 | 22,097,021 | 26,705,646 | 12,114,227 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
19 | 70H1-2023-4347 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 노후가공변압기보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 67,107,189 | 38,411,947 | 24,764,532 | 2024-01-11 | 2024-01-23 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-05-10 | 2024-04-18 | 2024-05-24 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-04-17 | 24,330,761 | 40,159,733 | 47,673,693 | 14,448,959 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
20 | 70H1-2023-4357 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 682,471 | 17,538 | 572,935 | 2024-01-11 | 2024-02-02 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-10 | 2024-05-07 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-07 | 315,421 | 9,892 | 0 | 323,546 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
21 | 70H1-2023-4358 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 강도부족전주보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 47,832,636 | 14,879,567 | 28,367,986 | 2024-01-11 | 2024-07-26 | 2024-10-25 | 2024-10-27 | 2024-11-28 | 2024-10-25 | 2024-11-29 | 17 | 공사완료 | 0 | 2024-10-25 | 16,579,432 | 15,543,668 | 10,745,153 | 12,599,090 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
22 | 70H1-2023-4359 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 강도부족전주보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 60,318,565 | 20,039,898 | 34,342,225 | 2024-01-11 | 2024-08-01 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2025-01-15 | 2024-12-27 | 2025-02-04 | 19 | 공사완료 | 0 | 2024-12-27 | 32,877,397 | 30,185,477 | 40,607,425 | 14,785,230 | 27,955 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
23 | 70H1-2023-4368 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 822,871 | 138,460 | 592,524 | 2024-01-05 | 2024-01-12 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-05 | 2024-02-28 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-02-02 | 863,987 | 178,017 | 988,505 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
24 | 70H1-2023-4401 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(분산전원)-경남/통영/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 829,021 | 297,045 | 462,811 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-25 | 2024-01-23 | 2024-01-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-01-23 | 863,213 | 0 | 859,432 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
25 | 70H1-2023-4402 |  |  | 가공공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4,226,904 | 0 | 3,654,681 | 2024-01-02 |  | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-20 | 2024-02-07 |  | 20 | 공사완료 | 0 | 2024-02-07 | 742,615 | 0 | 0 | 736,320 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
26 | 70H1-2023-4403 |  |  | 가공공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4,226,904 | 0 | 3,663,466 | 2024-01-02 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-20 | 2024-02-01 |  | 20 | 공사완료 | 0 | 2024-02-01 | 338,735 | 0 | 0 | 335,686 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
27 | 70H1-2024-3002 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1,369,426 | 348,029 | 881,282 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-24 | 2024-07-29 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-07-24 | 1,531,280 | 459,538 | 1,757,245 | 174,864 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
28 | 70H1-2024-3007 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 1,715,421 | 1,526 | 1,480,592 | 2024-01-09 | 2024-02-02 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-10 | 2024-05-07 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-07 | 1,082,032 | 0 | 0 | 1,072,610 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
29 | 70H1-2024-3012 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 17,407,995 | 8,420,530 | 7,776,418 | 2024-01-11 | 2024-02-23 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 2024-04-17 | 2024-03-18 | 2024-04-18 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-03-18 | 8,212,916 | 8,384,974 | 13,833,753 | 2,708,642 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
30 | 70H1-2024-3013 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 26,943,090 | 3,703,382 | 20,080,312 | 2024-01-11 | 2024-03-14 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-07-19 | 2024-05-02 | 2024-07-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-04-30 | 20,199,080 | 3,576,547 | 12,260,334 | 11,102,220 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
31 | 70H1-2024-3015 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 지장이설(법령) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 799,907 | 0 | 616,317 | 2024-01-06 | 2024-02-07 | 2024-02-14 | 2024-02-16 | 2024-02-27 | 2024-02-15 | 2024-02-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-02-14 | 770,867 | 0 | 0 | 853,366 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
32 | 70H1-2024-3016 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 10,957,059 | 5,613,230 | 4,608,005 | 2024-01-09 | 2024-09-03 | 2024-09-19 | 2024-09-21 | 2024-11-27 | 2024-09-19 | 2024-11-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-09-19 | 4,650,309 | 5,287,331 | 6,158,470 | 3,768,500 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
33 | 70H1-2024-3019 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 25,375,265 | 11,078,421 | 12,374,168 | 2024-01-11 | 2024-05-29 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-31 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-12-27 | 14,005,169 | 11,008,658 | 16,731,642 | 8,185,991 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
34 | 70H1-2024-3020 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 4,112,437 | 1,108,587 | 2,593,727 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-13 | 2024-08-09 | 2024-08-20 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-07 | 3,399,371 | 1,254,995 | 4,023,585 | 467,009 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
35 | 70H1-2024-3023 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2,988,494 | 634,322 | 2,040,349 | 2024-01-05 | 2024-01-15 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-18 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-07-09 | 2,109,962 | 1,062,702 | 3,138,473 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
36 | 70H1-2024-3026 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 8,081,715 | 1,306,382 | 5,864,948 | 2024-01-11 | 2024-02-07 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-06-18 | 2024-05-13 | 2024-06-19 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-05-13 | 6,964,301 | 2,283,362 | 7,277,499 | 1,070,419 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
37 | 70H1-2024-3027 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 26,537,942 | 7,134,660 | 16,733,670 | 2024-01-11 | 2024-02-15 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2025-01-15 | 2024-05-07 | 2025-02-04 | 11 | 공사완료 | 0 | 2024-05-07 | 18,972,708 | 11,925,961 | 22,203,437 | 7,810,445 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
38 | 70H1-2024-3028 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 57,967,490 | 25,381,639 | 28,119,102 | 2024-01-11 | 2024-06-26 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-12-03 | 2024-08-23 | 2024-12-20 | 16 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 19,985,878 | 25,487,320 | 24,447,641 | 6,871,905 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
39 | 70H1-2024-3029 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 11,295,640 | 170,539 | 9,634,301 | 2024-01-11 | 2024-03-13 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-07-19 | 2024-03-25 | 2024-07-19 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-03-25 | 9,876,191 | 129,904 | 3,662,635 | 6,280,090 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
40 | 70H1-2024-3030 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 12,739,254 | 163,500 | 10,894,081 | 2024-01-11 | 2024-03-13 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-07-19 | 2024-03-25 | 2024-07-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-03-25 | 11,034,094 | 125,115 | 2,987,034 | 8,096,487 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
41 | 70H1-2024-3031 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 15,423,007 | 201,660 | 13,179,472 | 2024-01-11 | 2024-04-18 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-11-27 | 2024-05-30 | 2024-11-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-30 | 13,455,118 | 167,028 | 919,017 | 12,619,236 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
42 | 70H1-2024-3034 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1,797,221 | 366,515 | 1,239,793 | 2024-01-09 | 2024-01-15 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-19 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-04-09 | 1,532,240 | 364,249 | 1,572,743 | 287,830 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
43 | 70H1-2024-3035 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 9,722,990 | 2,470,495 | 6,258,721 | 2024-03-09 | 2024-04-16 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 2024-06-25 | 2024-06-24 | 2024-07-01 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-18 | 8,904,026 | 2,769,447 | 11,180,964 | 88,290 | 15,109 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
44 | 70H1-2024-3036 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 2,554,330 | 11,418 | 2,173,832 | 2024-01-10 | 2024-01-25 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 2024-04-29 | 2024-04-09 | 2024-04-29 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-04-09 | 2,546,509 | 9,892 | 0 | 2,554,696 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
45 | 70H1-2024-3037 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 32,951,559 | 10,359,919 | 19,255,759 | 2024-01-12 | 2024-01-29 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-06-14 | 2024-05-13 | 2024-06-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-13 | 21,642,673 | 12,880,191 | 26,916,318 | 7,416,274 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
46 | 70H1-2024-3042 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전조류고장예방-경남/통영/전력공급팀 | 24,177,761 | 0 | 20,963,536 | 2024-01-11 | 2024-01-31 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2024-02-15 | 2024-02-14 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-02-06 | 21,136,038 | 0 | 0 | 20,935,593 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
47 | 70H1-2024-3043 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전조류고장예방-경남/통영/전력공급팀 | 22,943,250 | 0 | 19,939,963 | 2024-01-11 | 2024-01-31 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-14 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-02-14 | 20,581,701 | 0 | 0 | 20,389,499 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
48 | 70H1-2024-3044 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전조류고장예방-경남/통영/전력공급팀 | 1,395,658 | 0 | 1,209,216 | 2024-01-11 | 2024-01-31 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-14 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-02-14 | 1,179,168 | 0 | 0 | 1,172,467 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
49 | 70H1-2024-3045 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 과부하가공변압기보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 33,306,054 | 19,636,651 | 11,801,278 | 2024-01-12 | 2024-01-19 | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 2024-11-27 | 2024-07-15 | 2024-11-28 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-07-15 | 12,415,201 | 23,533,625 | 24,075,122 | 6,783,299 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
50 | 70H1-2024-3046 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 강도부족전주보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 22,412,969 | 2,390,510 | 17,159,144 | 2024-01-12 | 2024-05-20 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2025-01-15 | 2024-07-26 | 2025-02-04 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-07-26 | 19,138,105 | 2,946,951 | 13,413,966 | 8,651,631 | 7,575 | 9,418 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
51 | 70H1-2024-3048 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 4,647,285 | 1,044,263 | 3,118,771 | 2024-01-30 | 2024-02-08 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-19 | 2024-07-03 | 2024-07-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-03 | 3,440,221 | 1,154,563 | 4,124,618 | 436,232 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
52 | 70H1-2024-3049 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2,030,555 | 200,191 | 1,508,701 | 2024-01-12 | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 2024-04-06 | 2024-05-10 | 2024-04-02 | 2024-05-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-04-02 | 3,367,740 | 20,107 | 1,451,896 | 3,458,279 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
53 | 70H1-2024-3050 |  |  | 사선공사 |  | 마산미래솔라 주식회사 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전접지보강-경남/통영/전력공급팀 | 14,993,096 | 672,978 | 12,851,573 | 2024-02-21 |  | 2024-06-20 | 2024-05-13 | 2024-07-10 | 2024-06-20 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-13 | 5,756,929 | 439,289 | 0 | 5,769,565 | 0 | 0 | 총가 | N | 미대상 |  | N
54 | 70H1-2024-3051 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 광진 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전접지보강-경남/통영/전력공급팀 | 17,000,925 | 3,299,892 | 12,116,364 | 2024-02-21 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 2025-02-25 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2025-02-24 | 8,155,858 | 1,570,358 | 0 | 9,726,217 | 0 | 0 | 총가 | N | 미대상 |  | N
55 | 70H1-2024-3052 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1,546,023 | 212,324 | 1,154,585 | 2024-01-17 | 2024-01-19 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-19 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-04-09 | 1,117,254 | 278,669 | 1,339,455 | 48,373 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
56 | 70H1-2024-3053 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38,778,856 | 34,701 | 33,777,001 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-03-15 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-03-15 | 45,543,831 | 0 | 212,397 | 45,218,225 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
57 | 70H1-2024-3054 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38,710,800 | 40,005 | 33,713,014 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-03-15 | 2024-03-28 | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-03-15 | 36,163,622 | 0 | 577,054 | 35,308,301 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
58 | 70H1-2024-3056 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38,712,665 | 41,843 | 33,713,041 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-03-15 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-03-15 | 45,084,360 | 0 | 181,588 | 44,755,263 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
59 | 70H1-2024-3057 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 도서배전설비보강(경상) | 자본연(도서보강배전)-경남/통영/전력공급 | 12,859,360 | 7,915,263 | 4,232,549 | 2024-01-17 | 2024-06-10 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 10 | 공사완료 | 0 | 2024-07-18 | 5,806,497 | 5,284,846 | 7,768,614 | 3,211,765 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
60 | 70H1-2024-3058 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공개폐기보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 12,434,462 | 7,411,254 | 4,347,529 | 2024-02-16 | 2024-05-27 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-07-19 | 2024-06-24 | 2024-07-19 | 10 | 공사완료 | 0 | 2024-06-21 | 4,510,920 | 5,069,059 | 8,381,296 | 1,165,503 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
61 | 70H1-2024-3059 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1,952,306 | 283,025 | 1,439,777 | 2024-01-25 | 2024-02-14 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-23 | 2024-04-15 | 2024-04-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-04-08 | 1,303,095 | 427,183 | 1,637,489 | 80,391 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
62 | 70H1-2024-3060 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1,323,132 | 137,579 | 1,027,906 | 2024-01-18 | 2024-01-22 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-03-19 | 1,232,737 | 206,886 | 1,303,808 | 126,264 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
63 | 70H1-2024-3061 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 938,237 | 80,666 | 743,121 | 2024-01-18 | 2024-01-22 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-04 | 2024-03-20 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-03-04 | 1,036,643 | 156,107 | 1,137,398 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
64 | 70H1-2024-3064 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 5,941,238 | 1,425,791 | 3,899,865 | 2024-01-25 | 2024-02-13 | 2024-04-20 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-04-20 | 5,646,973 | 1,495,939 | 5,449,649 | 1,647,254 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
65 | 70H1-2024-3065 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 1,534,606 | 70,134 | 1,181,966 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-06-17 | 2024-03-22 | 2024-06-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-03-18 | 1,231,396 | 36,701 | 157,588 | 1,188,178 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
66 | 70H1-2024-3066 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 8,021,255 | 0 | 6,934,121 | 2024-01-24 | 2024-01-31 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-04-29 | 2024-02-20 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-02-19 | 6,923,387 | 0 | 0 | 6,878,722 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
67 | 70H1-2024-3070 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 15,712,886 | 3,779,759 | 10,180,707 | 2024-02-06 | 2024-03-25 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-03 | 11,198,155 | 3,957,906 | 12,776,163 | 2,308,981 | 8,030 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
68 | 70H1-2024-3071 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 지장이설(법령) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 1,511,788 | 0 | 1,157,311 | 2024-01-30 | 2024-02-05 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-04-29 | 2024-03-18 | 2024-05-02 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-03-18 | 1,402,642 | 0 | 0 | 1,566,377 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
69 | 70H1-2024-3073 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1,950,261 | 318,832 | 1,410,118 | 2024-01-26 | 2024-02-05 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-08 | 2024-04-05 | 2024-04-19 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-04-04 | 2,065,187 | 276,491 | 2,190,770 | 81,058 | 3,750 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
70 | 70H1-2024-3074 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 14,023,573 | 4,149,597 | 8,533,171 | 2024-02-27 | 2024-03-19 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-26 | 2024-11-29 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-11-26 | 7,120,519 | 4,740,552 | 9,757,139 | 0 | 11,353 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
71 | 70H1-2024-3075 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 5,204,017 | 497,286 | 4,065,444 | 2024-01-26 | 2024-02-13 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-04 | 2024-03-20 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-03-04 | 5,033,649 | 1,071,577 | 5,257,110 | 829,866 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
72 | 70H1-2024-3077 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 차량충돌복구공사 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 15,412,396 | 1,249,621 | 12,130,469 | 2024-01-30 | 2024-02-01 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-26 | 2024-02-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-02-26 | 11,887,288 | 1,143,237 | 6,614,255 | 6,465,284 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
73 | 70H1-2024-3078 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 17,742,454 | 9,922,502 | 6,707,472 | 2024-01-31 | 2024-07-26 | 2024-08-16 | 2024-08-18 | 2024-09-06 | 2024-08-19 | 2024-09-20 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-16 | 6,811,142 | 9,787,606 | 12,124,654 | 4,478,289 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
74 | 70H1-2024-3079 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 5,002,953 | 523,214 | 3,879,926 | 2024-01-31 | 2024-09-06 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 2024-11-27 | 2024-09-23 | 2024-11-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-09-23 | 2,280,281 | 248,606 | 709,395 | 1,804,075 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
75 | 70H1-2024-3080 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 4,966,418 | 521,508 | 3,826,271 | 2024-01-31 | 2024-09-06 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-11-27 | 2024-10-29 | 2024-11-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-29 | 6,624,400 | 248,606 | 4,661,323 | 2,185,609 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
76 | 70H1-2024-3081 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 9,308,866 | 5,376,089 | 3,401,508 | 2024-03-06 | 2024-04-01 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-05-27 | 3,565,582 | 5,560,790 | 9,101,769 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
77 | 70H1-2024-3082 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 244,147 | 35,309 | 181,683 | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-05-07 | 2024-03-21 | 2024-05-23 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-03-21 | 182,850 | 29,363 | 211,147 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
78 | 70H1-2024-3083 |  |  | 지중공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 36,808,643 | 33,071,541 | 3,234,603 | 2024-02-02 | 2024-07-08 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-12-23 | 2024-08-16 | 2024-12-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-12 | 3,380,276 | 32,904,049 | 35,370,610 | 888,543 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
79 | 70H1-2024-3085 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 219,730 | 11,679 | 180,996 | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 2024-05-07 | 2024-05-09 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-23 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-05-07 | 182,492 | 7,341 | 188,786 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
80 | 70H1-2024-3088 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 20,493,096 | 8,561,053 | 10,295,546 | 2024-01-31 | 2024-02-13 | 2024-04-20 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-23 | 2024-04-26 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-04-20 | 12,285,438 | 8,543,413 | 19,017,317 | 1,490,027 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
81 | 70H1-2024-3090 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 14,079,285 | 6,274,653 | 6,731,339 | 2024-01-31 | 2024-02-16 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 2024-04-02 | 2024-04-18 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-04-02 | 6,423,726 | 6,027,413 | 8,157,895 | 4,258,749 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
82 | 70H1-2024-3091 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 804,685 | 258,327 | 461,894 | 2024-01-31 | 2024-04-11 | 2024-10-18 | 2024-10-24 | 2024-10-31 | 2024-10-18 | 2024-11-01 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-18 | 628,604 | 117,801 | 673,699 | 78,648 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
83 | 70H1-2024-3094 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 4,937,266 | 735,885 | 3,627,799 | 2024-02-02 | 2024-02-23 | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-06-03 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-20 | 4,951,074 | 2,129,285 | 4,572,612 | 2,367,690 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
84 | 70H1-2024-3098 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전수목전지-경남/통영/전력공급팀 | 69,522,403 | 0 | 60,180,568 | 2024-01-31 | 2024-03-25 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-04-17 |  | 25 | 공사완료 | 0 | 2024-04-17 | 60,625,375 | 0 | 0 | 60,167,855 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
85 | 70H1-2024-3099 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전수목전지-경남/통영/전력공급팀 | 68,612,315 | 0 | 59,249,850 | 2024-01-31 | 2024-03-19 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-04-16 |  | 25 | 공사완료 | 0 | 2024-04-16 | 59,606,381 | 0 | 0 | 59,152,897 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
86 | 70H1-2024-3103 |  |  | 가공공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4,226,904 | 0 | 3,654,681 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-04-24 | 2024-03-07 |  | 20 | 공사완료 | 0 | 2024-03-07 | 1,229,065 | 0 | 0 | 1,219,936 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
87 | 70H1-2024-3106 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 11,031,877 | 0 | 9,615,420 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-05-10 | 2024-04-18 | 2024-05-24 | 25 | 공사완료 | 0 | 2024-04-18 | 9,919,019 | 0 | 262,030 | 9,649,368 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
88 | 70H1-2024-3107 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 29,899,895 | 8,506,360 | 18,304,167 | 2024-02-15 | 2024-03-07 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 2024-07-25 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-22 | 22,433,073 | 9,868,876 | 25,211,192 | 5,765,873 | 1,158 | 1,131 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
89 | 70H1-2024-3108 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 지장이설(도로공사) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 10,643,074 | 1,010,465 | 8,096,101 | 2024-04-06 | 2024-08-24 | 2024-12-19 | 2024-12-22 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 2024-12-27 | 22 | 공사완료 | 0 | 2024-12-19 | 15,719,124 | 953,553 | 9,892,688 | 6,794,296 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
90 | 70H1-2024-3111 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 지장이설(법령) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 2,908,486 | 244,979 | 2,307,346 | 2024-02-21 | 2024-03-19 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-21 | 2,490,302 | 318,189 | 1,001,453 | 1,787,277 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
91 | 70H1-2024-3112 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전조류고장예방-경남/통영/전력공급팀 | 24,177,761 | 0 | 20,963,536 | 2024-02-15 | 2024-02-29 | 2024-03-04 | 2024-03-06 | 2024-03-11 | 2024-03-05 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-03-04 | 20,140,627 | 0 | 0 | 19,949,780 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
92 | 70H1-2024-3113 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전조류고장예방-경남/통영/전력공급팀 | 22,943,250 | 0 | 19,939,963 | 2024-02-15 | 2024-02-29 | 2024-03-04 | 2024-03-06 | 2024-03-05 | 2024-03-04 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-03-04 | 23,376,010 | 0 | 0 | 23,156,498 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
93 | 70H1-2024-3114 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전조류고장예방-경남/통영/전력공급팀 | 1,395,658 | 0 | 1,209,216 | 2024-02-15 | 2024-02-29 | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 2024-03-05 | 2024-03-04 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-03-04 | 1,170,871 | 0 | 0 | 1,164,170 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
94 | 70H1-2024-3116 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 797,508 | 83,703 | 618,616 | 2024-02-06 | 2024-02-08 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-19 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-04-02 | 969,721 | 103,420 | 1,048,017 | 21,758 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
95 | 70H1-2024-3117 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전접지보강-경남/통영/전력공급팀 | 8,780,196 | 1,232,630 | 6,544,056 | 2024-02-07 | 2024-07-10 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-02-12 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2025-02-11 | 3,514,524 | 0 | 0 | 3,514,524 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
96 | 70H1-2024-3118 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전접지보강-경남/통영/전력공급팀 | 9,708,824 | 1,195,628 | 7,360,794 | 2024-02-16 | 2024-08-30 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 2024-12-18 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-12-18 | 995,205 | 1,567,900 | 0 | 1,201,698 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
97 | 70H1-2024-3121 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 213,707 | 0 | 185,676 | 2024-02-14 | 2024-03-15 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 |  | 10 | 공사완료 | 0 | 2024-05-07 | 185,014 | 0 | 0 | 184,071 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
98 | 70H1-2024-3122 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2,406,188 | 317,459 | 1,800,236 | 2024-02-22 | 2024-03-13 | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-06-03 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-05-20 | 1,834,059 | 440,218 | 1,901,049 | 352,350 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
99 | 70H1-2024-3123 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1,134,072 | 95,568 | 895,523 | 2024-02-09 | 2024-02-14 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-06-14 | 2024-06-04 | 2024-06-21 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-30 | 1,085,352 | 261,893 | 1,301,116 | 14,423 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
100 | 70H1-2024-3124 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 7,642,865 | 3,175,359 | 3,868,817 | 2024-02-09 | 2024-02-13 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-04-02 | 1,319,025 | 3,175,466 | 3,954,154 | 533,372 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
101 | 70H1-2024-3125 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2,973,769 | 1,943,931 | 889,251 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024-03-20 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 2024-03-22 | 2024-03-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-03-20 | 1,018,210 | 1,998,923 | 2,646,480 | 365,717 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
102 | 70H1-2024-3126 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 18,205,194 | 7,518,378 | 9,227,060 | 2024-03-22 | 2024-04-19 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-27 | 2024-06-20 | 2024-07-01 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-06-20 | 9,719,294 | 7,519,127 | 15,896,888 | 1,087,610 | 7,500 | 9,343 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
103 | 70H1-2024-3127 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 8,085,284 | 10,500 | 6,993,430 | 2024-02-14 | 2024-04-08 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-10 | 2024-05-02 | 2024-05-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-01 | 8,846,825 | 747,820 | 4,799,221 | 4,738,715 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
104 | 70H1-2024-3128 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 71,783,353 | 34,755,912 | 31,835,640 | 2024-10-05 | 2024-10-16 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 18 | 공사완료 | 0 | 2024-12-24 | 36,349,411 | 34,947,343 | 65,055,291 | 6,403,019 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
105 | 70H1-2024-3130 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2,422,317 | 619,832 | 1,547,001 | 2024-02-15 | 2024-02-23 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-07-04 | 2024-06-25 | 2024-07-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-25 | 2,095,796 | 455,718 | 2,521,538 | 0 | 8,030 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
106 | 70H1-2024-3131 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2,817,551 | 443,340 | 2,052,148 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 2024-05-29 | 2024-05-16 | 2024-06-03 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-13 | 2,198,885 | 435,938 | 2,557,613 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
107 | 70H1-2024-3132 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38,745,550 | 36,273 | 33,746,565 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-05-28 | 2024-04-26 | 2024-05-28 | 25 | 공사완료 | 0 | 2024-04-26 | 42,687,065 | 0 | 202,468 | 42,173,606 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
108 | 70H1-2024-3133 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38,734,364 | 25,245 | 33,746,410 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-17 |  | 25 | 공사완료 | 0 | 2024-04-17 | 30,754,357 | 0 | 203,079 | 30,517,599 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
109 | 70H1-2024-3136 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38,785,909 | 45,465 | 33,773,809 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-25 |  | 25 | 공사완료 | 0 | 2024-04-25 | 37,481,424 | 0 | 223,298 | 37,204,529 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
110 | 70H1-2024-3137 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2,726,462 | 1,894,670 | 716,472 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2024-07-03 | 2024-07-05 | 2024-07-22 | 2024-07-03 | 2024-07-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-03 | 1,042,034 | 1,891,978 | 2,554,706 | 375,214 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
111 | 70H1-2024-3138 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 23,877,921 | 7,347,037 | 14,291,792 | 2024-02-21 | 2024-03-14 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-04-19 | 15,265,667 | 7,337,790 | 18,224,312 | 4,243,863 | 4,240 | 5,006 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
112 | 70H1-2024-3139 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 2,878,211 | 0 | 2,492,838 | 2024-02-20 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 2024-04-17 | 2024-03-20 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-03-20 | 2,486,801 | 0 | 0 | 2,466,058 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
113 | 70H1-2024-3140 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 5,178,213 | 1,193,861 | 3,320,941 | 2024-02-24 | 2024-03-13 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-18 | 4,983,039 | 549,738 | 4,585,397 | 1,043,756 | 3,798 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
114 | 70H1-2024-3142 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 차량충돌복구공사 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 5,896,935 | 912,209 | 4,314,693 | 2024-02-22 | 2024-03-14 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-07-19 | 2024-03-25 | 2024-07-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-03-25 | 3,571,981 | 900,815 | 2,409,600 | 1,568,262 | 0 | 4,958 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
115 | 70H1-2024-3143 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3,639,643 | 774,714 | 2,470,287 | 2024-02-22 | 2024-03-29 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 2024-06-27 | 2024-07-01 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-06-25 | 5,309,899 | 1,553,762 | 6,553,227 | 104,020 | 7,500 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
116 | 70H1-2024-3144 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1,972,991 | 684,017 | 1,115,295 | 2024-03-01 | 2024-03-18 | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 2024-04-11 | 2024-04-04 | 2024-04-21 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-04-03 | 1,926,321 | 418,136 | 2,131,924 | 197,155 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
117 | 70H1-2024-3145 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 9,439,746 | 3,914,677 | 4,764,309 | 2024-02-22 | 2024-03-13 | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-06-03 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-20 | 5,281,498 | 3,913,351 | 8,139,298 | 942,115 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
118 | 70H1-2024-3146 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 14,027,694 | 7,695,816 | 5,446,617 | 2024-04-02 | 2024-04-19 | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 2024-07-04 | 2024-07-03 | 2024-07-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-26 | 5,671,216 | 7,530,627 | 11,911,979 | 1,265,942 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
119 | 70H1-2024-3147 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 566,028 | 37,462 | 455,846 | 2024-03-07 | 2024-03-13 | 2024-05-13 | 2024-05-15 | 2024-05-29 | 2024-05-16 | 2024-05-30 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-13 | 542,772 | 68,660 | 607,646 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
120 | 70H1-2024-3149 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2,882,035 | 329,619 | 2,205,410 | 2024-02-22 | 2024-03-20 | 2024-05-02 | 2024-05-05 | 2024-07-22 | 2024-05-02 | 2024-07-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-02 | 2,584,404 | 307,870 | 2,311,146 | 560,103 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
121 | 70H1-2024-3150 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3,931,360 | 1,783,672 | 1,860,314 | 2024-02-27 | 2024-04-08 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-23 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-05-13 | 2,125,045 | 1,829,381 | 3,762,909 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
122 | 70H1-2024-3152 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 18,100,389 | 2,401,122 | 13,449,357 | 2024-02-23 | 2024-06-05 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 2024-12-23 | 2024-10-29 | 2024-12-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-28 | 13,735,856 | 2,722,296 | 12,164,961 | 4,076,185 | 3,798 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
123 | 70H1-2024-3154 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 18,196,662 | 6,973,631 | 9,662,927 | 2024-02-27 | 2024-03-08 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 2024-07-19 | 2024-06-25 | 2024-07-22 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-06-25 | 10,459,543 | 7,019,439 | 14,190,214 | 3,165,650 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
124 | 70H1-2024-3155 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공설비고장복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 27,038,452 | 16,002,010 | 9,512,238 | 2024-02-27 | 2024-04-22 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2025-01-15 | 2024-08-06 | 2025-02-04 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-06 | 12,165,601 | 15,737,272 | 22,942,547 | 4,771,842 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
125 | 70H1-2024-3156 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 19,315,341 | 297,000 | 16,482,355 | 2024-02-29 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-04-06 | 2024-03-28 | 2024-03-28 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-03-27 | 14,111,374 | 0 | 0 | 13,985,455 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
126 | 70H1-2024-3157 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3,777,380 | 571,039 | 2,769,585 | 2024-02-27 | 2024-03-18 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-23 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-05-13 | 3,386,521 | 851,080 | 4,198,829 | 0 | 3,750 | 4,526 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
127 | 70H1-2024-3158 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1,601,382 | 249,718 | 1,170,781 | 2024-02-27 | 2024-05-07 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 1,085,304 | 306,462 | 1,137,428 | 117,627 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
128 | 70H1-2024-3159 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 18,038,350 | 252,000 | 15,415,730 | 2024-02-29 | 2024-03-07 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-20 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-03-20 | 13,769,613 | 0 | 0 | 13,648,768 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
129 | 70H1-2024-3160 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 18,524,245 | 270,000 | 15,820,949 | 2024-02-29 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-28 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-03-27 | 15,485,771 | 0 | 0 | 15,346,794 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
130 | 70H1-2024-3162 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 20,017,555 | 270,000 | 17,114,001 | 2024-02-29 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 2024-04-06 | 2024-03-28 | 2024-03-28 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-03-28 | 17,460,422 | 0 | 0 | 17,304,893 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
131 | 70H1-2024-3163 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 17,809,878 | 270,000 | 15,200,816 | 2024-03-01 | 2024-03-11 | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 2024-03-21 | 2024-03-20 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-03-20 | 15,298,050 | 0 | 0 | 15,163,767 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
132 | 70H1-2024-3166 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전조류고장예방-경남/통영/전력공급팀 | 24,177,761 | 0 | 20,963,536 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-04 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-04-03 | 21,447,012 | 0 | 0 | 21,240,855 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
133 | 70H1-2024-3167 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전조류고장예방-경남/통영/전력공급팀 | 22,943,250 | 0 | 19,939,963 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-04 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-04-03 | 22,297,972 | 0 | 0 | 22,086,043 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
134 | 70H1-2024-3168 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전조류고장예방-경남/통영/전력공급팀 | 1,033,408 | 0 | 898,080 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-04 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-04-04 | 1,169,053 | 0 | 0 | 1,162,351 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
135 | 70H1-2024-3169 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1,081,294 | 144,893 | 809,987 | 2024-03-01 | 2024-03-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-04-19 | 1,376,381 | 261,065 | 1,613,310 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
136 | 70H1-2024-3170 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 86,109,028 | 18,725,549 | 58,278,886 | 2024-04-04 | 2024-09-09 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 27 | 공사완료 | 0 | 2024-12-30 | 59,079,209 | 20,582,353 | 73,778,116 | 3,424,826 | 8,479 | 10,303 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
137 | 70H1-2024-3171 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 10,472,396 | 162,000 | 8,935,141 | 2024-03-01 | 2024-03-12 | 2024-03-18 | 2024-03-23 | 2024-03-20 | 2024-03-19 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-03-18 | 8,022,419 | 0 | 0 | 7,952,180 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
138 | 70H1-2024-3173 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38,827,229 | 82,229 | 33,777,809 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-28 | 2024-05-24 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-05-22 | 40,237,073 | 0 | 260,066 | 39,952,126 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
139 | 70H1-2024-3174 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38,712,664 | 41,842 | 33,713,041 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-28 | 2024-05-24 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-05-22 | 39,185,729 | 0 | 181,587 | 38,894,098 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
140 | 70H1-2024-3175 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38,786,202 | 41,789 | 33,777,236 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-28 | 2024-05-24 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-05-22 | 41,778,868 | 0 | 219,624 | 41,471,525 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
141 | 70H1-2024-3179 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 7,323,784 | 108,000 | 6,253,364 | 2024-03-01 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-07-19 | 2024-06-27 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-27 | 4,458,572 | 0 | 0 | 4,421,400 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
142 | 70H1-2024-3180 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 8,227,387 | 124,500 | 7,006,210 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-12 | 8,358,475 | 0 | 0 | 8,283,372 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
143 | 70H1-2024-3181 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공설비고장복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 20,577,857 | 5,161,145 | 13,285,129 | 2024-03-06 | 2024-04-12 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-11-27 | 2024-09-06 | 2024-12-02 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-09-05 | 14,314,641 | 5,042,819 | 12,848,586 | 6,432,864 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
144 | 70H1-2024-3182 |  |  | 가공공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4,226,904 | 0 | 3,654,681 | 2024-03-01 |  | 2024-04-03 | 2024-04-09 | 2024-04-24 | 2024-04-04 |  | 20 | 공사완료 | 0 | 2024-04-03 | 1,177,527 | 0 | 0 | 1,168,398 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
145 | 70H1-2024-3183 |  |  | 가공공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4,226,904 | 0 | 3,663,466 | 2024-03-01 | 2024-03-29 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-24 | 2024-04-01 |  | 20 | 공사완료 | 0 | 2024-04-01 | 1,006,443 | 0 | 0 | 1,000,304 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
146 | 70H1-2024-3184 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 10,945,439 | 0 | 9,540,106 | 2024-03-01 | 2024-03-29 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-05-10 | 2024-05-02 | 2024-05-24 | 20 | 공사완료 | 0 | 2024-04-29 | 15,606,906 | 0 | 6,594,044 | 8,927,282 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
147 | 70H1-2024-3185 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3,550,189 | 945,000 | 2,256,832 | 2024-03-06 | 2024-05-14 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-19 | 3,331,456 | 565,369 | 3,116,832 | 760,011 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
148 | 70H1-2024-3186 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 지장이설(법령) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 8,178,856 | 506,318 | 6,616,728 | 2024-03-19 | 2024-06-06 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-26 | 2024-08-09 | 2024-08-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-09 | 8,511,780 | 1,850,824 | 5,425,766 | 4,023,024 | 8,057 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
149 | 70H1-2024-3187 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 5,413,587 | 1,345,367 | 3,495,854 | 2024-03-07 | 2024-03-13 | 2024-05-27 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-06-03 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-27 | 4,413,462 | 1,595,359 | 5,588,229 | 118,909 | 16,060 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
150 | 70H1-2024-3191 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 지장이설(법령) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 42,943,697 | 11,978,458 | 26,540,106 | 2024-03-20 | 2024-04-16 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 16 | 공사완료 | 0 | 2024-09-24 | 28,865,692 | 16,757,005 | 34,143,944 | 7,800,024 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
151 | 70H1-2024-3193 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 7,176,891 | 5,073,914 | 1,815,011 | 2024-03-09 | 2024-03-18 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-24 | 4,087,093 | 5,091,575 | 8,851,490 | 300,940 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
152 | 70H1-2024-3194 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3,631,639 | 1,143,078 | 2,153,503 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-04-17 | 2024-03-25 | 2024-04-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-03-25 | 1,085,776 | 1,131,411 | 1,530,565 | 236,906 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
153 | 70H1-2024-3195 |  |  | 가공공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전변압기개폐기-경남/통영/전력공급팀 | 15,538,159 | 0 | 13,321,266 | 2024-03-09 | 2024-05-20 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-07-19 | 2024-06-28 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-28 | 13,189,663 | 0 | 0 | 13,404,297 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
154 | 70H1-2024-3196 |  |  | 가공공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전변압기개폐기-경남/통영/전력공급팀 | 15,439,624 | 0 | 13,270,592 | 2024-03-09 | 2024-05-30 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-19 | 2024-07-01 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-01 | 13,889,144 | 0 | 0 | 13,880,466 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
155 | 70H1-2024-3197 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공설비고장복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 12,121,039 | 145,947 | 10,335,157 | 2024-03-12 | 2024-05-24 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-11-27 | 2024-08-21 | 2024-12-02 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-20 | 10,418,611 | 89,177 | 1,800,821 | 8,631,769 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
156 | 70H1-2024-3198 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전변압기개폐기-경남/통영/전력공급팀 | 1,918,205 | 0 | 1,623,736 | 2024-03-12 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-07 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-04-02 | 1,925,730 | 0 | 0 | 1,955,936 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
157 | 70H1-2024-3199 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 9,333,371 | 2,867,686 | 5,584,132 | 2024-03-22 | 2024-03-29 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-08-01 | 2024-07-30 | 2024-08-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-07-29 | 6,723,490 | 2,811,544 | 9,175,510 | 123,131 | 15,001 | 18,686 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
158 | 70H1-2024-3200 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공설비고장복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 19,736,043 | 2,897,005 | 14,531,593 | 2024-03-21 | 2024-04-23 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-11-27 | 2024-07-25 | 2024-12-02 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-25 | 13,846,639 | 1,787,679 | 3,938,188 | 11,513,703 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
159 | 70H1-2024-3201 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공설비고장복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 13,722,988 | 1,067,061 | 10,919,674 | 2024-03-16 | 2024-04-25 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-11-12 | 2024-08-14 | 2024-12-02 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-14 | 11,408,892 | 1,289,586 | 9,302,637 | 3,457,754 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
160 | 70H1-2024-3203 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 10,750,123 | 5,447,602 | 4,580,565 | 2024-03-13 | 2024-08-24 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-10-31 | 2024-09-03 | 2024-10-31 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-09-03 | 5,034,217 | 9,901,658 | 11,287,808 | 3,603,300 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
161 | 70H1-2024-3204 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 1,299,993 | 225,210 | 936,477 | 2024-03-12 | 2024-03-19 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-09 | 1,631,154 | 0 | 1,619,869 | 0 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
162 | 70H1-2024-3205 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전변압기개폐기-경남/통영/전력공급팀 | 7,341,251 | 1,684,964 | 4,879,440 | 2024-03-13 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2025-04-24 | 2024-04-29 | 2024-04-25 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-04-24 | 4,393,715 | 0 | 0 | 4,362,138 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
163 | 70H1-2024-3206 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전변압기개폐기-경남/통영/전력공급팀 | 5,830,075 | 1,064,685 | 4,120,995 | 2024-03-13 | 2024-03-27 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-05-10 | 2024-04-23 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-04-23 | 4,263,981 | 0 | 0 | 4,233,199 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
164 | 70H1-2024-3207 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공설비고장복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 6,519,914 | 32,568 | 5,607,030 | 2024-03-13 | 2024-03-18 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-10 | 2024-05-07 | 2024-05-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-07 | 7,795,605 | 203,397 | 3,049,833 | 4,902,779 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
165 | 70H1-2024-3208 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 766,447 | 0 | 587,725 | 2024-03-13 | 2024-04-11 | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 2024-04-19 | 2024-04-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-04-19 | 800,995 | 0 | 0 | 883,463 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
166 | 70H1-2024-3211 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 35,021,985 | 5,767,305 | 24,864,349 | 2024-03-21 | 2024-05-29 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-31 | 2024-10-17 | 2024-11-01 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-10-17 | 31,579,094 | 13,074,468 | 31,029,600 | 7,554,849 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
167 | 70H1-2024-3212 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3,228,392 | 975,285 | 1,937,185 | 2024-03-15 | 2024-04-09 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-07-04 | 2024-07-03 | 2024-07-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-27 | 2,353,761 | 741,584 | 2,846,966 | 179,245 | 8,030 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
168 | 70H1-2024-3213 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2,784,959 | 671,186 | 1,817,844 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-07-04 | 2024-07-03 | 2024-07-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-27 | 2,006,280 | 494,358 | 2,409,732 | 0 | 8,030 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
169 | 70H1-2024-3214 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 10,117,583 | 5,067,914 | 4,372,027 | 2024-03-14 | 2024-04-11 | 2024-06-20 | 2024-06-23 | 2024-07-19 | 2024-06-20 | 2024-07-22 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-06-20 | 4,254,559 | 5,061,602 | 5,641,619 | 3,641,047 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
170 | 70H1-2024-3219 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 20,974,904 | 5,322,322 | 13,488,783 | 2024-04-07 | 2024-05-08 | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 2024-07-19 | 2024-06-05 | 2024-07-22 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-06-05 | 14,032,827 | 5,238,219 | 13,037,210 | 6,185,353 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
171 | 70H1-2024-3220 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 4,186,358 | 772,294 | 2,939,951 | 2024-03-21 | 2024-04-09 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-22 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-12 | 3,425,629 | 831,651 | 3,685,996 | 547,948 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
172 | 70H1-2024-3221 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 13,651,607 | 7,918,812 | 4,935,770 | 2024-03-26 | 2024-04-11 | 2024-06-20 | 2024-06-23 | 2024-07-19 | 2024-06-20 | 2024-07-22 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-06-20 | 5,516,429 | 5,289,135 | 6,445,300 | 4,350,851 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
173 | 70H1-2024-3223 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 2,788,961 | 0 | 2,083,008 | 2024-03-22 | 2024-04-12 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-07-01 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-06-25 | 5,085,429 | 985,323 | 3,726,193 | 1,983,398 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
174 | 70H1-2024-3225 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 2,073,816 | 0 | 1,811,386 | 2024-04-02 | 2024-04-18 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-15 |  | 20 | 공사완료 | 0 | 2025-01-15 | 1,737,486 | 0 | 0 | 1,723,283 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
175 | 70H1-2024-3226 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1,328,733 | 181,304 | 989,254 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-03 | 1,260,119 | 65,927 | 1,071,988 | 246,465 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
176 | 70H1-2024-3227 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 3,192,261 | 594,685 | 2,239,115 | 2024-03-30 | 2024-04-05 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-29 | 2024-07-19 | 2024-07-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-19 | 2,413,302 | 732,006 | 2,063,580 | 813,837 | 8,030 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
177 | 70H1-2024-3228 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 31,419,263 | 11,608,432 | 16,890,914 | 2024-03-21 | 2024-05-13 | 2025-01-15 | 2025-01-18 | 2025-01-16 | 2025-01-15 | 2025-02-04 | 12 | 공사완료 | 0 | 2025-01-15 | 16,489,930 | 11,495,891 | 21,168,705 | 6,582,515 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
178 | 70H1-2024-3229 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전변압기개폐기-경남/통영/전력공급팀 | 3,570,989 | 349,624 | 2,763,445 | 2024-03-21 | 2024-03-26 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-07-19 | 2024-06-27 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-27 | 3,162,964 | 333,496 | 0 | 3,489,327 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
179 | 70H1-2024-3231 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 10,791,220 | 2,628,407 | 7,045,595 | 2024-08-09 | 2024-11-05 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-12-19 | 9,934,405 | 2,470,057 | 10,985,035 | 1,409,194 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
180 | 70H1-2024-3239 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전수목전지-경남/통영/전력공급팀 | 8,003,162 | 0 | 6,897,686 | 2024-03-22 | 2024-04-04 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-04-16 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-04-16 | 7,200,591 | 0 | 0 | 7,157,580 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
181 | 70H1-2024-3241 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2,743,219 | 557,678 | 1,890,319 | 2024-03-29 | 2024-04-05 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-19 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-07-09 | 2,122,430 | 763,916 | 2,846,966 | 18,205 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
182 | 70H1-2024-3242 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1,594,949 | 210,986 | 1,195,901 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-07-04 | 2024-07-03 | 2024-07-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-27 | 1,003,377 | 203,075 | 993,031 | 155,939 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
183 | 70H1-2024-3244 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 취약선로보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 95,015,263 | 35,010,767 | 51,833,791 | 2024-04-19 | 2024-12-06 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-24 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 23 | 공사완료 | 0 | 2025-03-18 | 56,101,076 | 22,817,186 | 62,545,696 | 15,685,116 | 4,240 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
184 | 70H1-2024-3245 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1,683,875 | 274,679 | 1,220,998 | 2024-03-26 | 2024-04-12 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 2024-06-27 | 2024-07-01 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-06-25 | 1,252,387 | 274,718 | 1,389,941 | 113,306 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
185 | 70H1-2024-3247 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 14,701,743 | 5,411,635 | 7,998,846 | 2024-03-26 | 2024-04-14 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 2024-06-27 | 2024-07-01 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-06-26 | 11,739,648 | 5,854,390 | 15,912,402 | 1,628,925 | 4,192 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
186 | 70H1-2024-3248 |  |  | 가공공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4,226,904 | 0 | 3,654,681 | 2024-03-27 |  | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-24 | 2024-05-20 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-20 | 2,620,609 | 0 | 0 | 1,165,973 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
187 | 70H1-2024-3249 |  |  | 가공공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4,226,904 | 0 | 3,663,466 | 2024-03-27 | 2024-04-30 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-23 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-23 | 3,263,862 | 0 | 0 | 1,753,274 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
188 | 70H1-2024-3250 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 12,444,808 | 55,080 | 10,794,756 | 2024-03-27 | 2024-04-30 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-07-19 | 2024-05-27 | 2024-07-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-24 | 15,031,105 | 0 | 1,058,040 | 13,890,620 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
189 | 70H1-2024-3251 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공설비고장복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2,501,185 | 571,884 | 1,642,015 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-07-19 | 2024-06-13 | 2024-07-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-12 | 1,703,265 | 539,101 | 1,382,474 | 865,668 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
190 | 70H1-2024-3252 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 54,956,520 | 16,506,830 | 33,066,482 | 2024-03-30 | 2024-07-02 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-27 | 2024-12-02 | 18 | 공사완료 | 0 | 2024-11-27 | 49,674,561 | 26,723,425 | 61,734,949 | 11,826,839 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
191 | 70H1-2024-3255 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2,717,295 | 1,894,670 | 707,824 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-27 | 2024-05-21 | 2024-05-27 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-20 | 775,215 | 1,550,300 | 2,043,281 | 278,942 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
192 | 70H1-2024-3256 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 지장이설(도로공사) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 4,122,030 | 495,611 | 3,128,673 | 2024-04-05 | 2024-05-09 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-10-23 | 2024-09-30 | 2024-10-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-09-27 | 3,028,370 | 1,258,944 | 2,556,323 | 1,034,576 | 4,192 | 5,104 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
193 | 70H1-2024-3257 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 15,614,119 | 2,074,997 | 11,487,154 | 2024-03-29 | 2024-04-23 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-10-31 | 2024-08-14 | 2024-11-01 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-14 | 14,839,029 | 2,452,435 | 14,859,176 | 2,539,880 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
194 | 70H1-2024-3258 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 8,400,759 | 4,384,340 | 3,464,584 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-11-27 | 2024-09-24 | 2024-12-02 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-09-24 | 4,006,087 | 4,413,406 | 7,132,344 | 1,261,154 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
195 | 70H1-2024-3259 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 23,512,840 | 3,949,331 | 16,630,824 | 2024-07-20 | 2024-09-03 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-12-31 | 2024-11-13 | 2024-12-31 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-11-12 | 18,718,679 | 3,824,459 | 14,797,714 | 7,723,889 | 7,596 | 9,417 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
196 | 70H1-2024-3263 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 5,598,473 | 1,894,670 | 3,188,168 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-04-22 | 3,321,890 | 1,550,280 | 3,658,406 | 1,206,581 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
197 | 70H1-2024-3265 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2,602,558 | 1,895,456 | 610,754 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-07-22 | 2024-06-17 | 2024-07-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-14 | 734,509 | 1,588,557 | 2,051,538 | 267,964 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
198 | 70H1-2024-3266 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 1,901,548 | 0 | 1,648,749 | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2025-01-15 | 2024-09-30 |  | 20 | 공사완료 | 0 | 2024-09-19 | 2,716,718 | 0 | 0 | 2,694,922 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
199 | 70H1-2024-3267 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 1,959,240 | 0 | 1,702,770 | 2024-04-02 | 2024-05-01 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2025-01-15 | 2024-09-30 |  | 20 | 공사완료 | 0 | 2024-09-19 | 2,907,899 | 0 | 0 | 2,886,834 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
200 | 70H1-2024-3269 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 1,912,366 | 0 | 1,670,371 | 2024-04-02 | 2024-04-18 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-17 |  | 20 | 공사완료 | 0 | 2025-01-17 | 1,629,160 | 0 | 0 | 1,615,842 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
201 | 70H1-2024-3271 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3,100,479 | 481,598 | 2,269,324 | 2024-04-04 | 2024-05-09 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-05-30 | 2,492,607 | 498,340 | 2,968,990 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
202 | 70H1-2024-3272 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전조류고장예방-경남/통영/전력공급팀 | 24,276,218 | 0 | 21,048,890 | 2024-04-03 | 2024-04-30 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-13 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-05-13 | 22,128,414 | 0 | 0 | 21,915,607 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
203 | 70H1-2024-3273 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전조류고장예방-경남/통영/전력공급팀 | 22,943,250 | 0 | 19,939,963 | 2024-04-03 | 2024-04-30 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-13 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-05-13 | 23,939,896 | 0 | 0 | 23,711,902 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
204 | 70H1-2024-3274 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 12,996,363 | 7,558,864 | 4,697,786 | 2024-05-04 | 2024-05-24 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-29 | 2024-07-25 | 2024-07-29 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-07-24 | 5,135,673 | 8,141,980 | 12,905,931 | 295,025 | 3,750 | 4,672 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
205 | 70H1-2024-3280 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 982,140 | 247,872 | 634,428 | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-07-04 | 2024-06-25 | 2024-07-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-25 | 1,290,417 | 252,799 | 1,381,142 | 152,982 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
206 | 70H1-2024-3281 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전조류고장예방-경남/통영/전력공급팀 | 1,033,408 | 0 | 898,080 | 2024-04-03 | 2024-04-30 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-13 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-05-13 | 1,169,053 | 0 | 0 | 1,162,351 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
207 | 70H1-2024-3282 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 3,770,754 | 21,000 | 3,229,540 | 2024-04-04 | 2024-05-21 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-09-06 | 2024-06-11 | 2024-09-20 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-11 | 3,378,638 | 5,481 | 0 | 3,374,290 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
208 | 70H1-2024-3283 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1,588,294 | 263,436 | 1,144,635 | 2024-04-05 | 2024-04-16 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-07-04 | 2024-07-03 | 2024-07-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-27 | 1,389,099 | 257,170 | 1,475,703 | 130,067 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
209 | 70H1-2024-3284 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 13,681,075 | 7,173,048 | 5,616,469 | 2024-04-16 | 2024-04-19 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-07-04 | 2024-07-03 | 2024-07-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-26 | 5,242,789 | 7,570,288 | 11,440,662 | 1,228,333 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
210 | 70H1-2024-3285 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 지장이설(법령) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 24,953,111 | 4,748,491 | 16,973,977 | 2024-04-10 | 2024-06-25 | 2024-07-18 | 2024-07-20 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-18 | 25,767,691 | 7,440,050 | 24,607,491 | 6,976,409 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
211 | 70H1-2024-3287 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공설비고장복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 22,315,709 | 5,347,845 | 14,643,485 | 2024-04-05 | 2024-04-09 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-07-19 | 2024-06-19 | 2024-07-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-18 | 14,676,392 | 5,127,283 | 11,900,317 | 7,796,707 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
212 | 70H1-2024-3289 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 1,120,701 | 0 | 883,265 | 2024-04-05 | 2024-04-11 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-11 | 955,360 | 0 | 0 | 1,036,023 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
213 | 70H1-2024-3291 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 695,934 | 42,237 | 565,183 | 2024-04-09 | 2024-04-19 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-23 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-04-30 | 611,499 | 75,513 | 682,790 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
214 | 70H1-2024-3294 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 14,690,738 | 1,872,756 | 11,050,615 | 2024-04-10 | 2024-12-26 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-02-04 | 15 | 공사완료 | 0 | 2025-01-20 | 8,877,710 | 2,611,761 | 7,071,212 | 2,707,896 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
215 | 70H1-2024-3295 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 22,952,884 | 4,796,081 | 15,656,260 | 2024-04-10 | 2024-07-30 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-10-31 | 2024-08-16 | 2024-11-01 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-08-16 | 15,427,758 | 4,801,190 | 11,685,717 | 8,270,773 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
216 | 70H1-2024-3296 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 강도부족전주보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3,810,669 | 529,231 | 2,766,077 | 2024-04-10 | 2024-07-01 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-12-23 | 2024-10-17 | 2024-12-24 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-10-16 | 2,728,323 | 521,628 | 2,047,381 | 1,269,861 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
217 | 70H1-2024-3297 |  |  | 가공공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전접지보강-경남/통영/전력공급팀 | 28,980,829 | 0 | 25,121,749 | 2024-07-17 | 2024-09-13 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2025-02-28 | 2024-12-31 |  | 25 | 공사완료 | 0 | 2024-12-30 | 23,117,875 | 0 | 0 | 23,088,301 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
218 | 70H1-2024-3298 |  |  | 가공공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전접지보강-경남/통영/전력공급팀 | 32,997,973 | 0 | 28,671,429 | 2024-07-18 | 2024-08-29 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-02-28 | 2025-01-21 |  | 25 | 공사완료 | 0 | 2025-01-20 | 25,289,161 | 0 | 0 | 25,289,161 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
219 | 70H1-2024-3301 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 23,936,416 | 1,120,146 | 19,761,273 | 2024-04-12 | 2024-05-08 | 2024-06-05 | 2024-06-08 | 2024-07-19 | 2024-06-07 | 2024-07-19 | 13 | 공사완료 | 0 | 2024-06-05 | 18,260,800 | 469,211 | 15,900,260 | 2,417,259 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
220 | 70H1-2024-3302 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 8,983,464 | 68,615 | 7,705,309 | 2024-04-10 | 2024-05-20 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-10-31 | 2024-08-05 | 2024-11-01 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-05 | 8,472,202 | 74,061 | 294,161 | 8,157,110 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
221 | 70H1-2024-3303 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 5,879,770 | 1,563,157 | 3,718,347 | 2024-04-16 | 2024-05-28 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-29 | 2024-10-23 | 2024-10-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-23 | 3,838,832 | 665,658 | 4,315,897 | 164,625 | 8,078 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
222 | 70H1-2024-3304 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 14,100,650 | 5,887,940 | 7,092,088 | 2024-06-05 | 2024-08-06 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-09-03 | 2024-08-26 | 2024-09-30 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-23 | 8,162,457 | 5,809,319 | 11,345,543 | 2,550,468 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
223 | 70H1-2024-3306 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38,780,608 | 36,274 | 33,777,159 | 2024-04-12 | 2024-04-30 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-07-17 | 49,040,546 | 0 | 203,788 | 48,498,119 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
224 | 70H1-2024-3307 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38,692,151 | 21,622 | 33,712,754 | 2024-04-12 | 2024-04-30 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-17 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-06-17 | 45,179,320 | 0 | 161,366 | 44,850,475 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
225 | 70H1-2024-3308 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38,706,420 | 34,436 | 33,714,034 | 2024-04-12 | 2024-04-30 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-06-17 | 41,920,087 | 0 | 313,213 | 41,294,323 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
226 | 70H1-2024-3309 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공설비고장복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 6,733,602 | 536,166 | 5,359,552 | 2024-04-12 | 2024-12-27 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-02-12 | 2025-01-20 | 2025-02-24 | 15 | 공사완료 | 0 | 2025-01-20 | 3,380,487 | 716,496 | 473,222 | 3,407,557 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
227 | 70H1-2024-3310 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 24,487,745 | 7,578,223 | 14,606,080 | 2024-04-26 | 2024-05-16 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-17 | 2024-07-11 | 2024-07-18 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-07-09 | 17,585,912 | 14,194,785 | 15,887,674 | 8,645,069 | 0 | 9,439 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
228 | 70H1-2024-3311 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1,383,542 | 126,166 | 1,087,790 | 2024-04-16 | 2024-05-07 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-18 | 2024-06-13 | 2024-06-19 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-06-11 | 1,177,741 | 268,038 | 1,421,306 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
229 | 70H1-2024-3313 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 2,200,619 | 0 | 1,905,286 | 2024-04-16 | 2024-04-19 | 2024-06-24 | 2024-06-27 | 2024-07-19 | 2024-06-24 |  | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-06-24 | 1,979,999 | 0 | 0 | 1,959,078 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
230 | 70H1-2024-3315 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 573,159 | 6,059 | 490,292 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-04-27 | 2024-05-03 | 2024-04-25 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-04-24 | 426,979 | 4,560 | 0 | 428,626 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
231 | 70H1-2024-3317 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 11,786,478 | 6,386,953 | 4,652,206 | 2024-04-23 | 2024-05-02 | 2024-06-24 | 2024-06-27 | 2024-07-04 | 2024-06-25 | 2024-07-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-24 | 5,431,260 | 6,304,308 | 10,704,044 | 1,019,672 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
232 | 70H1-2024-3318 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 19,722,266 | 4,157,984 | 13,313,654 | 2024-04-24 | 2024-05-07 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 13,549,167 | 4,191,486 | 13,883,987 | 3,452,782 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
233 | 70H1-2024-3319 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3,481,327 | 748,209 | 2,362,513 | 2024-04-24 | 2024-05-08 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-25 | 2024-07-24 | 2024-07-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-22 | 5,357,380 | 750,979 | 5,352,211 | 178,594 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
234 | 70H1-2024-3320 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 2,418,556 | 0 | 2,077,317 | 2024-04-20 | 2024-06-14 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-19 | 2024-07-10 | 2024-07-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-09 | 5,169,975 | 192,270 | 4,578,895 | 779,513 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
235 | 70H1-2024-3321 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 2,197,699 | 286,575 | 1,645,654 | 2024-04-20 | 2024-05-02 | 2024-08-07 | 2024-08-09 | 2024-12-23 | 2024-08-07 | 2024-12-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-07 | 3,614,957 | 4,964,897 | 7,175,369 | 1,393,469 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
236 | 70H1-2024-3322 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 5,031,062 | 426,708 | 3,966,889 | 2024-05-28 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 2024-07-29 | 2024-07-23 | 2024-07-29 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-07-22 | 2,233,710 | 570,601 | 2,794,731 | 0 | 0 | 5,104 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
237 | 70H1-2024-3323 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3,359,154 | 2,241,726 | 965,966 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-05-03 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-07 | 2024-05-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-03 | 1,104,479 | 2,016,999 | 2,714,683 | 400,377 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
238 | 70H1-2024-3324 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2,968,654 | 303,225 | 2,299,583 | 2024-04-24 | 2024-05-13 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-11-27 | 2024-08-22 | 2024-11-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 2,551,617 | 290,762 | 1,939,340 | 899,679 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
239 | 70H1-2024-3325 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 8,387,062 | 3,126,000 | 4,556,508 | 2024-04-26 | 2024-05-07 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-27 | 2024-06-24 | 2024-07-01 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-06-21 | 5,356,338 | 4,177,964 | 8,542,161 | 672,851 | 0 | 4,672 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
240 | 70H1-2024-3326 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 17,111,809 | 304,200 | 14,556,408 | 2024-04-27 | 2024-05-09 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-28 | 2024-05-24 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-22 | 14,853,754 | 0 | 0 | 14,724,804 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
241 | 70H1-2024-3327 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 18,401,855 | 377,000 | 15,583,358 | 2024-04-27 | 2024-05-10 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-28 | 17,139,086 | 0 | 0 | 16,987,424 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
242 | 70H1-2024-3329 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 19,735,862 | 374,400 | 16,739,738 | 2024-05-01 | 2024-05-09 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-27 | 17,259,289 | 0 | 0 | 17,105,788 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
243 | 70H1-2024-3330 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 18,313,439 | 306,800 | 15,566,300 | 2024-05-01 | 2024-05-09 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-28 | 16,730,127 | 0 | 0 | 16,581,911 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
244 | 70H1-2024-3331 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2,566,873 | 607,297 | 1,695,788 | 2024-04-26 | 2024-05-07 | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-07-22 | 2,083,288 | 631,103 | 2,535,564 | 162,897 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
245 | 70H1-2024-3332 |  |  | 가공공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4,226,904 | 0 | 3,654,681 | 2024-04-30 |  | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-07-19 | 2024-06-10 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-10 | 1,510,688 | 0 | 0 | 1,498,150 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
246 | 70H1-2024-3333 |  |  | 가공공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4,226,904 | 0 | 3,663,466 | 2024-04-30 | 2024-05-31 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-19 | 2024-07-01 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-01 | 1,313,606 | 0 | 0 | 1,302,913 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
247 | 70H1-2024-3334 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 11,909,631 | 39,963 | 10,339,077 | 2024-04-30 | 2024-05-31 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-07-22 | 2024-06-25 | 2024-07-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-25 | 11,151,594 | 0 | 957,769 | 10,136,729 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
248 | 70H1-2024-3335 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 3,141,081 | 497,528 | 2,167,085 | 2024-05-04 | 2024-06-26 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-11-13 | 2024-10-28 | 2024-11-20 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-28 | 4,440,200 | 488,000 | 4,348,578 | 821,329 | 8,030 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
249 | 70H1-2024-3336 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공설비고장복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3,401,584 | 60,294 | 2,883,238 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-09-06 | 2024-08-22 | 2024-09-30 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 2,724,103 | 45,905 | 2,274,693 | 474,792 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
250 | 70H1-2024-3337 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 19,910,734 | 390,000 | 16,877,090 | 2024-05-03 | 2024-05-10 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-28 | 2024-05-27 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-24 | 17,051,884 | 0 | 0 | 16,900,959 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
251 | 70H1-2024-3338 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 800,975 | 339,526 | 401,176 | 2024-04-30 | 2024-05-03 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-23 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-05-08 | 743,438 | 0 | 740,189 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
252 | 70H1-2024-3339 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3,465,379 | 1,146,515 | 2,004,561 | 2024-05-15 | 2024-05-28 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 2,530,925 | 1,087,722 | 3,597,375 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
253 | 70H1-2024-3340 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 807,113 | 42,479 | 658,337 | 2024-04-30 | 2024-05-07 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 647,225 | 88,507 | 633,921 | 52,490 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
254 | 70H1-2024-3341 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 7,458,209 | 2,009,481 | 4,709,488 | 2024-05-11 | 2024-06-20 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-04 | 2024-09-30 | 2024-10-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-09-30 | 1,914,828 | 678,049 | 1,293,631 | 859,577 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
255 | 70H1-2024-3342 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 4,155,879 | 601,044 | 3,068,371 | 2024-05-01 | 2024-05-09 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-05-29 | 2,719,594 | 587,367 | 2,448,224 | 820,445 | 4,192 | 5,104 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
256 | 70H1-2024-3349 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 5,436,045 | 1,008,555 | 3,825,217 | 2024-05-09 | 2024-05-22 | 2024-09-02 | 2024-09-04 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-27 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-09-02 | 4,169,399 | 1,182,532 | 5,290,022 | 0 | 0 | 10,235 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
257 | 70H1-2024-3350 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 5,622,633 | 533,621 | 4,321,575 | 2024-05-03 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-07-01 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-26 | 4,514,552 | 2,267,807 | 3,673,363 | 1,765,025 | 3,750 | 4,672 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
258 | 70H1-2024-3351 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2,942,503 | 1,894,670 | 903,785 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-27 | 2024-05-17 | 2024-05-27 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-17 | 1,046,077 | 1,585,798 | 2,250,412 | 377,444 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
259 | 70H1-2024-3352 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 24,530,357 | 3,511,050 | 17,790,762 | 2024-05-04 | 2024-05-30 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-29 | 2024-10-24 | 2024-10-30 | 11 | 공사완료 | 0 | 2024-10-24 | 24,427,875 | 4,025,929 | 20,083,250 | 8,613,341 | 16,821 | 20,421 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
260 | 70H1-2024-3355 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 4,815,413 | 1,323,599 | 2,912,399 | 2024-05-03 | 2024-05-22 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-09-25 | 2024-07-30 | 2024-09-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-25 | 3,419,546 | 1,286,836 | 2,893,283 | 1,895,299 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
261 | 70H1-2024-3360 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 6,164,779 | 1,995,801 | 3,602,483 | 2024-05-08 | 2024-05-13 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-09-24 | 4,999,643 | 1,903,195 | 5,997,572 | 640,521 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
262 | 70H1-2024-3361 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 도서배전설비보강(경상) | 자본연(도서보강배전)-경남/통영/전력공급 | 27,106,131 | 4,600,954 | 19,626,213 | 2024-05-29 | 2024-06-29 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-21 | 2024-11-05 | 2024-12-02 | 20 | 공사완료 | 0 | 2024-11-05 | 22,556,021 | 0 | 17,240,077 | 5,187,649 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
263 | 70H1-2024-3362 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 3,207,535 | 12,652 | 2,761,562 | 2024-05-04 | 2024-05-13 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-07-19 | 2024-07-08 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-08 | 2,098,444 | 0 | 0 | 2,081,672 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
264 | 70H1-2024-3363 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 5,104,548 | 1,934,097 | 2,739,670 | 2024-05-08 | 2024-05-17 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-28 | 2024-11-12 | 2024-11-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-11-11 | 3,971,827 | 2,843,474 | 4,005,172 | 952,943 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
265 | 70H1-2024-3364 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공설비고장복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 14,881,224 | 582,777 | 12,335,250 | 2024-05-08 | 2024-05-21 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-10-31 | 2024-07-03 | 2024-10-31 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-03 | 12,524,672 | 636,233 | 9,226,616 | 3,443,297 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
266 | 70H1-2024-3365 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 3,208,069 | 11,418 | 2,741,821 | 2024-05-09 | 2024-05-13 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2025-01-15 | 2024-08-07 | 2025-02-04 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-07 | 2,927,875 | 10,490 | 0 | 2,922,426 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
267 | 70H1-2024-3370 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 647,242 | 53,067 | 514,143 | 2024-05-11 | 2024-05-14 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-19 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-07-08 | 754,736 | 86,622 | 817,436 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
268 | 70H1-2024-3373 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전조류고장예방-경남/통영/전력공급팀 | 24,177,914 | 0 | 20,963,667 | 2024-05-09 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-06-03 | 2024-05-31 |  | 20 | 공사완료 | 0 | 2024-05-31 | 23,918,004 | 0 | 0 | 23,687,751 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
269 | 70H1-2024-3374 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전조류고장예방-경남/통영/전력공급팀 | 22,943,404 | 0 | 19,940,096 | 2024-05-09 | 2024-05-31 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-24 | 2024-06-04 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-06-03 | 22,785,325 | 0 | 0 | 22,568,330 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
270 | 70H1-2024-3375 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전조류고장예방-경남/통영/전력공급팀 | 1,033,563 | 0 | 898,213 | 2024-05-09 | 2024-05-31 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-24 | 2024-06-05 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-06-04 | 1,169,053 | 0 | 0 | 1,162,351 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
271 | 70H1-2024-3376 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3,365,947 | 2,187,670 | 1,015,944 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-22 | 2024-07-08 | 2024-07-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-08 | 1,066,901 | 2,187,612 | 2,815,349 | 433,139 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
272 | 70H1-2024-3377 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 14,835,238 | 1,979,770 | 10,976,091 | 2024-07-06 | 2024-08-27 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-29 | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-21 | 11,977,551 | 2,064,164 | 10,358,492 | 3,542,243 | 7,766 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
273 | 70H1-2024-3379 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38,768,914 | 58,541 | 33,747,549 | 2024-05-14 | 2024-05-31 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-22 | 2024-08-16 | 2024-08-22 | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-08-16 | 52,233,561 | 0 | 162,301 | 51,711,823 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
274 | 70H1-2024-3380 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38,743,633 | 33,622 | 33,747,195 | 2024-05-14 | 2024-05-31 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-18 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-07-17 | 47,039,489 | 0 | 212,129 | 46,706,361 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
275 | 70H1-2024-3381 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38,802,600 | 55,816 | 33,779,310 | 2024-05-14 | 2024-05-31 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-07-19 | 50,197,773 | 0 | 137,846 | 49,693,100 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
276 | 70H1-2024-3382 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 17,851,888 | 9,417,006 | 7,276,279 | 2024-05-24 | 2024-08-06 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-23 | 7,578,034 | 8,855,260 | 14,646,670 | 1,100,249 | 3,798 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
277 | 70H1-2024-3383 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 8,436,997 | 2,381,302 | 5,237,229 | 2024-05-15 | 2024-06-14 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-08-13 | 5,310,361 | 1,939,300 | 6,568,485 | 302,564 | 0 | 10,235 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
278 | 70H1-2024-3384 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1,023,563 | 65,333 | 825,667 | 2024-05-17 | 2024-05-28 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-09-24 | 948,397 | 81,409 | 912,952 | 110,100 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
279 | 70H1-2024-3385 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 710,991 | 42,646 | 575,721 | 2024-05-14 | 2024-05-17 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-11-28 | 2024-08-05 | 2024-11-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-05 | 861,853 | 88,720 | 787,098 | 158,971 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
280 | 70H1-2024-3386 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 11,122,639 | 2,141,467 | 7,780,488 | 2024-05-24 | 2024-06-10 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-10-31 | 2024-09-23 | 2024-11-01 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-09-20 | 6,645,134 | 70,578 | 2,257,463 | 4,408,971 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
281 | 70H1-2024-3387 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2,737,820 | 1,933,380 | 694,286 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-07-22 | 2024-06-05 | 2024-07-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-05 | 832,803 | 1,950,870 | 2,476,415 | 303,694 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
282 | 70H1-2024-3389 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 1,525,386 | 332,880 | 1,029,557 | 2024-05-15 | 2024-05-28 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-11-28 | 2024-08-22 | 2024-11-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 1,807,533 | 0 | 1,701,981 | 95,103 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
283 | 70H1-2024-3390 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1,952,248 | 243,160 | 1,480,492 | 2024-05-17 | 2024-05-29 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 2024-06-27 | 2024-07-01 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-06-26 | 1,224,630 | 307,856 | 1,301,696 | 164,038 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
284 | 70H1-2024-3391 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 1,521,944 | 402,463 | 967,071 | 2024-05-18 | 2024-05-28 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-11-28 | 2024-08-22 | 2024-11-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 2,441,133 | 0 | 1,757,349 | 668,546 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
285 | 70H1-2024-3392 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2,928,728 | 1,933,380 | 857,405 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-07-22 | 2024-06-13 | 2024-07-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-12 | 974,027 | 1,951,186 | 2,562,343 | 357,475 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
286 | 70H1-2024-3393 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 19,432,712 | 7,406,968 | 10,368,666 | 2024-05-24 | 2024-07-23 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-11-27 | 2024-10-29 | 2024-11-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-29 | 12,063,053 | 7,556,044 | 13,299,152 | 6,263,481 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
287 | 70H1-2024-3394 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 1,016,318 | 0 | 875,392 | 2024-05-24 | 2024-06-03 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-09-06 | 2024-08-22 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 1,521,378 | 0 | 0 | 1,511,025 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
288 | 70H1-2024-3395 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공개폐기보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 10,491,525 | 5,628,040 | 4,210,008 | 2024-05-25 | 2024-06-04 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2025-01-15 | 2024-10-17 | 2025-02-04 | 10 | 공사완료 | 0 | 2024-10-16 | 4,064,252 | 5,311,556 | 9,277,237 | 70,885 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
289 | 70H1-2024-3396 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 1,368,915 | 5,700 | 1,180,031 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-29 | 2024-06-04 | 2024-07-22 | 2024-05-30 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-29 | 1,136,196 | 0 | 0 | 1,127,054 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
290 | 70H1-2024-3398 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 4,896,108 | 1,151,257 | 3,236,478 | 2024-05-25 | 2024-06-11 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 3,908,291 | 1,013,446 | 4,589,791 | 261,031 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
291 | 70H1-2024-3399 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 40,123,006 | 10,141,199 | 25,871,494 | 2024-05-29 | 2024-06-21 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-10 | 2024-09-03 | 2024-09-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-09-03 | 27,834,718 | 10,508,733 | 27,982,653 | 9,765,998 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
292 | 70H1-2024-3400 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 4,407,286 | 1,057,464 | 2,900,114 | 2024-05-28 | 2024-06-05 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-06-21 | 2,611,049 | 1,228,849 | 3,081,005 | 590,902 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
293 | 70H1-2024-3401 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 3,440,709 | 14,598 | 2,961,882 | 2024-05-25 | 2024-05-31 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-05 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-09-05 | 1,684,453 | 8,620 | 0 | 1,679,966 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
294 | 70H1-2024-3402 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3,178,756 | 646,118 | 2,190,506 | 2024-05-28 | 2024-05-31 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-29 | 2024-07-25 | 2024-07-29 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-07-24 | 2,352,871 | 499,361 | 2,833,614 | 0 | 0 | 4,672 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
295 | 70H1-2024-3403 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 1,072,173 | 199,346 | 753,845 | 2024-05-25 | 2024-05-31 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-11-28 | 2024-08-05 | 2024-11-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-05 | 345,175 | 369,548 | 700,271 | 55,032 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
296 | 70H1-2024-3404 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 6,266,961 | 1,232,159 | 4,356,497 | 2024-06-04 | 2024-06-21 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-25 | 2024-10-17 | 2024-10-25 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-10-17 | 5,563,891 | 1,550,915 | 6,899,224 | 137,065 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
297 | 70H1-2024-3405 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3,944,007 | 178,995 | 3,241,387 | 2024-06-18 | 2024-07-15 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-08-01 | 2024-07-30 | 2024-08-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-07-29 | 4,138,078 | 335,534 | 3,894,712 | 569,679 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
298 | 70H1-2024-3407 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 11,172,632 | 17,949 | 9,721,710 | 2024-05-28 | 2024-06-28 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-09-06 | 2024-07-12 | 2024-09-20 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-12 | 10,569,388 | 0 | 1,617,435 | 8,897,093 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
299 | 70H1-2024-3408 |  |  | 가공공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4,226,904 | 0 | 3,654,681 | 2024-05-28 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-19 | 2024-07-01 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-01 | 1,778,211 | 0 | 0 | 1,764,202 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
300 | 70H1-2024-3409 |  |  | 가공공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4,226,904 | 0 | 3,663,466 | 2024-05-28 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-19 | 2024-07-01 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-01 | 578,250 | 0 | 0 | 573,756 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
301 | 70H1-2024-3410 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 19,592,254 | 3,040,440 | 13,858,963 | 2024-07-06 | 2024-08-22 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-09-25 | 14,473,695 | 4,880,113 | 14,116,457 | 5,339,959 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
302 | 70H1-2024-3412 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 수목구간 케이블 교체 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 48,025,624 | 13,257,328 | 29,901,558 | 2024-06-11 | 2024-12-23 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 2025-02-10 | 2025-02-28 | 17 | 공사완료 | 0 | 2025-02-07 | 38,862,431 | 11,293,546 | 42,442,783 | 7,494,802 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
303 | 70H1-2024-3413 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 11,507,018 | 6,850,437 | 4,022,927 | 2024-05-29 | 2024-06-19 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-11-27 | 2024-08-09 | 2024-11-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-09 | 4,108,131 | 6,831,598 | 9,483,701 | 1,428,550 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
304 | 70H1-2024-3416 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 625,500 | 67,918 | 481,313 | 2024-06-05 | 2024-06-12 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 977,986 | 97,402 | 908,794 | 157,976 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
305 | 70H1-2024-3417 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1,274,254 | 105,845 | 1,007,113 | 2024-06-05 | 2024-06-12 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 1,125,864 | 133,267 | 1,085,230 | 151,373 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
306 | 70H1-2024-3418 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 676,120 | 82,258 | 512,614 | 2024-06-05 | 2024-06-12 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 957,543 | 122,013 | 894,105 | 139,345 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
307 | 70H1-2024-3419 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 8,771,445 | 1,530,091 | 6,218,257 | 2024-05-29 | 2024-07-12 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 2024-09-27 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-09-27 | 1,103,344 | 1,515,358 | 8,771,445 | 1,089,770 | 16,627 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
308 | 70H1-2024-3420 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 5,682,349 | 585,536 | 4,408,925 | 2024-06-06 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-12-26 | 2024-11-06 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-31 | 3,718,486 | 501,805 | 2,133,583 | 3,737,679 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
309 | 70H1-2024-3421 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 5,328,905 | 189,616 | 4,421,096 | 2024-06-06 | 2024-06-28 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-23 | 2024-10-18 | 2024-10-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-18 | 4,979,454 | 1,509,687 | 6,093,478 | 73,584 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
310 | 70H1-2024-3423 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2,725,325 | 532,131 | 1,888,837 | 2024-05-31 | 2024-06-10 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-11-28 | 2024-10-17 | 2024-11-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-16 | 3,141,442 | 309,773 | 3,010,000 | 425,326 | 7,718 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
311 | 70H1-2024-3428 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2,423,151 | 578,233 | 1,591,808 | 2024-06-04 | 2024-06-19 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-09-06 | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 1,877,261 | 622,646 | 1,614,304 | 874,009 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
312 | 70H1-2024-3429 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 12,150,525 | 2,333,309 | 8,341,133 | 2024-06-04 | 2024-06-26 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-11-27 | 2024-10-28 | 2024-11-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-28 | 10,466,098 | 2,756,428 | 9,176,317 | 3,588,060 | 15,511 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
313 | 70H1-2024-3432 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 9,698,528 | 4,999,540 | 4,045,619 | 2024-06-04 | 2024-07-01 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-11-27 | 2024-08-09 | 2024-11-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-09 | 4,182,076 | 4,983,857 | 7,882,244 | 1,272,941 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
314 | 70H1-2024-3434 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 23,383,033 | 5,472,785 | 15,482,321 | 2024-06-05 | 2024-10-11 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-22 | 2024-11-11 | 2024-12-02 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-11-11 | 17,045,700 | 5,531,993 | 15,597,737 | 6,652,503 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
315 | 70H1-2024-3436 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3,914,950 | 585,381 | 2,803,759 | 2024-06-04 | 2024-06-27 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-12-23 | 2024-10-25 | 2024-12-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-24 | 3,091,784 | 629,703 | 3,138,389 | 569,726 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
316 | 70H1-2024-3437 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 7,905,872 | 226,679 | 6,620,915 | 2024-06-04 | 2024-07-15 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-12-23 | 2024-10-30 | 2024-12-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-29 | 7,409,193 | 167,511 | 3,326,504 | 4,168,038 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
317 | 70H1-2024-3438 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 1,752,521 | 466,702 | 1,113,875 | 2024-06-04 | 2024-06-27 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-11-28 | 2024-08-09 | 2024-11-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-09 | 1,578,164 | 556,693 | 1,774,120 | 351,158 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
318 | 70H1-2024-3439 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2,739,850 | 484,613 | 1,865,416 | 2024-06-05 | 2024-06-12 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-21 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-14 | 2,697,521 | 460,673 | 2,675,212 | 549,072 | 7,718 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
319 | 70H1-2024-3440 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 25,333,716 | 6,770,359 | 15,892,818 | 2024-06-25 | 2024-10-31 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-12-03 | 19,442,633 | 6,596,565 | 24,586,336 | 1,009,827 | 57,975 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
320 | 70H1-2024-3443 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 32,908,371 | 13,315,126 | 16,906,491 | 2024-06-25 | 2024-07-05 | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 2024-12-23 | 2024-07-30 | 2024-12-23 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-07-29 | 18,454,292 | 13,471,876 | 19,503,082 | 12,270,145 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
321 | 70H1-2024-3444 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 10,818,946 | 1,842,056 | 7,620,916 | 2024-06-11 | 2024-06-21 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-09-23 | 8,441,682 | 2,228,821 | 7,441,899 | 3,000,431 | 15,490 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
322 | 70H1-2024-3445 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 535,791 | 43,184 | 427,959 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 2024-06-10 | 2024-06-10 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-10 | 839,624 | 0 | 0 | 833,082 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
323 | 70H1-2024-3447 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 차량충돌복구공사 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 4,357,993 | 497,570 | 3,219,142 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-07-19 | 2024-07-10 | 2024-07-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-08 | 3,357,200 | 359,095 | 2,105,704 | 1,708,149 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
324 | 70H1-2024-3449 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2,640,719 | 458,164 | 1,886,821 | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-30 | 2024-09-20 | 2024-10-02 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-09-20 | 2,388,474 | 494,620 | 2,876,989 | 0 | 0 | 5,104 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
325 | 70H1-2024-3450 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3,269,157 | 768,110 | 2,163,673 | 2024-06-11 | 2024-06-21 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-27 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-09-03 | 2,327,622 | 794,491 | 3,025,183 | 35,654 | 0 | 4,672 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
326 | 70H1-2024-3451 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1,584,732 | 224,826 | 1,178,180 | 2024-06-11 | 2024-06-21 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-09-26 | 1,111,698 | 275,453 | 1,138,461 | 154,441 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
327 | 70H1-2024-3452 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 678,906 | 78,018 | 520,000 | 2024-06-20 | 2024-06-25 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 638,315 | 70,388 | 321,262 | 383,191 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
328 | 70H1-2024-3456 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2,778,386 | 1,933,380 | 730,390 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-11-22 | 2024-07-30 | 2024-11-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-29 | 771,439 | 1,234,196 | 1,669,746 | 331,891 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
329 | 70H1-2024-3457 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3,423,033 | 911,839 | 2,172,883 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 2,313,416 | 848,392 | 3,004,896 | 107,971 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
330 | 70H1-2024-3458 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 차량충돌복구공사 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 7,602,422 | 836,063 | 5,733,826 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-18 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-02 | 6,846,817 | 1,116,521 | 4,978,034 | 2,954,947 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
331 | 70H1-2024-3459 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 지장이설(도로공사) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 20,267,150 | 3,809,349 | 13,999,690 | 2024-06-14 | 2024-08-20 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-25 | 2024-09-10 | 2024-09-26 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-09-09 | 15,032,706 | 3,563,227 | 10,699,997 | 7,435,852 | 15,532 | 9,439 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
332 | 70H1-2024-3460 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 지장이설(도로공사) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 7,114,323 | 1,320,853 | 4,930,336 | 2024-06-14 | 2024-09-06 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-14 | 2024-11-08 | 2024-11-20 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-11-06 | 5,518,827 | 2,462,613 | 4,846,870 | 2,621,110 | 7,718 | 4,672 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
333 | 70H1-2024-3462 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 25,146,907 | 0 | 21,693,913 | 2024-06-14 | 2024-08-14 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-11-28 | 2024-10-29 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-29 | 32,801,017 | 0 | 0 | 32,595,404 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
334 | 70H1-2024-3463 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전수목전지-경남/통영/전력공급팀 | 29,809,072 | 0 | 25,735,047 | 2024-06-14 | 2024-07-04 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-11-29 | 2024-10-29 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-29 | 27,384,346 | 0 | 0 | 27,185,856 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
335 | 70H1-2024-3464 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전수목전지-경남/통영/전력공급팀 | 34,859,565 | 0 | 30,168,414 | 2024-06-12 | 2024-06-25 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-25 | 2024-11-15 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-11-15 | 32,296,011 | 0 | 0 | 32,096,783 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
336 | 70H1-2024-3467 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선불요(신규) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 6,275,729 | 1,756,870 | 3,888,928 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-13 | 2024-08-09 | 2024-08-20 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-07 | 4,107,377 | 1,628,203 | 5,277,009 | 186,820 | 15,436 | 14,444 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
337 | 70H1-2024-3468 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1,540,209 | 502,055 | 898,480 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 1,130,374 | 491,748 | 1,412,634 | 200,521 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
338 | 70H1-2024-3471 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3,455,286 | 1,057,340 | 2,071,020 | 2024-08-10 | 2024-08-20 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-21 | 3,175,887 | 1,096,415 | 3,773,900 | 313,029 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
339 | 70H1-2024-3472 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38,794,241 | 40,454 | 33,785,342 | 2024-06-14 | 2024-06-30 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-18 | 2024-12-16 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-12-16 | 61,652,408 | 0 | 218,968 | 61,284,641 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
340 | 70H1-2024-3473 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38,770,318 | 51,584 | 33,754,770 | 2024-06-14 | 2024-06-30 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-06 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-09-05 | 48,274,003 | 0 | 229,960 | 47,925,687 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
341 | 70H1-2024-3474 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38,729,372 | 49,814 | 33,720,610 | 2024-06-14 | 2024-06-30 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-06 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-09-05 | 60,468,468 | 0 | 189,564 | 60,037,835 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
342 | 70H1-2024-3475 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2,826,742 | 1,997,670 | 714,131 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-11-22 | 2024-10-02 | 2024-11-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-02 | 1,037,918 | 1,890,000 | 2,565,280 | 358,330 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
343 | 70H1-2024-3476 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 3,533,284 | 0 | 3,054,285 | 2024-06-19 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-09 | 2024-12-09 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-12-09 | 2,928,856 | 0 | 0 | 2,912,187 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
344 | 70H1-2024-3477 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 도서배전설비보강(경상) | 자본연(도서보강배전)-경남/통영/전력공급 | 46,027,433 | 18,146,663 | 24,125,435 | 2024-06-19 | 2024-09-05 | 2024-09-30 | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 2024-09-30 | 2024-10-28 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-09-30 | 25,591,237 | 10,983,355 | 31,198,277 | 5,013,182 | 0 | 5,104 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
345 | 70H1-2024-3479 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2,722,034 | 1,997,670 | 623,643 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-11-22 | 2024-08-01 | 2024-11-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-01 | 827,109 | 1,890,000 | 2,364,733 | 347,724 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
346 | 70H1-2024-3480 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1,207,085 | 172,103 | 893,062 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 1,029,808 | 262,844 | 1,122,638 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
347 | 70H1-2024-3481 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 도서배전설비보강(경상) | 자본연(도서보강배전)-경남/통영/전력공급 | 7,358,302 | 370,563 | 6,011,456 | 2024-06-19 | 2024-09-09 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 10 | 공사완료 | 0 | 2024-09-25 | 8,747,984 | 267,375 | 3,127,771 | 5,847,080 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
348 | 70H1-2024-3484 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 11,007,435 | 3,606,350 | 6,411,106 | 2024-06-21 | 2024-07-01 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-08-20 | 7,328,959 | 3,587,351 | 10,270,821 | 224,774 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
349 | 70H1-2024-3485 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 36,539,898 | 14,194,951 | 19,238,581 | 2024-06-25 | 2024-07-09 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-20 | 2024-08-19 | 2024-08-22 | 11 | 공사완료 | 0 | 2024-08-14 | 20,105,637 | 14,284,528 | 33,958,118 | 376,698 | 0 | 32,954 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
350 | 70H1-2024-3486 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 600,116 | 33,680 | 490,789 | 2024-06-22 | 2024-06-27 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-25 | 2024-11-21 | 2024-11-26 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-11-20 | 368,463 | 0 | 0 | 366,322 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
351 | 70H1-2024-3491 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2,393,290 | 336,091 | 1,780,523 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-09-26 | 2,224,026 | 480,934 | 2,617,316 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
352 | 70H1-2024-3492 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 9,848,246 | 5,836,639 | 3,462,200 | 2024-07-09 | 2024-07-15 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-13 | 2024-08-09 | 2024-08-20 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-09 | 4,668,111 | 5,921,744 | 10,558,313 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
353 | 70H1-2024-3493 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 5,234,750 | 21,000 | 4,503,891 | 2024-06-25 | 2024-06-28 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-19 | 2024-07-08 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-08 | 5,275,758 | 0 | 0 | 5,228,314 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
354 | 70H1-2024-3494 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 9,603,243 | 1,761,510 | 6,775,294 | 2024-06-26 | 2024-08-23 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-28 | 2024-11-11 | 2024-11-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-11-11 | 10,473,733 | 1,570,676 | 6,137,425 | 5,871,983 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
355 | 70H1-2024-3495 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 4,308,404 | 151,595 | 3,581,788 | 2024-06-26 | 2024-08-23 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-28 | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-11-04 | 4,136,096 | 160,614 | 3,139,636 | 1,145,564 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
356 | 70H1-2024-3496 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2,007,864 | 392,076 | 1,394,079 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 1,778,164 | 384,476 | 1,984,883 | 156,909 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
357 | 70H1-2024-3497 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 13,486,432 | 7,794,981 | 4,894,769 | 2024-06-26 | 2024-07-22 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2024-09-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-09-05 | 6,083,793 | 8,282,191 | 12,778,628 | 1,466,808 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
358 | 70H1-2024-3498 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1,353,912 | 192,689 | 1,003,336 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 1,038,228 | 193,243 | 1,037,715 | 156,231 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
359 | 70H1-2024-3499 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 621,289 | 58,722 | 485,397 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 593,908 | 134,125 | 669,743 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
360 | 70H1-2024-3503 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2,830,708 | 1,997,670 | 717,484 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-11-22 | 2024-08-07 | 2024-11-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-07 | 907,756 | 1,890,000 | 2,400,327 | 392,908 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
361 | 70H1-2024-3505 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 746,677 | 0 | 645,149 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-07-09 | 2024-07-22 | 2024-07-01 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-28 | 639,435 | 0 | 0 | 633,965 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
362 | 70H1-2024-3506 |  |  | 가공공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4,226,904 | 0 | 3,654,681 | 2024-06-27 |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-09-06 | 2024-08-22 |  | 10 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 401,671 | 0 | 0 | 398,524 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
363 | 70H1-2024-3507 |  |  | 가공공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4,226,904 | 0 | 3,663,466 | 2024-06-27 | 2024-07-31 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-09-06 | 2024-08-29 |  | 10 | 공사완료 | 0 | 2024-08-29 | 751,046 | 0 | 0 | 744,848 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
364 | 70H1-2024-3508 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 10,945,439 | 0 | 9,540,106 | 2024-06-28 | 2024-07-30 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-12-26 | 2024-10-02 |  | 10 | 공사완료 | 0 | 2024-10-02 | 16,236,533 | 0 | 0 | 16,150,769 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
365 | 70H1-2024-3510 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 14,573,682 | 9,009,498 | 4,801,733 | 2024-07-04 | 2024-08-06 | 2024-10-18 | 2024-10-20 | 2024-10-23 | 2024-10-21 | 2024-10-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-18 | 6,813,099 | 8,415,426 | 14,335,892 | 843,900 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
366 | 70H1-2024-3511 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 5,720,258 | 1,519,797 | 3,615,902 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-08-06 | 2024-08-09 | 2024-11-22 | 2024-08-06 | 2024-11-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-06 | 4,655,077 | 1,503,660 | 3,761,095 | 2,370,947 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
367 | 70H1-2024-3519 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 7,663,255 | 2,184,122 | 4,614,774 | 2024-07-04 | 2024-08-08 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 5,192,466 | 1,727,549 | 4,993,536 | 2,005,525 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
368 | 70H1-2024-3520 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 12,115,741 | 7,255,210 | 4,192,172 | 2024-07-05 | 2024-09-05 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-22 | 2024-09-30 | 2024-10-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-09-30 | 4,149,732 | 6,785,351 | 10,218,007 | 689,508 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
369 | 70H1-2024-3521 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 15,702,042 | 4,002,286 | 10,095,842 | 2024-07-05 | 2024-08-07 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 11,574,819 | 2,955,210 | 14,355,497 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
370 | 70H1-2024-3522 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 차량충돌복구공사 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2,222,607 | 338,565 | 1,628,538 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-09-25 | 2024-08-21 | 2024-09-27 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-08-19 | 1,948,366 | 1,008,549 | 2,341,387 | 519,312 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
371 | 70H1-2024-3523 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공설비고장복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 10,956,788 | 568,151 | 8,892,695 | 2024-07-20 | 2024-08-09 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-11-27 | 2024-10-31 | 2024-12-02 | 10 | 공사완료 | 0 | 2024-10-31 | 8,856,774 | 484,127 | 6,254,752 | 3,019,930 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
372 | 70H1-2024-3524 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 5,185,708 | 1,663,716 | 3,035,036 | 2024-07-05 | 2024-07-22 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 3,821,047 | 1,414,711 | 4,440,201 | 766,598 | 7,718 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
373 | 70H1-2024-3525 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 9,116,336 | 3,256,731 | 5,057,547 | 2024-07-05 | 2024-08-06 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 6,205,777 | 2,481,104 | 8,396,445 | 191,295 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
374 | 70H1-2024-3527 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 16,586,575 | 2,734,026 | 11,772,712 | 2024-07-06 | 2024-08-09 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-31 | 2024-12-20 | 2025-01-02 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-12-19 | 13,800,142 | 3,614,967 | 11,161,059 | 5,908,382 | 0 | 5,140 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
375 | 70H1-2024-3529 |  |  | 가공공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전변압기개폐기-경남/통영/전력공급팀 | 2,405,371 | 0 | 2,062,185 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-19 | 2024-07-15 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-15 | 2,062,011 | 0 | 0 | 2,060,699 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
376 | 70H1-2024-3530 |  |  | 가공공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전변압기개폐기-경남/통영/전력공급팀 | 2,258,468 | 0 | 1,941,189 | 2024-07-05 | 2024-07-10 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-19 | 2024-07-15 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-15 | 2,264,436 | 0 | 0 | 2,263,026 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
377 | 70H1-2024-3532 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 외선불요(신규) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 247,480 | 25,217 | 193,025 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-11 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-07-11 | 142,621 | 0 | 247,480 | 141,975 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
378 | 70H1-2024-3536 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38,704,149 | 24,064 | 33,721,024 | 2024-07-09 | 2024-07-31 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2025-01-02 | 2024-12-17 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-12-17 | 58,012,834 | 0 | 164,597 | 57,662,276 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
379 | 70H1-2024-3537 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38,789,254 | 70,093 | 33,755,169 | 2024-07-09 | 2024-07-31 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2025-01-15 | 2024-12-16 | 2025-02-04 | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-12-16 | 47,400,923 | 0 | 193,672 | 46,899,545 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
380 | 70H1-2024-3538 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38,822,163 | 67,976 | 33,785,733 | 2024-07-09 | 2024-07-31 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2025-01-02 | 2024-12-17 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-12-17 | 45,830,977 | 0 | 246,492 | 45,530,301 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
381 | 70H1-2024-3540 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2,386,715 | 324,924 | 1,758,635 | 2024-07-10 | 2024-07-27 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-08-09 | 3,119,783 | 348,412 | 2,236,787 | 1,228,258 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
382 | 70H1-2024-3541 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2,937,371 | 787,943 | 1,859,706 | 2024-07-10 | 2024-07-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-09-26 | 1,992,455 | 733,052 | 2,564,625 | 145,760 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
383 | 70H1-2024-3542 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 노후가공변압기보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3,284,019 | 1,764,444 | 1,312,550 | 2024-07-10 | 2024-07-22 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-11-27 | 2024-08-14 | 2024-11-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-14 | 1,450,500 | 1,618,728 | 2,817,837 | 242,799 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
384 | 70H1-2024-3543 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 8,222,947 | 5,113,398 | 2,664,803 | 2024-07-10 | 2024-07-17 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-11-27 | 2024-10-11 | 2024-11-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-10 | 5,036,920 | 5,008,143 | 8,530,872 | 1,497,764 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
385 | 70H1-2024-3544 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 6,233,536 | 1,657,970 | 3,943,989 | 2024-07-10 | 2024-07-18 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-12-23 | 2024-08-09 | 2024-12-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-09 | 3,855,091 | 1,639,486 | 2,883,369 | 2,597,831 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
386 | 70H1-2024-3545 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3,832,612 | 118,975 | 3,173,427 | 2024-07-10 | 2024-07-17 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-11-27 | 2024-08-12 | 2024-11-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-09 | 4,631,694 | 766,481 | 3,677,722 | 1,737,828 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
387 | 70H1-2024-3547 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3,093,352 | 2,304,670 | 679,864 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-08-09 | 2024-08-12 | 2024-11-22 | 2024-08-09 | 2024-11-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-09 | 1,084,375 | 2,224,838 | 2,876,531 | 428,282 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
388 | 70H1-2024-3548 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 7,003,328 | 216,147 | 5,826,980 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-10-24 | 2024-10-26 | 2024-12-23 | 2024-10-25 | 2024-12-23 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-10-24 | 5,567,260 | 2,469,685 | 4,578,481 | 3,315,940 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
389 | 70H1-2024-3549 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 지장(도서) | 자본연계(도서배전)-경남/통영/전력공급팀 | 23,561,915 | 1,920,530 | 18,522,021 | 2024-07-26 | 2024-09-04 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-14 | 2024-11-20 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-11-13 | 17,605,259 | 8,980,220 | 21,569,390 | 4,839,454 | 4,219 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
390 | 70H1-2024-3550 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 1,759,743 | 0 | 1,412,876 | 2024-07-20 | 2024-07-23 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-21 | 2024-11-11 | 2024-12-02 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-11-11 | 1,109,247 | 0 | 0 | 1,223,819 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
391 | 70H1-2024-3551 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 5,797,203 | 1,987,511 | 3,270,291 | 2024-07-19 | 2024-08-01 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 4,164,240 | 1,522,106 | 5,587,712 | 61,605 | 15,532 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
392 | 70H1-2024-3552 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 지장이설(도로공사) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 61,280,618 | 12,278,696 | 42,271,319 | 2024-08-09 | 2024-10-08 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-15 | 2024-11-06 | 2024-11-25 | 24 | 공사완료 | 0 | 2024-11-06 | 39,119,348 | 11,136,240 | 27,510,366 | 20,987,335 | 8,479 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
393 | 70H1-2024-3557 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3,496,522 | 526,632 | 2,560,805 | 2024-07-23 | 2024-08-01 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-23 | 2,809,982 | 955,060 | 2,107,180 | 1,523,927 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
394 | 70H1-2024-3558 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 도서배전설비보강(경상) | 자본연(도서보강배전)-경남/통영/전력공급 | 8,283,040 | 0 | 7,163,795 | 2024-07-20 | 2024-09-04 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-02 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-12-02 | 8,208,023 | 0 | 0 | 8,201,485 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
395 | 70H1-2024-3559 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3,039,888 | 2,304,670 | 633,010 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-11-22 | 2024-09-30 | 2024-11-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-09-30 | 1,140,956 | 2,183,000 | 2,915,209 | 404,573 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
396 | 70H1-2024-3560 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 691,086 | 6,652 | 591,367 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-12-23 | 2024-07-31 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-31 | 573,183 | 4,936 | 0 | 574,357 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
397 | 70H1-2024-3561 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2,637,959 | 1,933,380 | 606,121 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-11-22 | 2024-08-20 | 2024-11-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-20 | 955,777 | 1,944,759 | 2,533,205 | 362,698 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
398 | 70H1-2024-3562 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2,939,002 | 2,304,670 | 547,293 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-11-22 | 2024-08-09 | 2024-11-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-09 | 696,334 | 2,183,000 | 2,579,252 | 297,386 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
399 | 70H1-2024-3565 |  |  | 가공공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4,226,904 | 0 | 3,654,681 | 2024-07-24 | 2024-08-31 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-06 | 2024-09-03 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-09-02 | 569,636 | 0 | 0 | 565,072 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
400 | 70H1-2024-3566 |  |  | 가공공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4,226,904 | 0 | 3,663,466 | 2024-07-24 | 2024-08-31 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-06 | 2024-09-03 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-09-03 | 1,883,317 | 0 | 0 | 1,870,073 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
401 | 70H1-2024-3567 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 10,945,439 | 0 | 9,540,106 | 2024-07-24 | 2024-08-30 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-12-31 | 2024-10-02 | 2024-12-31 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-02 | 14,603,302 | 0 | 2,298,379 | 12,226,200 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
402 | 70H1-2024-3569 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 14,877,378 | 3,328,824 | 9,974,127 | 2024-08-08 | 2024-08-26 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-29 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-24 | 12,482,457 | 5,600,810 | 16,441,872 | 1,717,293 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
403 | 70H1-2024-3571 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 526,741 | 99,310 | 371,505 | 2024-07-25 | 2024-07-29 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-12-19 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-12-05 | 440,068 | 0 | 438,062 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
404 | 70H1-2024-3573 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 4,212,559 | 621,661 | 3,105,872 | 2024-07-25 | 2024-08-30 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-10-25 | 2,876,345 | 601,791 | 3,028,300 | 391,987 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
405 | 70H1-2024-3574 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2,480,158 | 374,031 | 1,823,973 | 2024-07-25 | 2024-08-30 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-10-25 | 1,951,530 | 327,147 | 2,119,514 | 145,815 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
406 | 70H1-2024-3575 |  |  | 지중공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 891,276 | 27,485 | 746,193 | 2024-08-29 | 2024-09-11 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-05 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2025-02-05 | 819,797 | 4,128 | 0 | 822,970 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
407 | 70H1-2024-3577 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38,725,625 | 45,233 | 33,721,324 | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-17 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-12-17 | 51,157,211 | 0 | 185,767 | 50,835,506 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
408 | 70H1-2024-3578 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38,792,488 | 38,882 | 33,785,183 | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2025-01-02 | 2024-12-17 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-12-17 | 41,487,491 | 0 | 217,258 | 41,205,030 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
409 | 70H1-2024-3579 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38,742,258 | 62,516 | 33,720,790 | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-31 | 2024-12-17 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-12-17 | 43,525,769 | 0 | 202,266 | 43,239,117 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
410 | 70H1-2024-3582 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 55,899,300 | 25,994,536 | 25,774,003 | 2024-12-19 | 2024-12-27 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 14 | 공사완료 | 0 | 2025-03-26 | 27,315,832 | 23,633,089 | 50,396,400 | 0 | 29,651 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
411 | 70H1-2024-3588 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전수목전지-경남/통영/전력공급팀 | 4,629,104 | 0 | 3,993,331 | 2024-08-03 | 2024-08-21 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-02 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-12-02 | 5,188,723 | 0 | 0 | 5,184,004 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
412 | 70H1-2024-3589 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 1,595,643 | 276,289 | 1,136,353 | 2024-08-03 | 2024-08-08 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-10-31 | 2024-09-06 | 2024-10-31 | 10 | 공사완료 | 0 | 2024-09-05 | 1,775,764 | 346,018 | 1,808,833 | 282,622 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
413 | 70H1-2024-3590 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 28,334,831 | 3,824,812 | 20,794,768 | 2024-08-22 | 2024-09-23 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-26 | 3 | 공사완료 | 0 | 2024-12-20 | 22,124,238 | 4,683,297 | 20,355,476 | 6,460,481 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
414 | 70H1-2024-3591 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 지장이설(도로공사) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 23,882,475 | 6,533,843 | 14,938,536 | 2024-08-09 | 2024-08-19 | 2024-08-23 | 2024-08-29 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-23 | 16,655,562 | 7,037,417 | 17,161,766 | 5,811,036 | 7,745 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
415 | 70H1-2024-3597 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 818,556 | 0 | 601,820 | 2024-08-13 | 2024-08-22 | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 2024-09-25 | 2024-08-28 | 2024-09-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-28 | 843,357 | 0 | 0 | 962,081 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
416 | 70H1-2024-3598 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3,391,489 | 697,052 | 2,315,372 | 2024-08-10 | 2024-08-26 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-23 | 3,148,972 | 1,006,607 | 3,800,144 | 153,335 | 7,718 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
417 | 70H1-2024-3600 |  |  | 지중공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 19,109,995 | 7,955,141 | 9,612,084 | 2024-10-22 | 2025-01-11 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-05 | 2025-02-05 | 2025-02-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2025-02-05 | 12,226,964 | 14,309,349 | 25,366,930 | 1,175,182 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
418 | 70H1-2024-3602 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전수목전지-경남/통영/전력공급팀 | 15,540,502 | 0 | 13,439,791 | 2024-08-10 | 2024-08-19 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-12-02 | 2024-11-29 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-11-29 | 13,385,475 | 0 | 0 | 13,385,476 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
419 | 70H1-2024-3603 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 17,944,714 | 9,798,816 | 7,026,080 | 2024-08-15 | 2024-08-27 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-29 | 2024-10-23 | 2024-10-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-23 | 6,765,057 | 9,319,897 | 14,931,347 | 965,686 | 7,718 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
420 | 70H1-2024-3604 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전수목전지-경남/통영/전력공급팀 | 2,237,371 | 0 | 1,933,359 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-11-25 | 2024-09-03 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-09-02 | 2,452,626 | 0 | 0 | 2,436,115 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
421 | 70H1-2024-3606 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3,541,446 | 2,030,566 | 1,302,910 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-11-22 | 2024-08-26 | 2024-11-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-26 | 1,398,392 | 1,911,890 | 2,424,766 | 877,010 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
422 | 70H1-2024-3608 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1,188,044 | 97,540 | 940,590 | 2024-08-27 | 2024-09-05 | 2024-09-26 | 2024-09-28 | 2024-09-27 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-09-26 | 976,269 | 152,511 | 1,086,692 | 35,538 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
423 | 70H1-2024-3609 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공개폐기보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2,924,316 | 328,237 | 2,248,278 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-11-27 | 2024-09-05 | 2024-11-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-09-05 | 2,262,361 | 192,509 | 1,544,916 | 899,172 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
424 | 70H1-2024-3610 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 14,352,551 | 1,103,285 | 11,255,460 | 2024-08-15 | 2024-08-21 | 2024-09-26 | 2024-09-28 | 2024-09-27 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-09-26 | 12,691,417 | 1,652,375 | 6,089,936 | 8,363,223 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
425 | 70H1-2024-3613 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전수목전지-경남/통영/전력공급팀 | 924,521 | 0 | 800,071 | 2024-08-15 | 2024-08-19 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 2024-12-02 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-11-29 | 1,338,919 | 0 | 0 | 1,338,919 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
426 | 70H1-2024-3614 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | PCBS근절 변압기 교체 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 10,409,074 | 5,276,778 | 4,423,298 | 2024-08-15 | 2024-08-22 | 2024-11-05 | 2024-11-07 | 2024-11-22 | 2024-11-05 | 2024-11-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-11-05 | 4,729,439 | 5,920,514 | 7,895,583 | 2,742,052 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
427 | 70H1-2024-3615 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1,860,460 | 93,848 | 1,520,207 | 2024-08-23 | 2024-09-03 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-09-26 | 2,021,934 | 149,597 | 2,158,342 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
428 | 70H1-2024-3618 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1,456,762 | 188,147 | 1,099,090 | 2024-08-23 | 2024-08-28 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-09-26 | 1,120,832 | 186,824 | 1,157,094 | 116,978 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
429 | 70H1-2024-3619 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1,590,872 | 345,404 | 1,077,496 | 2024-08-23 | 2024-08-28 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-09-26 | 1,295,888 | 900,840 | 1,827,818 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
430 | 70H1-2024-3621 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 3,846,353 | 0 | 3,323,043 | 2024-08-22 | 2024-09-09 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2025-01-15 | 2024-10-28 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-25 | 9,588,048 | 0 | 0 | 9,503,363 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
431 | 70H1-2024-3622 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 8,768,484 | 0 | 7,580,150 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2025-01-15 | 2024-10-31 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-30 | 7,584,828 | 0 | 0 | 7,516,138 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
432 | 70H1-2024-3623 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 8,965,681 | 0 | 7,750,632 | 2024-08-23 | 2024-09-23 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-12-26 | 2024-10-11 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-10 | 8,246,561 | 0 | 0 | 8,172,132 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
433 | 70H1-2024-3624 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 5,317,443 | 1,236,581 | 3,528,345 | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 2024-09-26 | 2024-09-28 | 2024-09-30 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-09-26 | 4,048,559 | 2,265,480 | 6,140,911 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
434 | 70H1-2024-3625 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 지장이설(법령) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 111,282,780 | 33,239,083 | 67,050,293 | 2024-11-16 | 2024-12-31 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-10 | 2025-02-07 |  | 30 | 공사완료 | 0 | 2025-02-06 | 1,801,161 | 28,853,878 | 84,484,542 | 1,693,287 | 29,797 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
435 | 70H1-2024-3626 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 16,804,231 | 1,642,134 | 12,896,404 | 2024-08-31 | 2024-09-10 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-11-01 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-28 | 14,233,240 | 1,796,581 | 7,625,381 | 8,214,756 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
436 | 70H1-2024-3627 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 1,435,302 | 340,140 | 942,026 | 2024-08-23 | 2024-08-28 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 10 | 공사완료 | 0 | 2024-09-26 | 900,369 | 272,272 | 974,398 | 179,467 | 3,750 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
437 | 70H1-2024-3628 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 5,584,307 | 1,070,559 | 3,902,728 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-29 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-10-25 | 5,663,067 | 1,353,795 | 6,076,157 | 881,969 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
438 | 70H1-2024-3629 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 취약선로보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 11,203,212 | 2,441,313 | 7,564,731 | 2024-10-05 | 2024-10-14 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-12-26 | 2024-11-14 | 2024-12-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-11-13 | 7,868,493 | 2,372,308 | 6,369,184 | 3,493,792 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
439 | 70H1-2024-3630 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공설비고장복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 9,932,297 | 594,563 | 8,038,583 | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2025-01-16 | 2024-11-12 | 2025-02-04 | 10 | 공사완료 | 0 | 2024-11-11 | 9,324,658 | 558,253 | 3,945,038 | 5,870,114 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
440 | 70H1-2024-3632 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 17,406,218 | 2,157,380 | 13,080,267 | 2024-09-05 | 2024-10-11 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2024-12-31 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-12-27 | 14,158,502 | 3,195,396 | 12,602,628 | 4,161,056 | 3,798 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
441 | 70H1-2024-3633 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1,661,996 | 157,882 | 1,300,699 | 2024-09-05 | 2024-09-12 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-10-21 | 1,273,923 | 515,109 | 1,469,502 | 139,159 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
442 | 70H1-2024-3634 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 10,945,439 | 0 | 9,540,106 | 2024-08-28 | 2024-09-30 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-12-31 | 2024-10-29 | 2024-12-31 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-29 | 13,496,202 | 0 | 4,382,205 | 9,038,164 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
443 | 70H1-2024-3635 |  |  | 가공공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4,226,904 | 0 | 3,654,681 | 2024-08-28 | 2024-09-30 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-12-23 | 2024-10-10 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-10 | 365,973 | 0 | 0 | 362,042 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
444 | 70H1-2024-3636 |  |  | 가공공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4,226,904 | 0 | 3,663,466 | 2024-08-28 | 2024-09-30 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-12-23 | 2024-10-10 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-10 | 1,825,828 | 0 | 0 | 1,807,041 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
445 | 70H1-2024-3637 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 11,782,071 | 2,424,592 | 7,980,694 | 2024-09-04 | 2024-09-19 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-12-23 | 2024-10-29 | 2024-12-23 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-10-28 | 8,489,943 | 2,800,613 | 7,714,690 | 3,657,725 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
446 | 70H1-2024-3638 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 8,649,958 | 269,927 | 7,247,673 | 2024-09-04 | 2024-09-11 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-12-23 | 2024-11-25 | 2024-12-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-11-21 | 7,176,972 | 242,739 | 4,767,683 | 2,608,852 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
447 | 70H1-2024-3639 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2,995,715 | 2,304,670 | 596,004 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-22 | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-11-18 | 735,408 | 2,184,879 | 2,601,149 | 316,852 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
448 | 70H1-2024-3640 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 39,012,145 | 13,084,186 | 22,241,441 | 2024-09-10 | 2024-10-24 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2025-01-15 | 2024-12-19 | 2025-01-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-12-19 | 21,063,190 | 15,448,615 | 28,897,863 | 7,448,842 | 7,596 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
449 | 70H1-2024-3641 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 17,864,753 | 4,910,452 | 11,211,557 | 2024-09-05 | 2024-09-24 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-19 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-12-10 | 9,733,937 | 4,604,648 | 14,244,631 | 39,843 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
450 | 70H1-2024-3643 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 323,434 | 0 | 280,071 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-15 | 2024-09-06 | 2024-09-05 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-09-05 | 276,679 | 0 | 0 | 274,689 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
451 | 70H1-2024-3645 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 21,970,696 | 0 | 18,995,104 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2025-01-15 | 2024-10-25 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-25 | 35,390,625 | 0 | 0 | 35,070,139 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
452 | 70H1-2024-3647 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2,630,401 | 491,902 | 1,846,254 | 2024-08-29 | 2024-09-13 | 2024-09-25 | 2024-09-30 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-09-25 | 2,347,021 | 505,981 | 2,756,345 | 75,180 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
453 | 70H1-2024-3648 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 4,564,226 | 824,086 | 3,238,635 | 2024-08-31 | 2024-09-12 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-12-23 | 2024-11-25 | 2024-12-23 | 10 | 공사완료 | 0 | 2024-11-22 | 3,819,753 | 811,647 | 2,280,875 | 2,326,870 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
454 | 70H1-2024-3649 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2,053,588 | 469,559 | 1,358,923 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-22 | 2024-10-14 | 2024-10-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-11 | 1,901,458 | 440,071 | 2,327,792 | 0 | 7,718 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
455 | 70H1-2024-3650 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 23,739,970 | 7,111,479 | 14,344,666 | 2024-09-20 | 2024-10-30 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-12-19 | 14,206,722 | 14,804,380 | 19,735,426 | 1,474,297 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
456 | 70H1-2024-3652 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 차량충돌복구공사 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 14,013,598 | 4,540,574 | 8,033,359 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-09-26 | 8,393,480 | 5,600,084 | 11,287,977 | 2,792,132 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
457 | 70H1-2024-3653 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 35,624,719 | 5,981,639 | 25,574,844 | 2024-10-05 | 2024-11-28 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 2025-02-28 | 2025-02-25 | 2025-03-05 | 15 | 공사완료 | 0 | 2025-02-21 | 25,135,394 | 6,082,593 | 25,095,284 | 6,426,264 | 15,253 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
458 | 70H1-2024-3657 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 5,432,021 | 0 | 4,707,673 | 2024-08-31 | 2024-09-12 | 2024-09-19 | 2024-09-21 | 2025-01-15 | 2024-09-19 |  | 10 | 공사완료 | 0 | 2024-09-19 | 6,530,346 | 0 | 0 | 6,496,649 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
459 | 70H1-2024-3660 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 5,227,245 | 2,655,876 | 2,219,082 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-11-20 | 2024-11-29 | 2024-11-22 | 2024-11-20 | 2024-11-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-11-20 | 2,409,111 | 2,363,588 | 3,710,510 | 1,045,366 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
460 | 70H1-2024-3662 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 719,142 | 106,241 | 530,244 | 2024-09-03 | 2024-09-12 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-09-27 | 682,417 | 195,076 | 873,353 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
461 | 70H1-2024-3664 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 65,265,268 | 29,399,854 | 31,037,002 | 2024-11-12 | 2024-12-12 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-11 | 2025-03-24 | 17 | 공사완료 | 0 | 2025-03-11 | 34,648,342 | 29,275,526 | 49,843,549 | 13,752,565 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
462 | 70H1-2024-3665 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38,720,864 | 39,645 | 33,722,031 | 2024-09-10 | 2024-09-30 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-17 | 2025-01-08 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2025-01-08 | 46,415,202 | 0 | 180,969 | 46,131,746 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
463 | 70H1-2024-3666 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38,798,383 | 45,580 | 33,784,500 | 2024-09-10 | 2024-09-30 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025-01-07 | 2025-01-02 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2025-01-02 | 30,779,708 | 0 | 223,171 | 30,569,019 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
464 | 70H1-2024-3667 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38,785,653 | 31,988 | 33,785,223 | 2024-09-10 | 2024-09-30 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025-01-07 | 2025-01-02 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2025-01-02 | 44,075,209 | 0 | 210,501 | 43,793,143 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
465 | 70H1-2024-3668 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 5,114,946 | 925,970 | 3,525,750 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 2024-11-22 | 2024-11-20 | 2024-11-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-11-20 | 4,034,134 | 661,561 | 3,364,456 | 1,388,285 | 15,436 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
466 | 70H1-2024-3670 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4,680,967 | 21,000 | 4,018,017 | 2024-09-07 | 2024-09-10 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-10-31 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-09-27 | 3,994,159 | 0 | 0 | 3,982,931 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
467 | 70H1-2024-3672 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 346,219 | 94,943 | 210,687 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-10-15 | 2024-10-18 | 2024-12-23 | 2024-10-15 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-15 | 193,223 | 58,949 | 0 | 257,116 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
468 | 70H1-2024-3673 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3,912,621 | 698,594 | 2,777,288 | 2024-09-07 | 2024-09-25 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-11-25 | 2024-11-21 | 2024-11-26 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-11-21 | 2,862,992 | 705,959 | 3,313,110 | 224,163 | 0 | 5,121 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
469 | 70H1-2024-3674 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 7,999,036 | 1,535,471 | 5,575,276 | 2024-09-10 | 2024-09-27 | 2024-11-21 | 2024-11-26 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-11-21 | 7,924,406 | 2,350,490 | 8,350,651 | 1,955,593 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
470 | 70H1-2024-3675 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3,612,403 | 1,008,517 | 2,238,925 | 2024-09-07 | 2024-09-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-11-04 | 2024-10-28 | 2024-11-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-28 | 3,345,904 | 712,213 | 3,887,766 | 61,353 | 7,718 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
471 | 70H1-2024-3676 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 5,758,212 | 1,708,816 | 3,504,561 | 2024-09-11 | 2024-09-24 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-12-24 | 2024-10-29 | 2024-12-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-28 | 3,745,241 | 1,554,590 | 4,741,846 | 535,260 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
472 | 70H1-2024-3677 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 12,358,075 | 907,855 | 9,895,883 | 2024-09-10 | 2024-09-19 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-27 | 2024-11-15 | 2024-11-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-11-15 | 18,017,648 | 1,320,085 | 14,294,310 | 4,950,867 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
473 | 70H1-2024-3678 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 7,829,442 | 2,527,243 | 4,575,101 | 2024-10-01 | 2024-10-10 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-26 | 2024-11-21 | 2024-11-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-11-20 | 5,776,661 | 3,023,433 | 7,244,168 | 1,277,416 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
474 | 70H1-2024-3679 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1,793,137 | 245,353 | 1,340,518 | 2024-09-11 | 2024-09-25 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 2024-11-15 | 2024-11-20 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-11-15 | 1,398,281 | 238,369 | 1,484,113 | 142,766 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
475 | 70H1-2024-3680 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2,464,735 | 375,464 | 1,807,340 | 2024-09-21 | 2024-09-23 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-10-29 | 2,494,787 | 875,809 | 3,252,648 | 96,736 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
476 | 70H1-2024-3681 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 1,812,710 | 291,477 | 1,310,978 | 2024-09-13 | 2024-09-24 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-27 | 2024-11-01 | 2024-11-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-11-01 | 3,045,933 | 188,755 | 1,941,475 | 1,273,485 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
477 | 70H1-2024-3682 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 지장이설(도로공사) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 42,476,826 | 10,672,004 | 27,022,071 | 2024-10-15 | 2024-10-23 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-12 | 2024-12-10 | 2024-12-26 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-12-09 | 29,644,955 | 12,303,382 | 30,002,683 | 12,315,296 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
478 | 70H1-2024-3685 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 608,557 | 34,827 | 494,539 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-18 | 2024-10-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-18 | 702,005 | 65,141 | 762,524 | 18,400 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
479 | 70H1-2024-3686 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 1,335,687 | 11,829 | 1,143,070 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-12-23 | 2024-10-21 | 2024-12-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-21 | 724,436 | 0 | 0 | 722,047 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
480 | 70H1-2024-3687 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 891,910 | 81,369 | 700,944 | 2024-09-26 | 2024-10-10 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-25 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-10-18 | 616,109 | 123,449 | 736,224 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
481 | 70H1-2024-3688 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 7,002,428 | 21,000 | 6,035,560 | 2024-09-24 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-06 | 2025-01-16 | 2024-11-05 | 2025-02-04 | 10 | 공사완료 | 0 | 2024-11-04 | 5,970,484 | 0 | 0 | 5,947,320 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
482 | 70H1-2024-3689 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 9,899,653 | 5,258,205 | 4,009,274 | 2024-09-21 | 2024-09-23 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-27 | 2024-11-06 | 2024-11-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-11-05 | 4,360,038 | 5,814,073 | 8,621,183 | 1,528,055 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
483 | 70H1-2024-3691 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3,278,873 | 518,741 | 2,383,702 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-10-25 | 4,027,797 | 463,683 | 4,466,110 | 0 | 0 | 5,121 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
484 | 70H1-2024-3692 |  |  | 가공공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4,226,904 | 0 | 3,654,681 | 2024-09-26 |  | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-12-23 | 2024-11-22 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-11-22 | 2,821,736 | 0 | 0 | 2,794,211 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
485 | 70H1-2024-3693 |  |  | 가공공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4,226,904 | 0 | 3,663,466 | 2024-09-26 | 2024-10-31 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-12-23 | 2024-11-26 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-11-26 | 567,470 | 0 | 0 | 561,857 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
486 | 70H1-2024-3694 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 10,970,397 | 0 | 9,561,862 | 2024-09-26 | 2024-10-31 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-01-15 | 2025-01-09 | 2025-02-04 | 12 | 공사완료 | 0 | 2025-01-09 | 15,983,709 | 0 | 6,505,498 | 9,401,579 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
487 | 70H1-2024-3695 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2,930,839 | 2,304,670 | 539,895 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-22 | 2024-11-05 | 2024-11-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-11-05 | 832,964 | 2,184,878 | 2,653,076 | 361,356 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
488 | 70H1-2024-3696 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 2,634,661 | 187,523 | 2,118,546 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-11-04 | 2024-11-06 | 2024-12-23 | 2024-11-04 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-11-04 | 4,281,401 | 164,160 | 0 | 4,411,138 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
489 | 70H1-2024-3697 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1,213,878 | 104,075 | 957,487 | 2024-10-05 | 2024-10-08 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-29 | 1,106,357 | 120,784 | 1,197,354 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
490 | 70H1-2024-3698 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 15,661,540 | 2,627,946 | 11,248,850 | 2024-10-16 | 2024-11-06 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-11-28 | 11,427,553 | 2,711,445 | 13,922,577 | 184,142 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
491 | 70H1-2024-3699 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공설비고장복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 805,869 | 49,255 | 652,954 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-22 | 2024-11-04 | 2024-11-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-11-04 | 781,391 | 158,419 | 814,736 | 121,855 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
492 | 70H1-2024-3701 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 672,586 | 77,468 | 513,539 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-23 | 2024-10-21 | 2024-10-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-18 | 564,517 | 119,610 | 679,726 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
493 | 70H1-2024-3702 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3,654,404 | 709,758 | 2,546,657 | 2024-09-26 | 2024-10-10 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-10-25 | 2,728,383 | 1,031,688 | 3,333,092 | 233,506 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
494 | 70H1-2024-3703 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 지장이설(도로공사) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 4,151,421 | 983,251 | 2,632,970 | 2024-09-27 | 2024-10-10 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-15 | 2025-01-10 | 2025-01-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2025-01-06 | 4,302,405 | 925,770 | 4,503,277 | 751,626 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
495 | 70H1-2024-3705 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2,319,057 | 286,026 | 1,742,266 | 2024-10-05 | 2024-10-15 | 2024-11-05 | 2024-11-07 | 2024-11-27 | 2024-11-05 | 2024-11-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-11-05 | 1,923,469 | 132,915 | 1,404,549 | 656,912 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
496 | 70H1-2024-3707 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 26,992,218 | 10,692,927 | 14,071,809 | 2024-10-03 | 2024-10-30 | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 2024-11-27 | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-11-26 | 14,468,713 | 11,525,555 | 16,346,524 | 9,585,916 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
497 | 70H1-2024-3708 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 9,941,312 | 123,926 | 8,489,186 | 2024-10-03 | 2024-11-07 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-27 | 2024-11-18 | 2024-11-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-11-18 | 10,197,735 | 101,674 | 993,960 | 9,253,851 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
498 | 70H1-2024-3713 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 842,126 | 0 | 621,821 | 2024-10-05 | 2024-10-07 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-21 | 669,023 | 0 | 0 | 787,695 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
499 | 70H1-2024-3714 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2,064,663 | 1,256,592 | 696,507 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 2024-11-22 | 2024-11-05 | 2024-11-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-11-04 | 845,102 | 733,917 | 1,212,472 | 364,271 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
500 | 70H1-2024-3716 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38,710,929 | 30,761 | 33,721,113 | 2024-10-09 | 2024-10-31 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025-01-17 | 2025-01-02 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2025-01-02 | 43,821,156 | 0 | 171,049 | 43,546,759 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
501 | 70H1-2024-3717 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38,764,510 | 44,689 | 33,755,706 | 2024-10-09 | 2024-10-31 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025-01-07 | 2025-01-02 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2025-01-02 | 40,314,497 | 0 | 223,884 | 40,052,164 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
502 | 70H1-2024-3718 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38,725,963 | 45,580 | 33,721,323 | 2024-10-09 | 2024-10-31 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025-01-07 | 2025-01-02 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2025-01-02 | 44,719,260 | 0 | 185,870 | 44,429,476 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
503 | 70H1-2024-3720 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 10,479,442 | 432,816 | 8,698,906 | 2024-10-05 | 2024-10-28 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-12-23 | 2024-11-14 | 2024-12-23 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-11-11 | 7,242,200 | 1,148,509 | 5,250,631 | 2,443,481 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
504 | 70H1-2024-3722 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 11,610,570 | 4,704,146 | 5,962,344 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-11-19 | 2024-11-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-11-19 | 7,009,617 | 4,592,442 | 11,172,292 | 374,962 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
505 | 70H1-2024-3724 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 33,329,842 | 6,525,936 | 22,564,122 | 2024-10-17 | 2024-12-21 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-28 | 2025-04-21 | 2025-04-29 | 14 | 공사완료 | 0 | 2025-04-18 | 24,970,493 | 7,005,993 | 21,431,978 | 9,777,202 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
506 | 70H1-2024-3725 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 22,736,584 | 2,864,317 | 16,918,153 | 2024-10-15 | 2024-12-18 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2025-01-15 | 2024-12-27 | 2025-02-04 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-12-27 | 17,147,678 | 4,206,108 | 18,149,434 | 3,161,765 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
507 | 70H1-2024-3726 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1,488,140 | 258,511 | 1,064,326 | 2024-10-16 | 2024-10-25 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-11-28 | 1,327,741 | 255,719 | 1,420,534 | 154,494 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
508 | 70H1-2024-3727 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2,804,639 | 615,254 | 1,893,412 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 2024-11-11 | 2024-11-13 | 2024-11-12 | 2024-11-11 | 2024-11-20 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-11-11 | 2,006,393 | 652,810 | 2,054,329 | 593,586 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
509 | 70H1-2024-3728 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 5,456,256 | 873,666 | 3,954,084 | 2024-10-17 | 2024-10-24 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-12-12 | 2024-12-02 | 2025-01-02 | 10 | 공사완료 | 0 | 2024-11-29 | 5,130,649 | 1,912,083 | 5,049,699 | 1,483,321 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
510 | 70H1-2024-3729 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 8,279,262 | 1,867,821 | 5,545,222 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-23 | 2024-12-11 | 2024-12-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-12-11 | 2,983,148 | 885,119 | 2,940,908 | 885,986 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
511 | 70H1-2024-3730 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 51,318,976 | 9,284,008 | 35,395,370 | 2024-10-15 | 2024-11-13 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2025-02-12 | 2025-02-05 | 2025-02-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2025-02-04 | 47,728,029 | 10,956,043 | 42,664,043 | 16,222,193 | 3,813 | 5,156 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
512 | 70H1-2024-3732 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 5,752,773 | 1,551,253 | 3,634,939 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-10-25 | 3,783,144 | 2,227,938 | 5,729,492 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
513 | 70H1-2024-3733 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 682,153 | 40,647 | 554,356 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-18 | 2024-10-20 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-25 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-10-18 | 692,306 | 80,353 | 769,093 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
514 | 70H1-2024-3735 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(분산전원) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 30,271,065 | 16,694,272 | 11,755,197 | 2024-11-20 | 2024-12-11 | 2025-02-06 | 2025-02-09 | 2025-02-10 | 2025-02-07 | 2025-02-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2025-02-06 | 16,192,562 | 16,707,213 | 31,848,302 | 416,276 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
515 | 70H1-2024-3737 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 53,276,276 | 7,431,783 | 38,974,747 | 2024-10-15 | 2024-11-22 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-04-23 | 2025-03-04 | 2025-04-28 | 18 | 공사완료 | 0 | 2025-02-28 | 42,137,954 | 7,593,420 | 38,895,245 | 11,502,549 | 12,626 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
516 | 70H1-2024-3739 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 도서배전설비보강(경상) | 자본연(도서보강배전)-경남/통영/전력공급 | 24,772,149 | 7,637,304 | 14,804,935 | 2024-10-15 | 2024-10-25 | 2024-11-12 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-11-12 | 2024-12-02 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-11-12 | 13,689,579 | 446,658 | 10,533,045 | 3,527,186 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
517 | 70H1-2024-3740 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2,427,766 | 439,776 | 1,719,660 | 2024-10-15 | 2024-10-25 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-11-25 | 2024-11-21 | 2024-11-26 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-11-21 | 1,750,952 | 484,677 | 2,185,659 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
518 | 70H1-2024-3741 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 차량충돌복구공사 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3,372,567 | 372,124 | 2,513,705 | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 2024-11-05 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-06 | 2024-11-20 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-11-05 | 2,935,445 | 572,774 | 2,439,732 | 1,132,157 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
519 | 70H1-2024-3742 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 390,290 | 21,666 | 318,848 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-11-25 | 2024-11-21 | 2024-11-26 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-11-21 | 621,158 | 35,935 | 644,615 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
520 | 70H1-2024-3743 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 4,111,735 | 1,933,221 | 1,883,177 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-19 | 2024-11-21 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-11-19 | 3,103,849 | 5,088,717 | 7,581,563 | 544,047 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
521 | 70H1-2024-3745 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 22,125,697 | 3,190,933 | 16,086,516 | 2024-10-17 | 2024-12-20 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-12 | 2025-02-07 | 2025-02-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2025-02-06 | 22,186,121 | 3,172,936 | 19,945,738 | 5,748,454 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
522 | 70H1-2024-3746 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2,963,275 | 427,339 | 2,113,215 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 2024-12-24 | 2024-12-09 | 2024-12-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-12-09 | 2,401,526 | 303,860 | 1,542,551 | 1,235,190 | 3,765 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
523 | 70H1-2024-3747 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 786,637 | 128,920 | 568,565 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 2024-11-04 | 2024-11-20 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-11-01 | 833,823 | 310,317 | 1,139,627 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
524 | 70H1-2024-3749 |  |  | 지중공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 도서배전설비보강(경상) | 자본연(도서보강배전)-경남/통영/전력공급 | 47,349,877 | 4,766,948 | 36,673,868 | 2024-11-06 | 2024-12-13 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-07-01 | 2025-04-28 | 2025-10-28 | 16 | 공사완료 | 0 | 2025-04-28 | 31,725,991 | 831,548 | 17,488,448 | 22,466,467 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
525 | 70H1-2024-3750 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(분산전원) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 10,090,512 | 6,017,960 | 3,524,723 | 2024-10-18 | 2024-11-21 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-12-19 | 3,785,955 | 5,851,165 | 9,613,586 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
526 | 70H1-2024-3751 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 외선불요(신규) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 270,037 | 34,442 | 204,543 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-28 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-10-25 | 206,272 | 32,174 | 237,379 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
527 | 70H1-2024-3753 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 12,263,685 | 6,340,545 | 5,111,054 | 2024-10-17 | 2024-10-31 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2025-01-15 | 2024-12-19 | 2025-02-04 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-12-19 | 5,256,616 | 6,841,651 | 8,436,869 | 3,640,150 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
528 | 70H1-2024-3754 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 12,032,362 | 8,426,842 | 3,108,308 | 2024-10-22 | 2024-10-29 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-17 | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-12-12 | 3,168,076 | 7,809,680 | 10,830,632 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
529 | 70H1-2024-3755 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 4,501,516 | 1,125,092 | 2,915,137 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-17 | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-12-12 | 3,970,900 | 1,198,746 | 4,743,654 | 396,899 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
530 | 70H1-2024-3756 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 4,234,445 | 1,109,815 | 2,698,254 | 2024-10-18 | 2024-11-14 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-17 | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-12-12 | 2,986,700 | 1,670,209 | 4,392,708 | 196,252 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
531 | 70H1-2024-3759 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 27,775,696 | 13,175,768 | 12,554,599 | 2024-10-18 | 2024-12-10 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 2025-01-08 | 2025-02-04 | 12 | 공사완료 | 0 | 2025-01-08 | 12,996,536 | 13,831,997 | 22,559,962 | 3,666,862 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
532 | 70H1-2024-3761 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 13,417,823 | 5,284,322 | 7,039,680 | 2024-10-18 | 2024-10-25 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2024-11-26 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-11-22 | 8,063,882 | 5,605,425 | 13,066,404 | 214,464 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
533 | 70H1-2024-3765 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 300,773 | 0 | 259,585 | 2024-10-26 | 2024-10-31 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-12-20 | 1,004,134 | 0 | 0 | 1,085,901 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
534 | 70H1-2024-3768 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3,346,359 | 700,854 | 2,283,023 | 2024-10-23 | 2024-11-06 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-17 | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-12-12 | 2,498,710 | 674,045 | 2,456,131 | 713,323 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
535 | 70H1-2024-3770 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 5,435,398 | 347,871 | 4,357,322 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-11-12 | 2024-11-15 | 2024-12-23 | 2024-11-13 | 2024-12-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-11-12 | 4,352,050 | 219,129 | 2,939,336 | 1,595,516 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
536 | 70H1-2024-3771 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 59,601,506 | 12,306,703 | 40,515,080 | 2024-10-24 | 2024-11-29 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-23 | 2025-04-07 | 2025-04-29 | 18 | 공사완료 | 0 | 2025-04-04 | 42,183,019 | 14,338,572 | 41,650,337 | 14,136,119 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
537 | 70H1-2024-3773 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 43,512,159 | 8,206,105 | 29,983,537 | 2024-10-24 | 2024-11-26 | 2025-02-21 | 2025-02-23 | 2025-02-28 | 2025-02-25 | 2025-03-26 | 17 | 공사완료 | 0 | 2025-02-21 | 30,479,073 | 8,640,069 | 26,981,169 | 11,644,022 | 26,597 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
538 | 70H1-2024-3775 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2,431,432 | 1,599,635 | 715,119 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-12-04 | 916,928 | 1,568,533 | 2,131,381 | 353,575 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
539 | 70H1-2024-3776 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 11,837,710 | 2,432,038 | 7,915,013 | 2024-10-29 | 2024-11-04 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-12-20 | 10,991,303 | 2,102,791 | 10,618,185 | 2,567,804 | 680 | 664 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
540 | 70H1-2024-3777 |  |  | 가공공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4,226,904 | 0 | 3,654,681 | 2024-10-29 | 2024-11-30 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 2024-12-02 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-12-02 | 1,749,488 | 0 | 0 | 1,732,384 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
541 | 70H1-2024-3778 |  |  | 가공공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4,226,904 | 0 | 3,663,466 | 2024-10-29 | 2024-11-30 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 2024-12-02 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-12-02 | 2,133,380 | 0 | 0 | 2,112,280 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
542 | 70H1-2024-3779 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 10,970,397 | 0 | 9,561,862 | 2024-10-29 | 2024-11-29 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-01-15 | 2025-01-09 | 2025-02-04 | 12 | 공사완료 | 0 | 2025-01-09 | 8,975,623 | 0 | 255,604 | 8,681,097 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
543 | 70H1-2024-3780 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 도서배전설비보강(경상) | 자본연(도서보강배전)-경남/통영/전력공급 | 15,127,729 | 2,027,734 | 11,293,525 | 2024-10-30 | 2024-11-04 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2025-04-08 | 2024-12-30 | 2025-04-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-12-27 | 12,678,651 | 1,635,782 | 5,969,670 | 8,320,002 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
544 | 70H1-2024-3781 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1,317,739 | 33,671 | 1,106,537 | 2024-10-29 | 2024-12-18 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 9 | 공사완료 | 0 | 2025-02-20 | 1,404,560 | 71,065 | 1,475,625 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
545 | 70H1-2024-3782 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3,673,777 | 708,890 | 2,567,553 | 2024-10-26 | 2024-11-08 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 2025-01-13 | 2025-02-04 | 12 | 공사완료 | 0 | 2025-01-13 | 3,542,679 | 423,016 | 2,278,461 | 1,687,878 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
546 | 70H1-2024-3787 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | PCBS근절 변압기 교체 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 24,309,653 | 11,062,618 | 11,467,561 | 2024-11-02 | 2024-11-18 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-12-19 | 10,724,100 | 11,647,683 | 12,245,507 | 8,401,760 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
547 | 70H1-2024-3788 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 8,277,066 | 5,003,987 | 2,816,361 | 2024-11-12 | 2024-11-29 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-12-19 | 3,157,863 | 4,933,678 | 6,757,599 | 1,293,416 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
548 | 70H1-2024-3789 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | PCBS근절 변압기 교체 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 40,899,891 | 22,525,925 | 15,896,296 | 2024-11-02 | 2024-11-20 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-12-23 | 2024-11-29 | 2024-12-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-11-29 | 15,716,206 | 21,227,871 | 30,946,986 | 5,897,084 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
549 | 70H1-2024-3790 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | PCBS근절 변압기 교체 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 32,604,528 | 18,267,992 | 12,396,782 | 2024-11-02 | 2024-11-13 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-12-23 | 2024-11-29 | 2024-12-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-11-29 | 12,701,304 | 18,094,002 | 23,567,332 | 7,149,413 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
550 | 70H1-2024-3791 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 25,431,923 | 4,040,132 | 18,426,265 | 2024-11-05 | 2024-12-28 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-21 | 2025-03-06 | 2025-03-27 | 12 | 공사완료 | 0 | 2025-03-05 | 16,813,047 | 725,190 | 13,801,217 | 3,731,368 | 7,783 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
551 | 70H1-2024-3792 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | PCBS근절 변압기 교체 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 21,240,641 | 12,491,458 | 7,565,545 | 2024-11-02 | 2024-11-19 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-12-23 | 2024-11-29 | 2024-12-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-11-28 | 7,581,690 | 11,797,765 | 15,001,503 | 4,331,515 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
552 | 70H1-2024-3793 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2,122,591 | 323,813 | 1,552,976 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-12-04 | 1,052,404 | 328,470 | 1,219,838 | 159,656 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
553 | 70H1-2024-3795 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | PCBS근절 변압기 교체 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 17,847,792 | 7,928,151 | 8,578,184 | 2024-11-02 | 2024-11-18 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2024-12-23 | 2024-11-29 | 2024-12-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-11-29 | 8,868,409 | 7,301,426 | 9,832,145 | 6,285,432 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
554 | 70H1-2024-3800 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | PCBS근절 변압기 교체 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 19,383,991 | 10,044,512 | 8,077,987 | 2024-11-02 | 2024-11-13 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-23 | 2024-12-09 | 2024-12-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-12-09 | 7,668,260 | 10,072,006 | 14,926,402 | 2,814,995 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
555 | 70H1-2024-3803 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 49,175,951 | 14,352,737 | 29,625,043 | 2024-11-19 | 2024-12-09 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-03-04 | 2025-02-18 | 2025-03-25 | 17 | 공사완료 | 0 | 2025-02-14 | 31,350,015 | 13,075,286 | 37,452,374 | 6,896,185 | 33,331 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
556 | 70H1-2024-3804 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1,202,915 | 82,646 | 965,458 | 2024-11-06 | 2024-11-14 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-20 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-12-04 | 737,485 | 126,431 | 835,979 | 27,154 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
557 | 70H1-2024-3808 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1,385,223 | 341,317 | 903,662 | 2024-11-06 | 2024-11-08 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-12-26 | 794,735 | 580,266 | 1,127,844 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
558 | 70H1-2024-3810 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 7,141,207 | 1,821,031 | 4,588,987 | 2024-11-20 | 2024-11-27 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-20 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-12-17 | 5,086,909 | 2,499,751 | 7,547,139 | 26,389 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
559 | 70H1-2024-3813 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 1,043,686 | 0 | 826,036 | 2024-11-09 | 2024-11-09 | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 2024-11-19 | 2024-11-18 | 2024-11-21 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-11-18 | 908,682 | 0 | 0 | 991,979 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
560 | 70H1-2024-3814 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38,751,595 | 40,454 | 33,748,191 | 2024-11-12 | 2024-11-30 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-15 | 2025-02-04 | 21 | 공사완료 | 0 | 2025-01-15 | 39,447,483 | 0 | 169,489 | 39,277,994 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
561 | 70H1-2024-3815 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38,745,154 | 34,105 | 33,748,101 | 2024-11-12 | 2024-11-30 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025-01-07 | 2025-01-02 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2025-01-02 | 37,636,940 | 0 | 213,294 | 37,386,971 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
562 | 70H1-2024-3816 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38,741,251 | 30,415 | 33,747,911 | 2024-11-12 | 2024-11-30 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-16 | 2025-01-08 | 2025-02-04 | 21 | 공사완료 | 0 | 2025-01-08 | 48,010,928 | 0 | 1,507,159 | 46,198,506 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
563 | 70H1-2024-3817 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1,116,617 | 122,299 | 860,471 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 9 | 공사완료 | 0 | 2025-01-20 | 896,550 | 188,693 | 1,085,243 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
564 | 70H1-2024-3818 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 9,774,991 | 3,251,974 | 5,640,393 | 2024-11-12 | 2024-11-14 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 9 | 공사완료 | 0 | 2025-01-21 | 8,814,130 | 4,784,524 | 13,034,673 | 49,261 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
565 | 70H1-2024-3819 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 59,149,248 | 12,293,146 | 40,193,699 | 2024-11-28 | 2024-12-24 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-05-20 | 2025-04-15 | 2025-05-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2025-04-11 | 40,569,131 | 11,492,588 | 36,820,291 | 13,975,529 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
566 | 70H1-2024-3820 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2,246,216 | 1,600,421 | 556,153 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-12-13 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 2024-12-16 | 2024-12-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-12-13 | 668,294 | 1,596,879 | 2,009,302 | 252,750 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
567 | 70H1-2024-3822 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 52,329,355 | 17,568,074 | 29,993,373 | 2024-11-23 | 2024-12-16 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-04-21 | 2025-03-10 | 2025-07-21 | 17 | 공사완료 | 0 | 2025-03-07 | 29,369,013 | 17,920,775 | 39,475,759 | 7,791,215 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
568 | 70H1-2024-3823 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 1,349,357 | 0 | 1,158,962 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-27 | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 2024-11-27 | 2024-12-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-11-27 | 3,733,541 | 0 | 0 | 3,726,900 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
569 | 70H1-2024-3824 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 지장이설(도로공사) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 21,755,363 | 3,324,936 | 15,644,606 | 2024-11-27 | 2024-12-20 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 2025-02-12 | 2025-02-07 | 2025-02-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2025-02-06 | 18,528,742 | 3,468,438 | 17,340,152 | 5,076,150 | 15,566 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
570 | 70H1-2024-3825 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 7,399,285 | 1,383,985 | 5,102,821 | 2024-11-20 | 2024-12-27 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2025-02-13 | 6,981,472 | 303,231 | 4,827,949 | 2,534,882 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
571 | 70H1-2024-3827 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 차량충돌복구공사 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 733,029 | 46,001 | 593,281 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-11-27 | 2024-11-30 | 2025-01-08 | 2024-11-27 | 2025-01-21 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-11-27 | 872,580 | 0 | 516,987 | 351,912 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
572 | 70H1-2024-3828 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 4,599,188 | 1,421,658 | 2,746,732 | 2024-11-19 | 2024-11-26 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-26 | 2024-12-23 | 2024-12-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-12-20 | 3,518,613 | 1,921,315 | 5,217,879 | 216,745 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
573 | 70H1-2024-3836 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 5,584,033 | 1,208,035 | 3,679,226 | 2024-11-23 | 2024-11-29 | 2025-02-12 | 2025-02-18 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2025-02-12 | 4,650,093 | 1,601,759 | 5,109,562 | 1,408,054 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
574 | 70H1-2024-3838 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 36,051,385 | 12,453,818 | 20,223,810 | 2024-11-30 | 2024-12-20 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 13 | 공사완료 | 0 | 2025-01-16 | 8,988,077 | 10,327,632 | 13,599,971 | 3,301,084 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
575 | 70H1-2024-3844 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1,803,577 | 379,549 | 1,230,642 | 2024-11-22 | 2024-12-05 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 2024-12-20 | 2024-12-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-12-19 | 1,379,187 | 393,911 | 1,334,805 | 223,477 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
576 | 70H1-2024-3848 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 2,870,751 | 680,841 | 1,807,672 | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-12-17 | 3,288,733 | 1,456,374 | 3,935,711 | 889,875 | 7,735 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
577 | 70H1-2024-3852 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 6,294,075 | 106,000 | 5,362,101 | 2024-11-27 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2025-01-16 | 2024-12-12 |  | 10 | 공사완료 | 0 | 2024-12-12 | 5,231,404 | 0 | 0 | 5,231,404 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
578 | 70H1-2024-3853 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(분산전원) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1,857,189 | 675,320 | 1,024,381 | 2024-12-24 | 2024-12-27 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 9 | 공사완료 | 0 | 2025-02-20 | 2,294,199 | 639,326 | 2,700,297 | 227,984 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
579 | 70H1-2024-3854 |  |  | 가공공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4,226,904 | 0 | 3,654,681 | 2024-11-26 | 2024-12-31 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-06 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2025-01-06 | 3,072,410 | 0 | 0 | 3,069,219 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
580 | 70H1-2024-3855 |  |  | 가공공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4,226,904 | 0 | 3,663,466 | 2024-11-26 | 2024-12-31 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2025-01-06 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2025-01-06 | 728,197 | 0 | 0 | 723,447 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
581 | 70H1-2024-3856 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 10,970,397 | 0 | 9,561,862 | 2024-11-26 | 2024-12-31 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-01-15 | 2025-01-09 | 2025-02-04 | 12 | 공사완료 | 0 | 2025-01-09 | 12,670,438 | 0 | 2,540,765 | 10,075,284 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
582 | 70H1-2024-3858 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(분산전원) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 6,973,026 | 3,000,999 | 3,431,228 | 2024-12-12 | 2024-12-23 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 9 | 공사완료 | 0 | 2025-01-20 | 3,631,761 | 2,988,691 | 6,222,639 | 398,376 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
583 | 70H1-2024-3860 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 5,742,186 | 1,499,675 | 3,658,481 | 2024-12-12 | 2024-12-20 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2025-02-05 | 3,891,201 | 1,860,393 | 4,803,882 | 0 | 3,792 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
584 | 70H1-2024-3864 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2,315,627 | 1,599,635 | 617,441 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-12-19 | 768,366 | 1,595,000 | 2,032,377 | 328,695 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
585 | 70H1-2024-3866 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3,362,136 | 638,677 | 2,354,192 | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-12-27 | 2,100,964 | 645,664 | 2,338,210 | 143,302 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
586 | 70H1-2024-3870 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 6,300,223 | 2,072,245 | 3,648,585 | 2024-12-03 | 2024-12-27 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 2025-02-03 | 2025-01-22 | 2025-02-20 | 12 | 공사완료 | 0 | 2025-01-21 | 4,464,719 | 2,277,149 | 6,678,828 | 2,185 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
587 | 70H1-2024-3878 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 12,710,818 | 5,900,408 | 5,880,241 | 2024-12-07 | 2024-12-18 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 9 | 공사완료 | 0 | 2025-02-20 | 5,558,819 | 5,742,722 | 10,956,293 | 350,954 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
588 | 70H1-2024-3879 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2,540,581 | 250,477 | 1,982,721 | 2024-12-04 | 2024-12-18 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-20 | 2025-02-24 | 9 | 공사완료 | 0 | 2025-02-20 | 2,190,819 | 272,346 | 2,456,030 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
589 | 70H1-2024-3880 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3,128,176 | 713,819 | 2,089,158 | 2024-12-04 | 2024-12-18 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-28 | 2025-02-20 | 2025-02-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2025-02-20 | 2,505,911 | 598,491 | 3,091,286 | 0 | 0 | 5,121 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
590 | 70H1-2024-3883 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 11,624,269 | 5,324,278 | 5,438,344 | 2024-12-05 | 2024-12-19 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 9 | 공사완료 | 0 | 2025-01-20 | 1,976,229 | 5,987,021 | 2,142,614 | 691,489 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
591 | 70H1-2024-3884 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 4,125,727 | 1,237,725 | 2,486,528 | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 2025-01-16 | 2025-01-21 | 12 | 공사완료 | 0 | 2025-01-16 | 3,135,814 | 927,933 | 3,851,946 | 180,213 | 7,735 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
592 | 70H1-2024-3885 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 4,957,507 | 935,761 | 3,469,636 | 2024-12-05 | 2024-12-10 | 2025-01-03 | 2025-01-04 | 2025-01-07 | 2025-01-06 | 2025-01-21 | 12 | 공사완료 | 0 | 2025-01-03 | 4,324,803 | 1,473,980 | 4,988,432 | 416,167 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
593 | 70H1-2024-3886 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1,060,754 | 89,204 | 838,219 | 2024-12-05 | 2024-12-10 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-12-27 | 920,780 | 120,122 | 1,012,077 | 20,604 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
594 | 70H1-2024-3890 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2,098,257 | 129,817 | 1,693,010 | 2024-12-07 | 2024-12-09 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-02-12 | 2025-02-10 | 2025-02-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2025-02-03 | 1,616,396 | 84,584 | 1,201,560 | 487,730 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
595 | 70H1-2024-3892 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38,690,002 | 9,245 | 33,721,588 | 2024-12-11 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-17 | 2025-01-08 |  | 23 | 공사완료 | 0 | 2025-01-08 | 33,358,494 | 0 | 150,316 | 33,287,531 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
596 | 70H1-2024-3893 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38,756,312 | 36,765 | 33,755,456 | 2024-12-11 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-16 | 2025-01-08 |  | 23 | 공사완료 | 0 | 2025-01-08 | 33,655,079 | 0 | 215,822 | 33,428,481 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
597 | 70H1-2024-3894 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38,783,838 | 63,741 | 33,755,976 | 2024-12-11 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-16 | 2025-01-08 |  | 23 | 공사완료 | 0 | 2025-01-08 | 35,594,062 | 0 | 242,938 | 35,359,965 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
598 | 70H1-2024-3895 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3,020,209 | 2,304,713 | 615,484 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-19 | 2024-12-21 | 2024-12-23 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-12-19 | 816,571 | 2,274,929 | 2,733,000 | 357,976 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
599 | 70H1-2024-3896 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 2,858,043 | 597,237 | 1,868,266 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 2025-02-12 | 2025-01-23 | 2025-02-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2025-01-23 | 2,566,257 | 303,231 | 2,000,002 | 951,895 | 7,735 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
600 | 70H1-2024-3899 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(분산전원) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1,852,226 | 604,999 | 1,080,938 | 2024-12-11 | 2024-12-19 | 2024-12-26 | 2024-12-29 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-12-26 | 1,734,193 | 620,626 | 2,343,930 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
601 | 70H1-2024-3901 |  |  | 지중공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 611,148 | 0 | 529,910 | 2024-12-11 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-02-12 | 2025-01-22 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2025-01-22 | 1,313,415 | 0 | 0 | 1,311,734 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
602 | 70H1-2024-3902 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전수목전지-경남/통영/전력공급팀 | 3,366,262 | 0 | 2,892,227 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-08 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2025-01-08 | 3,089,542 | 0 | 0 | 3,089,543 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 |  | N
603 | 70H1-2024-3904 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 4,723,538 | 968,444 | 3,133,393 | 2024-12-18 | 2024-12-27 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2025-02-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2025-02-11 | 6,411,863 | 303,135 | 5,783,316 | 1,053,125 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
604 | 70H1-2024-3906 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 339,322 | 0 | 293,508 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2025-01-16 | 2024-12-27 | 2025-01-23 | 10 | 공사완료 | 0 | 2024-12-27 | 367,445 | 0 | 0 | 367,165 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
605 | 70H1-2024-3909 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2,849,928 | 614,202 | 1,935,593 | 2024-12-14 | 2024-12-18 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-03-26 | 9 | 공사완료 | 0 | 2025-02-20 | 2,729,346 | 0 | 2,216,332 | 513,016 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
606 | 70H1-2024-3910 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 7,998,152 | 2,011,959 | 5,170,559 | 2024-12-14 | 2024-12-18 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-12-27 | 4,760,085 | 2,239,433 | 6,935,671 | 23,591 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
607 | 70H1-2024-3911 |  |  | 지중공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1,262,906 | 260,816 | 870,199 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-13 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2025-03-12 | 840,868 | 153,215 | 1,262,906 | 979,607 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
608 | 70H1-2024-3914 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 차량충돌복구공사 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 618,660 | 41,622 | 497,626 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-26 | 2024-12-29 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-12-26 | 639,967 | 18,987 | 560,846 | 97,598 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
609 | 70H1-2024-3915 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 707,941 | 0 | 606,493 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-24 | 2024-12-30 | 2024-12-26 | 2024-12-24 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-12-24 | 643,676 | 0 | 0 | 643,021 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
610 | 70H1-2024-3916 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 3,647,521 | 569,369 | 2,587,812 | 2024-12-19 | 2024-12-27 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 2025-02-18 | 2025-02-13 | 2025-02-19 | 9 | 공사완료 | 0 | 2025-02-13 | 3,914,328 | 247,415 | 3,208,377 | 1,038,503 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
611 | 70H1-2024-3918 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 5,769,069 | 33,221 | 4,969,756 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 2025-01-08 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2025-01-08 | 4,883,211 | 0 | 0 | 4,883,211 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 |  | N
612 | 70H1-2024-3927 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 131,625 | 0 | 113,380 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 2024-12-31 | 2024-12-26 | 2024-12-24 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-12-24 | 109,454 | 0 | 0 | 109,189 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
613 | 70H1-2024-3928 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2,070,338 | 365,884 | 1,472,463 | 2024-12-21 | 2024-12-30 | 2025-01-20 | 2025-01-25 | 2025-01-21 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 12 | 공사완료 | 0 | 2025-01-20 | 1,715,155 | 228,190 | 1,910,495 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
614 | 70H1-2024-3933 |  |  | 지중공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 7,773,532 | 0 | 6,676,686 | 2024-12-28 |  | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-14 | 2025-01-14 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2025-01-14 | 6,676,686 | 0 | 0 | 6,676,687 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 |  | N
615 | 70H1-2024-3934 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 |  | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2,994,679 | 2,044,652 | 818,133 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-02-12 | 2025-02-05 | 2025-02-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2025-02-03 | 1,075,710 | 2,003,525 | 2,661,992 | 417,243 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N
616 | 70H1-2024-3935 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 |  | 전력공급부 | 가공설비고장복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 15,044,861 | 1,652,385 | 11,484,088 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2025-02-06 | 2025-02-14 | 2025-02-13 | 2025-02-07 | 2025-02-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2025-02-06 | 14,886,046 | 1,485,027 | 11,687,614 | 4,814,500 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 |  | N