## 전기품질 자본
자금운용 사업코드 | 사업명 | 최초 배정예산 | 배정예산(A) | 소비금액(B) | 약정금액(C) | 집행실적 (D=B+C) | 잔액 (E=A-D) | 집행율 (D/A) | 진행중공사비 (F) | 최종예상 집행실적 (G=D+F) | 예상잔액 (G=A-G) | 최종예상 집행율 (G/A) | 비 고 | 2019-11-26 | 설게
310400201180203 | 가공저압설비보강 | 225000000 | 136101502 | 133970476 | 1093716 | 135064192 | 1037310 | 99.24% | 72441616.784 | 207505808.784 | -71404306.784 | 152.5%
310400203200089 | 취약선로보강 | 199000000 | 530328954 | 523912021 | 598780 | 524510801 | 5818153 | 98.9% | 298707243.3671 | 823218044.3671 | -292889090.3671 | 155.2%
310400208200094 | 가공고압설비보강 | 833000000 | 1497093482 | 1315895511 | 26978903 | 1342874414 | 154219068 | 89.7% | 500114768.3149 | 1842989182.3149 | -345895700.3149 | 123.1%
310400212200088 | 노후 가공변압기 교체 | 138000000 | 239730047 | 239730047 | 0 | 239730047 | 0 | 100% | 1193365.6197 | 240923412.6197 | -1193365.6197 | 100.5%
310400214200084 | 과부하 가공변압기 교체 | 89000000 | 28164268 | 28164268 |  | 28164268 | 0 | 100% | 0 | 28164268 | 0 | 100%
310400225200084 | 강도부족전주 교체 | 182000000 | 56347892 | 56347892 | 0 | 56347892 | 0 | 100% | 7786778.4476 | 64134670.4476 | -7786778.4476 | 113.8%
310400226200081 | 가공개폐기 교체 | 88000000 | 15902359 | 15828261 | 0 | 15828261 | 74098 | 99.53% | 21715661.3067 | 37543922.3067 | -21641563.3067 | 236.1%
70H120224128 | PCBS근절 변압기 교체 |  | 180298116 | 83598521 | 41660854 | 125259375 | 55038741 | 69.47% | 57762099.6776 | 183021474.6776 | -2723358.6776 | 101.5%
310400218200086 | 차량충돌복구공사 |  | 41800000 | 40572774 | 0 | 40572774 | 1227226 | 97.06% | 1570961.5993 | 42143735.5993 | -343735.5993 | 100.8%
310400213200087 | 고장변압기 교체 | 91000000 | 61515297 | 60734092 | 0 | 60734092 | 781205 | 98.73% | 10228124.0086 | 70962216.0086 | -9446919.0086 | 115.4%
70H120234279 | 재해설비 피해복구 |  | 35500000 | 24692833 | 0 | 24692833 | 10807167 | 69.56% | 0 | 24692833 | 10807167 | 69.56%
310400219200086 | 가공설비고장복구 | 115000000 | 146039356 | 116735859 | 0 | 116735859 | 29303497 | 79.93% | 14962399.7859 | 131698258.7859 | 14341097.2141 | 90.18%
S20245-575N-2019 | 수선비/자본연계(가공보강) | 296000000 | 613640000 | 561543885 | 56976 | 561600861 | 52039139 | 91.52% | 196866855.2674 | 758467716.2674 | -144827716.2674 | 123.6% | 연계손익양식 16.6.9수정
배전운영 | 전기품질 소계(A) | 2256000000 | 3582461273 | 3201726440 | 70389229 | 3272115669 | 310345604 | 91.34% | 1110908257.3949 | 4383023926.3949 | -800562653.3949 | 122.3%
Note on F3: svr 약정예산 확인
Note on B15: 수선비 항목 별도 작성 안함

## 지장주 자본
자금운용 사업코드 | 사업명 | 최초 배정예산 | 배정예산(A) | 소비금액(B) | 약정금액(C) | 집행실적 (D=B+C) | 잔액 (E=A-D) | 집행율 (D/A) | 진행중공사비 (F) | 최종예상 집행실적 (G=D+F) | 예상잔액 (G=A-G) | 최종예상 집행율 (G/A) | 비 고 |  | 2019-11-26 | 설게
320300103220224 | 지장이설(전액고객부담) | 1312140 | 1312140 | 1118906 |  | 1118906 | 193234 | 85.27% | 72441616.784 | 73560522.784 | -72248382.784 | 5606%
320300104210225 | OO면 부산국토 국도건설공사 지장전주 | 10000000 | 242000000 | 211092514 |  | 211092514 | 30907486 | 87.23% | 298707243.3671 | 509799757.3671 | -267799757.3671 | 210.7% |  |  | 15
320300104210271 | OO도 어촌어항공단 지중화 공사 | 280000000 | 239000000 | 166477294 | 467126 | 166944420 | 72055580 | 69.85% | 500114768.3149 | 667059188.3149 | -428059188.3149 | 279.1% |  | 30
320300104220134 | 지장이설(대규모)-경남/통영/전력공급팀 | 20000000 | 132000000 | 94600120 | 0 | 94600120 | 37399880 | 71.67% | 1193365.6197 | 95793485.6197 | 36206514.3803 | 72.57% |  |  |  |  | 이보현
320300402230051 | 지장이설(도로공사) | 60000000 | 133400000 | 87685612 | 782613 | 88468225 | 44931775 | 66.32% | 0 | 88468225 | 44931775 | 66.32% |  | 15
320300403240002 | 지장이설(건조물신증축) | 447687860 | 773287860 | 693553311 | 2464326 | 696017637 | 77270223 | 90.01% | 7786778.4476 | 703804415.4476 | 69483444.5524 | 91.01% |  | 10
320300409240014 | 지장이설(도로공사) | 10000000 | 397000000 | 50253156 | 42074 | 50295230 | 346704770 | 12.67% | 21715661.3067 | 72010891.3067 | 324989108.6933 | 18.14% |  | 10
320300410240129 | 지장이설(법령) | 10000000 | 104000000 | 68004933 | 0 | 68004933 | 35995067 | 65.39% | 0 | 68004933 | 35995067 | 65.39% |  | 10
320300411240141 | 지장이설(법령 외) | 10000000 | 278000000 | 208675235 | 18537409 | 227212644 | 50787356 | 81.73% | [6 empty] | 5
S20230-575N-2024 | 수선비/자본연계(가공보강) | 220000000 | 540000000 | 412361492 | 56049 | 412417541 | 127582459 | 76.37% | 544624496.1491 | 957042037.1491 | -417042037.1491 | 177.2% | 연계손익양식 16.6.9수정
지장 | 지장 소계(A) | 1069000000 | 2840000000 | 1993822573 | 22349597 | 2016172170 | 823827830 | 70.99% | 1374142313.2051 | 3390314483.2051 | -550314483.2051 | 119.4%
Note on F3: svr 약정예산 확인
Note on B12: 수선비 항목 별도 작성 안함

## 전기품질세부-공사관리붙이기
| * 노란색 부분 공사관리 복사 - 붙이기 - AE-AJ열 숫자변환 | [36 empty] | 녹색부분 건들지 말것 | [9 empty] | 2776347805.4688 | 1720109215.5312
순번 | 공사번호 | 도서명 |  | 공사성격 | 공사개요 | 공사업체 | 대표자 | 전화번호 | 주소 | EMAIL | 담당자 | 소속부서 | 자본예산과목 | 손익예산과목 | 총공사비(설계) | 재료비(설계) | 도급비(계약) | 착공일 | 현장시공완료일 | 준공계접수 | 계약준공일 | 준공검사보고일 | 준공검사일 | 자산취득일 | 공기 | 공사상태 | 잔여공기 | 실준공일 | 도급비(준공) | 사급(준공) | 자본적(총공사비) | 수익적(총공사비) | 신기술료(설계) | 신기술료(준공) | 시공통보방법 | 비고 | 발췌준공검사 대상여부 | 설계(자본) | 설계(수익) | 설계(합계) | 자재(자본) | 자재(수익) | 자재(합계) | 기성(자본) | 기성(수익) | 기성(합계) | 준공검사일 | 예정(자본) | 예정(수익) | 예정(합계) | 진행상태 | 자금운영사업(자본예산) | 설계(자본) | 자재(자본) | 기성(자본) | 예정(자본)
1 | 70H1-2021-3258 |  | OO간 자동화 확충공사(경남-계통연계력-8) | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 47507110 | 14,732,093 | 28,343,869 | 2024-03-08 | 2024-09-10 |  | 2024-03-24 |  |  |  | 17 | 공사중지 | 15 |  | 0 | 0 | 45205759 | 2301351 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 45205759 | 2301351 | 47507110 | 14018437.3607 | 713655.6393 | 14,732,093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31187321.6393 | 1587695.3607 | 32775017 |  | 가공배전기타보강(저압) | 208921182 | 29627176.3467 | 21916517.7794 | 72441616.784
2 | 70H1-2021-3603 |  |  | 무정전공사 |  | (주)대진종합전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 김해시 ********** * () | 1**@********* | 송상훈 | 전력공급부 |  | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 1485725767 | 405,279,319 | 927,439,545 | 2023-05-09 |  |  | 2025-05-14 |  |  |  | 215 | 공사중 | 191 |  | 181591271 | 0 | 1070034146 | 415691621 | 1215671 | 1215671 | 총가 | N | 미대상 | 1070034146 | 415691621 | 1485725767 | 291886106.8643 | 113393212.1357 | 405,279,319 | 64657158.6335 | 25118300.3665 | 89775459 | 0 | 713490880.5022 | 277180108.4978 | 990670989 |  | 정전구간 축소 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 70H1-2021-3739 |  |  | 지중공사 |  | 진보전력 주식회사 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 밀양시 *** *** *** | kmyun***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 사량도 진촌항 어촌어항공단 지중화 공사 | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 684620468 | 211,701,913 | 410,098,636 | 2023-01-19 |  |  | 2024-04-02 |  |  |  | 120 | 공사중지 | 18 |  | 307573885 | 0 | 632535874 | 52084594 | 15580 | 7870 | 총가 | N | 미대상 | 632535874 | 52084594 | 684620468 | 195596043.1013 | 16105869.8987 | 211,701,913 | 187555009.9826 | 15443751.0174 | 202998761 | 0 | 249384820.9161 | 20534973.0839 | 269919794 |  | 취약선로보강 | 848576000 | 236687228.6762 | 169789062.6701 | 298707243.3671
4 | 70H1-2022-3415 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 취약선로보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 47243728 | 13,931,388 | 28,496,995 | 2023-07-19 |  |  | 2023-07-31 |  |  |  | 12 | 공사중지 | 8 |  | 22846454 | 0 | 35770800 | 11472928 | 12551 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 35770800 | 11472928 | 47243728 | 10548212.7463 | 3383175.2537 | 13,931,388 | 19028124.0318 | 6102974.9682 | 25131099 | 0 | 6194463.2219 | 1986777.7781 | 8181241 |  | 가공경상설비 보강 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 70H1-2022-3759 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3782559 | 230,279 | 3,057,053 | 2023-07-04 | 2023-10-06 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2024-01-08 | 2023-11-16 | 2024-01-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-11-16 | 5465781 | 441879 | 3863697 | 2024953 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 3863697 | 2024953 | 5888650 | 151092.0638 | 79186.9362 | 230,279 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 |  | 가공배전기타보강(고압) | 1331629076 | 360833720.1365 | 150140854.8286 | 500114768.3149
6 | 70H1-2022-3782 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 삼성전기 | 김준영 | 전력공급부 |  | jsjk3***@********* | 이규원 | 전력공급부 | 미수D/L 수지상선로 연계력 확보공사 | 자본연계(배전계획)-경남/통영/전력공급팀 | 239981941 | 96,730,181 | 125,286,764 | 2023-09-07 |  |  | 2024-12-08 |  |  |  | 54 | 공사중 | 54 |  | 0 | 0 | 233395739 | 6586202 | 168523 | 10559 | 총가 | N | 미대상 | 233395739 | 6586202 | 239981941 | 94075462.4453 | 2654718.5547 | 96,730,181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139320276.5547 | 3931483.4453 | 143251760 |  | 노후가공변압기보강 | 306686285 | 223632324.337 | 7477870.2838 | 1193365.6197
7 | 70H1-2022-3871 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 |  | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 107350405 | 28,444,495 | 65,839,302 | 2023-01-05 |  |  | 2023-02-01 |  |  |  | 28 | 공사중지 | 28 |  | 0 | 0 | 74425154 | 33026300 | 113819 | 62952 | 자동지정 | N | 미대상 | 74425154 | 33026300 | 107451454 | 19701789.4316 | 8742705.5684 | 28,444,495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54723364.5684 | 24283594.4316 | 79006959 |  | 고장변압기교체 | 134194389 | 89138543.6839 | 0 | 10228124.0086
8 | 70H1-2022-3994 |  |  | 지중공사 |  | 주식회사 금산전기 | 김준영 | 전력공급부 | 경상남도 남해군 *** *** *** | shin6***@********* | 황일류 | 전력공급부 |  | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 245209896 | 78,912,189 | 145,908,555 | 2023-02-15 |  |  | 2023-04-15 |  |  |  | 60 | 공사중지 | 60 |  | 0 | 0 | 198278978 | 46930918 | 0 | 10502 | 총가 | N | 미대상 | 198278978 | 46930918 | 245209896 | 63809122.0701 | 15103066.9299 | 78,912,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134469855.9299 | 31827851.0701 | 166297707 |  | 과부하가공변압기보강 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 70H1-2022-4128 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | PCBS근절 변압기 교체 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 11187738 | 5,252,661 | 5,085,351 | 2023-03-24 | 2023-03-30 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-23 | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-05-19 | 5716392 | 5203240 | 9222141 | 1653987 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 9222141 | 1653987 | 10876128 | 4453862.6584 | 798798.3416 | 5,252,661 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-23 | 0 | 0 | 0 |  | 재해대비 설비보강 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 70H1-2022-4176 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김경수 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김경수 | 전력공급부 | 지장이설(도로공사) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 22267127 | 3,763,738 | 15,553,683 | 2023-01-06 | 2023-01-18 | 2023-02-24 | 2023-02-26 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 2023-03-02 | 11 | 공사완료 | 0 | 2023-02-24 | 9839844 | 10815574 | 14115757 | 4860012 | 3704 | 4143 | 지역전담제 | N | 미대상 | 14115757 | 4860012 | 18975769 | 2799781.7121 | 963956.2879 | 3,763,738 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 |  | 차량충돌복구공사 | 46555494 | 11087936.044 | 0 | 1570961.5993
11 | 70H1-2022-4186 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 지장이설(도로공사) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 48326080 | 7,886,669 | 34,496,779 | 2023-01-05 | 2024-01-12 |  | 2023-01-19 |  |  |  | 15 | 공사중지 | 2 |  | 24224724 | 0 | 29017106 | 19308974 | 29099 | 7892 | 자동지정 | N | 미대상 | 29017106 | 19308974 | 48326080 | 4735503.2802 | 3151165.7198 | 7,886,669 | 16000149.628 | 10647046.372 | 26647196 | 0 | 8281453.0918 | 5510761.9082 | 13792215 |  | 가공설비고장복구 | 89088128 | 16699982.7773 | 0 | 14962399.7859
12 | 70H1-2022-4284 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 지장이설(도로공사) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 346900 | 11,122 | 289,206 | 2023-01-12 | 2023-01-31 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-31 | 2023-03-30 | 2023-04-04 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-03-28 | 1148588 | 265277 | 1305146 | 97239 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1305146 | 97239 | 1402385 | 10350.8194 | 771.1806 | 11,122 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 |  | 파급정전 예방 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 70H1-2022-4299 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1111992 | 177,566 | 807,245 | 2023-02-16 | 2023-03-14 | 2023-05-12 | 2023-05-23 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-05-12 | 745920 | 340914 | 866624 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 866624 | 0 | 866624 | 177566 | 0 | 177,566 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-16 | 0 | 0 | 0 |  | 강도부족전주교체 | 17332076 | 1523078.3026 | 0 | 7786778.4476
14 | 70H1-2022-4317 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 19407920 | 6,967,359 | 10,764,335 | 2023-06-01 | 2023-12-08 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-06 |  | 2024-03-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-03-04 | 14643757 | 5752799 | 18171590 | 1963661 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 18171590 | 1963661 | 20135251 | 6287877.4708 | 679481.5292 | 6,967,359 | 8567007.7619 | 925769.2381 | 9492777 | 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 |  | 가공개폐기교체 | 74058184 | 33203636.3054 | 0 | 21715661.3067
15 | 70H1-2022-4319 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 14285205 | 6,851,191 | 6,428,334 | 2023-01-10 | 2023-01-20 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-09-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-08-31 | 5983355 | 10064645 | 14070239 | 1838702 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 14070239 | 1838702 | 15908941 | 6059353.3413 | 791837.6587 | 6,851,191 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 |  | 고장개폐기교체 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 70H1-2022-4344 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 207815 | 4,240 | 176,308 | 2023-01-03 | 2023-01-05 | 2023-02-22 | 2023-02-25 | 2023-02-23 | 2023-02-23 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-02-22 | 151825 | 0 | 0 | 151324 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 151324 | 151324 | 0 | 4240 | 4,240 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-23 | 0 | 0 | 0 |  | PCBS근절변압기교체 | 132386991 | 69856612.9808 | 0 | 57762099.6776
17 | 70H1-2022-4351 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 188409 | 4,240 | 159,671 | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 2023-04-03 | 2023-04-08 | 2023-04-05 | 2023-04-03 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-04-03 | 121757 | 0 | 0 | 121230 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 121230 | 121230 | 0 | 4240 | 4,240 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-05 | 0 | 0 | 0 |  | 지장 | 1161572440 | 238153537.7423 | 285170618.0358 | 198775923.6305
18 | 70H1-2022-4352 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 156753 | 4,240 | 132,333 | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 2023-03-29 | 2023-04-03 | 2023-03-30 | 2023-03-29 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-03-29 | 112029 | 0 | 0 | 111483 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 111483 | 111483 | 0 | 4240 | 4,240 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0
19 | 70H1-2022-4355 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축)-경남/통영/전력공 | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 675777 | 4,240 | 574,055 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-02-22 | 530887 | 0 | 0 | 527830 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 527830 | 527830 | 0 | 4240 | 4,240 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-22 | 0 | 0 | 0 |  | 합계 | 4142079063 | 1280816600.9861 | 612578405.8183 | 1112817325.7579
20 | 70H1-2022-4356 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(분산전원)-경남/통영/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2264576 | 576,549 | 1,459,281 | 2023-01-05 | 2023-01-11 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-02-22 | 1907141 | 593799 | 2234538 | 253493 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2234538 | 253493 | 2488031 | 517807.314 | 58741.686 | 576,549 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-22 | 0 | 0 | 0 |  | 자금운영사업(손익예산) | 설계(수익) | 자재(수익) | 기성(수익) | 예정(수익)
21 | 70H1-2022-4360 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2807046 | 434,629 | 2,048,339 | 2023-01-05 | 2023-01-11 | 2023-02-22 | 2023-02-24 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-02-22 | 2229044 | 720988 | 2395355 | 540610 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2395355 | 540610 | 2935965 | 354599.1687 | 80029.8313 | 434,629 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-22 | 0 | 0 | 0 |  | 배전경상 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 70H1-2023-3001 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 10304612 | 0 | 8,982,497 | 2023-01-07 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-04-01 | 2023-03-22 | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 30 | 공사완료 | 0 | 2023-03-21 | 10030364 | 637979 | 1382460 | 9232075 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 1382460 | 9232075 | 10614535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-22 | 0 | 0 | 0 |  | 내선경상 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 70H1-2023-3002 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 317769 | 4,470 | 271,326 | 2023-01-13 | 2023-04-06 | 2023-04-11 | 2023-04-14 | 2023-04-13 | 2023-04-12 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-04-11 | 170448 | 0 | 0 | 169818 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 169818 | 169818 | 0 | 4470 | 4,470 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-13 | 0 | 0 | 0 |  | 가공배전설비진단 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 70H1-2023-3003 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 317769 | 4,470 | 271,326 | 2023-01-13 | 2023-04-06 | 2023-04-11 | 2023-04-14 | 2023-04-13 | 2023-04-12 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-04-11 | 165754 | 0 | 0 | 165124 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 165124 | 165124 | 0 | 4470 | 4,470 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-13 | 0 | 0 | 0 |  | 배전수목전지 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 70H1-2023-3004 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 172482 | 4,240 | 145,808 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 2023-04-21 | 2023-04-28 | 2023-04-27 | 2023-04-24 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-04-21 | 125952 | 0 | 0 | 125446 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 125446 | 125446 | 0 | 4240 | 4,240 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-27 | 0 | 0 | 0 |  | 배전조류고장예방 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 70H1-2023-3006 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 127967 | 4,240 | 107,486 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2023-03-29 | 2023-04-02 | 2023-03-30 | 2023-03-29 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-03-29 | 116721 | 0 | 0 | 116175 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 116175 | 116175 | 0 | 4240 | 4,240 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 |  | 배전염진해낙뢰 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 70H1-2023-3008 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전조류고장예방-경남/통영/전력공급팀 | 24074353 | 0 | 20,821,848 | 2023-01-05 | 2023-01-31 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 2023-02-08 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-02-07 | 19578991 | 0 | 0 | 19393524 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 19393524 | 19393524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-08 | 0 | 0 | 0 |  | 가공배전기타계획(주요설비) | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 70H1-2023-3009 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 127967 | 4,240 | 107,486 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2023-03-29 | 2023-04-02 | 2023-03-30 | 2023-03-29 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-03-29 | 116721 | 0 | 0 | 116175 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 116175 | 116175 | 0 | 4240 | 4,240 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 |  | 가공배전기타계획(기타설비) | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 70H1-2023-3010 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전조류고장예방-경남/통영/전력공급팀 | 19075846 | 0 | 16,589,766 | 2023-01-05 | 2023-01-25 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-13 | 2023-03-08 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2023-03-08 | 18347591 | 0 | 0 | 18324385 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 18324385 | 18324385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-13 | 0 | 0 | 0 |  | 계기함정비 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 70H1-2023-3011 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전조류고장예방-경남/통영/전력공급팀 | 1820069 | 0 | 1,571,538 | 2023-01-05 | 2023-01-25 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-13 | 2023-03-08 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2023-03-08 | 2025933 | 0 | 0 | 2024862 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 0 | 2024862 | 2024862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-13 | 0 | 0 | 0 |  | 자본연계(공급_선진) | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 70H1-2023-3018 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공개폐기보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 14648597 | 8,091,107 | 5,651,330 | 2023-01-05 | 2023-02-20 | 2023-06-09 | 2023-06-11 | 2023-07-17 | 2023-06-12 | 2023-07-25 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-06-09 | 10216962 | 21234562 | 13690844 | 4351201 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 13690844 | 4351201 | 18042045 | 6139774.2731 | 1951332.7269 | 8,091,107 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 |  | 자본연계(보강/가공) | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 70H1-2023-3022 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 2722373 | 0 | 2,349,825 | 2023-04-20 | 2023-04-24 | 2023-09-05 | 2023-09-15 | 2023-12-14 | 2023-09-05 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-09-05 | 2279736 | 0 | 0 | 2277070 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 2277070 | 2277070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 |  | 지중배전기타점검(주요설비) | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 70H1-2023-3024 |  |  | 가공공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김경수 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김경수 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4310088 | 0 | 3,728,005 | 2023-01-05 |  | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-16 | 2023-02-09 |  | 20 | 공사완료 | 0 | 2023-02-09 | 1527460 | 0 | 0 | 1512036 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 1512036 | 1512036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 |  | 배전기자재수리 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 70H1-2023-3025 |  |  | 가공공사 |  | (유) 우진전기 | 김경수 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김경수 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4310088 | 0 | 3,736,941 | 2023-01-05 | 2023-01-24 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2023-02-16 | 2023-02-14 |  | 20 | 공사완료 | 0 | 2023-02-13 | 1084739 | 0 | 0 | 1075593 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 1075593 | 1075593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 |  | 자본연계(신규) | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 70H1-2023-3026 |  |  | 무정전공사 |  | 옥성전력 주식회사 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 남해군 ** *** ** | o23***@********* | 송상훈 | 전력공급부 |  | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 214383347 | 59,813,712 | 132,456,636 | 2023-08-10 |  |  | 2023-09-15 |  |  |  | 37 | 공사중지 | 6 |  | 58280911 | 0 | 159939691 | 54443656 | 94115 | 0 | 총가 | N | 미대상 | 159939691 | 54443656 | 214383347 | 44623739.4309 | 15189972.5691 | 59,813,712 | 47828220.399 | 16280781.601 | 64109002 | 0 | 67487731.1701 | 22972901.8299 | 90460633 |  | 자본연계(지장) | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 70H1-2023-3035 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 2538037 | 0 | 2,034,826 | 2023-01-11 | 2023-02-10 | 2023-03-07 | 2023-03-09 | 2023-03-13 | 2023-03-07 | 2023-03-20 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-03-07 | 3011923 | 0 | 0 | 3161718 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 0 | 3161718 | 3161718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-13 | 0 | 0 | 0 |  | 자본연계(보강/내선) | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 70H1-2023-3040 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 노후가공변압기보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 28723661 | 14,064,685 | 12,677,336 | 2023-02-11 | 2023-06-30 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-12-28 | 2023-07-17 | 2023-12-29 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-07-14 | 12354037 | 12998796 | 19841419 | 5331191 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 19841419 | 5331191 | 25172610 | 11085990.2167 | 2978694.7833 | 14,064,685 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 |  | 연계(품질가공배전) | 1619454047 | 279231726.1369 | 105937697.4381 | 544624496.1491
38 | 70H1-2023-3041 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 노후가공변압기보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 31100142 | 18,328,798 | 11,063,804 | 2023-02-15 | 2023-05-12 | 2023-05-25 | 2023-05-30 | 2023-06-01 | 2023-05-25 | 2023-06-02 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-05-25 | 10295082 | 21584884 | 12759129 | 5798905 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 12759129 | 5798905 | 18558034 | 12601523.3131 | 5727274.6869 | 18,328,798 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-01 | 0 | 0 | 0
39 | 70H1-2023-3042 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 노후가공변압기보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 37902097 | 24,067,690 | 11,952,742 | 2023-02-15 | 2023-03-10 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-07-17 | 2023-05-23 | 2023-07-25 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-04-27 | 12531635 | 26333933 | 30507638 | 4463357 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 30507638 | 4463357 | 34970995 | 20995924.5945 | 3071765.4055 | 24,067,690 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-17 | 0 | 0 | 0
40 | 70H1-2023-3043 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 노후가공변압기보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 34013881 | 19,785,275 | 12,306,101 | 2023-02-15 | 2023-05-11 | 2023-05-19 | 2023-05-22 | 2023-07-17 | 2023-05-22 | 2023-07-25 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-05-19 | 11620549 | 16662826 | 23866105 | 4276074 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 23866105 | 4276074 | 28142179 | 16778993.9295 | 3006281.0705 | 19,785,275 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-17 | 0 | 0 | 0
41 | 70H1-2023-3045 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 노후가공변압기보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 32961123 | 18,752,215 | 12,290,733 | 2023-02-15 | 2023-06-23 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-12-28 | 2023-07-17 | 2023-12-29 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-07-14 | 11127670 | 17335108 | 23921566 | 4372322 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 23921566 | 4372322 | 28293888 | 15854390.4878 | 2897824.5122 | 18,752,215 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 |  | 합계 | 1619454047 | 279231726.1369 | 105937697.4381 | 544624496.1491
42 | 70H1-2023-3048 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 노후가공변압기보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 40567926 | 26,036,245 | 12,566,652 | 2023-02-15 | 2023-06-30 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-12-28 | 2023-07-17 | 2023-12-29 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-07-14 | 12362633 | 22913981 | 30312704 | 4708688 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 30312704 | 4708688 | 35021392 | 22535625.8814 | 3500619.1186 | 26,036,245 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-28 | 0 | 0 | 0
43 | 70H1-2023-3050 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 노후가공변압기보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 35089509 | 21,768,302 | 11,508,590 | 2023-02-15 | 2023-03-14 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-07-17 | 2023-06-09 | 2023-07-25 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-06-08 | 10290453 | 30656906 | 17670823 | 3348728 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 17670823 | 3348728 | 21019551 | 18300286.7974 | 3468015.2026 | 21,768,302 | 7477870.2838 | 1417101.7162 | 8894972 | 2023-07-17 | 0 | 0 | 0
44 | 70H1-2023-3051 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김경수 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김경수 | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2760290 | 1,213,148 | 1,326,363 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | 2023-01-30 | 2023-02-01 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-20 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-01-30 | 1307220 | 1201747 | 2024795 | 476464 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 2024795 | 476464 | 2501259 | 982055.8385 | 231092.1615 | 1,213,148 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-09 | 0 | 0 | 0
45 | 70H1-2023-3052 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 14792016 | 3,654,941 | 9,618,417 | 2023-01-13 | 2023-03-17 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 2024-06-24 | 2024-07-01 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-06-24 | 10035388 | 3426652 | 13250082 | 89326 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 13250082 | 89326 | 13339408 | 3630466.0563 | 24474.9437 | 3,654,941 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 |  | 예산집행 예정금액
46 | 70H1-2023-3054 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3803202 | 1,044,331 | 2,373,693 | 2023-01-18 | 2023-03-14 | 2023-08-25 | 2023-08-27 | 2023-10-12 | 2023-08-28 | 2023-11-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-08-25 | 2613759 | 16906144 | 2888408 | 172207 | 13237 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2888408 | 172207 | 3060615 | 985571.2055 | 58759.7945 | 1,044,331 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-12 | 0 | 0 | 0 |  | 진행상태 | 자본적 | 수익적 | 합계
47 | 70H1-2023-3055 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 202464 | 4,470 | 171,644 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2023-03-29 | 2023-04-01 | 2023-03-30 | 2023-03-29 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-03-29 | 163623 | 0 | 0 | 162947 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 0 | 162947 | 162947 | 0 | 4470 | 4,470 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 |  | 지급대기(전체) | 0 | 0 | 0
48 | 70H1-2023-3057 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 545217 | 7,659 | 463,414 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-02-14 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-02-13 | 535003 | 8039 | 0 | 540348 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 540348 | 540348 | 0 | 7659 | 7,659 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 |  | 협력회사별
49 | 70H1-2023-3058 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 지장이설(도로공사) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 14140597 | 748,614 | 11,566,856 | 2023-01-21 | 2023-02-01 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-20 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-04-04 | 13201538 | 1446564 | 1877619 | 11998188 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1877619 | 11998188 | 13875807 | 101299.4682 | 647314.5318 | 748,614 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-05 | 0 | 0 | 0 |  | 옥성전력㈜ | 0 | 0 | 0
50 | 70H1-2023-3061 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3961461 | 916,517 | 2,626,607 | 2023-01-31 | 2023-02-14 | 2023-05-12 | 2023-05-20 | 2023-05-17 | 2023-05-16 | 2023-05-20 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-05-12 | 2607669 | 864831 | 3334638 | 122023 | 3732 | 4170 | 지역전담제 | N | 미대상 | 3334638 | 122023 | 3456661 | 884163.1898 | 32353.8102 | 916,517 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-17 | 0 | 0 | 0 |  | (주)이레전기 | 0 | 0 | 0
51 | 70H1-2023-3062 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전수목전지-경남/통영/전력공급팀 | 11119708 | 0 | 9,578,698 | 2023-01-21 |  | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 2023-02-08 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-02-08 | 9680691 | 0 | 0 | 9615712 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 9615712 | 9615712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-08 | 0 | 0 | 0 |  | 완암전력㈜ | 0 | 0 | 0
52 | 70H1-2023-3063 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전수목전지-경남/통영/전력공급팀 | 23074320 | 0 | 19,967,658 | 2023-01-21 | 2023-03-31 |  | 2023-03-31 |  |  |  | 12 | 공사중지 | 2 |  | 16003950 | 0 | 0 | 23074320 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 23074320 | 23074320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17604345 | 17604345 | 0 | 0 | 5469975 | 5469975 |  | 보광전기 | 0 | 0 | 0
53 | 70H1-2023-3064 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3087481 | 609,861 | 2,135,570 | 2023-01-31 | 2023-02-14 | 2023-03-10 | 2023-03-18 | 2023-07-04 | 2023-03-13 | 2023-07-18 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-03-10 | 2001042 | 513389 | 2495040 | 0 | 3704 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2495040 | 0 | 2495040 | 609861 | 0 | 609,861 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-04 | 0 | 0 | 0
54 | 70H1-2023-3065 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 송찬민 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송찬민 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 4316107 | 711,979 | 3,035,631 | 2023-01-18 | 2023-01-25 | 2023-03-10 | 2023-03-12 | 2023-03-15 | 2023-03-13 | 2023-03-21 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-03-12 | 2953441 | 826273 | 2297046 | 1273836 | 7280 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 2297046 | 1273836 | 3570882 | 457995.6756 | 253983.3244 | 711,979 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 |  | 합계 | 0 | 0 | 0
55 | 70H1-2023-3066 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 31499738 | 6,426,735 | 20,877,790 | 2023-01-20 | 2023-02-09 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-24 | 2023-04-13 | 2023-04-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-04-13 | 29194168 | 5557282 | 27163908 | 7881242 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 27163908 | 7881242 | 35045150 | 4981437.896 | 1445297.104 | 6,426,735 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-24 | 0 | 0 | 0
56 | 70H1-2023-3068 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2822071 | 614,231 | 1,905,476 | 2023-01-26 | 2023-01-31 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-26 | 2023-04-20 | 2023-04-27 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-04-20 | 1916114 | 629901 | 2311319 | 220270 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2311319 | 220270 | 2531589 | 560787.6242 | 53443.3758 | 614,231 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-26 | 0 | 0 | 0
57 | 70H1-2023-3069 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 8492661 | 1,759,506 | 5,808,831 | 2023-01-31 | 2023-02-17 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-04-03 | 2023-03-24 | 2023-04-20 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-03-23 | 4884598 | 1776909 | 5573004 | 1045944 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 5573004 | 1045944 | 6618948 | 1481464.1203 | 278041.8797 | 1,759,506 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 |  | 협력회사별
58 | 70H1-2023-3070 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 1570857 | 126,072 | 1,246,683 | 2023-01-20 | 2023-01-25 | 2023-02-23 | 2023-03-03 | 2023-04-04 | 2023-02-24 | 2023-04-21 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-02-23 | 1356780 | 501942 | 1439579 | 412462 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 1439579 | 412462 | 1852041 | 97994.9168 | 28077.0832 | 126,072 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 |  | 협력회사별 | 자본적 | 수익적 | 합계
59 | 70H1-2023-3072 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 16911096 | 39,830 | 14,694,661 | 2023-02-04 | 2023-02-28 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 2023-12-11 | 2023-12-28 | 28 | 공사완료 | 0 | 2023-12-11 | 41684883 | 0 | 226874 | 41153552 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 226874 | 41153552 | 41380426 | 218.3736 | 39611.6264 | 39,830 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 |  | 옥성전력㈜ | 0 | 0 | 0
60 | 70H1-2023-3074 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 송찬민 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송찬민 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 4821613 | 618,968 | 3,643,900 | 2023-01-31 | 2023-03-28 | 2023-04-27 | 2023-04-30 | 2023-05-26 | 2023-04-27 | 2023-05-26 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-04-30 | 3790990 | 659384 | 1413646 | 2609375 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1413646 | 2609375 | 4023021 | 217498.6502 | 401469.3498 | 618,968 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-26 | 0 | 0 | 0 |  | (주)이레전기 | 0 | 0 | 0
61 | 70H1-2023-3075 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 12483723 | 2,117,947 | 8,913,929 | 2023-02-17 | 2023-03-27 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-05-22 | 2023-04-27 | 2023-05-24 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-04-25 | 9035006 | 2596224 | 8860770 | 2750076 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 8860770 | 2750076 | 11610846 | 1616302.6569 | 501644.3431 | 2,117,947 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-22 | 0 | 0 | 0 |  | 완암전력㈜ | 0 | 0 | 0
62 | 70H1-2023-3079 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 6511192 | 3,241,356 | 2,827,005 | 2023-02-03 | 2023-02-14 | 2023-07-06 | 2023-07-11 | 2023-07-07 | 2023-07-06 | 2023-07-18 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-07-06 | 3031312 | 3299585 | 5933777 | 363346 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 5933777 | 363346 | 6297123 | 3054328.7278 | 187027.2722 | 3,241,356 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 |  | 보광전기 | 0 | 0 | 0
63 | 70H1-2023-3081 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 취약선로보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 53098459 | 17,484,870 | 30,774,484 | 2023-02-02 | 2023-10-13 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2024-01-08 | 2023-12-11 | 2024-01-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-12-08 | 31964915 | 13440742 | 39412935 | 5048096 | 21895 | 9016 | 자동지정 | N | 미대상 | 39412935 | 5048096 | 44461031 | 15499641.5804 | 1985228.4196 | 17,484,870 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
64 | 70H1-2023-3082 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 13168472 | 0 | 11,502,175 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 2023-04-18 | 2023-04-21 | 2023-04-19 | 2023-04-18 | 2023-04-20 | 30 | 공사완료 | 0 | 2023-04-18 | 10882443 | 0 | 328286 | 10498601 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 328286 | 10498601 | 10826887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-19 | 0 | 0 | 0 |  | 합계 | 0 | 0 | 0
65 | 70H1-2023-3083 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김경수 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김경수 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 204227 | 0 | 175,559 | 2023-02-23 | 2023-03-20 | 2023-04-14 | 2023-04-17 | 2023-04-24 | 2023-04-24 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-04-14 | 191667 | 0 | 0 | 190687 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 0 | 190687 | 190687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-24 | 0 | 0 | 0
66 | 70H1-2023-3085 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김경수 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김경수 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 601108 | 32,086 | 488,888 | 2023-02-16 | 2023-03-20 | 2023-04-14 | 2023-04-17 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-04-14 | 486972 | 138963 | 476656 | 147184 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 476656 | 147184 | 623840 | 24515.8765 | 7570.1235 | 32,086 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-24 | 0 | 0 | 0
67 | 70H1-2023-3086 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 9516663 | 3,099,949 | 5,546,152 | 2023-02-03 | 2023-03-22 | 2023-05-18 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-18 | 2023-05-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-05-18 | 5372878 | 2988832 | 3015747 | 3704464 | 7280 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 3015747 | 3704464 | 6720211 | 1391126.2454 | 1708822.7546 | 3,099,949 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-25 | 0 | 0 | 0 |  | 영업일반업무
68 | 70H1-2023-3087 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2677832 | 653,639 | 1,737,097 | 2023-01-27 | 2023-01-31 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-05-15 | 2023-05-02 | 2023-06-02 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-04-28 | 1905651 | 526323 | 2356363 | 0 | 6619 | 4470 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2356363 | 0 | 2356363 | 653639 | 0 | 653,639 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 |  | 영업일반업무 | 자본적 | 수익적 | 합계
69 | 70H1-2023-3088 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 4182821 | 1,980,137 | 1,897,500 | 2023-02-02 | 2023-02-06 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-04-24 | 2023-03-28 | 2023-04-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-03-28 | 2295768 | 2280481 | 3592528 | 969013 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 3592528 | 969013 | 4561541 | 1559494.3937 | 420642.6063 | 1,980,137 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-24 | 0 | 0 | 0
70 | 70H1-2023-3089 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 13649901 | 5,592,424 | 6,919,072 | 2023-02-02 | 2023-02-07 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-04-24 | 2023-03-29 | 2023-04-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-03-28 | 7082621 | 5521928 | 7828754 | 4756939 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 7828754 | 4756939 | 12585693 | 3478688.9971 | 2113735.0029 | 5,592,424 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-24 | 0 | 0 | 0
71 | 70H1-2023-3091 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 264838 | 0 | 227,763 | 2023-02-22 | 2023-03-31 | 2023-04-25 | 2023-05-01 | 2023-05-22 | 2023-04-25 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-04-25 | 271331 | 0 | 0 | 270745 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 0 | 270745 | 270745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-22 | 0 | 0 | 0
72 | 70H1-2023-3092 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1682008 | 51,535 | 1,407,847 | 2023-01-27 | 2023-02-20 | 2023-04-14 | 2023-04-22 | 2023-05-16 | 2023-04-17 | 2023-05-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-04-14 | 1722860 | 46986 | 1403636 | 350503 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1403636 | 350503 | 1754139 | 41237.5423 | 10297.4577 | 51,535 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-16 | 0 | 0 | 0
73 | 70H1-2023-3095 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 4699186 | 846,113 | 3,326,612 | 2023-02-02 | 2023-02-15 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-04-24 | 2023-03-28 | 2023-04-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-03-28 | 4122945 | 857566 | 3314531 | 1635522 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 3314531 | 1635522 | 4950053 | 566553.0789 | 279559.9211 | 846,113 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-24 | 0 | 0 | 0
74 | 70H1-2023-3096 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전변압기개폐기-경남/통영/전력공급팀 | 4395756 | 409,017 | 3,423,325 | 2023-02-02 | 2023-02-10 | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 2023-04-24 | 2023-03-27 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-03-27 | 3701698 | 292790 | 0 | 3985650 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 0 | 3985650 | 3985650 | 0 | 409017 | 409,017 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-24 | 0 | 0 | 0
75 | 70H1-2023-3097 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 노후가공변압기보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 32062669 | 22,101,231 | 8,622,930 | 2023-02-14 | 2023-06-02 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-12-28 | 2023-07-17 | 2023-12-29 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-07-14 | 7847582 | 27165681 | 23040496 | 2626699 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 23040496 | 2626699 | 25667195 | 19839461.4001 | 2261769.5999 | 22,101,231 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-28 | 0 | 0 | 0
76 | 70H1-2023-3098 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 1201983 | 179,801 | 889,419 | 2023-02-02 | 2023-03-29 | 2023-05-24 | 2023-05-28 | 2024-01-08 | 2023-05-24 | 2024-01-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-05-24 | 1144246 | 174196 | 1139614 | 170902 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 1139614 | 170902 | 1310516 | 156353.4797 | 23447.5203 | 179,801 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 0
77 | 70H1-2023-3105 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김경수 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김경수 | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2097570 | 1,454,888 | 554,253 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-02-27 | 2023-03-02 | 2023-04-04 | 2023-02-27 | 2023-07-03 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-02-27 | 3995834 | 1432001 | 3736214 | 1317027 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 3736214 | 1317027 | 5053241 | 1075700.3108 | 379187.6892 | 1,454,888 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-04 | 0 | 0 | 0
78 | 70H1-2023-3106 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 1396858 | 136,164 | 1,094,605 | 2023-02-02 |  |  | 2023-02-13 |  |  |  | 12 | 공사중 | 12 |  | 0 | 0 | 999025 | 397833 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 999025 | 397833 | 1396858 | 97383.7284 | 38780.2716 | 136,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901641.2716 | 359052.7284 | 1260694
79 | 70H1-2023-3107 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 노후가공변압기보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 31274856 | 21,027,100 | 8,875,348 | 2023-02-15 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-15 | 2023-12-28 | 2023-08-11 | 2023-12-29 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-08-11 | 9349347 | 35859113 | 22249326 | 3170048 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 22249326 | 3170048 | 25419374 | 18404812.1222 | 2622287.8778 | 21,027,100 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 |  | 합계 | 0 | 0 | 0
80 | 70H1-2023-3108 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2536303 | 44,016 | 2,137,873 | 2023-02-02 | 2023-02-07 | 2023-03-09 | 2023-03-11 | 2023-03-14 | 2023-03-13 | 2023-03-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-03-09 | 4819667 | 66479 | 3351210 | 1063606 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 3351210 | 1063606 | 4414816 | 33411.7796 | 10604.2204 | 44,016 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-14 | 0 | 0 | 0
81 | 70H1-2023-3109 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김경수 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김경수 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 2988213 | 479,867 | 2,085,705 | 2023-02-03 | 2023-02-17 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-04-14 | 2982266 | 787029 | 2641303 | 926489 | 0 | 4470 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2641303 | 926489 | 3567792 | 355254.4954 | 124612.5046 | 479,867 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-24 | 0 | 0 | 0
82 | 70H1-2023-3111 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 21140332 | 5,912,009 | 13,028,383 | 2023-02-03 | 2023-02-15 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-08-29 | 2023-05-26 | 2023-08-30 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-05-26 | 13789814 | 5114983 | 11189207 | 6904138 | 7328 | 8989 | 지역전담제 | N | 미대상 | 11189207 | 6904138 | 18093345 | 3656078.6569 | 2255930.3431 | 5,912,009 | 7106048.667 | 4384684.333 | 11490733 | 2023-08-29 | 0 | 0 | 0
83 | 70H1-2023-3112 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 노후가공변압기보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 40666890 | 27,267,534 | 11,602,705 | 2023-02-15 | 2023-05-16 | 2023-06-20 | 2023-06-22 | 2023-07-17 | 2023-06-20 | 2023-07-18 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-06-20 | 11633543 | 49902799 | 29899689 | 4534090 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 29899689 | 4534090 | 34433779 | 23677063.9202 | 3590470.0798 | 27,267,534 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-17 | 0 | 0 | 0
84 | 70H1-2023-3114 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 299651 | 60,231 | 208,086 | 2023-02-03 | 2023-02-09 | 2023-05-23 | 2023-04-03 | 2023-05-26 | 2023-05-24 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-04-03 | 196227 | 0 | 299651 | 195309 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 299651 | 195309 | 494960 | 36464.1171 | 23766.8829 | 60,231 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-26 | 0 | 0 | 0
85 | 70H1-2023-3116 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 196919 | 29,250 | 145,517 | 2023-02-03 | 2023-02-09 | 2023-03-31 | 2023-04-03 | 2023-04-05 | 2023-04-03 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-03-31 | 163538 | 0 | 0 | 162789 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 162789 | 162789 | 0 | 29250 | 29,250 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-05 | 0 | 0 | 0
86 | 70H1-2023-3119 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 6279086 | 2,078,018 | 3,624,459 | 2023-02-07 | 2023-02-14 | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 2023-06-05 | 2023-05-23 | 2023-06-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-05-22 | 3773292 | 3500238 | 6756722 | 459867 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 6756722 | 459867 | 7216589 | 1945599.221 | 132418.779 | 2,078,018 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-05 | 0 | 0 | 0
87 | 70H1-2023-3124 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 29524795 | 5,191,035 | 20,674,366 | 2023-02-04 | 2023-04-06 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-08-29 | 2023-05-24 | 2023-08-31 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-05-24 | 25789972 | 5303124 | 25798679 | 4997657 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 25798679 | 4997657 | 30796336 | 4348629.189 | 842405.811 | 5,191,035 | 13380000.9412 | 2591941.0588 | 15971942 | 2023-08-29 | 0 | 0 | 0
88 | 70H1-2023-3125 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2570400 | 316,580 | 1,943,254 | 2023-02-09 | 2023-02-14 | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 2023-04-06 | 2023-04-04 | 2023-04-20 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-03-27 | 1971387 | 424925 | 323045 | 1904513 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 323045 | 1904513 | 2227558 | 45911.0767 | 270668.9233 | 316,580 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-06 | 0 | 0 | 0
89 | 70H1-2023-3127 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김경수 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김경수 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전조류고장예방-경남/통영/전력공급팀 | 23611637 | 0 | 20,472,677 | 2023-02-04 | 2023-02-28 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-28 | 2023-03-14 |  | 15 | 공사완료 | 0 | 2023-03-14 | 18730232 | 0 | 0 | 18556784 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 18556784 | 18556784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0
90 | 70H1-2023-3129 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김경수 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김경수 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전조류고장예방-경남/통영/전력공급팀 | 22405488 | 0 | 19,472,598 | 2023-02-04 | 2023-03-03 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-04-24 | 2023-03-27 |  | 28 | 공사완료 | 0 | 2023-03-21 | 19732478 | 0 | 0 | 19543765 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 19543765 | 19543765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-24 | 0 | 0 | 0
91 | 70H1-2023-3131 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 57087323 | 19,880,410 | 32,172,201 | 2023-02-22 | 2023-10-24 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-23 | 2024-04-05 | 2024-04-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-04-03 | 26173904 | 26846619 | 40192286 | 5565961 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 40192286 | 5565961 | 45758247 | 17462188.2809 | 2418221.7191 | 19,880,410 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-23 | 0 | 0 | 0
92 | 70H1-2023-3132 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김경수 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김경수 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전조류고장예방-경남/통영/전력공급팀 | 1782200 | 0 | 1,548,696 | 2023-02-04 | 2023-03-03 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-04-13 | 2023-03-27 |  | 28 | 공사완료 | 0 | 2023-03-21 | 1358381 | 0 | 0 | 1350063 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 0 | 1350063 | 1350063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-13 | 0 | 0 | 0
93 | 70H1-2023-3133 |  |  | 가공공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김경수 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김경수 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4310088 | 0 | 3,728,005 | 2023-02-04 |  | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-20 | 2023-03-14 |  | 20 | 공사완료 | 0 | 2023-03-14 | 1950193 | 0 | 0 | 1931298 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 1931298 | 1931298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-20 | 0 | 0 | 0
94 | 70H1-2023-3134 |  |  | 가공공사 |  | (유) 우진전기 | 김경수 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김경수 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4310088 | 0 | 3,736,941 | 2023-02-04 | 2023-02-23 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-12 |  | 20 | 공사완료 | 0 | 2023-04-11 | 1179814 | 0 | 0 | 1170667 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 1170667 | 1170667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-13 | 0 | 0 | 0
95 | 70H1-2023-3135 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 17208352 | 5,919,720 | 9,727,180 | 2023-02-07 | 2023-02-10 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-19 | 2023-04-06 | 2023-04-20 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-04-03 | 10304559 | 5901090 | 14976772 | 856378 | 15629 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 14976772 | 856378 | 15833150 | 5599536.21 | 320183.79 | 5,919,720 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-19 | 0 | 0 | 0
96 | 70H1-2023-3136 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 19130613 | 4,816,579 | 12,247,970 | 2023-02-07 | 2023-03-27 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-08-29 | 2023-05-19 | 2023-08-30 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-05-19 | 21109669 | 6895703 | 19746852 | 8326170 | 11188 | 13486 | 지역전담제 | N | 미대상 | 19746852 | 8326170 | 28073022 | 3388031.1375 | 1428547.8625 | 4,816,579 | 9784040.1399 | 4125395.8601 | 13909436 | 2023-08-29 | 0 | 0 | 0
97 | 70H1-2023-3137 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 16263417 | 2,566,564 | 11,699,142 | 2023-02-07 | 2023-02-16 | 2023-04-03 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-03 | 2023-04-20 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-04-03 | 13364764 | 2151167 | 11214365 | 4424872 | 14656 | 9036 | 지역전담제 | N | 미대상 | 11214365 | 4424872 | 15639237 | 1840395.7618 | 726168.2382 | 2,566,564 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-05 | 0 | 0 | 0
98 | 70H1-2023-3138 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 15760226 | 45,324 | 13,696,182 | 2023-02-04 | 2023-02-28 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-13 | 2023-12-11 |  | 28 | 공사완료 | 0 | 2023-12-08 | 35076217 | 0 | 214132 | 35042122 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 214132 | 35042122 | 35256254 | 275.2794 | 45048.7206 | 45,324 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-13 | 0 | 0 | 0
99 | 70H1-2023-3139 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 22015866 | 34,369 | 19,174,095 | 2023-02-04 | 2023-02-28 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 2023-12-11 | 2023-12-28 | 28 | 공사완료 | 0 | 2023-12-11 | 35046378 | 0 | 371327 | 34415734 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 371327 | 34415734 | 34787061 | 366.8645 | 34002.1355 | 34,369 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-13 | 0 | 0 | 0
100 | 70H1-2023-3143 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 2910049 | 589,651 | 1,892,122 | 2023-02-10 | 2023-03-24 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-05-22 | 2023-04-27 | 2023-05-24 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-04-25 | 2818529 | 494291 | 2469879 | 875232 | 7280 | 4481 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2469879 | 875232 | 3345111 | 435371.6879 | 154279.3121 | 589,651 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-22 | 0 | 0 | 0
101 | 70H1-2023-3144 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 5689554 | 1,719,381 | 3,433,452 | 2023-02-10 | 2023-02-20 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-06-15 | 2023-05-24 | 2023-06-29 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-05-23 | 4375720 | 926783 | 4678740 | 424936 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 4678740 | 424936 | 5103676 | 1576224.0119 | 143156.9881 | 1,719,381 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-15 | 0 | 0 | 0
102 | 70H1-2023-3145 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 3123095 | 208,343 | 2,436,828 | 2023-02-09 | 2023-08-23 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-12-07 | 2023-11-21 | 2023-12-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-11-20 | 21061077 | 2701789 | 13293693 | 10478233 | 8367 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 13293693 | 10478233 | 23771926 | 116509.1916 | 91833.8084 | 208,343 | 9301328.7787 | 7331408.2213 | 16632737 | 2023-12-07 | 0 | 0 | 0
103 | 70H1-2023-3146 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전경상-경남/통영/전력공급팀 | 2457504 | 0 | 2,119,107 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-05-19 | 2023-05-26 | 2024-02-21 | 2023-05-22 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-05-19 | 4079399 | 0 | 0 | 4048405 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 4048405 | 4048405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-21 | 0 | 0 | 0
104 | 70H1-2023-3147 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 11731813 | 4,131,254 | 6,556,709 | 2023-02-17 | 2023-02-22 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-22 | 11 | 공사완료 | 0 | 2023-06-20 | 8127641 | 3032061 | 10613853 | 369401 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 10613853 | 369401 | 10983254 | 3992307.076 | 138946.924 | 4,131,254 | 5588287.1189 | 194492.8811 | 5782780 | 2023-06-20 | 0 | 0 | 0
105 | 70H1-2023-3148 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2384522 | 399,187 | 1,711,493 | 2023-02-08 | 2023-02-14 | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 2023-04-06 | 2023-04-04 | 2023-04-20 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-03-27 | 1750677 | 603341 | 1400988 | 888355 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1400988 | 888355 | 2289343 | 244286.7656 | 154900.2344 | 399,187 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-06 | 0 | 0 | 0
106 | 70H1-2023-3149 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 16054015 | 5,624,427 | 9,005,469 | 2023-03-01 | 2023-03-07 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-26 | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 11 | 공사완료 | 0 | 2023-05-22 | 11794965 | 5209708 | 16753768 | 165671 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 16753768 | 165671 | 16919439 | 5569353.9893 | 55073.0107 | 5,624,427 | 7866035.0713 | 77783.9287 | 7943819 | 2023-05-26 | 0 | 0 | 0
107 | 70H1-2023-3150 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1396074 | 100,483 | 1,118,447 | 2023-02-10 | 2023-02-14 | 2023-05-12 | 2023-05-20 | 2023-05-17 | 2023-05-16 | 2023-05-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-05-12 | 946590 | 127621 | 722279 | 336693 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 722279 | 336693 | 1058972 | 68535.1083 | 31947.8917 | 100,483 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-17 | 0 | 0 | 0
108 | 70H1-2023-3151 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3956543 | 1,187,380 | 2,384,177 | 2023-02-18 | 2023-03-07 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-06-13 | 2023-05-30 | 2023-06-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-05-24 | 3342851 | 1205705 | 4143839 | 373779 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 4143839 | 373779 | 4517618 | 1089138.4689 | 98241.5311 | 1,187,380 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-13 | 0 | 0 | 0
109 | 70H1-2023-3152 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3349597 | 1,075,322 | 1,950,188 | 2023-02-18 | 2023-03-07 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-06-13 | 2023-06-07 | 2023-06-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-05-26 | 3921978 | 1731639 | 4902658 | 199136 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 4902658 | 199136 | 5101794 | 1033349.4465 | 41972.5535 | 1,075,322 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-13 | 0 | 0 | 0
110 | 70H1-2023-3153 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 248303 | 4,470 | 211,231 | 2023-02-09 | 2023-02-16 | 2023-03-31 | 2023-04-02 | 2023-04-06 | 2023-04-04 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-03-31 | 205420 | 0 | 0 | 205295 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 205295 | 205295 | 0 | 4470 | 4,470 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-06 | 0 | 0 | 0
111 | 70H1-2023-3154 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 9007842 | 2,364,976 | 5,713,007 | 2023-02-14 | 2023-02-20 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-06-20 | 6439995 | 1896826 | 7445556 | 760623 | 21840 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 7445556 | 760623 | 8206179 | 2145768.6027 | 219207.3973 | 2,364,976 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-20 | 0 | 0 | 0
112 | 70H1-2023-3158 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 34904849 | 11,865,527 | 19,867,571 | 2023-04-05 | 2023-05-31 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-10-12 | 2023-08-11 | 2023-10-31 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-08-11 | 21517176 | 12644343 | 30901764 | 3112467 | 18762 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 30901764 | 3112467 | 34014231 | 10779773.7685 | 1085753.2315 | 11,865,527 | 17883669.8536 | 1801267.1464 | 19684937 | 2023-10-12 | 0 | 0 | 0
113 | 70H1-2023-3159 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 3551957 | 0 | 3,059,660 | 2023-02-11 | 2024-01-18 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-04-22 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-04-22 | 3138484 | 0 | 0 | 3121785 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 3121785 | 3121785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-29 | 0 | 0 | 0
114 | 70H1-2023-3160 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 1389582 | 0 | 1,202,021 | 2023-02-09 | 2023-04-04 | 2023-04-10 | 2023-04-14 | 2023-04-13 | 2023-04-12 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-04-10 | 956713 | 0 | 0 | 948792 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 0 | 948792 | 948792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-13 | 0 | 0 | 0
115 | 70H1-2023-3163 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 17024663 | 3,884,909 | 11,316,664 | 2023-03-23 | 2023-04-03 | 2023-05-19 | 2023-05-28 | 2023-05-23 | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-05-19 | 10655530 | 3834427 | 8340735 | 6052064 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 8340735 | 6052064 | 14392799 | 2251333.9114 | 1633575.0886 | 3,884,909 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-23 | 0 | 0 | 0
116 | 70H1-2023-3164 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 268788 | 4,470 | 229,077 | 2023-02-10 | 2023-02-20 | 2023-03-29 | 2023-04-01 | 2023-03-30 | 2023-03-29 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-03-29 | 182393 | 0 | 0 | 181717 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 181717 | 181717 | 0 | 4470 | 4,470 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0
117 | 70H1-2023-3166 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 4022217 | 600,514 | 2,964,911 | 2023-02-21 | 2023-03-14 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 2023-08-30 | 2023-08-25 | 2023-08-31 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-08-25 | 2304214 | 588442 | 2828556 | 46401 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2828556 | 46401 | 2874957 | 590821.8724 | 9692.1276 | 600,514 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-30 | 0 | 0 | 0
118 | 70H1-2023-3170 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 232709 | 4,470 | 197,886 | 2023-03-07 | 2023-03-22 | 2023-04-11 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-12 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-04-11 | 165754 | 0 | 0 | 165124 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 165124 | 165124 | 0 | 4470 | 4,470 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-13 | 0 | 0 | 0
119 | 70H1-2023-3172 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 231386 | 4,470 | 196,594 | 2023-03-07 | 2023-03-22 | 2023-04-03 | 2023-04-08 | 2023-04-04 | 2023-04-03 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-04-03 | 160541 | 0 | 0 | 159934 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 159934 | 159934 | 0 | 4470 | 4,470 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-04 | 0 | 0 | 0
120 | 70H1-2023-3174 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 31514507 | 7,751,758 | 20,143,595 | 2023-02-17 | 2023-06-09 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-29 | 2023-08-09 | 2023-08-30 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-08-09 | 22754986 | 6267873 | 18801032 | 9447010 | 29250 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 18801032 | 9447010 | 28248042 | 5159332.8208 | 2592425.1792 | 7,751,758 | 10356804.0986 | 5204013.9014 | 15560818 | 2023-08-29 | 0 | 0 | 0
121 | 70H1-2023-3175 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송찬민 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송찬민 | 전력공급부 | 차량충돌복구공사 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 393299 | 67,530 | 280,881 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-21 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-03-09 | 283698 | 208941 | 299820 | 48709 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 299820 | 48709 | 348529 | 58092.281 | 9437.719 | 67,530 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-13 | 0 | 0 | 0
122 | 70H1-2023-3177 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 4341219 | 996,622 | 2,887,797 | 2023-02-14 | 2023-03-21 | 2023-04-12 | 2023-04-19 | 2023-04-13 | 2023-04-12 | 2023-04-20 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-04-12 | 3528712 | 1745799 | 4099557 | 858181 | 3704 | 4170 | 자동지정 | N | 미대상 | 4099557 | 858181 | 4957738 | 824107.4249 | 172514.5751 | 996,622 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-13 | 0 | 0 | 0
123 | 70H1-2023-3179 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 64213351 | 21,458,513 | 36,570,580 | 2023-03-23 | 2023-10-10 | 2023-12-05 | 2023-12-17 | 2023-12-12 | 2023-12-05 | 2024-01-02 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-12-05 | 50154370 | 7009617 | 28863532 | 28184409 | 3752 | 4529 | 자동지정 | N | 미대상 | 28863532 | 28184409 | 57047941 | 10856982.1415 | 10601530.8585 | 21,458,513 | 20479113.5321 | 19997265.4679 | 40476379 | 2023-12-12 | 0 | 0 | 0
124 | 70H1-2023-3180 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김경수 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김경수 | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2355530 | 1,320,682 | 890,357 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-04-24 | 2023-03-27 | 2023-07-03 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-03-24 | 1047757 | 1320985 | 2002145 | 362383 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 2002145 | 362383 | 2364528 | 1118276.8243 | 202405.1757 | 1,320,682 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-24 | 0 | 0 | 0
125 | 70H1-2023-3181 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 5228260 | 921,248 | 3,702,119 | 2023-02-18 | 2023-02-22 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-09 | 2023-05-02 | 2023-05-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-04-28 | 4681131 | 1085978 | 4400277 | 1194548 | 14560 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 4400277 | 1194548 | 5594825 | 724552.8476 | 196695.1524 | 921,248 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-09 | 0 | 0 | 0
126 | 70H1-2023-3183 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 23016665 | 8,006,016 | 13,027,855 | 2023-02-24 | 2023-03-15 | 2023-09-01 | 2023-09-04 | 2023-09-13 | 2023-09-04 | 2023-09-20 | 11 | 공사완료 | 0 | 2023-09-01 | 12931932 | 9640924 | 20787845 | 36984 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 20787845 | 36984 | 20824829 | 7991797.6602 | 14218.3398 | 8,006,016 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-13 | 0 | 0 | 0
127 | 70H1-2023-3184 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 8066722 | 1,284,129 | 5,865,720 | 2023-02-24 | 2023-03-17 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-28 | 2023-08-23 | 2023-08-30 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-08-23 | 5293452 | 1644754 | 6749942 | 185642 | 4163 | 4930 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 6749942 | 185642 | 6935584 | 1249757.2332 | 34371.7668 | 1,284,129 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-28 | 0 | 0 | 0
128 | 70H1-2023-3186 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 38039290 | 9,754,688 | 24,207,685 | 2023-02-23 | 2023-03-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-12-28 | 2023-08-08 | 2023-12-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-08-04 | 30008704 | 11911777 | 33396145 | 8758769 | 7505 | 12572 | 자동지정 | N | 미대상 | 33396145 | 8758769 | 42154914 | 7727900.3553 | 2026787.6447 | 9,754,688 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-28 | 0 | 0 | 0
129 | 70H1-2023-3188 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 12342061 | 5,341,499 | 6,038,325 | 2023-02-22 | 2023-02-28 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-05-23 | 2023-04-27 | 2023-05-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-04-26 | 6581653 | 5592088 | 10828550 | 1126500 | 3704 | 4470 | 지역전담제 | N | 미대상 | 10828550 | 1126500 | 11955050 | 4838180.4339 | 503318.5661 | 5,341,499 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-23 | 0 | 0 | 0
130 | 70H1-2023-3189 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 4622108 | 839,903 | 3,279,664 | 2023-03-18 | 2024-08-08 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-09-23 | 11487966 | 1966926 | 11499934 | 1082775 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 11499934 | 1082775 | 12582709 | 767627.1514 | 72275.8486 | 839,903 | 7450914.9372 | 701540.0628 | 8152455 | 2024-09-25 | 0 | 0 | 0
131 | 70H1-2023-3190 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 13837318 | 3,186,855 | 9,082,480 | 2023-02-28 | 2023-05-22 | 2023-07-06 | 2023-07-10 | 2023-12-14 | 2023-07-06 | 2023-12-28 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-07-06 | 9309142 | 3166386 | 9479602 | 2805040 | 7328 | 4529 | 지역전담제 | N | 미대상 | 9479602 | 2805040 | 12284642 | 2459177.6489 | 727677.3511 | 3,186,855 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-14 | 0 | 0 | 0
132 | 70H1-2023-3192 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전경상-경남/통영/전력공급팀 | 1882961 | 0 | 1,624,444 | 2023-02-22 | 2023-03-02 | 2023-04-25 | 2023-04-27 | 2023-12-26 | 2023-04-27 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-04-25 | 1409905 | 0 | 0 | 1399450 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 0 | 1399450 | 1399450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-26 | 0 | 0 | 0
133 | 70H1-2023-3193 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전변압기개폐기-경남/통영/전력공급팀 | 947367 | 0 | 819,938 | 2023-02-22 | 2023-03-23 | 2023-03-29 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-03-29 | 2023-04-21 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-03-29 | 972852 | 0 | 0 | 966631 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 0 | 966631 | 966631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-04 | 0 | 0 | 0
134 | 70H1-2023-3194 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 598017 | 27,246 | 492,445 | 2023-02-23 | 2023-04-10 | 2023-04-27 | 2023-05-05 | 2023-05-22 | 2023-04-27 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-04-27 | 349836 | 15021 | 0 | 348084 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 0 | 348084 | 348084 | 0 | 27246 | 27,246 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-22 | 0 | 0 | 0
135 | 70H1-2023-3195 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 27559060 | 5,496,088 | 19,070,277 | 2023-03-22 | 2023-10-11 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-29 | 2023-12-12 | 2023-12-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-12-11 | 26686941 | 10345275 | 26749200 | 6683433 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 26749200 | 6683433 | 33432633 | 4397378.9659 | 1098709.0341 | 5,496,088 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0
136 | 70H1-2023-3196 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 21445342 | 3,752,784 | 15,007,715 | 2023-03-15 | 2023-04-06 | 2023-07-04 | 2023-07-08 | 2023-07-17 | 2023-07-05 | 2023-07-25 | 11 | 공사완료 | 0 | 2023-07-04 | 19401271 | 3547353 | 13752196 | 9159792 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 13752196 | 9159792 | 22911988 | 2252489.8806 | 1500294.1194 | 3,752,784 | 7941555.225 | 5289554.775 | 13231110 | 2023-07-17 | 0 | 0 | 0
137 | 70H1-2023-3197 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 취약선로보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 34654184 | 8,508,151 | 22,409,812 | 2023-03-09 | 2023-10-10 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-05-14 | 2024-02-21 | 2024-06-03 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-02-21 | 26931121 | 14122512 | 28897259 | 5816878 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 28897259 | 5816878 | 34714137 | 7082481.7871 | 1425669.2129 | 8,508,151 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 | 0 | 0 | 0
138 | 70H1-2023-3198 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2732552 | 1,886,818 | 729,364 | 2023-02-23 | 2023-02-23 | 2023-04-11 | 2023-04-14 | 2023-05-22 | 2023-04-27 | 2023-05-24 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-04-11 | 695460 | 424083 | 865722 | 250739 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 865722 | 250739 | 1116461 | 1463069.3348 | 423748.6652 | 1,886,818 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-22 | 0 | 0 | 0
139 | 70H1-2023-3199 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2945369 | 482,338 | 2,118,120 | 2023-03-07 | 2023-03-15 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-05-15 | 2023-05-10 | 2023-05-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-04-27 | 1954804 | 463502 | 2410607 | 0 | 3704 | 4470 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2410607 | 0 | 2410607 | 482338 | 0 | 482,338 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-15 | 0 | 0 | 0
140 | 70H1-2023-3200 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송찬민 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송찬민 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 20021978 | 4,011,353 | 13,736,333 | 2023-02-28 | 2023-03-06 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-07-05 | 2023-06-07 | 2023-07-25 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-06-07 | 13543420 | 4093157 | 7784224 | 7408496 | 7328 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 7784224 | 7408496 | 15192720 | 2055278.4686 | 1956074.5314 | 4,011,353 | 6208330.4793 | 5908667.5207 | 12116998 | 2023-07-05 | 0 | 0 | 0
141 | 70H1-2023-3204 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 지장이설(전액고객부담) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 14899855 | 2,722,673 | 10,415,530 | 2023-03-14 | 2023-04-06 | 2023-05-23 | 2023-05-27 | 2023-05-26 | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-05-23 | 11952315 | 4291217 | 11535031 | 4026415 | 7328 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 11535031 | 4026415 | 15561446 | 2018200.4589 | 704472.5411 | 2,722,673 | 6807065.4557 | 2376072.5443 | 9183138 | 2023-05-26 | 0 | 0 | 0
142 | 70H1-2023-3205 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 24638793 | 4,942,444 | 17,000,783 | 2023-03-11 | 2023-03-30 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-06-20 | 2023-06-08 | 2023-06-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-06-08 | 16581348 | 5841829 | 12339222 | 8276754 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 12339222 | 8276754 | 20615976 | 2958187.0748 | 1984256.9252 | 4,942,444 | 7860312.6252 | 5272445.3748 | 13132758 | 2023-06-20 | 0 | 0 | 0
143 | 70H1-2023-3206 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전경상-경남/통영/전력공급팀 | 2294226 | 49,965 | 1,937,942 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-08-31 | 2023-04-27 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-04-27 | 2011751 | 40926 | 0 | 2037277 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 0 | 2037277 | 2037277 | 0 | 49965 | 49,965 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0
144 | 70H1-2023-3207 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전경상-경남/통영/전력공급팀 | 1332609 | 96,049 | 1,066,383 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-12-26 | 2023-04-26 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-04-25 | 1294143 | 89683 | 0 | 1374972 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 0 | 1374972 | 1374972 | 0 | 96049 | 96,049 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-26 | 0 | 0 | 0
145 | 70H1-2023-3209 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전변압기개폐기-경남/통영/전력공급팀 | 1226219 | 0 | 1,056,961 | 2023-02-28 | 2023-03-02 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2023-05-22 | 2023-05-08 | 2023-05-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-05-04 | 1326375 | 0 | 0 | 1322095 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 0 | 1322095 | 1322095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-22 | 0 | 0 | 0
146 | 70H1-2023-3210 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 9663754 | 1,117,912 | 7,351,274 | 2023-03-07 | 2023-03-09 | 2023-06-20 | 2023-06-22 | 2023-06-26 | 2023-06-21 | 2023-06-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-06-20 | 6620932 | 1863712 | 6869900 | 1154305 | 7815 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 6869900 | 1154305 | 8024205 | 957097.1391 | 160814.8609 | 1,117,912 | 5545596.2243 | 931790.7757 | 6477387 | 2023-06-26 | 0 | 0 | 0
147 | 70H1-2023-3211 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 4055822 | 350,794 | 3,186,294 | 2023-03-14 | 2023-03-16 | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-07-20 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-06-26 | 2283101 | 555086 | 1708434 | 880569 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1708434 | 880569 | 2589003 | 231482.3106 | 119311.6894 | 350,794 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-03 | 0 | 0 | 0
148 | 70H1-2023-3220 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전수목전지-경남/통영/전력공급팀 | 7582032 | 0 | 6,549,457 | 2023-10-05 |  | 2023-10-13 | 2023-10-17 | 2023-11-06 | 2023-10-16 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-10-13 | 6682523 | 0 | 0 | 6682524 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 0 | 6682524 | 6682524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0
149 | 70H1-2023-3221 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 359178 | 0 | 309,584 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-05-22 | 2023-05-10 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-05-09 | 308562 | 0 | 0 | 306685 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 306685 | 306685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-22 | 0 | 0 | 0
150 | 70H1-2023-3222 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전수목전지-경남/통영/전력공급팀 | 20809297 | 0 | 17,940,626 | 2023-03-01 |  | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-19 | 2023-06-13 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-06-13 | 17829765 | 0 | 0 | 17724672 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 0 | 17724672 | 17724672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15812676 | 15812676 | 2023-06-19 | 0 | 0 | 0
151 | 70H1-2023-3225 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 7030053 | 33,720 | 6,083,540 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 2023-09-08 | 2023-09-10 | 2023-09-12 | 2023-09-11 | 2023-10-25 | 31 | 공사완료 | 0 | 2023-09-08 | 40927266 | 0 | 27938 | 40592026 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 27938 | 40592026 | 40619964 | 23.1923 | 33696.8077 | 33,720 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-12 | 0 | 0 | 0
152 | 70H1-2023-3226 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 6668937 | 34,636 | 5,791,922 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 2023-09-08 | 2023-09-10 | 2023-09-12 | 2023-09-11 | 2023-10-25 | 31 | 공사완료 | 0 | 2023-09-08 | 39809727 | 0 | 0 | 39503569 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 0 | 39503569 | 39503569 | 0 | 34636 | 34,636 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-12 | 0 | 0 | 0
153 | 70H1-2023-3227 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 10120552 | 5,004 | 8,808,720 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 2023-09-08 | 2023-09-10 | 2023-09-12 | 2023-09-11 |  | 31 | 공사완료 | 0 | 2023-09-08 | 51273285 | 0 | 0 | 50894329 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 0 | 50894329 | 50894329 | 0 | 5004 | 5,004 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-12 | 0 | 0 | 0
154 | 70H1-2023-3228 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 11771845 | 77,270 | 10,187,829 | 2023-03-03 | 2023-03-31 | 2023-05-19 | 2023-05-21 | 2023-09-22 | 2023-05-22 | 2023-11-21 | 30 | 공사완료 | 0 | 2023-05-19 | 11361912 | 499513 | 796476 | 11001602 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 796476 | 11001602 | 11798078 | 5216.4175 | 72053.5825 | 77,270 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-22 | 0 | 0 | 0
155 | 70H1-2023-3229 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 지장이설(도로공사) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 2348452 | 159,099 | 1,888,868 | 2023-03-04 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-08-29 | 2023-06-02 | 2023-08-30 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-06-01 | 1787173 | 157684 | 1229694 | 702310 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 1229694 | 702310 | 1932004 | 101264.3275 | 57834.6725 | 159,099 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-29 | 0 | 0 | 0
156 | 70H1-2023-3230 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 지장이설(도로공사) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 34518527 | 10,081,222 | 20,934,266 | 2023-03-04 | 2023-03-27 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-08-29 | 2023-07-14 | 2023-08-30 | 11 | 공사완료 | 0 | 2023-07-14 | 23926888 | 11168891 | 26271877 | 7820271 | 14656 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 26271877 | 7820271 | 34092148 | 7768727.9896 | 2312494.0104 | 10,081,222 | 12458993.6481 | 3708631.3519 | 16167625 | 2023-08-29 | 0 | 0 | 0
157 | 70H1-2023-3232 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 차량충돌복구공사 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 15871722 | 2,898,710 | 11,150,068 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-12 | 2023-04-20 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-04-12 | 11054261 | 3254607 | 9033200 | 5192747 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 9033200 | 5192747 | 14225947 | 1840624.5413 | 1058085.4587 | 2,898,710 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-13 | 0 | 0 | 0
158 | 70H1-2023-3233 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 244599 | 4,470 | 208,187 | 2023-03-10 | 2023-03-15 | 2023-04-03 | 2023-04-06 | 2023-04-05 | 2023-04-03 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-04-03 | 173352 | 0 | 0 | 172695 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 172695 | 172695 | 0 | 4470 | 4,470 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-05 | 0 | 0 | 0
159 | 70H1-2023-3237 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김경수 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김경수 | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2635086 | 1,654,618 | 842,981 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-20 | 2023-03-17 | 2023-04-04 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-03-14 | 925088 | 1642247 | 2229628 | 333810 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 2229628 | 333810 | 2563438 | 1439154.2226 | 215463.7774 | 1,654,618 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-20 | 0 | 0 | 0
160 | 70H1-2023-3238 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김경수 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김경수 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전조류고장예방-경남/통영/전력공급팀 | 23214093 | 0 | 20,084,922 | 2023-03-07 | 2023-03-31 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-24 | 2023-04-12 |  | 14 | 공사완료 | 0 | 2023-04-12 | 20040593 | 0 | 0 | 19848184 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 19848184 | 19848184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-24 | 0 | 0 | 0
161 | 70H1-2023-3239 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김경수 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김경수 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전조류고장예방-경남/통영/전력공급팀 | 22028260 | 0 | 19,104,517 | 2023-03-07 | 2023-03-18 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-24 | 2023-04-14 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-04-11 | 20185506 | 0 | 0 | 19995306 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 19995306 | 19995306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-24 | 0 | 0 | 0
162 | 70H1-2023-3240 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김경수 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김경수 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전조류고장예방-경남/통영/전력공급팀 | 1276268 | 0 | 1,106,779 | 2023-03-04 | 2023-03-25 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-24 | 2023-04-14 |  | 22 | 공사완료 | 0 | 2023-04-11 | 1151916 | 0 | 0 | 1145548 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 0 | 1145548 | 1145548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-24 | 0 | 0 | 0
163 | 70H1-2023-3244 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 8453260 | 1,749,459 | 5,778,064 | 2023-03-21 | 2023-04-07 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-06-01 | 2023-05-22 | 2023-06-21 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-05-19 | 8901189 | 1693290 | 7186126 | 3311529 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 7186126 | 3311529 | 10497655 | 1197584.8707 | 551874.1293 | 1,749,459 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-01 | 0 | 0 | 0
164 | 70H1-2023-3245 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 5923430 | 423,758 | 4,730,176 | 2023-03-31 | 2023-04-28 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-20 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-06-14 | 3351410 | 527072 | 2509502 | 1087472 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2509502 | 1087472 | 3596974 | 295643.3793 | 128114.6207 | 423,758 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-20 | 0 | 0 | 0
165 | 70H1-2023-3246 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 269927 | 13,410 | 222,472 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-04-03 | 2023-04-06 | 2023-04-05 | 2023-04-03 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-04-03 | 197484 | 0 | 0 | 196715 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 196715 | 196715 | 0 | 13410 | 13,410 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-05 | 0 | 0 | 0
166 | 70H1-2023-3248 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송찬민 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송찬민 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 1371287 | 471,937 | 777,117 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-22 | 2023-05-18 | 2023-05-24 | 5 | 공사완료 | 0 | 2023-05-19 | 1409380 | 486671 | 1721206 | 166341 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 1721206 | 166341 | 1887547 | 430347.3217 | 41589.6783 | 471,937 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-22 | 0 | 0 | 0
167 | 70H1-2023-3249 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 29433655 | 8,540,300 | 17,881,716 | 2023-03-14 | 2023-06-16 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2024-01-08 | 2023-11-17 | 2024-01-29 | 11 | 공사완료 | 0 | 2023-11-17 | 22435392 | 4976375 | 19712793 | 7213363 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 19712793 | 7213363 | 26926156 | 6252402.536 | 2287897.464 | 8,540,300 | 11540984.2225 | 4223110.7775 | 15764095 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 0
168 | 70H1-2023-3251 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 송찬민 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송찬민 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 8637322 | 1,662,095 | 5,872,687 | 2023-03-09 | 2023-03-21 | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-23 | 2023-05-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-05-26 | 7344584 | 3418615 | 7403338 | 1665504 | 21840 | 13443 | 자동지정 | N | 미대상 | 7403338 | 1665504 | 9068842 | 1356849.2067 | 305245.7933 | 1,662,095 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-26 | 0 | 0 | 0
169 | 70H1-2023-3253 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1152219 | 67,679 | 936,246 | 2023-03-14 | 2023-03-20 | 2023-05-18 | 2023-05-27 | 2023-05-26 | 2023-05-23 | 2023-06-02 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-05-18 | 695873 | 111702 | 773915 | 29268 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 773915 | 29268 | 803183 | 65212.7763 | 2466.2237 | 67,679 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-26 | 0 | 0 | 0
170 | 70H1-2023-3254 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송찬민 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송찬민 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 15771529 | 2,802,775 | 11,108,027 | 2023-03-09 | 2023-04-20 | 2023-06-23 | 2023-06-26 | 2023-07-17 | 2023-06-23 | 2023-07-18 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-06-26 | 15505967 | 3590536 | 12684034 | 5946086 | 7505 | 8382 | 자동지정 | N | 미대상 | 12684034 | 5946086 | 18630120 | 1908226.7529 | 894548.2471 | 2,802,775 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-17 | 0 | 0 | 0
171 | 70H1-2023-3255 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공개폐기보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 13088324 | 7,918,901 | 4,446,873 | 2023-03-21 | 2023-04-10 | 2023-05-23 | 2023-05-30 | 2023-06-01 | 2023-05-24 | 2023-06-21 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-05-23 | 4590040 | 7390644 | 8295034 | 3671202 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 8295034 | 3671202 | 11966236 | 5489408.1178 | 2429492.8822 | 7,918,901 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-01 | 0 | 0 | 0
172 | 70H1-2023-3256 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공개폐기보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 16063496 | 7,981,340 | 6,963,830 | 2023-03-21 | 2023-04-10 | 2023-05-25 | 2023-05-29 | 2023-06-01 | 2023-05-25 | 2023-06-21 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-05-25 | 6763793 | 7387784 | 8475088 | 5643144 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 8475088 | 5643144 | 14118232 | 4791149.4058 | 3190190.5942 | 7,981,340 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-01 | 0 | 0 | 0
173 | 70H1-2023-3257 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 7897185 | 5,716,554 | 1,885,544 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-06-15 | 2023-06-20 | 2023-06-16 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-06-15 | 1806485 | 4921774 | 5983215 | 730366 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 5983215 | 730366 | 6713581 | 5094653.9025 | 621900.0975 | 5,716,554 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-16 | 0 | 0 | 0
174 | 70H1-2023-3259 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 11235130 | 2,846,337 | 7,228,915 | 2023-04-21 | 2023-05-18 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-26 | 2023-06-21 | 2023-06-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-06-20 | 7550757 | 3288273 | 10323043 | 83975 | 11257 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 10323043 | 83975 | 10407018 | 2823369.6957 | 22967.3043 | 2,846,337 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-26 | 0 | 0 | 0
175 | 70H1-2023-3260 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 6270330 | 1,293,148 | 4,292,716 | 2023-03-14 | 2023-03-24 | 2023-05-25 | 2023-06-05 | 2023-06-13 | 2023-06-07 | 2023-06-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-05-25 | 3384600 | 1575773 | 4508930 | 64791 | 7409 | 8286 | 지역전담제 | N | 미대상 | 4508930 | 64791 | 4573721 | 1274829.3592 | 18318.6408 | 1,293,148 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-13 | 0 | 0 | 0
176 | 70H1-2023-3262 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 9909301 | 1,753,524 | 6,812,396 | 2023-03-11 | 2023-03-17 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-12 | 2023-05-10 | 2023-05-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-05-09 | 7111815 | 1665840 | 5139835 | 3823824 | 3752 | 4518 | 지역전담제 | N | 미대상 | 5139835 | 3823824 | 8963659 | 1005484.9285 | 748039.0715 | 1,753,524 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-12 | 0 | 0 | 0
177 | 70H1-2023-3263 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송찬민 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송찬민 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2794356 | 490,765 | 1,982,883 | 2023-03-09 | 2023-03-17 | 2023-05-25 | 2023-05-27 | 2023-07-17 | 2023-05-26 | 2023-07-25 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-05-27 | 2683343 | 393677 | 2148702 | 904486 | 7280 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 2148702 | 904486 | 3053188 | 345379.2354 | 145385.7646 | 490,765 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-17 | 0 | 0 | 0
178 | 70H1-2023-3264 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 7081683 | 1,728,967 | 4,402,107 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-06-12 | 2023-06-15 | 2023-08-29 | 2023-06-14 | 2023-08-30 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-06-12 | 5179405 | 1926979 | 5458283 | 1771082 | 14615 | 2217 | 지역전담제 | N | 미대상 | 5458283 | 1771082 | 7229365 | 1305396.9724 | 423570.0276 | 1,728,967 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-29 | 0 | 0 | 0
179 | 70H1-2023-3266 |  |  | 가공공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4225672 | 0 | 3,653,625 | 2023-03-10 |  | 2023-04-12 | 2023-04-15 | 2023-06-20 | 2023-05-24 |  | 22 | 공사완료 | 0 | 2023-04-12 | 1366180 | 0 | 0 | 1352878 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 1352878 | 1352878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-20 | 0 | 0 | 0
180 | 70H1-2023-3267 |  |  | 가공공사 |  | (유) 우진전기 | 김경수 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김경수 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4225672 | 0 | 3,662,408 | 2023-03-10 | 2023-03-31 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-13 | 2023-04-12 |  | 22 | 공사완료 | 0 | 2023-04-10 | 1214431 | 0 | 0 | 1205284 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 1205284 | 1205284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-13 | 0 | 0 | 0
181 | 70H1-2023-3268 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 198323 | 0 | 170,909 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-04-11 | 2023-04-14 | 2023-04-24 | 2023-04-14 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-04-11 | 303983 | 0 | 0 | 302947 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 0 | 302947 | 302947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-24 | 0 | 0 | 0
182 | 70H1-2023-3269 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 5047991 | 437,738 | 3,968,821 | 2023-03-28 | 2023-05-02 | 2023-07-24 | 2023-08-04 | 2023-07-27 | 2023-07-24 | 2023-08-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-07-24 | 5033694 | 489445 | 5524275 | 0 | 4136 | 4047 | 지역전담제 | N | 미대상 | 5524275 | 0 | 5524275 | 437738 | 0 | 437,738 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-27 | 0 | 0 | 0
183 | 70H1-2023-3270 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송찬민 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송찬민 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 21721894 | 2,416,615 | 16,752,046 | 2023-03-14 | 2023-04-13 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-06-01 | 2023-05-26 | 2023-06-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-05-26 | 16127651 | 1904445 | 8011652 | 9295220 | 7328 | 4508 | 자동지정 | N | 미대상 | 8011652 | 9295220 | 17306872 | 1118693.1063 | 1297921.8937 | 2,416,615 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-01 | 0 | 0 | 0
184 | 70H1-2023-3273 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 4134615 | 396,424 | 3,202,508 | 2023-03-11 | 2023-03-13 | 2023-04-26 | 2023-04-28 | 2023-05-22 | 2023-04-27 | 2023-05-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-04-26 | 4000200 | 882638 | 4138775 | 633105 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 4138775 | 633105 | 4771880 | 343828.793 | 52595.207 | 396,424 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-22 | 0 | 0 | 0
185 | 70H1-2023-3274 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 13200182 | 3,306,801 | 8,550,867 | 2023-03-15 | 2023-03-29 | 2023-05-19 | 2023-05-27 | 2023-12-15 | 2023-05-19 | 2023-12-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-05-19 | 7182420 | 4659980 | 5651200 | 5871469 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 5651200 | 5871469 | 11522669 | 1621793.8579 | 1685007.1421 | 3,306,801 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0
186 | 70H1-2023-3276 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2141858 | 1,320,682 | 706,515 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-22 | 2023-05-19 | 2023-05-24 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-05-09 | 682924 | 1320992 | 1763729 | 236900 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 1763729 | 236900 | 2000629 | 1164296.4004 | 156385.5996 | 1,320,682 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-22 | 0 | 0 | 0
187 | 70H1-2023-3280 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 28481662 | 5,541,908 | 19,314,090 | 2023-03-18 | 2023-04-24 | 2023-07-31 | 2023-08-03 | 2023-12-27 | 2023-07-31 | 2023-12-28 | 11 | 공사완료 | 0 | 2023-07-31 | 30598411 | 6137647 | 27400300 | 9387376 | 22467 | 27125 | 자동지정 | N | 미대상 | 27400300 | 9387376 | 36787676 | 4127739.4574 | 1414168.5426 | 5,541,908 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-27 | 0 | 0 | 0
188 | 70H1-2023-3281 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3212681 | 146,825 | 2,649,060 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 2023-07-18 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-06-30 | 2204202 | 268629 | 2039834 | 418466 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 2039834 | 418466 | 2458300 | 121831.6019 | 24993.3981 | 146,825 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-03 | 0 | 0 | 0
189 | 70H1-2023-3283 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 4262633 | 932,273 | 2,789,635 | 2023-03-22 | 2023-04-06 | 2023-11-02 | 2023-11-04 | 2023-11-27 | 2023-11-15 | 2023-11-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-11-02 | 5354672 | 1724469 | 4298747 | 1985738 | 14560 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 4298747 | 1985738 | 6284485 | 637698.3575 | 294574.6425 | 932,273 | 1890705.5549 | 873381.4451 | 2764087 | 2023-11-27 | 0 | 0 | 0
190 | 70H1-2023-3286 |  |  | 지중공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 차량충돌복구공사 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 14868343 | 3,291,502 | 10,050,302 | 2023-03-23 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-23 | 2023-05-26 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-05-22 | 8972646 | 5575430 | 9886069 | 1432930 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 9886069 | 1432930 | 11318999 | 2874813.92 | 416688.08 | 3,291,502 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-25 | 0 | 0 | 0
191 | 70H1-2023-3287 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 차량충돌복구공사 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 4150004 | 1,464,522 | 2,318,298 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 2023-05-03 | 2023-05-02 | 2023-05-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-04-28 | 2612154 | 1442981 | 3698110 | 338918 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 3698110 | 338918 | 4037028 | 1341571.932 | 122950.068 | 1,464,522 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-03 | 0 | 0 | 0
192 | 70H1-2023-3288 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전변압기개폐기-경남/통영/전력공급팀 | 2062365 | 0 | 1,775,897 | 2024-02-02 | 2024-02-26 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-04-17 | 2024-03-12 | 2024-04-24 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-03-11 | 1949111 | 0 | 0 | 1940391 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 0 | 1940391 | 1940391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-17 | 0 | 0 | 0
193 | 70H1-2023-3290 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1985043 | 128,285 | 1,604,388 | 2023-03-30 | 2023-04-04 | 2023-05-12 | 2023-05-23 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-06-02 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-05-12 | 1061627 | 243959 | 1168785 | 50312 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1168785 | 50312 | 1219097 | 122990.6921 | 5294.3079 | 128,285 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-16 | 0 | 0 | 0
194 | 70H1-2023-3291 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 14849501 | 8,734,116 | 5,271,538 | 2023-03-22 | 2023-03-24 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-26 | 2023-05-24 | 2023-06-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-05-24 | 7376058 | 12767575 | 12563846 | 2040763 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 12563846 | 2040763 | 14604609 | 7513661.5003 | 1220454.4997 | 8,734,116 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-26 | 0 | 0 | 0
195 | 70H1-2023-3292 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 15338748 | 9,632,844 | 4,906,837 | 2023-03-21 | 2023-03-30 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-07-17 | 2023-05-22 | 2023-07-25 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-05-19 | 8132058 | 11672149 | 15294540 | 2842731 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 15294540 | 2842731 | 18137271 | 8123047.7216 | 1509796.2784 | 9,632,844 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-17 | 0 | 0 | 0
196 | 70H1-2023-3293 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 1926406 | 253,901 | 1,445,034 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-07-17 | 2023-06-01 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-05-30 | 1561903 | 128515 | 1500782 | 1672343 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 1500782 | 1672343 | 3173125 | 120086.6813 | 133814.3187 | 253,901 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-17 | 0 | 0 | 0
197 | 70H1-2023-3295 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 5750332 | 1,607,849 | 3,585,919 | 2023-03-22 | 2023-03-24 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 2023-10-12 | 2023-08-28 | 2023-10-31 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-08-25 | 3318302 | 1550854 | 4817958 | 0 | 0 | 4481 | 지역전담제 | N | 미대상 | 4817958 | 0 | 4817958 | 1607849 | 0 | 1,607,849 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-12 | 0 | 0 | 0
198 | 70H1-2023-3296 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 취약선로보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 51780685 | 18,040,317 | 29,249,468 | 2023-04-14 |  |  | 2023-04-30 |  |  |  | 15 | 공사중지 | 15 |  | 0 | 0 | 46956139 | 4824546 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 46956139 | 4824546 | 51780685 | 16359452.0361 | 1680864.9639 | 18,040,317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30596686.9639 | 3143681.0361 | 33740368
199 | 70H1-2023-3297 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 취약선로보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 56859613 | 18,867,903 | 32,800,076 | 2023-04-14 | 2024-10-24 |  | 2023-05-01 |  |  |  | 18 | 공사중지 | 11 |  | 0 | 0 | 73071971 | 7765923 | 33566 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 73071971 | 7765923 | 80837894 | 17055304.049 | 1812598.951 | 18,867,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56016666.951 | 5953324.049 | 61969991
200 | 70H1-2023-3298 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 48165294 | 15,172,712 | 28,541,107 | 2023-04-20 | 2024-10-24 |  | 2023-05-03 |  |  |  | 15 | 공사중지 | 14 |  | 0 | 0 | 41943710 | 6221584 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 41943710 | 6221584 | 48165294 | 13212829.8032 | 1959882.1968 | 15,172,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28730880.1968 | 4261701.8032 | 32992582
201 | 70H1-2023-3299 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 47062038 | 17,102,308 | 25,940,337 | 2023-04-20 |  |  | 2023-04-30 |  |  |  | 11 | 공사중지 | 11 |  | 0 | 0 | 41226318 | 5835720 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 41226318 | 5835720 | 47062038 | 14981611.8916 | 2120696.1084 | 17,102,308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26244706.1084 | 3715023.8916 | 29959730
202 | 70H1-2023-3300 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 15053390 | 4,289,829 | 9,311,234 | 2023-04-20 |  |  | 2023-04-28 |  |  |  | 9 | 공사중지 | 9 |  | 0 | 0 | 13579015 | 1474375 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 13579015 | 1474375 | 15053390 | 3869670.0437 | 420158.9563 | 4,289,829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9709344.9563 | 1054216.0437 | 10763561
203 | 70H1-2023-3301 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 취약선로보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 84438050 | 31,167,721 | 46,081,789 | 2023-04-14 |  |  | 2023-05-06 |  |  |  | 23 | 공사중지 | 23 |  | 0 | 0 | 76425035 | 8013015 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 76425035 | 8013015 | 84438050 | 28209961.8394 | 2957759.1606 | 31,167,721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48215073.1606 | 5055255.8394 | 53270329
204 | 70H1-2023-3303 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 외선소요(분산전원)-경남/통영/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 17787052 | 5,078,186 | 10,887,316 | 2023-04-11 | 2023-04-28 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-27 | 2023-07-06 | 2023-07-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-07-04 | 11582251 | 6585688 | 14261123 | 3807052 | 4163 | 4918 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 14261123 | 3807052 | 18068175 | 4008187.6096 | 1069998.3904 | 5,078,186 | 7575282.3572 | 2022245.6428 | 9597528 | 2023-07-27 | 0 | 0 | 0
205 | 70H1-2023-3304 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 지장이설(도로공사) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 593891 | 2,264 | 509,719 | 2023-03-22 | 2023-03-24 | 2023-05-09 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-05-10 | 2023-05-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-05-09 | 584603 | 2616 | 231356 | 351986 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 231356 | 351986 | 583342 | 897.9123 | 1366.0877 | 2,264 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-12 | 0 | 0 | 0
206 | 70H1-2023-3305 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 20071513 | 3,144,697 | 14,471,878 | 2023-03-28 | 2023-05-24 | 2024-01-22 | 2024-01-28 | 2024-01-30 | 2024-01-22 | 2024-01-30 | 7 | 공사완료 | 0 | 2024-01-22 | 19685297 | 8021976 | 18485059 | 5527599 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 18485059 | 5527599 | 24012658 | 2420802.7942 | 723894.2058 | 3,144,697 | 9822347.233 | 2937182.767 | 12759530 | 2024-01-30 | 0 | 0 | 0
207 | 70H1-2023-3306 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 32828617 | 11,874,247 | 17,964,579 | 2023-03-23 | 2023-04-17 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-27 | 2023-07-24 | 2023-07-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-07-24 | 23585598 | 13264793 | 32332026 | 4054036 | 18489 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 32332026 | 4054036 | 36386062 | 10551250.7161 | 1322996.2839 | 11,874,247 | 14073344.7099 | 1764623.2901 | 15837968 | 2023-07-27 | 0 | 0 | 0
208 | 70H1-2023-3309 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 7529331 | 931,087 | 5,692,203 | 2023-03-24 | 2023-03-30 | 2023-04-25 | 2023-05-01 | 2023-04-27 | 2023-04-25 | 2023-04-27 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-04-27 | 4849777 | 759785 | 2145702 | 3028151 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 2145702 | 3028151 | 5173853 | 386140.7037 | 544946.2963 | 931,087 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-27 | 0 | 0 | 0
209 | 70H1-2023-3310 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 5133361 | 693,249 | 3,722,486 | 2023-03-29 | 2023-04-12 | 2023-06-02 | 2023-06-04 | 2023-08-29 | 2023-06-07 | 2023-08-30 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-06-02 | 4548308 | 1127860 | 3516095 | 2221761 | 7340 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 3516095 | 2221761 | 5737856 | 424815.3566 | 268433.6434 | 693,249 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-29 | 0 | 0 | 0
210 | 70H1-2023-3313 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 3727531 | 548,515 | 2,563,899 | 2023-04-08 | 2023-04-17 | 2023-05-18 | 2023-05-23 | 2023-05-22 | 2023-05-18 | 2023-05-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-05-18 | 2123448 | 877328 | 973269 | 1512774 | 7362 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 973269 | 1512774 | 2486043 | 214739.9082 | 333775.0918 | 548,515 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-22 | 0 | 0 | 0
211 | 70H1-2023-3315 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1040039 | 80,796 | 826,021 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-06-05 | 2023-05-24 | 2023-06-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-05-23 | 1086459 | 159694 | 1107093 | 125087 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1107093 | 125087 | 1232180 | 72593.8467 | 8202.1533 | 80,796 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-05 | 0 | 0 | 0
212 | 70H1-2023-3316 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 1028975 | 0 | 886,520 | 2023-04-07 | 2023-04-11 | 2023-05-16 | 2023-05-18 | 2023-05-22 | 2023-05-16 | 2023-06-02 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-05-16 | 521242 | 5074149 | 0 | 520074 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 0 | 520074 | 520074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-22 | 0 | 0 | 0
213 | 70H1-2023-3318 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전경상-경남/통영/전력공급팀 | 11649560 | 59,438 | 10,096,997 | 2023-03-30 | 2023-04-28 | 2023-06-27 | 2023-06-28 |  | 2023-08-10 |  | 30 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 2040911 | 13310279 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 2040911 | 13310279 | 15351190 | 7902.1671 | 51535.8329 | 59,438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2033008.8329 | 13258743.1671 | 15291752
214 | 70H1-2023-3319 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1314140 | 306,017 | 494,792 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-05-30 | 2023-06-01 | 2023-06-13 | 2023-06-07 | 2023-06-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-05-30 | 1082135 | 353990 | 1368316 | 1 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1368316 | 1 | 1368317 | 306016.7764 | 0.22364 | 306,017 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-13 | 0 | 0 | 0
215 | 70H1-2023-3320 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 177840 | 4,470 | 150,249 | 2023-03-31 | 2023-04-06 | 2023-04-18 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-18 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-04-18 | 128065 | 0 | 0 | 127453 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 127453 | 127453 | 0 | 4470 | 4,470 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-20 | 0 | 0 | 0
216 | 70H1-2023-3322 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 지장이설(도로공사) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 389989 | 11,122 | 327,182 | 2023-03-30 | 2023-04-03 | 2023-04-27 | 2023-05-04 | 2023-05-22 | 2023-04-27 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-04-27 | 112269 | 5003 | 0 | 116372 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 0 | 116372 | 116372 | 0 | 11122 | 11,122 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-22 | 0 | 0 | 0
217 | 70H1-2023-3327 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 9209764 | 2,761,400 | 5,448,079 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-12-14 | 2023-05-23 | 2023-12-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-05-22 | 6904284 | 3196838 | 6831411 | 3148396 | 7340 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 6831411 | 3148396 | 9979807 | 1890242.8008 | 871157.1992 | 2,761,400 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-14 | 0 | 0 | 0
218 | 70H1-2023-3328 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 5358212 | 541,963 | 4,164,460 | 2023-04-06 | 2023-04-10 | 2023-04-25 | 2023-04-27 | 2023-05-22 | 2023-04-27 | 2023-05-24 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-04-25 | 3794617 | 1439014 | 2997322 | 1693608 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2997322 | 1693608 | 4690930 | 346293.2986 | 195669.7014 | 541,963 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-22 | 0 | 0 | 0
219 | 70H1-2023-3330 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전변압기개폐기-경남/통영/전력공급팀 | 3832800 | 90,216 | 3,240,128 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-06-15 | 2023-06-20 | 2024-01-08 | 2023-06-15 | 2024-01-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-06-15 | 3722930 | 2970760 | 2901880 | 2579486 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 2901880 | 2579486 | 5481366 | 47761.0884 | 42454.9116 | 90,216 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 0
220 | 70H1-2023-3331 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1721554 | 515,129 | 1,042,006 | 2023-04-01 | 2023-04-06 | 2023-05-19 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-05-19 | 1105436 | 523287 | 1218626 | 401537 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1218626 | 401537 | 1620163 | 387460.7634 | 127668.2366 | 515,129 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-23 | 0 | 0 | 0
221 | 70H1-2023-3332 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 6583632 | 2,453,814 | 3,575,191 | 2023-04-04 | 2023-04-19 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-28 | 2023-08-23 | 2023-08-30 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-08-23 | 3869601 | 4296006 | 7192984 | 293876 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 7192984 | 293876 | 7486860 | 2357496.3123 | 96317.6877 | 2,453,814 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-28 | 0 | 0 | 0
222 | 70H1-2023-3333 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 14738233 | 3,820,613 | 9,469,341 | 2023-04-04 | 2023-04-26 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 2023-08-30 | 2023-08-25 | 2023-08-30 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-08-25 | 8493495 | 3297415 | 10614652 | 1159959 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 10614652 | 1159959 | 11774611 | 3444230.7624 | 376382.2376 | 3,820,613 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-30 | 0 | 0 | 0
223 | 70H1-2023-3334 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 8208881 | 1,141,078 | 6,111,531 | 2023-04-07 | 2023-05-17 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-03 | 2023-07-18 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-07-03 | 4785854 | 1406665 | 5884374 | 279560 | 4163 | 4930 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 5884374 | 279560 | 6163934 | 1089325.3749 | 51752.6251 | 1,141,078 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-04 | 0 | 0 | 0
224 | 70H1-2023-3335 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 7111674 | 2,362,103 | 4,103,492 | 2023-04-01 | 2023-04-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-08-28 | 2023-07-28 | 2023-08-30 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-07-27 | 3935863 | 2447343 | 5740052 | 376114 | 4136 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 5740052 | 376114 | 6116166 | 2216845.3324 | 145257.6676 | 2,362,103 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-28 | 0 | 0 | 0
225 | 70H1-2023-3336 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 174506 | 4,470 | 147,473 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-10 | 2023-04-14 | 2023-04-19 | 2023-04-11 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-04-10 | 132905 | 0 | 0 | 132276 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 132276 | 132276 | 0 | 4470 | 4,470 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-19 | 0 | 0 | 0
226 | 70H1-2023-3338 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 174506 | 4,470 | 147,473 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-19 | 2023-04-23 | 2023-04-20 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-04-19 | 216701 | 0 | 215601 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 215601 | 0 | 215601 | 4470 | 0 | 4,470 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-20 | 0 | 0 | 0
227 | 70H1-2023-3340 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1458059 | 226,968 | 1,064,331 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-19 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-07-04 | 1138187 | 222038 | 1152647 | 197346 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1152647 | 197346 | 1349993 | 193789.1413 | 33178.8587 | 226,968 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-19 | 0 | 0 | 0
228 | 70H1-2023-3341 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 노후가공변압기보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 11792372 | 6,925,666 | 4,191,567 | 2023-04-05 | 2023-04-10 | 2023-05-16 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-16 | 2023-05-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-05-16 | 4139229 | 7071672 | 9903740 | 1155569 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 9903740 | 1155569 | 11059309 | 6202014.5554 | 723651.4446 | 6,925,666 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-22 | 0 | 0 | 0
229 | 70H1-2023-3342 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 184206 | 9,750 | 151,177 | 2023-04-05 | 2023-04-12 | 2023-04-20 | 2023-04-23 | 2023-04-26 | 2023-04-20 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-04-20 | 135367 | 0 | 0 | 134847 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 0 | 134847 | 134847 | 0 | 9750 | 9,750 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-26 | 0 | 0 | 0
230 | 70H1-2023-3344 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 21078949 | 7,756,983 | 11,450,933 | 2023-04-05 | 2023-04-14 | 2023-06-01 | 2023-06-07 | 2023-07-17 | 2023-06-01 | 2023-07-25 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-06-01 | 13260258 | 8161495 | 15180730 | 6097306 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 15180730 | 6097306 | 21278036 | 5534188.613 | 2222794.387 | 7,756,983 | 7203078.6784 | 2893100.3216 | 10096179 | 2023-07-17 | 0 | 0 | 0
231 | 70H1-2023-3345 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 11852782 | 0 | 10,339,160 | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 2023-10-18 | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 2023-10-18 |  | 30 | 공사완료 | 0 | 2023-10-18 | 43436627 | 0 | 0 | 43120447 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 0 | 43120447 | 43120447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-24 | 0 | 0 | 0
232 | 70H1-2023-3346 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 9272311 | 0 | 8,098,039 | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 2023-10-18 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-18 | 2023-10-25 | 30 | 공사완료 | 0 | 2023-10-18 | 43369101 | 0 | 130271 | 42918557 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 130271 | 42918557 | 43048828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-20 | 0 | 0 | 0
233 | 70H1-2023-3347 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 11026357 | 0 | 9,612,409 | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 2023-10-18 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-18 |  | 30 | 공사완료 | 0 | 2023-10-18 | 54019428 | 0 | 0 | 53638927 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 0 | 53638927 | 53638927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-20 | 0 | 0 | 0
234 | 70H1-2023-3351 |  |  | 가공공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4225672 | 0 | 3,653,625 | 2023-04-04 | 2023-05-31 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-12 | 2023-05-11 |  | 20 | 공사완료 | 0 | 2023-05-10 | 794026 | 0 | 0 | 786314 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 786314 | 786314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-12 | 0 | 0 | 0
235 | 70H1-2023-3352 |  |  | 가공공사 |  | (유) 우진전기 | 김경수 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김경수 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4225672 | 0 | 3,662,408 | 2023-04-04 | 2023-04-21 | 2023-04-24 | 2023-04-26 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |  | 20 | 공사완료 | 0 | 2023-04-24 | 876096 | 0 | 0 | 869999 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 869999 | 869999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-25 | 0 | 0 | 0
236 | 70H1-2023-3353 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송찬민 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송찬민 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전조류고장예방-경남/통영/전력공급팀 | 49413830 | 0 | 42,753,061 | 2023-04-04 | 2023-05-31 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-22 | 2023-05-11 |  | 20 | 공사완료 | 0 | 2023-05-11 | 18306178 | 0 | 0 | 18136527 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 18136527 | 18136527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-22 | 0 | 0 | 0
237 | 70H1-2023-3354 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 송찬민 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송찬민 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전조류고장예방-경남/통영/전력공급팀 | 46659466 | 0 | 40,466,524 | 2023-04-04 | 2023-05-23 | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-23 |  | 20 | 공사완료 | 0 | 2023-05-24 | 19311741 | 0 | 0 | 19122625 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 19122625 | 19122625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-24 | 0 | 0 | 0
238 | 70H1-2023-3357 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 2523349 | 384,109 | 1,847,082 | 2023-04-06 | 2023-04-11 | 2023-04-27 | 2023-05-01 | 2023-05-22 | 2023-04-27 | 2023-05-24 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-04-27 | 1609641 | 391473 | 1604479 | 374523 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1604479 | 374523 | 1979002 | 311416.979 | 72692.021 | 384,109 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-22 | 0 | 0 | 0
239 | 70H1-2023-3358 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송찬민 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송찬민 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 4142841 | 516,044 | 3,134,921 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-22 | 2023-05-09 | 2023-05-24 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-05-10 | 4269649 | 505715 | 2993380 | 1741246 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 2993380 | 1741246 | 4734626 | 326259.3051 | 189784.6949 | 516,044 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-22 | 0 | 0 | 0
240 | 70H1-2023-3359 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 199527 | 4,470 | 169,230 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-18 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-18 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-04-18 | 146984 | 0 | 0 | 146354 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 146354 | 146354 | 0 | 4470 | 4,470 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-20 | 0 | 0 | 0
241 | 70H1-2023-3360 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 200548 | 4,470 | 170,111 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-18 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-18 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-04-18 | 146984 | 0 | 0 | 146354 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 146354 | 146354 | 0 | 4470 | 4,470 | 0 | 0 | 0 | 2023-04-20 | 0 | 0 | 0
242 | 70H1-2023-3361 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 송찬민 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송찬민 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전조류고장예방-경남/통영/전력공급팀 | 990502 | 0 | 858,991 | 2023-04-04 | 2023-05-24 | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-23 |  | 20 | 공사완료 | 0 | 2023-05-24 | 1187577 | 0 | 0 | 1180782 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 1180782 | 1180782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-24 | 0 | 0 | 0
243 | 70H1-2023-3363 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 13061161 | 7,672,751 | 4,649,532 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 2023-06-20 | 2023-06-23 | 2023-06-26 | 2023-06-20 | 2023-06-29 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-06-20 | 3829990 | 7313934 | 9163888 | 1894558 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 9163888 | 1894558 | 11058446 | 6358237.9311 | 1314513.0689 | 7,672,751 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-26 | 0 | 0 | 0
244 | 70H1-2023-3364 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 5270780 | 2,937,849 | 2,021,356 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-03 | 2023-06-30 | 2023-07-18 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-06-30 | 1930152 | 2870081 | 4742422 | 55050 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 4742422 | 55050 | 4797472 | 2904137.7897 | 33711.2103 | 2,937,849 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-03 | 0 | 0 | 0
245 | 70H1-2023-3368 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 취약선로보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 26338628 | 12,984,061 | 11,498,550 | 2023-04-06 | 2023-05-09 | 2023-05-22 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-23 | 2023-05-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-05-22 | 20180504 | 22553121 | 34798083 | 7832207 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 34798083 | 7832207 | 42630290 | 10598577.4987 | 2385483.5013 | 12,984,061 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-25 | 0 | 0 | 0
246 | 70H1-2023-3371 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 23485292 | 9,079,289 | 12,431,027 | 2023-04-13 | 2023-04-24 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 2023-06-26 | 2023-06-21 | 2023-06-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-06-21 | 16043774 | 9541267 | 20747245 | 4701160 | 3752 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 20747245 | 4701160 | 25448405 | 7402044.7768 | 1677244.2232 | 9,079,289 | 10954071.8203 | 2482105.1797 | 13436177 | 2023-06-26 | 0 | 0 | 0
247 | 70H1-2023-3372 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 17229618 | 8,369,244 | 7,672,033 | 2023-04-18 | 2023-05-08 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-07-20 | 2023-07-25 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-07-20 | 8104260 | 8461225 | 14912129 | 1642043 | 7457 | 9010 | 지역전담제 | N | 미대상 | 14912129 | 1642043 | 16554172 | 7539081.1549 | 830162.8451 | 8,369,244 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-21 | 0 | 0 | 0
248 | 70H1-2023-3373 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 12232323 | 6,507,407 | 4,938,205 | 2023-04-08 | 2023-04-11 | 2023-06-19 | 2023-06-22 | 2023-06-21 | 2023-06-19 | 2023-06-29 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-06-19 | 4944936 | 6569409 | 10049483 | 1430180 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 10049483 | 1430180 | 11479663 | 5696689.53 | 810717.47 | 6,507,407 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-21 | 0 | 0 | 0
249 | 70H1-2023-3380 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 취약선로보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 55061843 | 10,198,691 | 37,768,880 | 2023-08-26 | 2024-02-22 | 2024-08-29 | 2024-08-30 |  | 2024-08-29 |  | 20 | 공사중 | 0 |  | 30272403 | 0 | 50052783 | 15388771 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 50052783 | 15388771 | 65441554 | 7800439.2669 | 2398251.7331 | 10,198,691 | 25469135.4832 | 7830507.5168 | 33299643 | 0 | 16783208.2499 | 5160011.7501 | 21943220
250 | 70H1-2023-3381 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 송찬민 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송찬민 | 전력공급부 | 차량충돌복구공사 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 344408 | 24,822 | 276,535 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-27 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-04-28 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-04-27 | 206213 | 15452 | 281817 | 221180 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 281817 | 221180 | 502997 | 13907.1636 | 10914.8364 | 24,822 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-03 | 0 | 0 | 0
251 | 70H1-2023-3382 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1256515 | 251,490 | 871,808 | 2023-04-13 | 2023-04-24 | 2023-05-18 | 2023-05-26 | 2023-06-05 | 2023-05-19 | 2023-06-19 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-05-18 | 1721042 | 374577 | 2080964 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2080964 | 0 | 2080964 | 251490 | 0 | 251,490 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-05 | 0 | 0 | 0
252 | 70H1-2023-3384 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 8446129 | 4,053,653 | 3,800,790 | 2023-04-12 | 2023-04-19 | 2023-05-22 | 2023-05-27 | 2023-06-01 | 2023-05-23 | 2023-06-02 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-05-22 | 6170970 | 4145571 | 8490756 | 1778760 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 8490756 | 1778760 | 10269516 | 3351528.7898 | 702124.2102 | 4,053,653 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-01 | 0 | 0 | 0
253 | 70H1-2023-3385 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송찬민 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송찬민 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3082036 | 645,141 | 2,100,701 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-07-17 | 2023-06-12 | 2023-07-25 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-06-10 | 2898168 | 607288 | 2830572 | 646198 | 7362 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 2830572 | 646198 | 3476770 | 525234.068 | 119906.932 | 645,141 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-17 | 0 | 0 | 0
254 | 70H1-2023-3387 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 12533921 | 194,107 | 10,663,330 | 2023-05-09 | 2023-05-16 | 2023-06-02 | 2023-06-04 | 2023-07-27 | 2023-06-08 | 2023-07-28 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-06-02 | 11509735 | 44880 | 979935 | 10480421 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 979935 | 10480421 | 11460356 | 16597.4114 | 177509.5886 | 194,107 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-27 | 0 | 0 | 0
255 | 70H1-2023-3388 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 12234873 | 79,099 | 10,531,220 | 2023-05-05 | 2023-05-08 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-11-06 | 2023-05-23 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-05-22 | 10682516 | 49883 | 0 | 10641313 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 10641313 | 10641313 | 0 | 79099 | 79,099 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0
256 | 70H1-2023-3389 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 29430335 | 14,783,330 | 12,504,755 | 2023-06-27 | 2024-10-29 |  | 2023-07-08 |  |  |  | 12 | 공사중 | 12 |  | 8780971 | 0 | 26555379 | 2874956 | 7505 | 7505 | 지역전담제 | N | 미대상 | 26555379 | 2874956 | 29430335 | 13339193.4218 | 1444136.5782 | 14,783,330 | 8715504.3096 | 943563.6904 | 9659068 | 0 | 4500681.2686 | 487255.7314 | 4987937
257 | 70H1-2023-3390 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 10053551 | 2,400,376 | 6,486,258 | 2023-04-14 | 2023-06-07 | 2023-07-17 | 2023-07-20 | 2023-12-21 | 2023-07-17 | 2023-12-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-07-17 | 9327146 | 2869012 | 8599094 | 3730152 | 7410 | 8334 | 지역전담제 | N | 미대상 | 8599094 | 3730152 | 12329246 | 1674154.1907 | 726221.8093 | 2,400,376 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-21 | 0 | 0 | 0
258 | 70H1-2023-3391 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1954151 | 552,766 | 1,202,806 | 2023-04-14 | 2023-04-18 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-27 | 2023-07-25 | 2023-08-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-07-24 | 1823294 | 707469 | 2216252 | 0 | 7362 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2216252 | 0 | 2216252 | 552766 | 0 | 552,766 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-27 | 0 | 0 | 0
259 | 70H1-2023-3394 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 9600332 | 1,935,540 | 6,603,312 | 2023-06-28 | 2023-11-15 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-12 | 2023-12-06 | 2023-12-29 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-12-06 | 7282936 | 2512613 | 2081223 | 6697572 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2081223 | 6697572 | 8778795 | 458865.9794 | 1476674.0206 | 1,935,540 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-12 | 0 | 0 | 0
260 | 70H1-2023-3396 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 73725564 | 26,020,234 | 41,123,553 | 2023-04-22 | 2023-05-12 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-10-12 | 2023-09-19 | 2023-10-31 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-09-19 | 44355642 | 24763879 | 64716340 | 2861499 | 33373 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 64716340 | 2861499 | 67577839 | 24918439.7628 | 1101794.2372 | 26,020,234 | 34715977.6301 | 1535002.3699 | 36250980 | 2023-10-12 | 0 | 0 | 0
261 | 70H1-2023-3397 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 10422458 | 3,512,007 | 5,948,561 | 2023-04-18 | 2023-04-27 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-13 | 2023-06-07 | 2023-06-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-06-05 | 3778925 | 3521032 | 7017642 | 208190 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 7017642 | 208190 | 7225832 | 3410819.3807 | 101187.6193 | 3,512,007 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-13 | 0 | 0 | 0
262 | 70H1-2023-3399 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1136508 | 40,262 | 947,823 | 2023-04-19 | 2023-04-24 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-22 | 2023-11-17 | 2023-11-23 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-11-17 | 691198 | 74772 | 742951 | 19013 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 742951 | 19013 | 761964 | 39257.3575 | 1004.6425 | 40,262 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-22 | 0 | 0 | 0
263 | 70H1-2023-3401 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 지장이설(도로공사) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 1134683 | 113,934 | 881,158 | 2023-04-18 | 2023-04-21 | 2023-05-19 | 2023-05-27 | 2023-12-15 | 2023-05-19 | 2023-12-28 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-05-19 | 857345 | 137525 | 869635 | 111508 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 869635 | 111508 | 981143 | 100985.2734 | 12948.7266 | 113,934 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0
264 | 70H1-2023-3402 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 2939652 | 645,724 | 1,971,613 | 2023-04-19 | 2023-04-24 | 2023-05-23 | 2023-05-27 | 2023-08-29 | 2023-05-24 | 2023-08-31 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-05-23 | 2868090 | 470820 | 1785931 | 1533338 | 7362 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1785931 | 1533338 | 3319269 | 347431.4703 | 298292.5297 | 645,724 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-29 | 0 | 0 | 0
265 | 70H1-2023-3403 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 663002 | 58,095 | 521,827 | 2023-04-19 | 2023-04-24 | 2023-06-07 | 2023-06-09 | 2023-06-14 | 2023-06-07 | 2023-06-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-06-07 | 726284 | 66434 | 640791 | 117410 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 640791 | 117410 | 758201 | 49098.7919 | 8996.2081 | 58,095 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-14 | 0 | 0 | 0
266 | 70H1-2023-3404 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 641522 | 158,311 | 416,319 | 2023-04-18 | 2023-04-20 | 2023-05-23 | 2023-05-29 | 2023-06-21 | 2023-06-07 | 2023-06-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-05-23 | 1625256 | 164194 | 1539733 | 240702 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1539733 | 240702 | 1780435 | 136908.492 | 21402.508 | 158,311 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-21 | 0 | 0 | 0
267 | 70H1-2023-3405 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 29570490 | 7,776,281 | 18,449,836 | 2023-04-29 | 2023-05-25 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-29 | 2024-04-18 | 2024-04-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-04-18 | 20442876 | 9698015 | 23712878 | 6622026 | 22167 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 23712878 | 6622026 | 30334904 | 6078740.2738 | 1697540.7262 | 7,776,281 | 12715108.9889 | 3550804.0111 | 16265913 | 2024-04-29 | 0 | 0 | 0
268 | 70H1-2023-3411 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 지장이설(도로공사) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 34035798 | 5,961,912 | 24,172,709 | 2023-05-10 | 2023-06-14 |  | 2023-05-20 |  |  |  | 11 | 공사중지 | 1 |  | 0 | 0 | 20244388 | 13791410 | 24004 | 24004 | 지역전담제 | N | 미대상 | 20244388 | 13791410 | 34035798 | 3546126.9264 | 2415785.0736 | 5,961,912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16698261.0736 | 11375624.9264 | 28073886
269 | 70H1-2023-3412 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 902151 | 62,330 | 723,422 | 2023-04-22 | 2023-04-27 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-24 | 2023-05-23 | 2023-05-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-05-18 | 939206 | 83714 | 771317 | 230788 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 771317 | 230788 | 1002105 | 47975.2008 | 14354.7992 | 62,330 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-24 | 0 | 0 | 0
270 | 70H1-2023-3415 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 4644352 | 735,297 | 3,258,773 | 2023-04-19 | 2023-04-28 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-31 | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-08-22 | 3969130 | 719912 | 3207019 | 1575976 | 7896 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 3207019 | 1575976 | 4782995 | 493019.8442 | 242277.1558 | 735,297 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0
271 | 70H1-2023-3416 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 취약선로보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 53422871 | 12,236,882 | 34,548,952 | 2023-04-19 | 2023-09-29 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-12-19 | 2023-10-05 | 2023-12-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-10-05 | 42216553 | 10273438 | 40916178 | 12286854 | 63554 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 40916178 | 12286854 | 53203032 | 9410862.9387 | 2826019.0613 | 12,236,882 | 20525899.0858 | 6163789.9142 | 26689689 | 2023-12-19 | 0 | 0 | 0
272 | 70H1-2023-3418 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 18603161 | 10,008,510 | 7,408,905 | 2023-04-20 | 2023-05-02 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-29 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-06-20 | 8539222 | 9907335 | 18359587 | 40171 | 11114 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 18359587 | 40171 | 18399758 | 9986659.0683 | 21850.9317 | 10,008,510 | 6517759.0638 | 14260.9362 | 6532020 | 2023-06-27 | 0 | 0 | 0
273 | 70H1-2023-3426 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 4028522 | 106,318 | 3,392,847 | 2023-04-22 | 2023-05-24 | 2023-08-28 | 2023-09-06 | 2023-12-15 | 2023-08-30 | 2023-12-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-08-28 | 4273303 | 1422676 | 4502753 | 970171 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 4502753 | 970171 | 5472924 | 87471.2847 | 18846.7153 | 106,318 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0
274 | 70H1-2023-3427 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공설비고장복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 14502289 | 3,921,707 | 9,072,047 | 2023-04-25 | 2023-05-17 | 2023-08-10 | 2023-08-21 | 2023-11-06 | 2023-08-11 | 2023-11-21 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-08-10 | 3681810 | 3016321 | 2939277 | 2995704 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 2939277 | 2995704 | 5934981 | 1942210.6298 | 1979496.3702 | 3,921,707 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0
275 | 70H1-2023-3428 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 675373 | 40,833 | 549,225 | 2023-04-25 | 2024-02-23 | 2024-02-28 | 2024-03-05 | 2024-03-15 | 2024-02-29 | 2024-03-20 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-02-28 | 637302 | 41260 | 243122 | 505891 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 243122 | 505891 | 749013 | 13253.9764 | 27579.0236 | 40,833 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-15 | 0 | 0 | 0
276 | 70H1-2023-3429 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1901400 | 408,476 | 1,291,327 | 2023-04-22 | 2023-04-28 | 2023-05-18 | 2023-05-26 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-20 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-05-18 | 1301906 | 892211 | 1751395 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1751395 | 0 | 1751395 | 408476 | 0 | 408,476 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-18 | 0 | 0 | 0
277 | 70H1-2023-3432 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 112983 | 4,470 | 94,239 | 2023-05-09 | 2023-05-16 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-26 | 2023-05-24 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-05-23 | 89652 | 0 | 0 | 89580 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 89580 | 89580 | 0 | 4470 | 4,470 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-26 | 0 | 0 | 0
278 | 70H1-2023-3433 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 249479 | 46,553 | 176,307 | 2023-04-28 | 2023-12-06 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-29 | 2023-12-26 | 2023-12-29 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-12-26 | 198002 | 38821 | 217288 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 217288 | 0 | 217288 | 46553 | 0 | 46,553 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0
279 | 70H1-2023-3434 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 152943 | 4,470 | 128,748 | 2023-04-28 | 2023-05-16 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-24 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-05-23 | 123481 | 0 | 0 | 123396 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 123396 | 123396 | 0 | 4470 | 4,470 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-26 | 0 | 0 | 0
280 | 70H1-2023-3435 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 136457 | 4,470 | 114,511 | 2023-04-28 | 2023-05-16 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-24 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-05-23 | 114096 | 0 | 0 | 114011 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 114011 | 114011 | 0 | 4470 | 4,470 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-26 | 0 | 0 | 0
281 | 70H1-2023-3441 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 22734786 | 4,713,771 | 15,578,480 | 2023-04-28 | 2023-05-24 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2023-12-29 | 2023-08-16 | 2023-12-29 | 11 | 공사완료 | 0 | 2023-08-14 | 19531919 | 5505259 | 19405824 | 4680572 | 0 | 9226 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 19405824 | 4680572 | 24086396 | 3797770.7583 | 916000.2417 | 4,713,771 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0
282 | 70H1-2023-3443 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1093284 | 103,831 | 852,622 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-26 | 2023-05-23 | 2023-06-02 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-05-18 | 1081349 | 125874 | 900026 | 300601 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 900026 | 300601 | 1200627 | 77834.831 | 25996.169 | 103,831 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-26 | 0 | 0 | 0
283 | 70H1-2023-3445 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 8003038 | 0 | 6,909,598 | 2023-04-28 | 2023-10-10 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-12-29 | 2023-11-08 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-11-08 | 8902230 | 0 | 0 | 8838050 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 8838050 | 8838050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6846374 | 6846374 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0
284 | 70H1-2023-3448 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 5130029 | 850,727 | 3,593,706 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-06-01 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-02 | 2023-06-21 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-06-01 | 5680062 | 1737412 | 4584230 | 2533781 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 4584230 | 2533781 | 7118011 | 547895.7865 | 302831.2135 | 850,727 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-07 | 0 | 0 | 0
285 | 70H1-2023-3451 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 667181 | 0 | 471,905 | 2023-04-29 | 2023-05-04 | 2023-05-31 | 2023-06-06 | 2023-12-14 | 2023-05-31 | 2023-12-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-05-31 | 623815 | 0 | 0 | 742112 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 742112 | 742112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-14 | 0 | 0 | 0
286 | 70H1-2023-3452 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 18033754 | 2,165,270 | 13,479,088 | 2023-04-29 | 2023-05-04 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-08-31 | 2023-07-27 | 2023-08-31 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-07-27 | 16489834 | 3635069 | 10395446 | 9243043 | 14799 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 10395446 | 9243043 | 19638489 | 1146164.9295 | 1019105.0705 | 2,165,270 | 6293223.4346 | 5595578.5654 | 11888802 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0
287 | 70H1-2023-3453 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 78183423 | 29,109,218 | 42,383,705 | 2023-05-04 | 2023-11-20 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-02-15 | 2024-01-31 | 2024-02-28 | 23 | 공사완료 | 0 | 2024-01-31 | 62421193 | 26064593 | 77198604 | 10420068 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 77198604 | 10420068 | 87618672 | 25647398.4579 | 3461819.5421 | 29,109,218 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-15 | 0 | 0 | 0
288 | 70H1-2023-3458 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 4221387 | 755,569 | 2,991,759 | 2023-04-28 | 2023-05-03 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | 2023-06-29 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-06-20 | 3049888 | 903880 | 3696155 | 214022 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 3696155 | 214022 | 3910177 | 714213.228 | 41355.772 | 755,569 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-21 | 0 | 0 | 0
289 | 70H1-2023-3460 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 3896275 | 0 | 3,359,814 | 2023-04-28 | 2023-08-17 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-09-22 | 2023-08-30 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-08-29 | 3584891 | 0 | 0 | 3559900 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 3559900 | 3559900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-22 | 0 | 0 | 0
290 | 70H1-2023-3464 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 취약선로보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 27719295 | 10,704,538 | 14,628,503 | 2023-04-29 | 2023-11-22 | 2024-02-29 | 2024-03-02 | 2024-05-10 | 2024-02-29 | 2024-05-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-02-29 | 27921846 | 13058160 | 34771910 | 3879534 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 34771910 | 3879534 | 38651444 | 9630098.9926 | 1074439.0074 | 10,704,538 | 16158949.1697 | 1802868.8303 | 17961818 | 2024-05-10 | 0 | 0 | 0
291 | 70H1-2023-3466 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 5699711 | 3,336,086 | 2,042,994 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-24 | 2023-05-27 | 2023-06-01 | 2023-05-24 | 2023-06-02 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-05-24 | 1980900 | 3854838 | 5064137 | 758116 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 5064137 | 758116 | 5822253 | 2901693.9916 | 434392.0084 | 3,336,086 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-01 | 0 | 0 | 0
292 | 70H1-2023-3467 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3381523 | 2,506,678 | 754,368 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-24 | 2023-05-27 | 2023-06-01 | 2023-05-24 | 2023-06-02 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-05-24 | 688190 | 1921854 | 2358188 | 248691 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 2358188 | 248691 | 2606879 | 2267545.9734 | 239132.0266 | 2,506,678 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-01 | 0 | 0 | 0
293 | 70H1-2023-3468 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 10301665 | 61,803 | 8,935,248 | 2023-04-29 | 2023-05-31 | 2023-11-08 | 2023-11-10 | 2023-11-08 | 2023-11-08 |  | 31 | 공사완료 | 0 | 2023-11-08 | 51066136 | 0 | 0 | 50700041 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 0 | 50700041 | 50700041 | 0 | 61803 | 61,803 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-08 | 0 | 0 | 0
294 | 70H1-2023-3469 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 9786345 | 34,595 | 8,514,356 | 2023-04-29 | 2023-05-31 | 2023-11-08 | 2023-11-10 | 2023-11-08 | 2023-11-08 |  | 31 | 공사완료 | 0 | 2023-11-08 | 50372649 | 0 | 0 | 50010871 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 0 | 50010871 | 50010871 | 0 | 34595 | 34,595 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-08 | 0 | 0 | 0
295 | 70H1-2023-3470 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 9871642 | 45,324 | 8,579,045 | 2023-04-29 | 2023-05-31 | 2023-11-09 | 2023-11-11 | 2023-12-19 | 2023-11-09 |  | 31 | 공사완료 | 0 | 2023-11-09 | 44042437 | 0 | 0 | 43718110 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 0 | 43718110 | 43718110 | 0 | 45324 | 45,324 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-19 | 0 | 0 | 0
296 | 70H1-2023-3472 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 9831731 | 2,613,060 | 6,235,238 | 2023-05-25 | 2023-06-12 | 2023-07-14 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-14 | 2023-07-18 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-07-14 | 6457220 | 2516170 | 8981243 | 0 | 14818 | 16571 | 지역전담제 | N | 미대상 | 8981243 | 0 | 8981243 | 2613060 | 0 | 2,613,060 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-17 | 0 | 0 | 0
297 | 70H1-2023-3476 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 14983485 | 107,520 | 12,890,896 | 2023-05-05 | 2023-05-10 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-11-06 | 2023-05-19 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-05-19 | 13191381 | 43246 | 0 | 13120732 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 13120732 | 13120732 | 0 | 107520 | 107,520 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0
298 | 70H1-2023-3478 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 12207515 | 169,940 | 10,402,008 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-07-18 | 2023-07-20 | 2023-08-29 | 2023-07-18 |  | 10 | 공사완료 | 0 | 2023-07-18 | 10290142 | 0 | 0 | 10201969 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 10201969 | 10201969 | 0 | 169940 | 169,940 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-29 | 0 | 0 | 0
299 | 70H1-2023-3480 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 취약선로보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 29014975 | 5,192,036 | 20,257,191 | 2023-08-12 | 2024-01-30 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-05-10 | 2024-03-22 | 2024-06-03 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-03-21 | 23057483 | 11178937 | 22753302 | 5809672 | 11257 | 4529 | 자동지정 | N | 미대상 | 22753302 | 5809672 | 28562974 | 4135982.5872 | 1056053.4128 | 5,192,036 | 14226717.5613 | 3632552.4387 | 17859270 | 2024-05-10 | 0 | 0 | 0
300 | 70H1-2023-3481 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 취약선로보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 72347350 | 30,663,646 | 36,007,705 | 2023-07-04 | 2024-04-22 | 2024-08-16 | 2024-08-16 |  | 2024-08-19 |  | 15 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 68359121 | 11711610 | 7505 | 9350 | 자동지정 | N | 미대상 | 68359121 | 11711610 | 80070731 | 26178603.1055 | 4485042.8945 | 30,663,646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42180517.8945 | 7226567.1055 | 49407085
301 | 70H1-2023-3482 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 취약선로보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 42188503 | 13,740,579 | 24,578,720 | 2023-07-04 | 2024-04-22 | 2024-08-14 | 2024-08-15 |  | 2024-08-14 |  | 13 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 33267464 | 13049673 | 3752 | 4675 | 자동지정 | N | 미대상 | 33267464 | 13049673 | 46317137 | 9869224.3698 | 3871354.6302 | 13,740,579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23398239.6302 | 9178318.3698 | 32576558
302 | 70H1-2023-3484 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 1229196 | 287,604 | 807,790 | 2023-05-03 | 2023-08-16 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-19 | 2024-03-05 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-02-19 | 1206692 | 250670 | 1347227 | 103281 | 3704 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 1347227 | 103281 | 1450508 | 267125.6374 | 20478.3626 | 287,604 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-20 | 0 | 0 | 0
303 | 70H1-2023-3485 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 11396511 | 118,170 | 9,765,038 | 2023-05-25 | 2023-06-02 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-08-29 | 2023-06-28 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-06-28 | 10057767 | 58648 | 0 | 10032776 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 10032776 | 10032776 | 0 | 118170 | 118,170 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-29 | 0 | 0 | 0
304 | 70H1-2023-3486 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 1188757 | 293,488 | 775,136 | 2023-05-05 | 2023-05-10 | 2023-05-22 | 2023-05-27 | 2023-05-25 | 2023-05-23 | 2023-05-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-05-22 | 1177596 | 285333 | 1208453 | 246876 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 1208453 | 246876 | 1455329 | 243701.908 | 49786.092 | 293,488 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-25 | 0 | 0 | 0
305 | 70H1-2023-3487 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송찬민 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송찬민 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전조류고장예방-경남/통영/전력공급팀 | 23214093 | 0 | 20,084,922 | 2023-05-09 | 2023-05-31 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-20 | 2023-06-19 |  | 29 | 공사완료 | 0 | 2023-06-14 | 20360524 | 0 | 0 | 20167449 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 20167449 | 20167449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-20 | 0 | 0 | 0
306 | 70H1-2023-3488 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 송찬민 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송찬민 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전조류고장예방-경남/통영/전력공급팀 | 22028260 | 0 | 19,104,517 | 2023-05-09 | 2023-06-05 | 2023-06-20 | 2023-07-07 | 2023-07-05 | 2023-06-23 |  | 29 | 공사완료 | 0 | 2023-06-20 | 19105765 | 0 | 0 | 18918626 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 18918626 | 18918626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-05 | 0 | 0 | 0
307 | 70H1-2023-3490 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 송찬민 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송찬민 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전조류고장예방-경남/통영/전력공급팀 | 990502 | 0 | 858,991 | 2023-05-09 | 2023-06-05 | 2023-06-20 | 2023-07-06 | 2023-07-05 | 2023-06-23 |  | 28 | 공사완료 | 0 | 2023-06-20 | 1151716 | 0 | 0 | 1145185 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 1145185 | 1145185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-05 | 0 | 0 | 0
308 | 70H1-2023-3491 |  |  | 가공공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4225672 | 0 | 3,653,625 | 2023-05-09 | 2023-05-31 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-20 | 2023-06-09 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2023-06-08 | 1552783 | 0 | 0 | 1540397 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 1540397 | 1540397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-20 | 0 | 0 | 0
309 | 70H1-2023-3492 |  |  | 가공공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4225672 | 0 | 3,662,408 | 2023-05-09 |  | 2023-05-30 | 2023-06-01 | 2023-11-06 | 2023-05-30 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2023-05-30 | 876096 | 0 | 0 | 869999 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 869999 | 869999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0
310 | 70H1-2023-3493 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 4910911 | 89,863 | 4,157,488 | 2023-05-09 | 2023-05-24 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-03 | 2023-07-18 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-07-03 | 1340796 | 181920 | 1451146 | 47120 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 1451146 | 47120 | 1498266 | 87036.8366 | 2826.1634 | 89,863 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-04 | 0 | 0 | 0
311 | 70H1-2023-3494 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 1953929 | 408,263 | 1,335,354 | 2023-05-10 | 2023-05-19 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 2023-07-03 | 2023-07-18 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-07-03 | 3797189 | 765747 | 3195317 | 909953 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 3195317 | 909953 | 4105270 | 317769.5266 | 90493.4734 | 408,263 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-04 | 0 | 0 | 0
312 | 70H1-2023-3495 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3601168 | 1,980,137 | 1,392,168 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-07-17 | 2023-06-12 | 2023-07-25 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-06-12 | 1707455 | 1972165 | 3357596 | 317548 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 3357596 | 317548 | 3675144 | 1809044.7805 | 171092.2195 | 1,980,137 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-17 | 0 | 0 | 0
313 | 70H1-2023-3498 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 8659017 | 2,019,491 | 5,721,334 | 2023-05-10 | 2023-06-08 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-24 | 2023-07-28 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-07-24 | 5980868 | 2877416 | 8209422 | 200830 | 7505 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 8209422 | 200830 | 8410252 | 1971267.192 | 48223.808 | 2,019,491 | 4313008.3481 | 105510.6519 | 4418519 | 2023-07-25 | 0 | 0 | 0
314 | 70H1-2023-3500 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 10789134 | 0 | 9,404,018 | 2023-05-11 | 2023-05-31 | 2023-11-03 | 2023-11-05 | 2023-11-08 | 2023-11-03 | 2023-11-21 | 31 | 공사완료 | 0 | 2023-11-03 | 22041040 | 0 | 5672638 | 16246460 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 5672638 | 16246460 | 21919098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-08 | 0 | 0 | 0
315 | 70H1-2023-3501 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 15091103 | 7,641,698 | 6,413,934 | 2023-05-16 | 2023-08-25 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-12-28 | 2023-08-30 | 2023-12-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-08-29 | 6648158 | 7573689 | 9588247 | 2773393 | 4136 | 4565 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 9588247 | 2773393 | 12361640 | 5927246.5404 | 1714451.4596 | 7,641,698 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-28 | 0 | 0 | 0
316 | 70H1-2023-3502 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 12300710 | 6,496,170 | 5,029,691 | 2023-05-16 | 2023-06-01 | 2023-07-20 | 2023-07-24 | 2023-07-27 | 2023-07-20 | 2023-07-27 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-07-20 | 4685575 | 6487507 | 9866716 | 1296676 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 9866716 | 1296676 | 11163392 | 5741611.9113 | 754558.0887 | 6,496,170 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-27 | 0 | 0 | 0
317 | 70H1-2023-3503 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 18059780 | 2,036,372 | 13,863,794 | 2023-05-16 | 2023-06-08 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-30 | 2023-08-22 | 2023-08-30 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-08-21 | 14348979 | 2689216 | 11615230 | 4960665 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 11615230 | 4960665 | 16575895 | 1426947.332 | 609424.668 | 2,036,372 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-30 | 0 | 0 | 0
318 | 70H1-2023-3504 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2169759 | 555,327 | 1,387,043 | 2023-05-16 | 2023-05-19 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-04 | 2023-07-28 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-07-04 | 1836663 | 485015 | 2292875 | 0 | 7974 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2292875 | 0 | 2292875 | 555327 | 0 | 555,327 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-05 | 0 | 0 | 0
319 | 70H1-2023-3505 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 13852903 | 3,362,380 | 9,007,480 | 2023-05-16 | 2023-05-25 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-25 | 2023-07-28 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-07-24 | 9763302 | 4207691 | 13293461 | 294768 | 47845 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 13293461 | 294768 | 13588229 | 3289440.2499 | 72939.7501 | 3,362,380 | 7767987.3521 | 172246.6479 | 7940234 | 2023-07-26 | 0 | 0 | 0
320 | 70H1-2023-3506 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 6494994 | 668,201 | 4,946,077 | 2023-05-16 | 2023-05-24 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-29 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-06-20 | 4744009 | 978124 | 3183466 | 2578088 | 7974 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 3183466 | 2578088 | 5761554 | 369205.1076 | 298995.8924 | 668,201 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-20 | 0 | 0 | 0
321 | 70H1-2023-3510 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 11228359 | 5,956,982 | 4,548,765 | 2023-05-17 | 2023-05-23 | 2023-07-11 | 2023-07-14 | 2023-07-17 | 2023-07-11 | 2023-07-25 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-07-11 | 5129756 | 5973968 | 8949334 | 2017306 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 8949334 | 2017306 | 10966640 | 4861199.1959 | 1095782.8041 | 5,956,982 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-17 | 0 | 0 | 0
322 | 70H1-2023-3516 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 4846358 | 83,857 | 4,093,848 | 2023-06-02 | 2023-06-07 | 2023-07-24 | 2023-07-29 | 2023-07-27 | 2023-07-25 | 2023-08-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-07-24 | 2938205 | 209364 | 2237444 | 886235 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2237444 | 886235 | 3123679 | 60065.5002 | 23791.4998 | 83,857 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-27 | 0 | 0 | 0
323 | 70H1-2023-3517 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 600210 | 69,696 | 457,308 | 2023-05-27 | 2023-06-01 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-18 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-07-04 | 1068984 | 85098 | 854471 | 259385 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 854471 | 259385 | 1113856 | 53465.8078 | 16230.1922 | 69,696 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-05 | 0 | 0 | 0
324 | 70H1-2023-3518 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 12740085 | 2,212,407 | 9,082,196 | 2023-07-27 | 2023-09-27 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-12 | 2023-12-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-12-12 | 10638460 | 2085797 | 11002764 | 1642100 | 7505 | 9036 | 지역전담제 | N | 미대상 | 11002764 | 1642100 | 12644864 | 1925097.1851 | 287309.8149 | 2,212,407 | 6105094.3609 | 911150.6391 | 7016245 | 2023-12-14 | 0 | 0 | 0
325 | 70H1-2023-3520 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 14898957 | 470,415 | 12,423,536 | 2023-05-17 | 2023-05-23 | 2023-06-28 | 2023-06-30 | 2023-07-17 | 2023-06-28 | 2023-07-25 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-06-28 | 11705429 | 665805 | 3372266 | 8844871 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 3372266 | 8844871 | 12217137 | 129847.4848 | 340567.5152 | 470,415 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-17 | 0 | 0 | 0
326 | 70H1-2023-3521 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 3529791 | 0 | 3,048,554 | 2023-05-17 | 2023-06-07 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-08-29 | 2023-07-10 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-07-10 | 3190423 | 0 | 0 | 3167272 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 3167272 | 3167272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-29 | 0 | 0 | 0
327 | 70H1-2023-3523 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2042823 | 1,320,682 | 623,210 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 2023-06-01 | 2023-05-24 | 2023-06-02 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-05-24 | 641038 | 1316049 | 1723934 | 229971 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 1723934 | 229971 | 1953905 | 1165240.1744 | 155441.8256 | 1,320,682 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-01 | 0 | 0 | 0
328 | 70H1-2023-3525 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 11542482 | 2,412,464 | 7,743,255 | 2023-05-27 | 2023-06-14 | 2023-07-18 | 2023-07-22 | 2023-08-30 | 2023-07-24 | 2023-10-31 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-07-18 | 9320947 | 2125570 | 9754139 | 1662913 | 31897 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 9754139 | 1662913 | 11417052 | 2061084.5241 | 351379.4759 | 2,412,464 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-30 | 0 | 0 | 0
329 | 70H1-2023-3527 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 6947222 | 1,267,719 | 4,836,787 | 2023-05-27 | 2023-06-13 | 2023-08-10 | 2023-08-19 | 2023-12-14 | 2023-08-10 | 2023-12-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-08-10 | 5815374 | 2850117 | 6696672 | 1303290 | 0 | 0 | 지장긴급공사 | N | 미대상 | 6696672 | 1303290 | 7999962 | 1061192.3321 | 206526.6679 | 1,267,719 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-14 | 0 | 0 | 0
330 | 70H1-2023-3528 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 지장이설(도로공사) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 23838207 | 4,241,129 | 16,770,432 | 2023-06-21 | 2023-10-16 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 2023-12-12 | 2023-12-28 | 10 | 공사완료 | 0 | 2023-12-12 | 20881078 | 4591260 | 18255429 | 6518752 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 18255429 | 6518752 | 24774181 | 3125174.1214 | 1115954.8786 | 4,241,129 | 10895264.3034 | 3890542.6966 | 14785807 | 2023-12-14 | 0 | 0 | 0
331 | 70H1-2023-3529 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 634809 | 66,820 | 492,348 | 2023-06-02 | 2023-06-12 | 2023-07-25 | 2023-07-29 | 2023-07-26 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-07-25 | 450249 | 100994 | 550706 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 550706 | 0 | 550706 | 66820 | 0 | 66,820 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-26 | 0 | 0 | 0
332 | 70H1-2023-3530 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2766434 | 486,070 | 1,942,247 | 2023-05-25 | 2023-06-02 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-07-17 | 2023-06-28 | 2023-07-25 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-06-28 | 1150619 | 717725 | 1253756 | 466468 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 1253756 | 466468 | 1720224 | 354263.8511 | 131806.1489 | 486,070 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-17 | 0 | 0 | 0
333 | 70H1-2023-3531 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공개폐기보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 1783756 | 341,278 | 1,245,289 | 2023-05-25 | 2023-06-19 | 2023-07-04 | 2023-07-06 | 2023-07-27 | 2023-07-04 | 2023-07-31 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-07-04 | 2167066 | 330731 | 653324 | 1086478 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 653324 | 1086478 | 1739802 | 128155.4499 | 213122.5501 | 341,278 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-27 | 0 | 0 | 0
334 | 70H1-2023-3532 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3426893 | 46,740 | 2,919,857 | 2023-05-25 | 2023-05-31 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-31 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-08-28 | 6225025 | 20532 | 0 | 6219503 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 0 | 6219503 | 6219503 | 0 | 46740 | 46,740 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0
335 | 70H1-2023-3533 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 19336222 | 274,034 | 16,482,519 | 2023-05-25 | 2023-06-20 | 2023-07-24 | 2023-07-29 | 2023-12-27 | 2023-07-25 | 2023-12-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-07-24 | 18219526 | 139097 | 4714076 | 13525367 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 4714076 | 13525367 | 18239443 | 70825.4689 | 203208.5311 | 274,034 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-27 | 0 | 0 | 0
336 | 70H1-2023-3535 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 10801201 | 0 | 9,414,456 | 2023-05-26 | 2023-06-30 | 2023-08-25 | 2023-08-27 | 2023-12-29 | 2023-08-30 | 2023-12-29 | 30 | 공사완료 | 0 | 2023-08-25 | 17003810 | 0 | 1801856 | 15105756 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 1801856 | 15105756 | 16907612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0
337 | 70H1-2023-3536 |  |  | 가공공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4225672 | 0 | 3,653,625 | 2023-06-01 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-07-09 | 2023-08-29 | 2023-06-28 |  | 22 | 공사완료 | 0 | 2023-06-28 | 2024666 | 0 | 0 | 2007790 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 2007790 | 2007790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-29 | 0 | 0 | 0
338 | 70H1-2023-3537 |  |  | 가공공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4225672 | 0 | 3,662,408 | 2023-06-01 |  | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-11-06 | 2023-07-11 |  | 22 | 공사완료 | 0 | 2023-07-06 | 1957746 | 0 | 0 | 1942501 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 1942501 | 1942501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0
339 | 70H1-2023-3538 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 18147664 | 1,589,749 | 14,198,000 | 2023-06-02 | 2024-06-18 |  | 2023-06-11 |  |  |  | 10 | 공사중지 | 3 |  | 0 | 0 | 7147994 | 10999670 | 3752 | 3752 | 자동지정 | N | 미대상 | 7147994 | 10999670 | 18147664 | 626169.6444 | 963579.3556 | 1,589,749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6521824.3556 | 10036090.6444 | 16557915
340 | 70H1-2023-3539 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 강도부족전주보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 15290337 | 1,916,628 | 11,437,375 | 2023-08-17 | 2024-05-24 | 2024-10-30 | 2024-10-30 |  | 2024-10-31 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 6935378 | 8354959 | 3752 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 6935378 | 8354959 | 15290337 | 869342.4916 | 1047285.5084 | 1,916,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6066035.5084 | 7307673.4916 | 13373709
341 | 70H1-2023-3543 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공설비고장복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3120473 | 933,850 | 1,894,626 | 2023-06-01 | 2023-08-22 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-11-06 | 2023-08-31 | 2023-11-21 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-08-31 | 2042184 | 922846 | 2640675 | 308851 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 2640675 | 308851 | 2949526 | 836064.6249 | 97785.3751 | 933,850 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0
342 | 70H1-2023-3544 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송찬민 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송찬민 | 전력공급부 | 차량충돌복구공사 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 560751 | 54,944 | 435,567 | 2023-05-27 | 2023-05-29 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 2023-06-21 | 2023-06-27 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-06-21 | 851386 | 167947 | 877579 | 138252 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 877579 | 138252 | 1015831 | 47466.2622 | 7477.7378 | 54,944 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-23 | 0 | 0 | 0
343 | 70H1-2023-3545 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 11280219 | 6,621,118 | 4,020,205 | 2023-06-01 | 2023-06-07 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-18 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-07-04 | 4141452 | 6629064 | 9403752 | 1164131 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 9403752 | 1164131 | 10567883 | 5891752.552 | 729365.448 | 6,621,118 | 3153829.8114 | 390426.1886 | 3544256 | 2023-07-05 | 0 | 0 | 0
344 | 70H1-2023-3546 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1230868 | 111,248 | 968,004 | 2023-05-31 | 2023-06-12 | 2023-07-11 | 2023-07-15 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-07-18 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-07-11 | 666901 | 277167 | 942303 | 134126 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 942303 | 134126 | 1076429 | 97386.1947 | 13861.8053 | 111,248 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 0 | 0
345 | 70H1-2023-3547 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 10107158 | 5,542,144 | 3,937,270 | 2023-06-02 | 2023-06-07 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-27 | 2023-07-24 | 2023-07-28 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-07-24 | 4825790 | 5568335 | 9166487 | 1188430 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 9166487 | 1188430 | 10354917 | 4906074.1798 | 636069.8202 | 5,542,144 | 3072678.8734 | 398371.1266 | 3471050 | 2023-07-27 | 0 | 0 | 0
346 | 70H1-2023-3548 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 15631059 | 7,916,462 | 6,635,789 | 2023-06-02 | 2023-06-08 | 2023-07-24 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-25 | 2023-08-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-07-24 | 8110323 | 8417355 | 14771824 | 1641115 | 3752 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 14771824 | 1641115 | 16412939 | 7124902.0889 | 791559.9111 | 7,916,462 | 5265236.5667 | 584955.4333 | 5850192 | 2023-07-27 | 0 | 0 | 0
347 | 70H1-2023-3550 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 13323678 | 6,580,948 | 5,815,011 | 2023-07-01 | 2024-10-28 |  | 2023-07-12 |  |  |  | 12 | 공사중 | 12 |  | 4083025 | 0 | 13323678 | 0 | 3752 | 3752 | 지역전담제 | N | 미대상 | 13323678 | 0 | 13323678 | 6580948 | 0 | 6,580,948 | 4491327 | 0 | 4491327 | 0 | 2251403 | 0 | 2251403
348 | 70H1-2023-3551 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 5361497 | 1,172,848 | 3,609,797 | 2023-06-29 | 2023-08-18 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-10-25 | 4807694 | 1514123 | 5737836 | 409923 | 5193 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 5737836 | 409923 | 6147759 | 1094644.3211 | 78203.6789 | 1,172,848 | 2970111.0565 | 212190.9435 | 3182302 | 2023-10-27 | 0 | 0 | 0
349 | 70H1-2023-3552 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공개폐기보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2848791 | 311,955 | 2,190,187 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-17 | 2023-07-12 | 2023-07-25 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-07-11 | 2273381 | 291418 | 1693188 | 854477 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 1693188 | 854477 | 2547665 | 207326.498 | 104628.502 | 311,955 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-17 | 0 | 0 | 0
350 | 70H1-2023-3553 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 1390271 | 0 | 1,199,428 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-08-29 | 2023-07-18 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-07-18 | 1305586 | 0 | 0 | 1295896 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 0 | 1295896 | 1295896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-29 | 0 | 0 | 0
351 | 70H1-2023-3558 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 26608015 | 26,117 | 23,192,270 | 2023-06-02 | 2023-06-30 | 2023-11-16 | 2023-11-15 | 2023-11-23 | 2023-11-16 |  | 30 | 공사완료 | 0 | 2023-11-15 | 47285505 | 0 | 0 | 46933110 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 0 | 46933110 | 46933110 | 0 | 26117 | 26,117 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-23 | 0 | 0 | 0
352 | 70H1-2023-3559 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 21419190 | 15,214 | 18,681,421 | 2023-06-02 | 2023-06-30 | 2023-11-16 | 2023-11-18 | 2023-12-13 | 2023-11-16 |  | 30 | 공사완료 | 0 | 2023-11-16 | 55598280 | 0 | 0 | 55187973 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 0 | 55187973 | 55187973 | 0 | 15214 | 15,214 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-13 | 0 | 0 | 0
353 | 70H1-2023-3560 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 26637423 | 7,111 | 23,234,042 | 2023-06-02 | 2023-06-30 | 2023-11-16 | 2023-11-15 | 2023-12-04 | 2023-11-16 | 2023-12-28 | 30 | 공사완료 | 0 | 2023-11-15 | 46485973 | 0 | 147581 | 46004369 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 147581 | 46004369 | 46151950 | 22.739 | 7088.261 | 7,111 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-04 | 0 | 0 | 0
354 | 70H1-2023-3561 |  |  | 지중공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 127627749 | 60,049,296 | 58,553,838 | 2023-10-05 | 2024-02-06 |  | 2023-11-03 |  |  |  | 30 | 공사중지 | 15 |  | 46945209 | 0 | 144125089 | 151876 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 144125089 | 151876 | 144276965 | 59986083.9212 | 63212.0788 | 60,049,296 | 51585369.4182 | 54359.5818 | 51639729 | 0 | 32553635.6606 | 34304.3394 | 32587940
355 | 70H1-2023-3562 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3366166 | 568,374 | 2,412,367 | 2023-06-02 | 2023-06-12 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2023-08-29 | 2023-08-22 | 2023-08-29 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-08-14 | 3317038 | 587518 | 3663032 | 0 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 3663032 | 0 | 3663032 | 568374 | 0 | 568,374 | 2389945 | 0 | 2389945 | 2023-08-29 | 0 | 0 | 0
356 | 70H1-2023-3564 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 311959 | 1,840 | 268,081 | 2023-06-02 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-01-27 | 2024-01-23 | 2024-01-22 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-01-19 | 347313 | 0 | 0 | 346943 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 0 | 346943 | 346943 | 0 | 1840 | 1,840 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-23 | 0 | 0 | 0
357 | 70H1-2023-3567 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 28186484 | 8,778,937 | 16,845,861 | 2023-06-08 | 2023-08-02 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-20 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-09-15 | 13729950 | 3650458 | 16710593 | 131059 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 16710593 | 131059 | 16841652 | 8710620.7384 | 68316.2616 | 8,778,937 | 12928233.5515 | 101394.4485 | 13029628 | 2023-09-15 | 0 | 0 | 0
358 | 70H1-2023-3568 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1889275 | 236,583 | 1,433,947 | 2023-06-02 | 2023-06-16 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-05 | 2023-07-18 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-07-05 | 1426713 | 263288 | 1688146 | 0 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 1688146 | 0 | 1688146 | 236583 | 0 | 236,583 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-06 | 0 | 0 | 0
359 | 70H1-2023-3569 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2724061 | 419,140 | 1,998,038 | 2023-06-02 | 2023-06-16 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-07-18 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-07-12 | 2514638 | 441649 | 2817652 | 133592 | 0 | 4903 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 2817652 | 133592 | 2951244 | 400167.0683 | 18972.9317 | 419,140 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-12 | 0 | 0 | 0
360 | 70H1-2023-3570 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 24096027 | 3,258,041 | 17,760,927 | 2023-10-31 | 2023-11-27 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-04 | 2024-04-02 | 2024-04-29 | 11 | 공사완료 | 0 | 2024-04-02 | 19404706 | 3424488 | 14106121 | 7996789 | 25622 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 14106121 | 7996789 | 22102910 | 2079288.2281 | 1178752.7719 | 3,258,041 | 9997443.0041 | 5667570.9959 | 15665014 | 2024-04-04 | 0 | 0 | 0
361 | 70H1-2023-3573 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 노후가공변압기보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 11330592 | 5,980,204 | 4,594,010 | 2023-07-06 | 2023-07-28 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-08-31 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-08-29 | 6861693 | 9992986 | 15200194 | 1647677 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 15200194 | 1647677 | 16847871 | 5395355.9449 | 584848.0551 | 5,980,204 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0
362 | 70H1-2023-3574 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 송찬민 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송찬민 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2110958 | 10,998 | 1,771,814 | 2023-06-03 | 2023-06-07 | 2023-06-23 | 2023-06-26 | 2023-07-17 | 2023-06-23 | 2023-08-02 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-06-26 | 1913486 | 5578 | 174682 | 1956389 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 174682 | 1956389 | 2131071 | 901.4963 | 10096.5037 | 10,998 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-17 | 0 | 0 | 0
363 | 70H1-2023-3575 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 4883506 | 882,181 | 3,350,124 | 2023-06-10 | 2023-06-22 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-08-02 | 2023-07-27 | 2023-08-21 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-07-27 | 3155006 | 949058 | 3506992 | 663553 | 3704 | 4481 | 지역전담제 | N | 미대상 | 3506992 | 663553 | 4170545 | 741821.9224 | 140359.0776 | 882,181 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-02 | 0 | 0 | 0
364 | 70H1-2023-3576 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1281091 | 149,158 | 980,365 | 2023-07-05 | 2023-07-13 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 2023-08-01 | 2023-07-28 | 2023-08-21 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-07-28 | 1062147 | 343278 | 1398189 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1398189 | 0 | 1398189 | 149158 | 0 | 149,158 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-01 | 0 | 0 | 0
365 | 70H1-2023-3578 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 4929326 | 2,493,542 | 2,114,342 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 2023-08-16 | 2023-08-21 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-08-16 | 2652136 | 2885428 | 5461502 | 53696 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 5461502 | 53696 | 5515198 | 2469264.8605 | 24277.1395 | 2,493,542 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-18 | 0 | 0 | 0
366 | 70H1-2023-3580 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 노후가공변압기보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 25237986 | 13,433,783 | 10,174,422 | 2023-07-04 | 2023-07-27 | 2023-08-18 | 2023-08-20 | 2023-08-31 | 2023-08-22 | 2023-08-31 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-08-18 | 10198490 | 7974354 | 13362964 | 4688296 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 13362964 | 4688296 | 18051260 | 9944743.9466 | 3489039.0534 | 13,433,783 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0
367 | 70H1-2023-3581 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 노후가공변압기보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 30811236 | 18,747,346 | 10,382,753 | 2023-07-04 | 2023-07-27 | 2023-08-31 | 2023-09-02 | 2023-12-28 | 2023-09-01 | 2023-12-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-08-31 | 10583002 | 18558730 | 24119138 | 4914596 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 24119138 | 4914596 | 29033734 | 15573946.6824 | 3173399.3176 | 18,747,346 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-28 | 0 | 0 | 0
368 | 70H1-2023-3582 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 68404005 | 13,102,637 | 47,153,865 | 2023-07-04 | 2023-11-14 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-04-17 | 2024-03-28 | 2024-04-18 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-03-28 | 51873022 | 11732408 | 44590710 | 18451271 | 18762 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 44590710 | 18451271 | 63041981 | 9267727.2737 | 3834909.7263 | 13,102,637 | 25765897.4336 | 10661717.5664 | 36427615 | 2024-04-17 | 0 | 0 | 0
369 | 70H1-2023-3583 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 11597673 | 7,319,309 | 3,706,732 | 2023-07-05 | 2023-07-24 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-08-28 | 2023-08-17 | 2023-08-28 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-08-17 | 3887975 | 7307881 | 10760517 | 407778 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 10760517 | 407778 | 11168295 | 7052065.5949 | 267243.4051 | 7,319,309 | 3149702.6167 | 119360.3833 | 3269063 | 2023-08-28 | 0 | 0 | 0
370 | 70H1-2023-3584 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 19630015 | 10,443,891 | 7,956,643 | 2023-07-05 | 2023-10-06 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-11-02 | 2023-10-26 | 2023-11-21 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-10-26 | 8771184 | 10953589 | 18338398 | 944365 | 7409 | 4529 | 지역전담제 | N | 미대상 | 18338398 | 944365 | 19282763 | 9932405.9434 | 511485.0566 | 10,443,891 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0
371 | 70H1-2023-3585 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 31415438 | 13,902,298 | 15,163,254 | 2023-07-05 | 2023-09-19 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 2023-11-08 | 2023-11-03 | 2023-11-21 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-11-03 | 16685634 | 16121869 | 30333376 | 419279 | 7505 | 8962 | 지역전담제 | N | 미대상 | 30333376 | 419279 | 30752655 | 13712755.2889 | 189542.7111 | 13,902,298 | 8295579.4712 | 114664.5288 | 8410244 | 2023-11-08 | 0 | 0 | 0
372 | 70H1-2023-3586 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 17386738 | 10,451,779 | 6,004,067 | 2023-07-05 | 2023-07-25 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-28 | 2023-08-24 | 2023-08-28 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-08-24 | 4639519 | 10452734 | 14115465 | 154523 | 7409 | 4481 | 지역전담제 | N | 미대상 | 14115465 | 154523 | 14269988 | 10338601.5925 | 113177.4075 | 10,451,779 | 4590871.404 | 50256.596 | 4641128 | 2023-08-28 | 0 | 0 | 0
373 | 70H1-2023-3588 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2490674 | 1,886,818 | 519,636 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-20 | 2023-06-24 | 2023-07-17 | 2023-06-20 | 2023-08-01 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-06-20 | 958664 | 1814891 | 2435332 | 332896 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 2435332 | 332896 | 2768228 | 1659916.8326 | 226901.1674 | 1,886,818 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-17 | 0 | 0 | 0
374 | 70H1-2023-3589 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 1913462 | 1,320,682 | 510,147 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-20 | 2023-06-24 | 2023-07-17 | 2023-06-20 | 2023-08-01 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-06-20 | 789125 | 1321003 | 1827004 | 279658 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 1827004 | 279658 | 2106662 | 1145362.3299 | 175319.6701 | 1,320,682 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-17 | 0 | 0 | 0
375 | 70H1-2023-3590 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3091928 | 1,023,107 | 1,780,238 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-07-20 | 2023-07-22 | 2023-07-27 | 2023-07-20 | 2023-07-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-07-20 | 2746052 | 818195 | 3373406 | 170502 | 7525 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 3373406 | 170502 | 3543908 | 973883.9982 | 49223.0018 | 1,023,107 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-27 | 0 | 0 | 0
376 | 70H1-2023-3591 |  |  | 지중공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 취약선로보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 29126790 | 8,487,253 | 17,893,099 | 2023-06-09 | 2023-06-15 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-02-21 | 2024-02-15 | 2024-02-28 | 11 | 공사완료 | 0 | 2024-02-15 | 28784547 | 21806233 | 29547265 | 9968423 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 29547265 | 9968423 | 39515688 | 6346216.5587 | 2141036.4413 | 8,487,253 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-21 | 0 | 0 | 0
377 | 70H1-2023-3595 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 도서배전설비보강(경상) | 자본연(도서보강배전)-경남/통영/전력공급 | 11626011 | 2,057,795 | 8,156,030 | 2023-06-21 | 2023-11-17 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 2024-05-27 | 2024-07-31 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-24 | 17941032 | 2979035 | 17005634 | 3730283 | 4163 | 4930 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 17005634 | 3730283 | 20735917 | 1687608.4437 | 370186.5563 | 2,057,795 | 5897169.2291 | 1293577.7709 | 7190747 | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0
378 | 70H1-2023-3596 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공개폐기보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 13305818 | 7,840,667 | 4,694,563 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-08-30 | 5527280 | 7205772 | 8216568 | 4343196 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 8216568 | 4343196 | 12559764 | 5129345.8676 | 2711321.1324 | 7,840,667 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0
379 | 70H1-2023-3599 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1981491 | 337,551 | 1,427,124 | 2023-06-15 | 2023-06-22 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-07-20 | 1375010 | 334315 | 1481128 | 199064 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1481128 | 199064 | 1680192 | 297558.9918 | 39992.0082 | 337,551 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-24 | 0 | 0 | 0
380 | 70H1-2023-3600 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 47442686 | 9,710,341 | 32,178,227 | 2023-06-21 | 2023-10-20 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2024-01-08 | 2023-11-16 | 2024-01-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-11-16 | 36761002 | 10895308 | 36003498 | 10898526 | 24970 | 19694 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 36003498 | 10898526 | 46902024 | 7453969.2098 | 2256371.7902 | 9,710,341 | 21778907.9564 | 6592637.0436 | 28371545 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 0
381 | 70H1-2023-3601 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 27695239 | 11,082,937 | 14,232,324 | 2023-07-01 | 2023-07-06 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-12-08 | 2023-11-17 | 2023-12-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-11-17 | 15228245 | 11305832 | 19445656 | 6676436 | 3752 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 19445656 | 6676436 | 26122092 | 8250295.5878 | 2832641.4122 | 11,082,937 | 9341146.0004 | 3207171.9996 | 12548318 | 2023-12-08 | 0 | 0 | 0
382 | 70H1-2023-3608 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 5646206 | 1,281,386 | 3,778,175 | 2023-06-21 | 2024-04-18 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-13 | 2024-05-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-13 | 6851352 | 1555482 | 6683751 | 1678103 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 6683751 | 1678103 | 8361854 | 1024230.3871 | 257155.6129 | 1,281,386 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 | 0 | 0 | 0
383 | 70H1-2023-3610 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 4795351 | 1,345,258 | 2,963,276 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-27 | 2023-07-24 | 2023-07-28 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-07-24 | 3884252 | 885928 | 4163026 | 579543 | 15948 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 4163026 | 579543 | 4742569 | 1180867.1694 | 164390.8306 | 1,345,258 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-27 | 0 | 0 | 0
384 | 70H1-2023-3611 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 711498 | 50,038 | 571,354 | 2023-06-15 | 2023-06-22 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-06 | 2023-07-18 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-07-06 | 1103763 | 96607 | 1129429 | 64004 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1129429 | 64004 | 1193433 | 47354.4542 | 2683.5458 | 50,038 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-07 | 0 | 0 | 0
385 | 70H1-2023-3612 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 821779 | 46,419 | 670,114 | 2023-06-15 | 2023-06-27 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-18 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-07-06 | 904020 | 77817 | 978466 | 17149 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 978466 | 17149 | 995615 | 45619.4546 | 799.5454 | 46,419 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-06 | 0 | 0 | 0
386 | 70H1-2023-3613 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1148923 | 76,055 | 927,235 | 2023-06-16 | 2023-06-22 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-07-13 | 1056748 | 121111 | 1029069 | 124857 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1029069 | 124857 | 1153926 | 67825.7036 | 8229.2964 | 76,055 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-13 | 0 | 0 | 0
387 | 70H1-2023-3615 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 8178157 | 2,717,722 | 4,732,254 | 2023-06-16 | 2023-07-03 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-09-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-08-29 | 5771320 | 2707598 | 8053335 | 105046 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 8053335 | 105046 | 8158381 | 2682729.0492 | 34992.9508 | 2,717,722 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-29 | 0 | 0 | 0
388 | 70H1-2023-3616 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2008798 | 522,333 | 1,278,478 | 2023-06-16 | 2023-07-31 | 2023-08-21 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-22 | 2023-08-24 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-08-21 | 1492983 | 469373 | 1952290 | 0 | 7974 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1952290 | 0 | 1952290 | 522333 | 0 | 522,333 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-24 | 0 | 0 | 0
389 | 70H1-2023-3617 |  |  | 지중공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 2395199 | 177,349 | 1,917,172 | 2023-06-21 | 2023-07-21 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-20 | 2024-02-16 | 2024-03-05 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-02-16 | 5727875 | 59848 | 2311915 | 3447604 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 2311915 | 3447604 | 5759519 | 71189.2457 | 106159.7543 | 177,349 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-20 | 0 | 0 | 0
390 | 70H1-2023-3618 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 16689014 | 9,178,840 | 6,444,711 | 2023-06-16 | 2023-07-05 | 2023-11-23 | 2023-11-25 | 2024-01-08 | 2023-11-23 | 2024-01-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-11-23 | 13128679 | 8966649 | 12164879 | 9591621 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 12164879 | 9591621 | 21756500 | 5132235.3301 | 4046604.6699 | 9,178,840 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 0
391 | 70H1-2023-3619 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1949702 | 391,401 | 1,344,431 | 2023-09-15 | 2023-10-04 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-11-02 | 2023-10-23 | 2023-11-21 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-10-20 | 1837286 | 554639 | 2367916 | 0 | 3713 | 3636 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2367916 | 0 | 2367916 | 391401 | 0 | 391,401 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0
392 | 70H1-2023-3621 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 10958129 | 4,361,980 | 5,699,478 | 2023-06-17 | 2023-06-21 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2024-01-08 | 2023-11-02 | 2024-01-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-11-02 | 6953294 | 5228521 | 9729087 | 1988993 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 9729087 | 1988993 | 11718080 | 3621590.1336 | 740389.8664 | 4,361,980 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 0
393 | 70H1-2023-3622 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 외선소요(분산전원)-경남/통영/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 77863804 | 24,663,789 | 45,749,622 | 2023-07-04 | 2023-08-08 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-31 | 2024-01-24 | 2024-01-31 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-01-15 | 49786000 | 22383871 | 66299876 | 5071917 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 66299876 | 5071917 | 71371793 | 22911098.1195 | 1752690.8805 | 24,663,789 | 32829321.5451 | 2511431.4549 | 35340753 | 2024-01-31 | 0 | 0 | 0
394 | 70H1-2023-3623 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 26471069 | 9,372,700 | 14,760,785 | 2023-07-04 | 2023-09-07 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2023-11-27 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 10 | 공사완료 | 0 | 2023-11-08 | 7351500 | 9995814 | 16272329 | 640436 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 16272329 | 640436 | 16912765 | 9017783.7875 | 354916.2125 | 9,372,700 | 6322357.6588 | 248831.3412 | 6571189 | 2023-11-27 | 0 | 0 | 0
395 | 70H1-2023-3625 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2365084 | 945,486 | 1,229,852 | 2023-07-13 | 2023-08-21 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-10-12 | 2023-09-20 | 2023-10-26 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-09-20 | 1867775 | 1107489 | 2789549 | 170464 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2789549 | 170464 | 2960013 | 891036.467 | 54449.533 | 945,486 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-12 | 0 | 0 | 0
396 | 70H1-2023-3626 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 13029701 | 6,885,592 | 5,298,999 | 2023-07-04 | 2023-07-17 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-11-02 | 2023-09-26 | 2023-11-21 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-09-25 | 7760437 | 6983168 | 11693230 | 2633663 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 11693230 | 2633663 | 14326893 | 5619837.5281 | 1265754.4719 | 6,885,592 | 3812555.2272 | 858700.7728 | 4671256 | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0
397 | 70H1-2023-3627 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 6598473 | 1,119,834 | 4,649,971 | 2023-06-23 | 2023-06-26 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-11-02 | 2023-10-16 | 2023-11-27 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-10-13 | 4720204 | 1016523 | 4723875 | 1042561 | 7974 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 4723875 | 1042561 | 5766436 | 917370.0769 | 202463.9231 | 1,119,834 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0
398 | 70H1-2023-3636 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 5157079 | 1,473,269 | 3,170,387 | 2023-06-28 | 2023-07-17 | 2023-08-21 | 2023-08-23 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-08-21 | 3973682 | 1481256 | 5324659 | 0 | 15948 | 8962 | 지역전담제 | N | 미대상 | 5324659 | 0 | 5324659 | 1473269 | 0 | 1,473,269 | 2794352 | 0 | 2794352 | 2023-08-22 | 0 | 0 | 0
399 | 70H1-2023-3637 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(분산전원)-경남/통영/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 5232153 | 1,362,313 | 3,332,613 | 2023-07-29 | 2023-08-11 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-27 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-10-17 | 5064969 | 1390710 | 5961639 | 457622 | 7974 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 5961639 | 457622 | 6419261 | 1265195.2166 | 97117.7834 | 1,362,313 | 3066605.9382 | 235396.0618 | 3302002 | 2023-10-27 | 0 | 0 | 0
400 | 70H1-2023-3638 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(분산전원)-경남/통영/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3381525 | 1,030,711 | 2,031,703 | 2023-07-29 | 2023-08-11 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-31 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-10-26 | 3939811 | 0 | 3768260 | 149710 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 3768260 | 149710 | 3917970 | 991326.384 | 39384.616 | 1,030,711 | 1723336.2105 | 68466.7895 | 1791803 | 2023-10-27 | 0 | 0 | 0
401 | 70H1-2023-3639 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 6215866 | 1,105,564 | 4,413,240 | 2023-06-27 | 2023-11-30 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-06-17 | 2024-05-31 | 2024-06-19 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-05-30 | 5114145 | 897153 | 3964279 | 2017491 | 4163 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 3964279 | 2017491 | 5981770 | 732686.8382 | 372877.1618 | 1,105,564 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-17 | 0 | 0 | 0
402 | 70H1-2023-3640 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1651794 | 74,970 | 1,357,325 | 2023-06-27 | 2023-07-27 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-23 | 2023-08-25 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-08-23 | 1297521 | 166062 | 1457108 | 0 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 1457108 | 0 | 1457108 | 74970 | 0 | 74,970 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-25 | 0 | 0 | 0
403 | 70H1-2023-3642 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 강도부족전주보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 8932322 | 479,485 | 7,288,883 | 2023-07-04 | 2023-10-17 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-12-29 | 2023-11-16 | 2023-12-29 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-11-16 | 8874260 | 3835373 | 8349317 | 3889753 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 8349317 | 3889753 | 12239070 | 327097.7502 | 152387.2498 | 479,485 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0
404 | 70H1-2023-3643 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 취약선로보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 4442436 | 1,959,096 | 2,139,234 | 2023-07-12 | 2023-07-28 | 2024-03-20 | 2024-03-23 | 2024-05-10 | 2024-03-22 | 2024-05-27 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-03-20 | 2390687 | 10017977 | 2693021 | 1464983 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 2693021 | 1464983 | 4158004 | 1268850.7921 | 690245.2079 | 1,959,096 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-10 | 0 | 0 | 0
405 | 70H1-2023-3646 |  |  | 가공공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전접지보강-경남/통영/전력공급팀 | 17656893 | 0 | 15,285,780 | 2023-06-28 |  | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-08-28 |  | 25 | 공사완료 | 0 | 2023-08-28 | 17384127 | 0 | 0 | 17227032 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 17227032 | 17227032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-29 | 0 | 0 | 0
406 | 70H1-2023-3648 |  |  | 가공공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전접지보강-경남/통영/전력공급팀 | 20250438 | 0 | 17,572,720 | 2023-06-28 | 2023-07-24 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-29 | 2023-08-22 |  | 27 | 공사완료 | 0 | 2023-08-21 | 10895846 | 0 | 0 | 10800101 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 10800101 | 10800101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-29 | 0 | 0 | 0
407 | 70H1-2023-3650 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 9110209 | 5,842,232 | 2,823,158 | 2023-08-09 | 2023-09-05 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 2023-10-10 | 2023-10-26 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-10-06 | 2790071 | 6100610 | 7972767 | 828037 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 7972767 | 828037 | 8800804 | 5292556.7364 | 549675.2636 | 5,842,232 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-12 | 0 | 0 | 0
408 | 70H1-2023-3651 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 10785112 | 0 | 9,400,539 | 2023-06-28 | 2023-07-31 | 2023-11-03 | 2023-11-05 | 2023-12-29 | 2023-11-03 | 2023-12-29 | 31 | 공사완료 | 0 | 2023-11-03 | 17905963 | 0 | 1469382 | 16344618 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 1469382 | 16344618 | 17814000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0
409 | 70H1-2023-3652 |  |  | 가공공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4225672 | 0 | 3,653,625 | 2023-06-28 |  | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-29 | 2023-08-22 |  | 20 | 공사완료 | 0 | 2023-08-21 | 750619 | 0 | 0 | 744426 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 744426 | 744426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-29 | 0 | 0 | 0
410 | 70H1-2023-3653 |  |  | 가공공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4225672 | 0 | 3,662,408 | 2023-06-28 |  | 2023-08-01 | 2023-08-03 | 2023-08-31 | 2023-08-02 |  | 20 | 공사완료 | 0 | 2023-08-01 | 1210814 | 0 | 0 | 1201667 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 1201667 | 1201667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0
411 | 70H1-2023-3654 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3259413 | 2,217,783 | 897,981 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2023-07-27 | 2023-07-24 | 2023-07-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-07-21 | 1085797 | 2217639 | 2916388 | 380479 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 2916388 | 380479 | 3296867 | 1961837.0191 | 255945.9809 | 2,217,783 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-27 | 0 | 0 | 0
412 | 70H1-2023-3655 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 583325 | 76,235 | 437,540 | 2023-08-09 | 2023-09-05 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 2023-10-10 | 2023-10-26 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-10-06 | 1491937 | 1415438 | 2051598 | 324412 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2051598 | 324412 | 2376010 | 65826.1428 | 10408.8572 | 76,235 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-12 | 0 | 0 | 0
413 | 70H1-2023-3656 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 241458 | 9,750 | 200,923 | 2023-07-07 | 2023-07-11 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-07-14 | 2023-07-14 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-07-14 | 174655 | 0 | 0 | 173990 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 173990 | 173990 | 0 | 9750 | 9,750 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0
414 | 70H1-2023-3657 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 277275 | 29,250 | 215,138 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-07-21 | 2023-07-14 | 2023-07-14 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-07-14 | 210782 | 0 | 0 | 209987 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 209987 | 209987 | 0 | 29250 | 29,250 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0
415 | 70H1-2023-3661 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 8009826 | 6,571,419 | 1,238,375 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2023-07-27 | 2023-07-24 | 2023-07-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-07-21 | 2207463 | 6571054 | 7876582 | 886147 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 7876582 | 886147 | 8762729 | 5906872.2324 | 664546.7676 | 6,571,419 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-27 | 0 | 0 | 0
416 | 70H1-2023-3665 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 170883 | 4,470 | 144,365 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-08-08 | 2023-08-11 | 2023-08-28 | 2023-08-09 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-08-08 | 137598 | 0 | 0 | 136969 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 136969 | 136969 | 0 | 4470 | 4,470 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-28 | 0 | 0 | 0
417 | 70H1-2023-3666 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 35988191 | 39,664 | 31,362,384 | 2023-07-04 | 2023-07-31 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-13 | 2023-12-28 | 31 | 공사완료 | 0 | 2023-12-13 | 42347571 | 0 | 369244 | 41669819 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 369244 | 41669819 | 42039063 | 348.383 | 39315.617 | 39,664 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-14 | 0 | 0 | 0
418 | 70H1-2023-3667 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 31029210 | 31,922 | 27,049,053 | 2023-07-04 | 2023-07-31 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-13 |  | 31 | 공사완료 | 0 | 2023-12-13 | 43268405 | 0 | 208576 | 42944882 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 208576 | 42944882 | 43153458 | 154.2904 | 31767.7096 | 31,922 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-14 | 0 | 0 | 0
419 | 70H1-2023-3668 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 41133700 | 37,728 | 35,847,556 | 2023-07-04 | 2023-07-31 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 31 | 공사완료 | 0 | 2023-12-18 | 48121863 | 0 | 266024 | 47776092 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 266024 | 47776092 | 48042116 | 208.9116 | 37519.0884 | 37,728 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-20 | 0 | 0 | 0
420 | 70H1-2023-3670 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2476811 | 282,216 | 1,881,586 | 2023-07-04 | 2023-08-17 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-12-27 | 2023-08-30 | 2023-12-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-08-30 | 2054705 | 268565 | 1619953 | 705642 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 1619953 | 705642 | 2325595 | 196584.812 | 85631.188 | 282,216 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-27 | 0 | 0 | 0
421 | 70H1-2023-3671 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 975889 | 0 | 767,416 | 2023-07-04 | 2023-08-28 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-11-06 | 2023-09-12 | 2023-11-21 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-09-12 | 750453 | 0 | 0 | 748228 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 0 | 748228 | 748228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0
422 | 70H1-2023-3672 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2639587 | 501,609 | 1,845,182 | 2023-07-01 | 2023-07-04 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 2023-09-05 | 2023-08-28 | 2023-10-04 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-08-25 | 2052978 | 684650 | 2488323 | 234382 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2488323 | 234382 | 2722705 | 458428.3687 | 43180.6313 | 501,609 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-05 | 0 | 0 | 0
423 | 70H1-2023-3673 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 외선소요(분산전원)-경남/통영/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 699741 | 82,252 | 536,246 | 2023-07-29 | 2023-08-08 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-11-22 | 649045 | 0 | 579140 | 66826 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 579140 | 66826 | 645966 | 73742.9265 | 8509.0735 | 82,252 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-29 | 0 | 0 | 0
424 | 70H1-2023-3677 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3193906 | 2,248,832 | 817,153 | 2023-07-04 | 2023-07-14 | 2023-07-27 | 2023-07-31 | 2024-01-08 | 2023-07-27 | 2024-01-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-07-27 | 1175742 | 2299487 | 3058530 | 415638 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 3058530 | 415638 | 3474168 | 1979789.1573 | 269042.8427 | 2,248,832 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 0
425 | 70H1-2023-3678 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공설비고장복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3098663 | 1,747,927 | 1,162,199 | 2023-07-05 | 2023-07-14 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-11-06 | 2023-08-30 | 2023-11-21 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-08-29 | 1213097 | 1745937 | 2724626 | 238893 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 2724626 | 238893 | 2963519 | 1607024.4025 | 140902.5975 | 1,747,927 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0
426 | 70H1-2023-3680 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 5620252 | 1,370,008 | 3,594,011 | 2023-07-07 | 2023-07-19 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-11-06 | 2023-08-31 | 2023-11-21 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-08-31 | 4448141 | 1191299 | 4028419 | 1608487 | 7974 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 4028419 | 1608487 | 5636906 | 979077.2203 | 390930.7797 | 1,370,008 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0
427 | 70H1-2023-3682 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 4237072 | 1,133,616 | 2,677,916 | 2023-07-14 | 2023-09-20 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | 2024-01-22 | 2024-01-10 | 2024-01-31 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-01-09 | 5275787 | 1538995 | 5715824 | 1058939 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 5715824 | 1058939 | 6774763 | 956424.5332 | 177191.4668 | 1,133,616 | 3459420.3798 | 640907.6202 | 4100328 | 2024-01-22 | 0 | 0 | 0
428 | 70H1-2023-3683 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 36001910 | 15,144,878 | 18,012,710 | 2023-07-20 | 2023-10-19 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-12 | 2023-12-26 | 15 | 공사완료 | 0 | 2023-12-12 | 16673633 | 10480014 | 26530824 | 275182 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 26530824 | 275182 | 26806006 | 14989405.4608 | 155472.5392 | 15,144,878 | 11829266.9291 | 122695.0709 | 11951962 | 2023-12-13 | 0 | 0 | 0
429 | 70H1-2023-3684 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 15465257 | 8,224,271 | 6,251,984 | 2023-07-12 | 2023-07-27 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-26 | 2023-10-17 | 2023-10-31 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-10-16 | 5956930 | 8241410 | 13113553 | 1010722 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 13113553 | 1010722 | 14124275 | 7635748.6416 | 588522.3584 | 8,224,271 | 5118121.7552 | 394477.2448 | 5512599 | 2023-10-26 | 0 | 0 | 0
430 | 70H1-2023-3685 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 11228411 | 6,046,384 | 4,472,637 | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 2023-10-13 | 2023-10-15 | 2023-10-26 | 2023-10-17 | 2023-10-31 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-10-13 | 4741908 | 6066458 | 9843205 | 865099 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 9843205 | 865099 | 10708304 | 5557910.6851 | 488473.3149 | 6,046,384 | 3624656.4181 | 318563.5819 | 3943220 | 2023-10-26 | 0 | 0 | 0
431 | 70H1-2023-3686 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 8288601 | 5,068,675 | 2,781,493 | 2023-08-04 | 2023-10-19 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-12-05 | 2172662 | 5103439 | 6267026 | 995407 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 6267026 | 995407 | 7262433 | 4373949.8885 | 694725.1115 | 5,068,675 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-07 | 0 | 0 | 0
432 | 70H1-2023-3688 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 지장이설(도로공사) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 20746318 | 1,851,838 | 16,234,350 | 2023-07-12 | 2023-08-22 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-11-09 | 2023-10-06 | 2023-11-21 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-10-06 | 19680880 | 7992852 | 20766809 | 6162337 | 8536 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 20766809 | 6162337 | 26929146 | 1428072.2473 | 423765.7527 | 1,851,838 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-09 | 0 | 0 | 0
433 | 70H1-2023-3690 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 취약선로보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 540370 | 49,020 | 423,318 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2024-01-08 | 2023-09-05 | 2024-01-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-09-05 | 569388 | 107200 | 451028 | 197654 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 451028 | 197654 | 648682 | 34083.5611 | 14936.4389 | 49,020 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 0
434 | 70H1-2023-3692 |  |  | 가공공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 1349311 | 0 | 1,161,523 | 2023-07-11 |  | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-22 | 2023-09-18 |  | 30 | 공사완료 | 0 | 2023-09-18 | 1161523 | 0 | 0 | 1155955 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 1155955 | 1155955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-22 | 0 | 0 | 0
435 | 70H1-2023-3693 |  |  | 가공공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 1367413 | 0 | 1,180,106 | 2023-07-11 | 2023-09-18 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-22 |  | 30 | 공사완료 | 0 | 2023-09-22 | 1180106 | 0 | 0 | 1174471 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 1174471 | 1174471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-22 | 0 | 0 | 0
436 | 70H1-2023-3694 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 취약선로보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 4897710 | 1,409,761 | 3,021,438 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 2023-08-24 | 2023-08-31 | 2024-01-08 | 2023-08-25 | 2024-01-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-08-24 | 3285473 | 1358915 | 3866745 | 753472 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 3866745 | 753472 | 4620217 | 1179855.0367 | 229905.9633 | 1,409,761 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 0
437 | 70H1-2023-3695 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 30556919 | 7,256,995 | 19,870,585 | 2023-08-05 |  |  | 2023-08-16 |  |  |  | 12 | 공사중지 | 12 |  | 0 | 0 | 20494661 | 10062258 | 16044 | 5261 | 자동지정 | N | 미대상 | 20494661 | 10062258 | 30556919 | 4867298.7091 | 2389696.2909 | 7,256,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15627362.2909 | 7672561.7091 | 23299924
438 | 70H1-2023-3696 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 9240705 | 6,723,770 | 2,167,949 | 2023-07-13 | 2023-07-17 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 2023-10-17 | 2023-10-25 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-10-13 | 1965073 | 6764446 | 7988782 | 688238 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 7988782 | 688238 | 8677020 | 6190458.5616 | 533311.4384 | 6,723,770 | 1758983.5883 | 151537.4117 | 1910521 | 2023-10-23 | 0 | 0 | 0
439 | 70H1-2023-3697 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 28840297 | 16,914,297 | 10,276,965 | 2023-07-13 | 2023-07-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-10-25 | 10303208 | 16282661 | 24604617 | 1882048 | 15948 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 24604617 | 1882048 | 26486665 | 15712427.3482 | 1201869.6518 | 16,914,297 | 8416447.9261 | 643788.0739 | 9060236 | 2023-10-26 | 0 | 0 | 0
440 | 70H1-2023-3699 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전수목전지-경남/통영/전력공급팀 | 3714367 | 0 | 3,208,007 | 2023-07-28 | 2023-07-31 | 2023-08-03 | 2023-08-16 | 2023-08-29 | 2023-08-03 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-08-03 | 3383512 | 0 | 0 | 3362435 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 3362435 | 3362435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-29 | 0 | 0 | 0
441 | 70H1-2023-3700 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 825076 | 24,912 | 692,732 | 2023-07-18 | 2023-08-02 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-30 | 2023-08-24 | 2023-08-30 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-08-24 | 790713 | 47682 | 833112 | 0 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 833112 | 0 | 833112 | 24912 | 0 | 24,912 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-30 | 0 | 0 | 0
442 | 70H1-2023-3701 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 227629 | 37,018 | 165,918 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2023-07-19 | 2023-07-21 | 2023-07-17 | 2023-07-21 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-07-14 | 230679 | 0 | 229547 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 229547 | 0 | 229547 | 37018 | 0 | 37,018 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-21 | 0 | 0 | 0
443 | 70H1-2023-3702 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전수목전지-경남/통영/전력공급팀 | 593507 | 0 | 513,103 | 2023-07-12 |  | 2023-07-12 | 2023-07-23 | 2023-08-29 | 2023-07-12 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-07-12 | 512080 | 0 | 0 | 507435 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 507435 | 507435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-29 | 0 | 0 | 0
444 | 70H1-2023-3703 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 236097 | 4,470 | 200,845 | 2023-07-18 | 2023-09-19 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-26 | 2023-10-18 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-10-18 | 176677 | 0 | 0 | 176574 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 176574 | 176574 | 0 | 4470 | 4,470 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-26 | 0 | 0 | 0
445 | 70H1-2023-3705 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 236097 | 4,470 | 200,845 | 2023-07-18 | 2023-09-19 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-26 | 2023-10-18 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-10-18 | 176677 | 0 | 0 | 176574 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 176574 | 176574 | 0 | 4470 | 4,470 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-26 | 0 | 0 | 0
446 | 70H1-2023-3707 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 742837 | 33,974 | 613,594 | 2023-07-18 | 2023-08-02 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-28 | 2023-08-24 | 2023-08-28 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-08-24 | 710230 | 68271 | 773793 | 0 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 773793 | 0 | 773793 | 33974 | 0 | 33,974 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-28 | 0 | 0 | 0
447 | 70H1-2023-3709 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 9302670 | 82,362 | 7,985,400 | 2023-07-19 |  |  | 2023-07-30 |  |  |  | 12 | 공사중지 | 12 |  | 0 | 0 | 422228 | 8880442 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 422228 | 8880442 | 9302670 | 3738.2324 | 78623.7676 | 82,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418489.7676 | 8801818.2324 | 9220308
448 | 70H1-2023-3711 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 취약선로보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 8860021 | 1,550,372 | 6,214,175 | 2023-07-18 | 2023-07-25 | 2023-10-26 | 2023-10-28 | 2023-12-19 | 2023-10-30 | 2023-12-28 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-10-26 | 6708415 | 1529561 | 5599339 | 2713808 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 5599339 | 2713808 | 8313147 | 1044256.5738 | 506115.4262 | 1,550,372 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-19 | 0 | 0 | 0
449 | 70H1-2023-3713 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 186341 | 4,470 | 157,590 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-08-02 | 2023-07-28 | 2023-07-27 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-07-27 | 146984 | 0 | 0 | 146354 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 146354 | 146354 | 0 | 4470 | 4,470 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-28 | 0 | 0 | 0
450 | 70H1-2023-3715 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 186341 | 4,470 | 157,590 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-08-02 | 2023-07-28 | 2023-07-27 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-07-27 | 146984 | 0 | 0 | 146354 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 146354 | 146354 | 0 | 4470 | 4,470 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-28 | 0 | 0 | 0
451 | 70H1-2023-3717 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 186341 | 4,470 | 157,590 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-08-02 | 2023-07-28 | 2023-07-27 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-07-27 | 146984 | 0 | 0 | 146354 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 146354 | 146354 | 0 | 4470 | 4,470 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-28 | 0 | 0 | 0
452 | 70H1-2023-3719 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 186341 | 4,470 | 157,590 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-08-02 | 2023-07-28 | 2023-07-27 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-07-27 | 146984 | 0 | 0 | 146354 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 146354 | 146354 | 0 | 4470 | 4,470 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-28 | 0 | 0 | 0
453 | 70H1-2023-3721 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 186341 | 4,470 | 157,590 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-08-02 | 2023-07-28 | 2023-07-27 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-07-27 | 146984 | 0 | 0 | 146354 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 146354 | 146354 | 0 | 4470 | 4,470 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-28 | 0 | 0 | 0
454 | 70H1-2023-3723 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 186341 | 4,470 | 157,590 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-08-02 | 2023-07-28 | 2023-07-27 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-07-27 | 146984 | 0 | 0 | 146354 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 146354 | 146354 | 0 | 4470 | 4,470 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-28 | 0 | 0 | 0
455 | 70H1-2023-3725 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 186341 | 4,470 | 157,590 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-08-02 | 2023-07-28 | 2023-07-27 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-07-27 | 146984 | 0 | 0 | 146354 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 146354 | 146354 | 0 | 4470 | 4,470 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-28 | 0 | 0 | 0
456 | 70H1-2023-3727 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2563775 | 1,495,853 | 922,908 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-08-01 | 2023-08-07 | 2023-08-31 | 2023-08-02 | 2023-08-31 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-08-01 | 775551 | 1204404 | 1692847 | 282398 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 1692847 | 282398 | 1975245 | 1281993.0001 | 213859.9999 | 1,495,853 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0
457 | 70H1-2023-3728 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(분산전원)-경남/통영/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 9247749 | 3,625,267 | 4,854,399 | 2023-07-29 | 2023-08-11 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-27 | 2023-10-23 | 2023-10-31 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-10-17 | 5539211 | 4088879 | 8441710 | 1151657 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 8441710 | 1151657 | 9593367 | 3190063.7896 | 435203.2104 | 3,625,267 | 4232564.0917 | 577425.9083 | 4809990 | 2023-10-27 | 0 | 0 | 0
458 | 70H1-2023-3730 |  |  | 지중공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2203911 | 642,954 | 1,355,083 | 2023-07-15 | 2023-11-16 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-02 |  | 10 | 공사완료 | 0 | 2024-01-02 | 715764 | 400178 | 2203911 | 721893 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2203911 | 721893 | 2925804 | 484315.8985 | 158638.1015 | 642,954 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-05 | 0 | 0 | 0
459 | 70H1-2023-3731 |  |  | 지중공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 16132485 | 10,440,302 | 4,933,640 | 2023-07-20 | 2023-11-02 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-12-06 | 2023-11-27 | 2023-12-22 | 10 | 공사완료 | 0 | 2023-11-27 | 6159332 | 8766127 | 14570774 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 14570774 | 0 | 14570774 | 10440302 | 0 | 10,440,302 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-06 | 0 | 0 | 0
460 | 70H1-2023-3733 |  |  | 가공공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 19309720 | 0 | 16,554,534 | 2023-07-14 | 2023-09-04 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-11-06 | 2023-10-11 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-10-11 | 7501997 | 0 | 0 | 7497285 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 7497285 | 7497285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0
461 | 70H1-2023-3734 |  |  | 가공공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 21860073 | 0 | 18,788,878 | 2023-07-14 |  | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 2023-12-07 | 2023-11-27 |  | 11 | 공사완료 | 0 | 2023-11-27 | 9348261 | 0 | 0 | 9297414 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 9297414 | 9297414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-07 | 0 | 0 | 0
462 | 70H1-2023-3735 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1318134 | 425,397 | 776,290 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-10-18 | 2023-10-20 | 2023-10-26 | 2023-10-18 | 2023-10-30 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-10-18 | 1188588 | 0 | 1070049 | 113692 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1070049 | 113692 | 1183741 | 384539.8904 | 40857.1096 | 425,397 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-26 | 0 | 0 | 0
463 | 70H1-2023-3736 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1413471 | 242,206 | 1,015,441 | 2023-07-14 | 2023-07-17 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 2023-08-01 | 2023-07-28 | 2023-08-21 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-07-28 | 1145829 | 337542 | 1474830 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1474830 | 0 | 1474830 | 242206 | 0 | 242,206 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-01 | 0 | 0 | 0
464 | 70H1-2023-3738 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 796925 | 245,277 | 480,071 | 2023-07-14 | 2023-07-17 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2023-07-25 | 2023-07-28 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-07-25 | 679342 | 0 | 675639 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 675639 | 0 | 675639 | 245277 | 0 | 245,277 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-26 | 0 | 0 | 0
465 | 70H1-2023-3739 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3535148 | 2,237,503 | 1,121,675 | 2023-07-15 | 2023-07-17 | 2023-08-01 | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 2023-08-02 | 2023-08-31 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-08-01 | 944741 | 2176709 | 2771788 | 343787 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 2771788 | 343787 | 3115575 | 1990606.5382 | 246896.4618 | 2,237,503 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0
466 | 70H1-2023-3740 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 18856296 | 14,309,088 | 3,927,544 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-08-24 | 2023-08-29 | 2023-08-31 | 2023-08-25 | 2023-08-31 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-08-24 | 3548826 | 14134108 | 16341277 | 1320720 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 16341277 | 1320720 | 17661997 | 13239090.1564 | 1069997.8436 | 14,309,088 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0
467 | 70H1-2023-3741 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 6552067 | 48,935 | 5,627,864 | 2023-07-19 |  |  | 2023-07-30 |  |  |  | 12 | 공사중지 | 12 |  | 0 | 0 | 1240443 | 5311624 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 1240443 | 5311624 | 6552067 | 9264.4166 | 39670.5834 | 48,935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231178.5834 | 5271953.4166 | 6503132
468 | 70H1-2023-3743 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 690704 | 46,293 | 558,007 | 2023-07-26 | 2023-07-28 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 2023-08-16 | 2023-08-21 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-08-16 | 628621 | 39857 | 664196 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 664196 | 0 | 664196 | 46293 | 0 | 46,293 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-18 | 0 | 0 | 0
469 | 70H1-2023-3751 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 노후가공변압기보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2576298 | 1,886,818 | 595,158 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-26 | 2023-07-29 | 2023-12-28 | 2023-07-27 | 2023-12-29 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-07-26 | 724773 | 1716715 | 2178771 | 262253 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 2178771 | 262253 | 2441024 | 1684106.4818 | 202711.5182 | 1,886,818 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-28 | 0 | 0 | 0
470 | 70H1-2023-3752 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3002100 | 2,217,783 | 676,530 | 2023-07-19 | 2023-08-09 | 2023-08-11 | 2023-08-14 | 2024-01-08 | 2023-08-11 | 2024-01-24 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-08-11 | 711569 | 2176719 | 2628560 | 256553 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 2628560 | 256553 | 2885113 | 2020571.008 | 197211.992 | 2,217,783 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 0
471 | 70H1-2023-3753 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2132718 | 639,466 | 1,294,652 | 2023-07-20 | 2023-07-25 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-28 | 2023-08-24 | 2023-08-30 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-08-24 | 1676344 | 640444 | 1980181 | 324282 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1980181 | 324282 | 2304463 | 549480.9087 | 89985.0913 | 639,466 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-28 | 0 | 0 | 0
472 | 70H1-2023-3754 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전변압기개폐기-경남/통영/전력공급팀 | 2426725 | 0 | 2,075,126 | 2023-07-19 | 2023-07-28 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-29 | 2023-08-22 | 2023-08-31 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-08-21 | 2242871 | 0 | 0 | 2245094 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 0 | 2245094 | 2245094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-29 | 0 | 0 | 0
473 | 70H1-2023-3755 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 취약선로보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 12027727 | 1,975,859 | 8,674,559 | 2023-07-19 | 2023-12-08 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-01-30 | 12306769 | 1691406 | 9522719 | 4359858 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 9522719 | 4359858 | 13882577 | 1355335.5433 | 620523.4567 | 1,975,859 | 5246887.2031 | 2402221.7969 | 7649109 | 2024-01-31 | 0 | 0 | 0
474 | 70H1-2023-3756 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 취약선로보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 56534968 | 18,154,298 | 32,993,803 | 2023-07-26 | 2024-04-11 |  | 2023-08-12 |  |  |  | 18 | 공사중지 | 2 |  | 0 | 0 | 47257322 | 9277646 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 47257322 | 9277646 | 56534968 | 15175094.9301 | 2979203.0699 | 18,154,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32082227.0699 | 6298442.9301 | 38380670
475 | 70H1-2023-3757 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 5714257 | 975,787 | 3,974,918 | 2023-07-27 | 2023-10-20 | 2023-11-08 | 2023-11-10 | 2023-11-09 | 2023-11-08 | 2023-11-21 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-11-08 | 4369559 | 1524902 | 4896222 | 1094585 | 8536 | 4918 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 4896222 | 1094585 | 5990807 | 797500.1993 | 178286.8007 | 975,787 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-09 | 0 | 0 | 0
476 | 70H1-2023-3758 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1111651 | 213,494 | 779,992 | 2023-07-20 | 2023-07-28 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-28 | 2023-08-24 | 2023-08-28 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-08-24 | 868915 | 220856 | 969770 | 112303 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 969770 | 112303 | 1082073 | 191336.5146 | 22157.4854 | 213,494 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-28 | 0 | 0 | 0
477 | 70H1-2023-3760 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 15585037 | 8,307,136 | 6,304,172 | 2023-07-25 | 2023-08-23 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-12 | 2023-10-04 | 2023-10-25 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-10-04 | 8824227 | 9072964 | 16800112 | 922132 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 16800112 | 922132 | 17722244 | 7874895.2559 | 432240.7441 | 8,307,136 | 5596626.8621 | 307190.1379 | 5903817 | 2023-10-12 | 0 | 0 | 0
478 | 70H1-2023-3761 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3095028 | 732,680 | 2,030,514 | 2023-07-22 | 2023-08-16 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-01-05 | 2023-12-29 | 2024-01-29 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-12-28 | 2839551 | 765432 | 3527328 | 58461 | 7974 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 3527328 | 58461 | 3585789 | 720734.7334 | 11945.2666 | 732,680 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-05 | 0 | 0 | 0
479 | 70H1-2023-3762 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1167102 | 283,085 | 763,475 | 2023-07-25 | 2023-07-28 | 2023-10-13 | 2023-10-15 | 2023-10-26 | 2023-10-17 | 2023-10-31 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-10-13 | 1144476 | 286257 | 1013902 | 370332 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1013902 | 370332 | 1384234 | 207349.6589 | 75735.3411 | 283,085 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-26 | 0 | 0 | 0
480 | 70H1-2023-3763 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 도서배전설비보강(경상) | 자본연(도서보강배전)-경남/통영/전력공급 | 8638369 | 806,006 | 6,756,141 | 2023-07-21 | 2023-11-10 | 2023-12-14 | 2023-12-16 | 2023-12-15 | 2023-12-14 | 2023-12-28 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-12-14 | 22992453 | 7371461 | 17588986 | 12293145 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 17588986 | 12293145 | 29882131 | 474424.9414 | 331581.0586 | 806,006 | 10154011.4141 | 7096755.5859 | 17250767 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0
481 | 70H1-2023-3764 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 5214804 | 588,405 | 3,989,262 | 2023-07-26 | 2023-09-21 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-15 | 2023-12-11 | 2023-12-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-12-08 | 3431633 | 909987 | 2863513 | 1006603 | 3704 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2863513 | 1006603 | 3870116 | 435363.0141 | 153041.9859 | 588,405 | 2602304.0704 | 914780.9296 | 3517085 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0
482 | 70H1-2023-3765 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 노후가공변압기보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3236626 | 2,217,783 | 879,781 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-08-11 | 2023-08-16 | 2023-08-31 | 2023-08-16 | 2023-08-31 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-08-11 | 1787435 | 2176718 | 3313588 | 646632 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 3313588 | 646632 | 3960220 | 1855659.3157 | 362123.6843 | 2,217,783 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0
483 | 70H1-2023-3766 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 노후가공변압기보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2479499 | 1,495,853 | 849,570 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-08-04 | 2023-08-09 | 2023-08-31 | 2023-08-07 | 2023-08-31 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-08-04 | 812898 | 1205681 | 1721158 | 293469 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 1721158 | 293469 | 2014627 | 1277953.3669 | 217899.6331 | 1,495,853 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0
484 | 70H1-2023-3767 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3181943 | 1,563,748 | 1,400,815 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-08-04 | 2023-08-09 | 2023-08-31 | 2023-08-07 | 2023-08-31 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-08-04 | 3496903 | 1565711 | 3888172 | 1156514 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 3888172 | 1156514 | 5044686 | 1205252.6537 | 358495.3463 | 1,563,748 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0
485 | 70H1-2023-3769 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 36621495 | 8,202,591 | 24,301,041 | 2023-07-26 | 2024-06-03 |  | 2023-08-08 |  |  |  | 14 | 공사중지 | 3 |  | 0 | 0 | 26123219 | 10498276 | 11141 | 11141 | 자동지정 | N | 미대상 | 26123219 | 10498276 | 36621495 | 5851156.0235 | 2351434.9765 | 8,202,591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20272062.9765 | 8146841.0235 | 28418904
486 | 70H1-2023-3775 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2833180 | 1,886,818 | 815,296 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-04-17 | 2024-03-26 | 2024-04-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-03-26 | 921742 | 1890000 | 2488255 | 318712 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 2488255 | 318712 | 2806967 | 1672582.6569 | 214235.3431 | 1,886,818 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-17 | 0 | 0 | 0
487 | 70H1-2023-3777 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공개폐기보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 28901794 | 8,325,234 | 17,771,191 | 2023-07-28 | 2024-05-16 | 2024-07-22 | 2024-07-22 |  | 2024-07-22 |  | 11 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 22211985 | 11253857 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 22211985 | 11253857 | 33465842 | 5525633.3526 | 2799600.6474 | 8,325,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16686351.6474 | 8454256.3526 | 25140608
488 | 70H1-2023-3781 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 24773082 | 6,896,161 | 15,453,137 | 2023-08-24 |  |  | 2023-09-04 |  |  |  | 12 | 공사중지 | 12 |  | 0 | 0 | 15261257 | 9511825 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 15261257 | 9511825 | 24773082 | 4248324.2632 | 2647836.7368 | 6,896,161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11012932.7368 | 6863988.2632 | 17876921
489 | 70H1-2023-3782 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 92100 | 0 | 75,530 | 2023-07-29 | 2023-08-07 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-29 | 2023-08-22 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-08-22 | 211739 | 0 | 0 | 211001 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 211001 | 211001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-29 | 0 | 0 | 0
490 | 70H1-2023-3783 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 17437115 | 3,812,403 | 11,467,792 | 2023-08-01 | 2023-08-18 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | 2023-12-11 | 2023-12-28 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-12-11 | 16765479 | 5182382 | 17198828 | 5058938 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 17198828 | 5058938 | 22257766 | 2945886.998 | 866516.002 | 3,812,403 | 7817661.1733 | 2299520.8267 | 10117182 | 2023-12-20 | 0 | 0 | 0
491 | 70H1-2023-3785 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 26388411 | 6,259,448 | 17,447,427 | 2023-08-01 | 2023-09-13 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2023-11-10 | 2023-11-07 | 2023-11-21 | 11 | 공사완료 | 0 | 2023-11-07 | 17974290 | 6564393 | 11902845 | 9673984 | 3732 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 11902845 | 9673984 | 21576829 | 3453020.7997 | 2806427.2003 | 6,259,448 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-10 | 0 | 0 | 0
492 | 70H1-2023-3786 |  |  | 가공공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4225672 | 0 | 3,653,625 | 2023-07-28 |  | 2023-09-11 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-12 |  | 25 | 공사완료 | 0 | 2023-09-11 | 1174894 | 0 | 0 | 1165605 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 1165605 | 1165605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-22 | 0 | 0 | 0
493 | 70H1-2023-3787 |  |  | 가공공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4225672 | 0 | 3,662,408 | 2023-07-28 | 2023-08-18 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-09-22 | 2023-09-05 |  | 25 | 공사완료 | 0 | 2023-09-04 | 1133311 | 0 | 0 | 1124164 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 1124164 | 1124164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-22 | 0 | 0 | 0
494 | 70H1-2023-3788 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 10813269 | 0 | 9,424,895 | 2023-07-29 | 2023-08-31 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-12-29 | 2023-11-03 | 2023-12-29 | 21 | 공사완료 | 0 | 2023-11-03 | 18424309 | 0 | 7810419 | 10596439 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 7810419 | 10596439 | 18406858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0
495 | 70H1-2023-3789 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 17913016 | 4,066,718 | 11,660,222 | 2023-08-19 | 2023-09-05 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-26 | 2024-02-15 | 2024-02-29 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-02-07 | 18887986 | 4053804 | 15582055 | 7278370 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 15582055 | 7278370 | 22860425 | 2771944.2462 | 1294773.7538 | 4,066,718 | 7007030.5693 | 3272980.4307 | 10280011 | 2024-02-26 | 0 | 0 | 0
496 | 70H1-2023-3790 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2993917 | 478,061 | 2,172,243 | 2023-08-04 | 2023-08-16 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-12-12 | 2799597 | 631299 | 3190554 | 171677 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 3190554 | 171677 | 3362231 | 453650.9942 | 24410.0058 | 478,061 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-20 | 0 | 0 | 0
497 | 70H1-2023-3792 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1573506 | 840,056 | 638,799 | 2023-07-29 | 2023-08-18 | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 2023-11-02 | 2023-11-01 | 2023-11-21 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-11-01 | 1761576 | 0 | 1759230 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1759230 | 0 | 1759230 | 840056 | 0 | 840,056 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0
498 | 70H1-2023-3793 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 201544 | 35,180 | 144,732 | 2023-07-29 | 2023-08-08 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-21 | 2023-11-17 | 2023-11-23 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-11-16 | 201947 | 0 | 201755 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 201755 | 0 | 201755 | 35180 | 0 | 35,180 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-21 | 0 | 0 | 0
499 | 70H1-2023-3794 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 31132622 | 38,111 | 27,131,321 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 30 | 공사완료 | 0 | 2023-12-19 | 47483231 | 0 | 180440 | 46947994 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 180440 | 46947994 | 47128434 | 145.9151 | 37965.0849 | 38,111 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-19 | 0 | 0 | 0
500 | 70H1-2023-3795 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 26649011 | 40,005 | 23,213,556 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 2023-12-19 |  | 30 | 공사완료 | 0 | 2023-12-19 | 59073872 | 0 | 180684 | 58653046 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 180684 | 58653046 | 58833730 | 122.8592 | 39882.1408 | 40,005 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-22 | 0 | 0 | 0
501 | 70H1-2023-3796 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 36087291 | 22,597 | 31,461,447 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-19 |  | 30 | 공사완료 | 0 | 2023-12-19 | 45617132 | 0 | 164246 | 45279881 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 164246 | 45279881 | 45444127 | 81.671 | 22515.329 | 22,597 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-19 | 0 | 0 | 0
502 | 70H1-2023-3797 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 624051 | 47,976 | 496,948 | 2023-08-04 | 2023-08-16 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 2023-10-17 | 2023-10-25 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-10-13 | 598442 | 93832 | 688092 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 688092 | 0 | 688092 | 47976 | 0 | 47,976 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-20 | 0 | 0 | 0
503 | 70H1-2023-3798 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 가공설비고장복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 16602311 | 6,313,441 | 8,851,627 | 2023-08-02 | 2023-09-08 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-12-05 | 2023-10-13 | 2023-12-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-10-13 | 13896047 | 6206783 | 17328402 | 2728856 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 17328402 | 2728856 | 20057258 | 5454476.5616 | 858964.4384 | 6,313,441 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-05 | 0 | 0 | 0
504 | 70H1-2023-3799 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 6545138 | 136,083 | 5,565,804 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 2023-08-30 | 2023-08-17 | 2023-08-30 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-08-17 | 5431850 | 124664 | 790156 | 4716853 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 790156 | 4716853 | 5507009 | 19525.4446 | 116557.5554 | 136,083 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-30 | 0 | 0 | 0
505 | 70H1-2023-3800 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 17754024 | 7,678,185 | 8,722,045 | 2023-08-01 | 2023-08-17 | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 2023-10-17 | 2023-10-16 | 2023-10-25 | 10 | 공사완료 | 0 | 2023-10-16 | 8853643 | 9112948 | 14106348 | 2359540 | 3704 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 14106348 | 2359540 | 16465888 | 6577911.2319 | 1100273.7681 | 7,678,185 | 6590232.3103 | 1102334.6897 | 7692567 | 2023-10-17 | 0 | 0 | 0
506 | 70H1-2023-3805 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 18554964 | 6,719,065 | 10,111,923 | 2023-08-02 | 2024-02-01 | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 2024-10-31 | 2024-05-29 | 2024-11-01 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-28 | 12768567 | 7852239 | 13408196 | 6513289 | 3732 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 13408196 | 6513289 | 19921485 | 4522280.365 | 2196784.635 | 6,719,065 | 6000300.6125 | 2914761.3875 | 8915062 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0
507 | 70H1-2023-3808 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 128665 | 0 | 106,760 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-09-22 | 2023-08-16 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-08-16 | 82491 | 0 | 0 | 81937 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 81937 | 81937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-22 | 0 | 0 | 0
508 | 70H1-2023-3809 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 12734738 | 6,133,926 | 5,685,462 | 2023-08-18 | 2023-08-21 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 10 | 공사완료 | 0 | 2023-10-23 | 6563935 | 6105439 | 11611904 | 1002464 | 7974 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 11611904 | 1002464 | 12614368 | 5646462.8157 | 487463.1843 | 6,133,926 | 4613756.1249 | 398308.8751 | 5012065 | 2023-10-27 | 0 | 0 | 0
509 | 70H1-2023-3810 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 26655869 | 4,300,765 | 19,174,112 | 2023-08-11 | 2023-12-05 | 2024-03-07 | 2024-03-10 | 2024-06-18 | 2024-03-08 | 2024-06-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-03-07 | 24707300 | 4965506 | 16299799 | 12307816 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 16299799 | 12307816 | 28607615 | 2450452.6171 | 1850312.3829 | 4,300,765 | 9633070.9782 | 7273836.0218 | 16906907 | 2024-06-18 | 0 | 0 | 0
510 | 70H1-2023-3812 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 8894802 | 4,355,293 | 3,901,316 | 2023-08-05 | 2023-08-25 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-11-08 | 2023-11-21 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-11-08 | 4860939 | 4339435 | 8077891 | 1108176 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 8077891 | 1108176 | 9186067 | 3829885.2084 | 525407.7916 | 4,355,293 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-09 | 0 | 0 | 0
511 | 70H1-2023-3813 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2514214 | 1,220,501 | 1,118,579 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-08-10 | 2023-08-16 | 2023-08-31 | 2023-08-10 | 2023-08-31 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-08-10 | 1107982 | 1426911 | 2121211 | 406128 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 2121211 | 406128 | 2527339 | 1024373.9153 | 196127.0847 | 1,220,501 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0
512 | 70H1-2023-3814 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 취약선로보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 21968114 | 5,002,066 | 14,631,328 | 2023-08-24 | 2024-06-14 | 2024-09-05 | 2024-09-05 |  | 2024-09-06 |  | 10 | 공사중 | 0 |  | 11731498 | 0 | 18697441 | 1423772 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 18697441 | 1423772 | 20121213 | 4648121.0607 | 353944.9393 | 5,002,066 | 11991517.4055 | 913129.5945 | 12904647 | 0 | 2057802.5338 | 156697.4662 | 2214500
513 | 70H1-2023-3817 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 213017 | 0 | 183,504 | 2023-08-05 | 2023-08-25 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-22 | 2023-09-11 |  | 10 | 공사완료 | 0 | 2023-09-11 | 314248 | 0 | 0 | 313047 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 0 | 313047 | 313047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-22 | 0 | 0 | 0
514 | 70H1-2023-3818 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 26968378 | 8,019,588 | 16,264,744 | 2023-08-05 | 2023-09-07 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-11-09 | 2023-10-30 | 2023-11-21 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-10-26 | 18534604 | 10811067 | 20788257 | 7152688 | 3752 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 20788257 | 7152688 | 27940945 | 5966629.1308 | 2052958.8692 | 8,019,588 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-09 | 0 | 0 | 0
515 | 70H1-2023-3820 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 취약선로보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 7992846 | 828,430 | 6,181,510 | 2023-10-07 | 2023-10-16 | 2023-11-28 | 2023-11-30 | 2024-01-08 | 2023-11-29 | 2024-01-23 | 10 | 공사완료 | 0 | 2023-11-28 | 6510743 | 810524 | 2572407 | 4717229 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 2572407 | 4717229 | 7289636 | 292340.9524 | 536089.0476 | 828,430 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 0
516 | 70H1-2023-3823 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 1363939 | 126,317 | 1,071,077 | 2023-08-18 | 2023-08-21 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-21 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-09-12 | 1441681 | 160286 | 1437145 | 150538 | 0 | 0 | 지장긴급공사 | N | 미대상 | 1437145 | 150538 | 1587683 | 114340.1075 | 11976.8925 | 126,317 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-12 | 0 | 0 | 0
517 | 70H1-2023-3824 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3395483 | 1,934,600 | 1,264,291 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-31 | 2023-09-05 | 2023-11-06 | 2023-08-31 | 2023-11-21 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-08-31 | 1427036 | 1937199 | 2833169 | 521316 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 2833169 | 521316 | 3354485 | 1633946.4172 | 300653.5828 | 1,934,600 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0
518 | 70H1-2023-3825 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 8269307 | 1,731,816 | 5,657,855 | 2023-08-23 | 2024-03-04 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-06-14 | 2024-03-26 | 2024-06-19 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-03-25 | 9218577 | 2710553 | 6991547 | 4474230 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 6991547 | 4474230 | 11465777 | 1056018.5288 | 675797.4712 | 1,731,816 | 4855325.0365 | 3107157.9635 | 7962483 | 2024-06-14 | 0 | 0 | 0
519 | 70H1-2023-3826 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 267583 | 0 | 229,038 | 2023-08-11 | 2023-08-16 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-13 | 2023-10-05 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-10-05 | 227988 | 0 | 0 | 227897 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 227897 | 227897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-13 | 0 | 0 | 0
520 | 70H1-2023-3830 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 8793406 | 5,153,528 | 3,144,443 | 2023-08-18 | 2023-08-21 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 10 | 공사완료 | 0 | 2023-10-25 | 3439003 | 5248771 | 8426826 | 219464 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 8426826 | 219464 | 8646290 | 5022718.8473 | 130809.1527 | 5,153,528 | 2702479.9765 | 70382.0235 | 2772862 | 2023-10-26 | 0 | 0 | 0
521 | 70H1-2023-3831 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 183893 | 4,470 | 155,728 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2023-09-18 | 2023-09-18 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-09-15 | 136042 | 0 | 0 | 135404 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 135404 | 135404 | 0 | 4470 | 4,470 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-18 | 0 | 0 | 0
522 | 70H1-2023-3834 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공설비고장복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 4716592 | 524,754 | 3,630,985 | 2023-08-17 | 2023-08-28 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-11-06 | 2023-09-11 | 2023-11-21 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-09-11 | 3560972 | 319613 | 1796740 | 2053944 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 1796740 | 2053944 | 3850684 | 244851.6944 | 279902.3056 | 524,754 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0
523 | 70H1-2023-3835 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 외선불요(신규)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 128432 | 4,470 | 107,580 | 2023-08-19 | 2023-08-25 | 2023-08-29 | 2023-08-31 | 2023-08-30 | 2023-08-29 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-08-29 | 99036 | 0 | 0 | 98964 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 98964 | 98964 | 0 | 4470 | 4,470 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-30 | 0 | 0 | 0
524 | 70H1-2023-3836 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 1838651 | 17,100 | 1,577,545 | 2023-08-17 | 2023-08-23 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-22 | 2023-09-12 | 2023-09-22 | 8 | 공사완료 | 0 | 2023-09-12 | 6315037 | 325230 | 0 | 6590450 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 0 | 6590450 | 6590450 | 0 | 17100 | 17,100 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-22 | 0 | 0 | 0
525 | 70H1-2023-3838 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 5812897 | 1,559,872 | 3,686,009 | 2023-08-15 | 2023-08-18 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-20 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-09-14 | 4020524 | 1806029 | 5120524 | 676953 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 5120524 | 676953 | 5797477 | 1377730.6944 | 182141.3056 | 1,559,872 | 2871626.8653 | 379640.1347 | 3251267 | 2023-09-14 | 0 | 0 | 0
526 | 70H1-2023-3840 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전수목전지-경남/통영/전력공급팀 | 55425472 | 0 | 47,759,290 | 2023-08-26 |  | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-11-06 | 2023-11-02 |  | 10 | 공사완료 | 0 | 2023-10-11 | 46643733 | 0 | 0 | 46385866 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 46385866 | 46385866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34254261 | 34254261 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0
527 | 70H1-2023-3841 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전수목전지-경남/통영/전력공급팀 | 52525281 | 0 | 45,371,771 | 2023-08-26 | 2023-11-03 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-12-11 | 2023-11-20 |  | 10 | 공사완료 | 0 | 2023-11-20 | 46762494 | 0 | 0 | 46496778 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 46496778 | 46496778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32540070 | 32540070 | 2023-12-11 | 0 | 0 | 0
528 | 70H1-2023-3842 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 227095 | 4,470 | 192,786 | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 2023-08-28 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-28 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-08-28 | 170448 | 0 | 0 | 169818 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 169818 | 169818 | 0 | 4470 | 4,470 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-30 | 0 | 0 | 0
529 | 70H1-2023-3844 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1982108 | 279,927 | 1,452,460 | 2023-08-29 | 2023-09-04 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-19 | 2023-12-11 | 2023-12-26 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-12-08 | 2420274 | 270912 | 2037251 | 652166 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2037251 | 652166 | 2689417 | 212046.5367 | 67880.4633 | 279,927 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-19 | 0 | 0 | 0
530 | 70H1-2023-3845 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1148791 | 169,371 | 850,310 | 2023-08-18 | 2023-08-21 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 2023-10-10 | 2023-10-25 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-10-06 | 834287 | 169662 | 908291 | 88273 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 908291 | 88273 | 996564 | 154368.5654 | 15002.4346 | 169,371 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-12 | 0 | 0 | 0
531 | 70H1-2023-3846 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 75861316 | 24,072,792 | 44,449,614 | 2023-08-25 | 2023-11-06 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 2024-07-15 | 2024-07-19 | 23 | 공사완료 | 0 | 2024-07-15 | 48870982 | 24901224 | 67678164 | 5546434 | 22467 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 67678164 | 5546434 | 73224598 | 22249386.2638 | 1823405.7362 | 24,072,792 | 36214078.7047 | 2967855.2953 | 39181934 | 2024-07-18 | 0 | 0 | 0
532 | 70H1-2023-3847 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 1545527 | 3,000 | 1,331,873 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 2023-11-06 | 2023-10-02 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-09-22 | 635369 | 0 | 0 | 629982 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 0 | 629982 | 629982 | 0 | 3000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0
533 | 70H1-2023-3849 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 가공설비고장복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 8930023 | 1,215,786 | 6,650,786 | 2023-09-06 | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2024-01-08 | 2023-12-26 | 2024-01-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-12-26 | 6865466 | 1078593 | 6058916 | 1845219 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 6058916 | 1845219 | 7904135 | 931960.9607 | 283825.0393 | 1,215,786 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 0
534 | 70H1-2023-3850 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 가공설비고장복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 5013701 | 509,490 | 3,801,589 | 2023-09-06 | 2023-09-18 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-25 | 2024-01-19 | 2024-01-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-01-18 | 3792371 | 483199 | 2750163 | 1476910 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 2750163 | 1476910 | 4227073 | 331477.7263 | 178012.2737 | 509,490 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-25 | 0 | 0 | 0
535 | 70H1-2023-3851 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 42840546 | 4,962,005 | 32,203,392 | 2023-08-23 | 2023-10-04 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 2024-06-14 | 2024-02-15 | 2024-06-19 | 13 | 공사완료 | 0 | 2024-02-14 | 32318069 | 5564318 | 28600842 | 9078298 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 28600842 | 9078298 | 37679140 | 3766474.527 | 1195530.473 | 4,962,005 | 21552389.212 | 6841022.788 | 28393412 | 2024-06-14 | 0 | 0 | 0
536 | 70H1-2023-3852 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 32403622 | 7,526,379 | 21,342,757 | 2023-08-23 | 2023-10-05 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-30 | 2024-01-22 | 2024-01-31 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-01-22 | 23316935 | 8174449 | 23870597 | 7289222 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 23870597 | 7289222 | 31159819 | 5765731.8221 | 1760647.1779 | 7,526,379 | 14417132.2216 | 4402473.7784 | 18819606 | 2024-01-30 | 0 | 0 | 0
537 | 70H1-2023-3854 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 36926873 | 11,798,461 | 21,689,897 | 2023-09-01 | 2023-09-18 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-28 | 2023-11-17 | 2023-11-28 | 13 | 공사완료 | 0 | 2023-11-17 | 22091188 | 12534568 | 28201141 | 5513074 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 28201141 | 5513074 | 33714215 | 9869132.7158 | 1929328.2842 | 11,798,461 | 15994654.3378 | 3126813.6622 | 19121468 | 2023-11-28 | 0 | 0 | 0
538 | 70H1-2023-3855 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 13145775 | 5,706,590 | 6,422,112 | 2023-08-18 | 2023-09-06 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-10-12 | 2023-09-26 | 2023-10-25 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-09-26 | 5847092 | 6843232 | 10377580 | 2287013 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 10377580 | 2287013 | 12664593 | 4676075.5953 | 1030514.4047 | 5,706,590 | 4927276.003 | 1085873.997 | 6013150 | 2023-10-12 | 0 | 0 | 0
539 | 70H1-2023-3857 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 13374635 | 2,930,642 | 9,054,650 | 2023-08-24 | 2023-09-06 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-12 | 2023-10-04 | 2023-10-25 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-10-04 | 10217535 | 3384825 | 12670676 | 573196 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 12670676 | 573196 | 13243872 | 2803803.5443 | 126838.4557 | 2,930,642 | 8112989.6025 | 367015.3975 | 8480005 | 2023-10-12 | 0 | 0 | 0
540 | 70H1-2023-3858 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 지장이설(도로공사) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 5442465 | 640,661 | 4,152,376 | 2023-08-24 | 2023-08-28 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-11-09 | 2023-09-14 | 2023-11-21 | 10 | 공사완료 | 0 | 2023-09-14 | 4033795 | 605123 | 1504792 | 3111841 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1504792 | 3111841 | 4616633 | 208823.5187 | 431837.4813 | 640,661 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-09 | 0 | 0 | 0
541 | 70H1-2023-3859 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공설비고장복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 11915723 | 970,681 | 9,323,419 | 2023-08-18 | 2023-09-19 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-12-05 | 2023-11-16 | 2023-12-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-11-16 | 9356204 | 1210431 | 7680811 | 2944017 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 7680811 | 2944017 | 10624828 | 701716.5174 | 268964.4826 | 970,681 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-05 | 0 | 0 | 0
542 | 70H1-2023-3860 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 5255115 | 704,445 | 3,813,128 | 2023-08-22 | 2023-08-28 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-14 | 2023-12-11 | 2023-12-26 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-12-11 | 4255263 | 752432 | 3759455 | 1317101 | 7974 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 3759455 | 1317101 | 5076556 | 521678.3342 | 182766.6658 | 704,445 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-14 | 0 | 0 | 0
543 | 70H1-2023-3861 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3871631 | 761,817 | 2,687,664 | 2023-08-24 | 2023-09-04 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-10-12 | 2023-09-21 | 2023-10-26 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-09-21 | 4113868 | 1238006 | 4984025 | 85976 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 4984025 | 85976 | 5070001 | 748898.2691 | 12918.7309 | 761,817 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-12 | 0 | 0 | 0
544 | 70H1-2023-3866 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 927982 | 83,454 | 727,231 | 2023-08-22 | 2023-08-24 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 2023-10-17 | 2023-10-25 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-10-13 | 862046 | 414604 | 1099557 | 46984 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1099557 | 46984 | 1146541 | 80034.1461 | 3419.8539 | 83,454 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-20 | 0 | 0 | 0
545 | 70H1-2023-3867 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3049358 | 512,469 | 2,190,955 | 2023-08-24 | 2023-10-24 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-27 | 2023-11-17 | 2023-11-27 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-11-17 | 4120502 | 1130758 | 4850171 | 0 | 4136 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 4850171 | 0 | 4850171 | 512469 | 0 | 512,469 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-27 | 0 | 0 | 0
546 | 70H1-2023-3871 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 취약선로보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 8020691 | 2,113,548 | 5,021,673 | 2023-08-24 | 2023-12-07 | 2024-01-23 | 2024-01-25 | 2024-01-30 | 2024-01-23 | 2024-01-30 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-01-23 | 5941637 | 4724661 | 8426453 | 1019408 | 15948 | 8962 | 자동지정 | N | 미대상 | 8426453 | 1019408 | 9445861 | 1885451.51 | 228096.49 | 2,113,548 | 3949546.2739 | 477804.7261 | 4427351 | 2024-01-30 | 0 | 0 | 0
547 | 70H1-2023-3872 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 5043337 | 1,431,190 | 3,124,167 | 2023-08-25 | 2023-10-05 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-12-15 | 2023-11-09 | 2023-12-28 | 10 | 공사완료 | 0 | 2023-11-09 | 7573864 | 2234974 | 7535235 | 2159225 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 7535235 | 2159225 | 9694460 | 1112424.3103 | 318765.6897 | 1,431,190 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0
548 | 70H1-2023-3875 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 6628432 | 0 | 5,743,196 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-10-25 | 2023-10-29 | 2023-11-06 | 2023-10-25 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-10-25 | 6303479 | 0 | 0 | 6248439 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 0 | 6248439 | 6248439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0
549 | 70H1-2023-3876 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 3094167 | 0 | 2,680,276 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-10-05 | 2023-10-08 | 2023-11-06 | 2023-10-06 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-10-05 | 2890178 | 0 | 0 | 2865160 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 0 | 2865160 | 2865160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0
550 | 70H1-2023-3877 |  |  | 가공공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4225672 | 0 | 3,653,625 | 2023-08-26 |  | 2023-10-11 | 2023-10-13 | 2023-11-06 | 2023-10-11 |  | 20 | 공사완료 | 0 | 2023-10-11 | 726486 | 0 | 0 | 720299 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 720299 | 720299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0
551 | 70H1-2023-3878 |  |  | 가공공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4225672 | 0 | 3,662,408 | 2023-08-26 | 2023-09-12 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-11-06 | 2023-10-04 |  | 20 | 공사완료 | 0 | 2023-10-04 | 396709 | 0 | 0 | 393660 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 393660 | 393660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0
552 | 70H1-2023-3879 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 10813269 | 0 | 9,424,895 | 2023-08-26 | 2023-09-27 | 2023-11-03 | 2023-11-05 | 2023-12-29 | 2023-11-03 | 2023-12-29 | 30 | 공사완료 | 0 | 2023-11-03 | 12171922 | 0 | 310424 | 11795759 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 310424 | 11795759 | 12106183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0
553 | 70H1-2023-3882 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2206033 | 611,647 | 1,381,971 | 2023-08-31 | 2023-09-18 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-16 | 2023-10-25 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-10-16 | 1600837 | 606731 | 2006240 | 190236 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2006240 | 190236 | 2196476 | 558672.4723 | 52974.5277 | 611,647 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-18 | 0 | 0 | 0
554 | 70H1-2023-3883 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 11715033 | 5,830,167 | 5,096,414 | 2023-09-01 | 2023-10-19 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-26 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-12-05 | 5536076 | 5791793 | 9968986 | 1317717 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 9968986 | 1317717 | 11286703 | 5149497.8827 | 680669.1173 | 5,830,167 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-07 | 0 | 0 | 0
555 | 70H1-2023-3885 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1611328 | 271,538 | 1,158,706 | 2023-08-29 | 2023-09-18 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-26 | 2023-10-17 | 2023-10-26 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-10-17 | 1858445 | 588115 | 2110106 | 323909 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2110106 | 323909 | 2434015 | 235402.8069 | 36135.1931 | 271,538 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-26 | 0 | 0 | 0
556 | 70H1-2023-3886 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 1301466 | 11,122 | 1,030,248 | 2023-08-31 | 2023-09-08 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-09-26 | 974178 | 5003 | 0 | 1059229 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 1059229 | 1059229 | 0 | 11122 | 11,122 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-27 | 0 | 0 | 0
557 | 70H1-2023-3887 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2440374 | 531,227 | 1,647,254 | 2023-10-05 | 2023-10-27 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-22 | 2023-11-17 | 2023-11-23 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-11-17 | 2227137 | 904454 | 3047774 | 0 | 3704 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 3047774 | 0 | 3047774 | 531227 | 0 | 531,227 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-22 | 0 | 0 | 0
558 | 70H1-2023-3888 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 784553 | 44,370 | 639,821 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-11-08 | 2023-11-14 | 2024-01-08 | 2023-11-08 | 2024-01-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-11-08 | 618782 | 101873 | 306594 | 410846 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 306594 | 410846 | 717440 | 18961.2731 | 25408.7269 | 44,370 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 0
559 | 70H1-2023-3889 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선불요(신규)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 309868 | 48,047 | 227,169 | 2023-10-05 | 2024-03-29 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-05-07 | 2024-04-29 | 2024-05-23 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-04-26 | 227182 | 42972 | 269102 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 269102 | 0 | 269102 | 48047 | 0 | 48,047 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-07 | 0 | 0 | 0
560 | 70H1-2023-3893 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 14577629 | 7,168,794 | 6,416,054 | 2023-09-01 | 2023-09-11 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-17 | 2023-11-14 | 2023-11-21 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-11-14 | 8034291 | 7390434 | 14413983 | 906205 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 14413983 | 906205 | 15320188 | 6744752.4042 | 424041.5958 | 7,168,794 | 5652437.107 | 355367.893 | 6007805 | 2023-11-17 | 0 | 0 | 0
561 | 70H1-2023-3895 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 2648702 | 428,054 | 1,805,608 | 2023-09-08 | 2023-09-21 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-11-09 | 2023-10-16 | 2023-11-21 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-10-16 | 2098460 | 377732 | 1730895 | 817076 | 7974 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1730895 | 817076 | 2547971 | 290786.8764 | 137267.1236 | 428,054 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-09 | 0 | 0 | 0
562 | 70H1-2023-3897 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 4938083 | 1,288,442 | 3,074,025 | 2023-09-05 | 2024-01-02 | 2024-01-04 | 2024-01-07 | 2024-01-23 | 2024-01-04 | 2024-01-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-01-04 | 5427864 | 1958453 | 6313634 | 1017159 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 6313634 | 1017159 | 7330793 | 1109668.6563 | 178773.3437 | 1,288,442 | 2333674.0712 | 375966.9288 | 2709641 | 2024-01-23 | 0 | 0 | 0
563 | 70H1-2023-3899 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 12171166 | 7,860,318 | 3,729,522 | 2023-09-14 | 2023-10-04 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-11-02 | 2023-10-26 | 2023-11-21 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-10-26 | 3775802 | 8433940 | 9931650 | 2254286 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 9931650 | 2254286 | 12185936 | 6406231.5168 | 1454086.4832 | 7,860,318 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0
564 | 70H1-2023-3900 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 13212837 | 7,558,519 | 4,895,167 | 2023-09-14 | 2024-03-20 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-04-19 | 3958352 | 7661818 | 10254514 | 971344 | 3704 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 10254514 | 971344 | 11225858 | 6904500.2088 | 654018.7912 | 7,558,519 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-22 | 0 | 0 | 0
565 | 70H1-2023-3901 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2930570 | 943,530 | 1,719,434 | 2023-09-14 | 2023-09-21 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-16 | 2023-10-25 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-10-16 | 2018110 | 1240201 | 2992077 | 207691 | 3704 | 4516 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2992077 | 207691 | 3199768 | 882287.2195 | 61242.7805 | 943,530 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-17 | 0 | 0 | 0
566 | 70H1-2023-3902 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 13194398 | 7,980,681 | 4,512,483 | 2023-09-14 | 2023-10-23 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-14 | 2023-12-11 | 2023-12-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-12-07 | 4663266 | 8241841 | 12428340 | 443862 | 3704 | 4489 | 지역전담제 | N | 미대상 | 12428340 | 443862 | 12872202 | 7705489.4648 | 275191.5352 | 7,980,681 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-14 | 0 | 0 | 0
567 | 70H1-2023-3903 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 11996090 | 8,214,550 | 3,274,353 | 2023-09-20 | 2023-12-07 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2024-02-26 | 2024-01-23 | 2024-02-28 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-01-23 | 3313959 | 8744828 | 9619435 | 1957813 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 9619435 | 1957813 | 11577248 | 6825398.383 | 1389151.617 | 8,214,550 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-26 | 0 | 0 | 0
568 | 70H1-2023-3906 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2955999 | 710,300 | 1,943,010 | 2023-09-01 | 2023-09-08 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-16 | 2023-10-25 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-10-16 | 2095968 | 763569 | 2577206 | 267188 | 3704 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2577206 | 267188 | 2844394 | 643578.0071 | 66721.9929 | 710,300 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-18 | 0 | 0 | 0
569 | 70H1-2023-3908 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 24101050 | 3,559,242 | 17,658,370 | 2023-09-05 | 2024-01-18 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-29 | 2024-04-15 | 2024-04-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-04-15 | 19682722 | 9518666 | 18791351 | 5850154 | 5234 | 4537 | 자동지정 | N | 미대상 | 18791351 | 5850154 | 24641505 | 2714240.2916 | 845001.7084 | 3,559,242 | 11872630.3742 | 3696206.6258 | 15568837 | 2024-04-29 | 0 | 0 | 0
570 | 70H1-2023-3909 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 4778583 | 728,494 | 3,390,178 | 2023-09-06 | 2023-09-19 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-11-02 | 2023-10-19 | 2023-11-21 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-10-18 | 3305036 | 1271468 | 2767463 | 1617269 | 3704 | 4489 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2767463 | 1617269 | 4384732 | 459795.5338 | 268698.4662 | 728,494 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-02 | 0 | 0 | 0
571 | 70H1-2023-3910 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2091078 | 114,198 | 1,710,000 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-09-25 | 2023-09-28 | 2023-11-06 | 2023-10-04 | 2023-11-21 | 10 | 공사완료 | 0 | 2023-09-25 | 3295704 | 301304 | 1562969 | 1897876 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 1562969 | 1897876 | 3460845 | 51573.5128 | 62624.4872 | 114,198 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0
572 | 70H1-2023-3913 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 5786680 | 1,543,176 | 3,675,060 | 2023-10-06 | 2023-11-17 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-12-19 | 3814183 | 1369346 | 5141036 | 0 | 3740 | 4516 | 지역전담제 | N | 미대상 | 5141036 | 0 | 5141036 | 1543176 | 0 | 1,543,176 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-19 | 0 | 0 | 0
573 | 70H1-2023-3914 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 4205298 | 526,951 | 3,173,339 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 2023-12-12 | 2023-12-26 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-12-12 | 3414275 | 850934 | 3342797 | 725699 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 3342797 | 725699 | 4068496 | 432958.5729 | 93992.4271 | 526,951 | 2298550.0655 | 498999.9345 | 2797550 | 2023-12-14 | 0 | 0 | 0
574 | 70H1-2023-3915 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 1887078 | 142,962 | 1,510,593 | 2023-09-06 | 2023-09-19 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-13 | 2023-12-11 | 2023-12-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-12-08 | 2589341 | 677698 | 2622565 | 420138 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2622565 | 420138 | 3042703 | 123221.7333 | 19740.2667 | 142,962 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-13 | 0 | 0 | 0
575 | 70H1-2023-3916 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 25366035 | 6,420,350 | 16,227,669 | 2023-09-09 | 2023-10-13 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-31 | 2024-01-23 | 2024-01-31 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-01-23 | 16483596 | 6282442 | 15954882 | 6122002 | 3761 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 15954882 | 6122002 | 22076884 | 4639963.0785 | 1780386.9215 | 6,420,350 | 10340774.9212 | 3967829.0788 | 14308604 | 2024-01-31 | 0 | 0 | 0
576 | 70H1-2023-3917 |  |  | 가공공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 6326815 | 0 | 5,482,410 | 2023-09-05 |  | 2023-09-05 | 2023-09-13 | 2023-09-22 | 2023-09-06 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-09-05 | 5399173 | 0 | 0 | 5348873 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 5348873 | 5348873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-22 | 0 | 0 | 0
577 | 70H1-2023-3918 |  |  | 가공공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 6563112 | 0 | 5,700,586 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-13 | 2023-09-22 | 2023-09-05 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-09-05 | 5614282 | 0 | 0 | 5562930 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 5562930 | 5562930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-22 | 0 | 0 | 0
578 | 70H1-2023-3919 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3515707 | 439,809 | 2,653,748 | 2023-09-06 | 2023-09-11 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 2023-12-20 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-12-12 | 3029578 | 611690 | 2593269 | 966477 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2593269 | 966477 | 3559746 | 320400.12 | 119408.88 | 439,809 | 1704289.7784 | 635166.2216 | 2339456 | 2023-12-20 | 0 | 0 | 0
579 | 70H1-2023-3922 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 7427825 | 0 | 6,425,557 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2023-11-06 | 2023-10-02 | 2023-11-21 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-09-22 | 6452832 | 0 | 0 | 6405817 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 6405817 | 6405817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0
580 | 70H1-2023-3924 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 12322235 | 7,255,122 | 4,370,893 | 2023-09-12 | 2023-09-20 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-20 | 2023-12-12 | 2023-12-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-12-12 | 4215598 | 7351399 | 10478985 | 1038922 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 10478985 | 1038922 | 11517907 | 6600705.7195 | 654416.2805 | 7,255,122 | 3505563.5756 | 347553.4244 | 3853117 | 2023-12-20 | 0 | 0 | 0
581 | 70H1-2023-3925 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 8143706 | 1,678,513 | 5,561,192 | 2023-09-06 | 2023-09-12 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 2023-12-19 | 2023-12-26 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-12-19 | 6276724 | 1699719 | 7616261 | 224504 | 17017 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 7616261 | 224504 | 7840765 | 1630452.2709 | 48060.7291 | 1,678,513 | 4761637.5388 | 140358.4612 | 4901996 | 2023-12-21 | 0 | 0 | 0
582 | 70H1-2023-3927 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 지장이설(도로공사) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 717314 | 0 | 514,620 | 2023-09-15 | 2023-09-20 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-11-09 | 2023-10-06 | 2023-11-21 | 10 | 공사완료 | 0 | 2023-10-06 | 522973 | 0 | 0 | 641083 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 641083 | 641083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-09 | 0 | 0 | 0
583 | 70H1-2023-3928 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4654490 | 90,000 | 3,952,794 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 2023-10-05 | 2023-10-08 | 2023-11-06 | 2023-10-06 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-10-05 | 6123674 | 0 | 0 | 6069338 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 6069338 | 6069338 | 0 | 90000 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0
584 | 70H1-2023-3929 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 8281160 | 0 | 7,144,450 | 2023-09-12 | 2023-11-08 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2024-04-30 | 2023-12-11 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-12-05 | 10898099 | 0 | 0 | 10817024 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 10817024 | 10817024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7078502 | 7078502 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0
585 | 70H1-2023-3930 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 8376394 | 1,939,980 | 5,549,242 | 2023-09-14 | 2023-10-12 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-17 | 2023-11-14 | 2023-11-21 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-11-14 | 8852257 | 2541364 | 11121588 | 58771 | 16673 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 11121588 | 58771 | 11180359 | 1929782.2448 | 10197.7552 | 1,939,980 | 5167087.0081 | 27304.9919 | 5194392 | 2023-11-17 | 0 | 0 | 0
586 | 70H1-2023-3932 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 17619125 | 8,894,538 | 7,507,121 | 2024-01-12 | 2024-01-29 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-24 | 10 | 공사완료 | 0 | 2024-06-25 | 9217997 | 8179264 | 17038958 | 256206 | 27711 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 17038958 | 256206 | 17295164 | 8762776.6589 | 131761.3411 | 8,894,538 | 5713221.2466 | 85906.7534 | 5799128 | 2024-07-04 | 0 | 0 | 0
587 | 70H1-2023-3935 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 취약선로보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 39217031 | 9,863,875 | 25,101,522 | 2023-09-27 |  |  | 2023-10-11 |  |  |  | 15 | 공사중지 | 3 |  | 0 | 0 | 34957172 | 4259859 | 12525 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 34957172 | 4259859 | 39217031 | 8792434.4645 | 1071440.5355 | 9,863,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26164737.5355 | 3188418.4645 | 29353156
588 | 70H1-2023-3936 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 취약선로보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 53097861 | 9,159,379 | 37,287,510 | 2023-09-27 | 2023-12-27 | 2024-07-04 | 2024-07-04 |  | 2024-07-04 |  | 20 | 공사중 | 0 |  | 29888290 | 0 | 43040930 | 10214313 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 43040930 | 10214313 | 53255243 | 7402617.4359 | 1756761.5641 | 9,159,379 | 26571313.8795 | 6305805.1205 | 32877119 | 0 | 9066998.6847 | 2151746.3153 | 11218745
589 | 70H1-2023-3937 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 21400603 | 1,982,510 | 16,616,715 | 2023-09-27 | 2023-12-07 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-31 | 2024-01-25 | 2024-01-31 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-01-24 | 19042090 | 2000851 | 14362704 | 6643476 | 8392 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 14362704 | 6643476 | 21006180 | 1355515.5819 | 626994.4181 | 1,982,510 | 10017621.9158 | 4633656.0842 | 14651278 | 2024-01-31 | 0 | 0 | 0
590 | 70H1-2023-3938 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 취약선로보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 27699743 | 3,464,365 | 20,664,445 | 2023-09-27 | 2023-11-15 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 2024-05-10 | 2024-02-14 | 2024-05-24 | 13 | 공사완료 | 0 | 2024-02-14 | 22277021 | 3852508 | 19826310 | 6174797 | 12588 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 19826310 | 6174797 | 26001107 | 2641640.3903 | 822724.6097 | 3,464,365 | 13892447.406 | 4326727.594 | 18219175 | 2024-05-10 | 0 | 0 | 0
591 | 70H1-2023-3939 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 23991510 | 4,222,559 | 16,922,054 | 2023-09-27 | 2024-05-16 | 2024-05-27 | 2024-05-28 |  | 2024-05-27 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 13564841 | 0 | 18737545 | 4759509 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 18737545 | 4759509 | 23497054 | 3367247.1995 | 855311.8005 | 4,222,559 | 11898895.8636 | 3022429.1364 | 14921325 | 0 | 3471401.9369 | 881768.0631 | 4353170
592 | 70H1-2023-3940 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 23975780 | 2,845,211 | 18,101,493 | 2023-10-05 | 2023-11-06 | 2024-01-09 | 2024-01-12 | 2024-01-22 | 2024-01-10 | 2024-03-05 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-01-09 | 18883399 | 3339706 | 13394408 | 8595262 | 3761 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 13394408 | 8595262 | 21989670 | 1733082.7148 | 1112128.2852 | 2,845,211 | 9722091.071 | 6238716.929 | 15960808 | 2024-01-22 | 0 | 0 | 0
593 | 70H1-2023-3944 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 8124621 | 1,808,718 | 5,439,975 | 2023-09-13 | 2023-09-15 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-13 | 2023-12-11 | 2023-12-26 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-12-08 | 6085144 | 2307452 | 7704787 | 411700 | 7521 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 7704787 | 411700 | 8116487 | 1716972.7412 | 91745.2588 | 1,808,718 | 4552159.4853 | 243241.5147 | 4795401 | 2023-12-13 | 0 | 0 | 0
594 | 70H1-2023-3949 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 8146873 | 3,873,061 | 3,705,232 | 2023-10-14 | 2024-04-19 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-07-22 | 13590802 | 6824502 | 7933036 | 9312223 | 31424 | 4635 | 지역전담제 | N | 미대상 | 7933036 | 9312223 | 17245259 | 1781656.7639 | 2091404.2361 | 3,873,061 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-22 | 0 | 0 | 0
595 | 70H1-2023-3950 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1929702 | 386,748 | 1,331,616 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | 2024-01-23 | 2024-01-09 | 2024-01-31 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-01-09 | 1684643 | 725492 | 1752074 | 561537 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1752074 | 561537 | 2313611 | 292880.3137 | 93867.6863 | 386,748 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-23 | 0 | 0 | 0
596 | 70H1-2023-3951 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 23279404 | 4,937,173 | 15,846,005 | 2023-09-21 | 2024-03-27 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-06-14 | 2024-04-23 | 2024-06-20 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-04-22 | 18471935 | 6407738 | 17809759 | 6492865 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 17809759 | 6492865 | 24302624 | 3618122.1119 | 1319050.8881 | 4,937,173 | 6436925.9454 | 2346696.0546 | 8783622 | 2024-06-14 | 0 | 0 | 0
597 | 70H1-2023-3962 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 231362 | 4,470 | 196,475 | 2023-10-05 | 2023-10-31 | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-14 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-11-14 | 173006 | 0 | 0 | 172369 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 172369 | 172369 | 0 | 4470 | 4,470 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-17 | 0 | 0 | 0
598 | 70H1-2023-3966 |  |  | 지중공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 5172022 | 761,968 | 3,742,136 | 2023-09-21 | 2023-12-18 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-06-14 | 2024-02-16 | 2024-06-20 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-02-16 | 4156218 | 878788 | 4087879 | 992072 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 4087879 | 992072 | 5079951 | 613162.0139 | 148805.9861 | 761,968 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-14 | 0 | 0 | 0
599 | 70H1-2023-3968 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 7090257 | 1,682,852 | 4,656,178 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-11-06 | 2023-10-25 | 2023-11-21 | 10 | 공사완료 | 0 | 2023-10-24 | 4626577 | 1686526 | 4995177 | 1293134 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 4995177 | 1293134 | 6288311 | 1336788.7824 | 346063.2176 | 1,682,852 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0
600 | 70H1-2023-3969 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 7025001 | 754,571 | 5,403,729 | 2023-09-16 | 2023-11-23 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-01-30 | 7230927 | 871298 | 8051221 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 8051221 | 0 | 8051221 | 754571 | 0 | 754,571 | 3580474 | 0 | 3580474 | 2024-01-30 | 0 | 0 | 0
601 | 70H1-2023-3970 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 1072587 | 92,809 | 843,085 | 2023-09-16 | 2023-09-16 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-12-28 | 2023-10-16 | 2023-12-28 | 10 | 공사완료 | 0 | 2023-10-11 | 822242 | 90298 | 367189 | 540213 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 367189 | 540213 | 907402 | 37556.0599 | 55252.9401 | 92,809 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-28 | 0 | 0 | 0
602 | 70H1-2023-3971 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 취약선로보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 5442968 | 2,104,765 | 2,891,255 | 2023-09-16 | 2023-11-24 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 2024-05-10 | 2024-04-09 | 2024-06-03 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-04-09 | 3637194 | 2213741 | 4638673 | 1184779 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 4638673 | 1184779 | 5823452 | 1676551.3954 | 428213.6046 | 2,104,765 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-10 | 0 | 0 | 0
603 | 70H1-2023-3972 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 10405687 | 472,498 | 8,600,620 | 2023-09-27 | 2023-11-20 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-02-20 | 2024-01-23 | 2024-03-05 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-01-23 | 8577797 | 591061 | 3130522 | 5979958 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 3130522 | 5979958 | 9110480 | 162358.6665 | 310139.3335 | 472,498 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-20 | 0 | 0 | 0
604 | 70H1-2023-3973 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 9126405 | 627,631 | 7,346,822 | 2023-09-27 | 2023-11-22 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-29 | 2023-12-26 | 2023-12-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-12-22 | 8801808 | 492145 | 5449956 | 3747620 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 5449956 | 3747620 | 9197576 | 371898.1321 | 255732.8679 | 627,631 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0
605 | 70H1-2023-3974 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 7457753 | 133,761 | 6,330,626 | 2023-09-27 | 2023-12-05 | 2024-01-23 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-23 | 2024-01-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-01-23 | 7002877 | 104699 | 2689715 | 4371946 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 2689715 | 4371946 | 7061661 | 50948.2072 | 82812.7928 | 133,761 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-25 | 0 | 0 | 0
606 | 70H1-2023-3975 |  |  | 가공공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4226904 | 0 | 3,654,681 | 2023-09-16 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2023-11-01 |  | 20 | 공사완료 | 0 | 2023-10-31 | 1829464 | 0 | 0 | 1813995 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 1813995 | 1813995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0
607 | 70H1-2023-3976 |  |  | 가공공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4226904 | 0 | 3,663,466 | 2023-09-16 | 2023-10-25 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-12-19 | 2023-11-13 |  | 20 | 공사완료 | 0 | 2023-11-13 | 924150 | 0 | 0 | 916680 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 916680 | 916680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-19 | 0 | 0 | 0
608 | 70H1-2023-3977 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 25596864 | 7,339,354 | 15,786,835 | 2023-10-11 | 2023-11-24 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-03-21 | 18067260 | 9248921 | 26914247 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 26914247 | 0 | 26914247 | 7339354 | 0 | 7,339,354 | 13925464 | 0 | 13925464 | 2024-03-25 | 0 | 0 | 0
609 | 70H1-2023-3978 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 10823769 | 0 | 9,434,101 | 2023-09-16 | 2023-10-31 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-29 | 2023-12-07 | 2023-12-29 | 25 | 공사완료 | 0 | 2023-12-07 | 9491774 | 0 | 1027615 | 8456501 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 1027615 | 8456501 | 9484116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0
610 | 70H1-2023-3979 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 37252486 | 13,493,564 | 20,526,034 | 2023-09-27 | 2024-02-05 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-07-19 | 2024-03-28 | 2024-07-22 | 13 | 공사완료 | 0 | 2024-03-27 | 21702730 | 13470628 | 26400823 | 8648959 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 26400823 | 8648959 | 35049782 | 10163863.3531 | 3329700.6469 | 13,493,564 | 13633008.8115 | 4466199.1885 | 18099208 | 2024-07-19 | 0 | 0 | 0
611 | 70H1-2023-3980 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 159168 | 4,470 | 134,129 | 2023-09-27 | 2023-10-16 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 2023-11-08 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-11-08 | 131432 | 0 | 0 | 130794 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 130794 | 130794 | 0 | 4470 | 4,470 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-13 | 0 | 0 | 0
612 | 70H1-2023-3981 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 지장이설(도로공사) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 75168401 | 15,369,745 | 51,166,921 | 2023-11-21 | 2024-06-14 | 2024-10-11 | 2024-10-15 | 2024-10-23 | 2024-10-14 | 2024-10-25 | 24 | 공사완료 | 0 | 2024-10-11 | 30620677 | 22915032 | 35170624 | 13867179 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 35170624 | 13867179 | 49037803 | 11023404.176 | 4346340.824 | 15,369,745 | 12331843.7147 | 4862236.2853 | 17194080 | 2024-10-23 | 0 | 0 | 0
613 | 70H1-2023-3982 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 4621140 | 1,110,612 | 3,034,067 | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 2024-02-02 | 2024-02-04 | 2024-06-18 | 2024-02-02 | 2024-06-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-02-02 | 3920587 | 1120146 | 692139 | 3245936 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 692139 | 3245936 | 3938075 | 195196.3533 | 915415.6467 | 1,110,612 | 470329.7235 | 2205713.2765 | 2676043 | 2024-06-18 | 0 | 0 | 0
614 | 70H1-2023-3983 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 27418740 | 4,248,117 | 19,782,510 | 2023-09-27 | 2024-05-23 | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  | 2024-11-01 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 18184405 | 5765318 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 18184405 | 5765318 | 23949723 | 3225485.3225 | 1022631.6775 | 4,248,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14958919.6775 | 4742686.3225 | 19701606
615 | 70H1-2023-3984 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 취약선로보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 27988980 | 8,782,995 | 16,576,543 | 2023-09-23 | 2023-11-24 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-23 | 2024-02-20 | 2024-02-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-02-20 | 17247131 | 6463972 | 22684861 | 142398 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 22684861 | 142398 | 22827259 | 8728206.0776 | 54788.9224 | 8,782,995 | 12728525.1705 | 79899.8295 | 12808425 | 2024-02-23 | 0 | 0 | 0
616 | 70H1-2023-3985 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3336632 | 2,196,538 | 981,700 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 2023-11-06 | 2023-10-16 | 2023-11-21 | 10 | 공사완료 | 0 | 2023-10-16 | 923548 | 2095616 | 2687740 | 326211 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 2687740 | 326211 | 3013951 | 1958798.6149 | 237739.3851 | 2,196,538 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0
617 | 70H1-2023-3990 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 7634657 | 30,000 | 6,587,689 | 2023-09-27 | 2023-11-21 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-29 | 2023-12-06 | 2023-12-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-12-06 | 6065171 | 80869 | 572839 | 5533828 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 572839 | 5533828 | 6106667 | 2814.1652 | 27185.8348 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0
618 | 70H1-2023-3991 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공설비고장복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 8230931 | 49,163 | 7,065,805 | 2023-09-20 | 2023-10-05 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 2023-12-26 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-12-26 | 6925168 | 21947 | 5882231 | 6878678 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 5882231 | 6878678 | 12760909 | 22662.0316 | 26500.9684 | 49,163 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0
619 | 70H1-2023-3992 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 11028724 | 6,611,136 | 3,806,172 | 2023-09-21 | 2023-10-10 | 2024-02-07 | 2024-02-09 | 2024-02-26 | 2024-02-15 | 2024-02-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-02-07 | 5383249 | 6620742 | 11630177 | 332958 | 7986 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 11630177 | 332958 | 11963135 | 6427134.8481 | 184001.1519 | 6,611,136 | 3262294.4284 | 93395.5716 | 3355690 | 2024-02-26 | 0 | 0 | 0
620 | 70H1-2023-3993 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 376968 | 10,004 | 316,271 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 2023-11-09 | 2023-10-16 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-10-16 | 453902 | 9997 | 0 | 457615 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 457615 | 457615 | 0 | 10004 | 10,004 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-09 | 0 | 0 | 0
621 | 70H1-2023-3995 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3783681 | 2,649,113 | 977,139 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 2023-11-06 | 2023-10-16 | 2023-11-21 | 10 | 공사완료 | 0 | 2023-10-16 | 1082850 | 2658599 | 3314608 | 412570 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 3314608 | 412570 | 3727178 | 2355876.5218 | 293236.4782 | 2,649,113 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0
622 | 70H1-2023-3997 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 2302654 | 53,561 | 1,941,618 | 2023-09-23 | 2023-09-26 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-11-09 | 2023-10-30 | 2023-11-21 | 10 | 공사완료 | 0 | 2023-10-27 | 2489206 | 92688 | 1043299 | 1526050 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1043299 | 1526050 | 2569349 | 21748.7534 | 31812.2466 | 53,561 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-09 | 0 | 0 | 0
623 | 70H1-2023-3999 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 12437323 | 6,234,226 | 5,354,494 | 2023-09-23 | 2023-10-10 | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 2023-11-01 | 2023-10-25 | 2023-11-27 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-10-24 | 5806064 | 6633783 | 11077468 | 1295673 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 11077468 | 1295673 | 12373141 | 5581399.1791 | 652826.8209 | 6,234,226 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-01 | 0 | 0 | 0
624 | 70H1-2023-4000 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 232939 | 54,047 | 155,557 | 2023-09-23 | 2023-09-25 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-19 | 2023-12-26 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-12-19 | 202754 | 0 | 202525 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 202525 | 0 | 202525 | 54047 | 0 | 54,047 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-20 | 0 | 0 | 0
625 | 70H1-2023-4003 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 8654185 | 81,000 | 7,397,594 | 2023-09-27 | 2023-10-25 | 2023-12-05 | 2023-12-07 | 2023-12-29 | 2023-12-05 | 2023-12-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-12-05 | 8988758 | 59997 | 6227174 | 2769785 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 6227174 | 2769785 | 8996959 | 56063.5092 | 24936.4908 | 81,000 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0
626 | 70H1-2023-4007 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1188611 | 78,047 | 959,849 | 2023-10-05 | 2023-10-18 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-28 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-11-23 | 1307392 | 127155 | 1408507 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1408507 | 0 | 1408507 | 78047 | 0 | 78,047 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-28 | 0 | 0 | 0
627 | 70H1-2023-4014 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 9459533 | 394,708 | 7,849,716 | 2023-10-05 | 2023-11-23 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-29 | 2023-12-13 | 2023-12-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-12-13 | 11076425 | 493734 | 4628808 | 6870578 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 4628808 | 6870578 | 11499386 | 158880.4435 | 235827.5565 | 394,708 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0
628 | 70H1-2023-4015 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 8387049 | 356,200 | 6,934,949 | 2023-10-05 | 2023-11-20 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-27 | 2024-02-07 | 2024-02-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-02-07 | 8623619 | 347056 | 2325468 | 6595339 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 2325468 | 6595339 | 8920807 | 92853.8978 | 263346.1022 | 356,200 | 1594156.4879 | 4521241.5121 | 6115398 | 2024-02-27 | 0 | 0 | 0
629 | 70H1-2023-4016 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1015771 | 214,411 | 692,547 | 2023-10-07 | 2023-10-19 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2024-01-22 | 2024-01-09 | 2024-01-29 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-01-08 | 810508 | 221165 | 960320 | 64325 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 960320 | 64325 | 1024645 | 200950.7405 | 13460.2595 | 214,411 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-22 | 0 | 0 | 0
630 | 70H1-2023-4021 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2289873 | 1,654,618 | 548,609 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 2023-11-06 | 2023-10-16 | 2023-11-21 | 10 | 공사완료 | 0 | 2023-10-16 | 732668 | 1653973 | 2119779 | 263662 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 2119779 | 263662 | 2383441 | 1471580.1605 | 183037.8395 | 1,654,618 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0
631 | 70H1-2023-4022 |  |  | 가공공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전접지보강-경남/통영/전력공급팀 | 22417242 | 0 | 19,432,167 | 2023-10-07 |  | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-12-20 | 2023-11-13 |  | 25 | 공사완료 | 0 | 2023-11-13 | 21849593 | 0 | 0 | 21652823 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 21652823 | 21652823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-20 | 0 | 0 | 0
632 | 70H1-2023-4023 |  |  | 가공공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전접지보강-경남/통영/전력공급팀 | 25219397 | 0 | 21,912,744 | 2023-10-07 | 2023-11-17 | 2023-12-04 | 2023-12-06 | 2023-12-12 | 2023-12-04 |  | 27 | 공사완료 | 0 | 2023-12-04 | 20868208 | 0 | 0 | 20675814 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 20675814 | 20675814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-12 | 0 | 0 | 0
633 | 70H1-2023-4024 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 취약선로보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3575990 | 340,552 | 2,798,199 | 2023-10-07 | 2023-10-25 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-12-29 | 2023-11-28 | 2023-12-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-11-28 | 2981024 | 332351 | 1732701 | 1557959 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 1732701 | 1557959 | 3290660 | 179318.0672 | 161233.9328 | 340,552 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0
634 | 70H1-2023-4025 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 14248395 | 7,101,567 | 6,189,121 | 2023-10-12 | 2023-12-06 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 2024-01-08 | 2024-01-03 | 2024-01-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-01-03 | 6904738 | 7075961 | 12329277 | 1599981 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 12329277 | 1599981 | 13929258 | 6285847.1483 | 815719.8517 | 7,101,567 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 0
635 | 70H1-2023-4026 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 58517891 | 25,826,497 | 28,279,506 | 2023-10-12 | 2023-12-06 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 2024-02-27 | 2024-02-15 | 2024-02-28 | 17 | 공사완료 | 0 | 2024-02-14 | 19173762 | 26937261 | 39425650 | 3870229 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 39425650 | 3870229 | 43295879 | 23517860.2437 | 2308636.7563 | 25,826,497 | 15234994.841 | 1495547.159 | 16730542 | 2024-02-27 | 0 | 0 | 0
636 | 70H1-2023-4027 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 8654049 | 1,964,728 | 5,780,036 | 2023-10-07 | 2023-11-13 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-03-25 | 5282705 | 2998223 | 6267820 | 270707 | 16592 | 9878 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 6267820 | 270707 | 6538527 | 1883384.6603 | 81343.3397 | 1,964,728 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-25 | 0 | 0 | 0
637 | 70H1-2023-4028 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 68503646 | 23,641,730 | 38,344,935 | 2023-10-12 | 2024-10-17 |  | 2023-10-29 |  |  |  | 15 | 공사중지 | 6 |  | 36442651 | 0 | 53803691 | 14699955 | 15001 | 10513 | 자동지정 | N | 미대상 | 53803691 | 14699955 | 68503646 | 18568534.8138 | 5073195.1862 | 23,641,730 | 23267378.9091 | 6356988.0909 | 29624367 | 0 | 11967777.277 | 3269771.723 | 15237549
638 | 70H1-2023-4029 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 1581027 | 0 | 1,364,518 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | 2024-10-29 | 2024-10-29 |  | 2024-10-29 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1581027 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 0 | 1581027 | 1581027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581027 | 1581027
639 | 70H1-2023-4030 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2392434 | 368,989 | 1,675,364 | 2024-03-06 | 2024-03-11 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-05-10 | 2024-04-19 | 2024-05-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-04-19 | 1826697 | 516515 | 758230 | 1402146 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 758230 | 1402146 | 2160376 | 129504.5536 | 239484.4464 | 368,989 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-10 | 0 | 0 | 0
640 | 70H1-2023-4033 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 5992415 | 1,451,411 | 3,925,198 | 2023-10-19 | 2023-11-17 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 2023-12-12 | 2023-12-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-12-12 | 3781405 | 1962325 | 5080241 | 0 | 3761 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 5080241 | 0 | 5080241 | 1451411 | 0 | 1,451,411 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-14 | 0 | 0 | 0
641 | 70H1-2023-4034 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 4915337 | 970,076 | 3,191,869 | 2023-10-13 |  |  | 2023-10-24 |  |  |  | 12 | 공사중지 | 12 |  | 0 | 0 | 3768680 | 1146657 | 11699 | 11699 | 지역전담제 | N | 미대상 | 3768680 | 1146657 | 4915337 | 743775.2528 | 226300.7472 | 970,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3024904.7472 | 920356.2528 | 3945261
642 | 70H1-2023-4035 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 23665602 | 7,961,673 | 13,485,002 | 2023-10-13 | 2023-11-06 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-12 | 2024-03-07 | 2024-03-20 | 13 | 공사완료 | 0 | 2024-03-06 | 13569050 | 8438957 | 17244908 | 4710981 | 3761 | 3684 | 지역전담제 | N | 미대상 | 17244908 | 4710981 | 21955889 | 6253370.948 | 1708302.052 | 7,961,673 | 9341872.1415 | 2552021.8585 | 11893894 | 2024-03-12 | 0 | 0 | 0
643 | 70H1-2023-4036 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 804053 | 57,988 | 645,030 | 2023-10-12 | 2023-10-18 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-11-21 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-11-02 | 572244 | 91938 | 660409 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | [8 empty] | 0
644 | 70H1-2023-4037 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 952187 | 62,752 | 773,534 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-22 | 2023-11-17 | 2023-11-23 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-11-17 | 819466 | 0 | 754169 | 60906 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | [8 empty] | 0
645 | 70H1-2023-4039 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1255305 | 213,601 | 899,943 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-29 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-02-20 | 1305745 | 206848 | 1474241 | 28885 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | [8 empty] | 0
646 | 70H1-2023-4040 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 4448570 | 1,131,186 | 2,866,835 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2024-01-08 | 2023-12-29 | 2024-01-29 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-12-28 | 6085910 | 2326993 | 7458063 | 795670 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | [8 empty] | 2528398
647 | 70H1-2023-4041 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 8049307 | 1,746,976 | 5,408,745 | 2023-10-13 | 2024-01-15 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-26 | 2024-02-23 | 2024-02-28 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-02-20 | 4526478 | 1128471 | 5402175 | 196250 | 15973 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | [8 empty] | 4764801
648 | 70H1-2023-4044 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 42326973 | 8,369,050 | 28,691,595 | 2023-10-13 | 2024-02-06 | 2024-07-23 | 2024-07-23 |  | 2024-07-23 |  | 13 | 공사중 | 0 |  | 22994711 | 0 | 31043451 | 8506680 | 22468 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | [8 empty] | 25294182
649 | 70H1-2023-4052 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 취약선로보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 22024106 | 8,482,009 | 11,638,779 | 2023-10-17 | 2024-01-05 | 2024-07-19 | 2024-07-19 |  | 2024-07-19 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 9332372 | 0 | 30478676 | 3919150 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | [8 empty] | 10265609
650 | 70H1-2023-4053 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 17771651 | 3,926,877 | 11,741,506 | 2024-10-17 |  |  | 2024-10-28 |  |  |  | 12 | 공사중지 | 12 |  | 0 | 0 | 12515204 | 5256447 | 11234 | 11234 | 자동지정 | N | 미대상 | [8 empty] | 0
651 | 70H1-2023-4054 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 14963499 | 7,158,740 | 6,760,627 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-12-19 | 2023-11-29 | 2023-12-22 | 10 | 공사완료 | 0 | 2023-11-28 | 7469932 | 7620369 | 14831000 | 205313 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | [8 empty] | 0
652 | 70H1-2023-4055 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 9861410 | 2,186,802 | 6,648,858 | 2023-10-17 | 2023-12-06 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-27 | 2024-02-07 | 2024-02-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-02-07 | 8705813 | 1994540 | 9576018 | 922689 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | [8 empty] | 5863563
653 | 70H1-2023-4056 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 7335933 | 1,472,244 | 5,076,156 | 2023-11-04 | 2023-11-28 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 2023-12-26 | 2023-12-29 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-12-22 | 4288702 | 1488334 | 5181845 | 560930 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | [8 empty] | 0
654 | 70H1-2023-4057 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 21277097 | 8,566,653 | 11,011,812 | 2023-11-08 | 2023-11-13 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2024-01-03 | 2023-12-26 | 2024-01-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-12-22 | 11809869 | 9178013 | 20361740 | 544363 | 4148 | 4915 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | [8 empty] | 0
655 | 70H1-2023-4058 |  |  | 사선공사 |  | (주) 대성사 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전접지보강-경남/통영/전력공급팀 | 13294407 | 477,444 | 11,496,936 | 2023-11-20 |  | 2023-12-13 | 2023-12-20 | 2023-12-15 | 2023-12-13 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-12-13 | 14789540 | 1059870 | 0 | 15710881 | 0 | 0 | 총가 | N | 미대상 | [8 empty] | 0
656 | 70H1-2023-4059 |  |  | 사선공사 |  | (주) 한양전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전접지보강-경남/통영/전력공급팀 | 15058950 | 2,976,473 | 10,685,455 | 2023-11-20 |  | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-02-28 | 7250248 | 1219294 | 0 | 8469542 | 0 | 0 | 총가 | N | 미대상 | [8 empty] | 0
657 | 70H1-2023-4060 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1335776 | 292,948 | 907,767 | 2023-10-14 | 2023-10-17 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-04-18 | 1200679 | 0 | 1004977 | 189529 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | [8 empty] | 0
658 | 70H1-2023-4061 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 18851299 | 9,038,465 | 8,496,884 | 2023-10-27 | 2023-11-10 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-19 | 2023-12-14 | 2023-12-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-12-14 | 7813761 | 10892814 | 17857829 | 330584 | 7453 | 9005 | 지역전담제 | N | 미대상 | [8 empty] | 0
659 | 70H1-2023-4062 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상북도 칠곡군 *** ******** ** ** | okc5***@******** | 박진우 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1845363 | 352,121 | 1,291,748 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2024-01-15 | 2024-01-13 | 2024-01-23 | 2024-01-19 | 2024-01-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-01-15 | 1307870 | 365952 | 1574732 | 86454 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | [8 empty] | 0
660 | 70H1-2023-4066 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상북도 안동시 **** (*****) | skrck***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 11529189 | 6,839,242 | 4,063,018 | 2023-10-18 | 2023-10-23 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-19 | 2023-12-14 | 2023-12-26 | 10 | 공사완료 | 0 | 2023-12-14 | 3876393 | 6791343 | 9550239 | 1088575 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | [8 empty] | 3804782
661 | 70H1-2023-4067 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 15409810 | 353,598 | 13,042,085 | 2023-12-01 | 2024-06-04 | 2024-07-08 | 2024-07-10 | 2024-07-22 | 2024-07-09 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-08 | 2407173 | 264677 | 1672748 | 2415903 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | [8 empty] | 0
662 | 70H1-2023-4068 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 8744020 | 327,045 | 7,273,782 | 2023-12-01 | 2024-08-27 | 2024-09-09 | 2024-09-09 |  | 2024-09-09 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 638177 | 6948235 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | [8 empty] | 0
663 | 70H1-2023-4069 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 1676576 | 0 | 1,422,406 | 2023-12-01 | 2023-12-07 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2024-01-23 | 2024-01-09 | 2024-01-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-01-08 | 1949437 | 0 | 0 | 1957195 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | [8 empty] | 0
664 | 70H1-2023-4071 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38893844 | 39,950 | 33,871,847 | 2023-10-20 | 2023-11-15 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-19 |  | 30 | 공사완료 | 0 | 2023-12-19 | 52211990 | 0 | 216097 | 51839057 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | [8 empty] | 0
665 | 70H1-2023-4072 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38942789 | 119,048 | 33,845,622 | 2023-10-20 | 2023-11-15 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-19 |  | 30 | 공사완료 | 0 | 2023-12-19 | 47172058 | 0 | 257464 | 46822947 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | [8 empty] | 0
666 | 70H1-2023-4073 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38913104 | 17,892 | 33,907,808 | 2023-10-21 | 2023-11-16 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 2023-12-20 |  | 30 | 공사완료 | 0 | 2023-12-20 | 41174012 | 0 | 194072 | 40867076 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | [8 empty] | 0
667 | 70H1-2023-4074 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 7263832 | 96,809 | 6,181,637 | 2023-12-01 | 2024-01-17 | 2024-02-20 | 2024-02-22 | 2024-02-21 | 2024-02-20 | 2024-02-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-02-20 | 6244404 | 68350 | 2657110 | 3614725 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | [8 empty] | 5450579
668 | 70H1-2023-4075 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 62300715 | 17,037,756 | 38,721,580 | 2023-12-01 | 2024-03-22 |  | 2023-12-20 |  |  |  | 20 | 공사중지 | 14 |  | 0 | 0 | 46606932 | 15693783 | 37290 | 37290 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | [8 empty] | 0
669 | 70H1-2023-4076 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38922736 | 27,082 | 33,908,205 | 2023-10-21 | 2023-11-16 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 2023-12-19 | 2023-12-28 | 30 | 공사완료 | 0 | 2023-12-19 | 45238873 | 0 | 311669 | 44600294 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | [8 empty] | 0
670 | 70H1-2023-4077 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38832402 | 42,054 | 33,816,383 | 2023-10-21 | 2023-11-16 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 2023-12-19 |  | 30 | 공사완료 | 0 | 2023-12-19 | 44495933 | 0 | 175581 | 44174096 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | [8 empty] | 0
671 | 70H1-2023-4078 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38819260 | 4,269 | 33,837,873 | 2023-10-21 | 2023-11-17 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-27 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 30 | 공사완료 | 0 | 2023-12-22 | 42078005 | 0 | 143314 | 41762356 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | [8 empty] | 0
672 | 70H1-2023-4080 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38882288 | 28,921 | 33,871,374 | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 2023-11-03 | 2023-11-29 | 2023-11-08 | 2023-11-06 |  | 30 | 공사완료 | 0 | 2023-11-03 | 40937803 | 0 | 205066 | 40625923 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | [8 empty] | 0
673 | 70H1-2023-4081 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 39015212 | 122,669 | 33,905,675 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-11-06 | 2023-12-03 | 2023-11-08 | 2023-11-06 | 2023-11-21 | 30 | 공사완료 | 0 | 2023-11-06 | 35135702 | 0 | 331266 | 34543212 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | [8 empty] | 0
674 | 70H1-2023-4082 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 차량충돌복구공사 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 615482 | 32,568 | 501,756 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-12-14 | 2023-11-13 | 2023-12-28 | 10 | 공사완료 | 0 | 2023-11-13 | 483954 | 74351 | 296832 | 259101 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | [8 empty] | 0
675 | 70H1-2023-4083 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 13461055 | 2,521,337 | 9,451,900 | 2023-10-25 | 2023-11-14 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-13 | 2023-12-11 | 2023-12-26 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-12-08 | 10522211 | 3368210 | 11627408 | 2128431 | 16673 | 14826 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | [8 empty] | 0
676 | 70H1-2023-4084 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 5358367 | 1,224,515 | 3,553,065 | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-30 | 2024-01-24 | 2024-01-30 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-01-24 | 4553260 | 906428 | 5078495 | 339695 | 17052 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | [8 empty] | 3132460
677 | 70H1-2023-4085 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1433758 | 362,438 | 924,298 | 2023-10-21 | 2023-10-25 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-22 | 2024-01-15 | 2024-01-29 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-01-11 | 1092364 | 437691 | 1464503 | 53224 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | [8 empty] | 0
678 | 70H1-2023-4086 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 17807844 | 8,914,193 | 7,701,749 | 2023-10-21 | 2023-11-09 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-28 | 2023-12-14 | 2023-12-28 | 10 | 공사완료 | 0 | 2023-12-14 | 8510015 | 8811519 | 16226794 | 1031539 | 7426 | 8978 | 지역전담제 | N | 미대상 | [8 empty] | 0
679 | 70H1-2023-4087 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 4846792 | 1,069,767 | 3,264,191 | 2023-10-21 | 2023-10-30 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-14 | 2023-12-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-12-14 | 3600592 | 1040529 | 4630744 | 1 | 11138 | 13467 | 지역전담제 | N | 미대상 | [8 empty] | 0
680 | 70H1-2023-4088 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 외선소요(분산전원)-경남/통영/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 68939073 | 26,598,053 | 36,656,812 | 2024-01-05 | 2024-03-07 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-09 | 2024-07-04 | 2024-07-18 | 18 | 공사완료 | 0 | 2024-07-04 | 43989677 | 31960546 | 69117238 | 5755347 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | [8 empty] | 0
681 | 70H1-2023-4089 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3568483 | 34,458 | 3,041,855 | 2023-12-01 |  |  | 2023-12-12 |  |  |  | 12 | 공사중 | 12 |  | 0 | 0 | 488801 | 3079682 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | [8 empty] | 0
682 | 70H1-2023-4090 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 18037808 | 5,133,931 | 11,144,064 | 2023-12-01 | 2024-03-20 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-07-19 | 2024-05-09 | 2024-07-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-09 | 11305464 | 5145569 | 7611090 | 8751714 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | [8 empty] | 0
683 | 70H1-2023-4091 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38854012 | 38,166 | 33,838,666 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-11-06 | 2023-12-03 | 2023-11-08 | 2023-11-06 |  | 30 | 공사완료 | 0 | 2023-11-06 | 45009007 | 0 | 176564 | 44691495 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | [8 empty] | 0
684 | 70H1-2023-4092 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 990487 | 171,038 | 707,002 | 2023-10-31 | 2023-11-08 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-30 | 2024-01-24 | 2024-01-31 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-01-23 | 1040556 | 336994 | 1322812 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | [8 empty] | 0
685 | 70H1-2023-4093 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 19131692 | 0 | 16,571,444 | 2023-10-25 | 2023-11-20 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-18 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-12-18 | 15452511 | 0 | 0 | 15313308 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | [8 empty] | 0
686 | 70H1-2023-4094 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 8919351 | 0 | 7,722,677 | 2023-10-25 | 2024-01-04 | 2024-09-05 | 2024-09-07 | 2024-09-06 | 2024-09-06 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-09-05 | 8215492 | 0 | 0 | 8166626 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
687 | 70H1-2023-4095 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 45738880 | 6,522,929 | 33,828,375 | 2023-11-15 | 2023-12-28 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-06-17 | 2024-04-11 | 2024-06-20 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-04-09 | 35999353 | 9754834 | 30681917 | 12603465 | 3761 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
688 | 70H1-2023-4096 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 1695259 | 365,859 | 1,075,793 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-12-14 | 2023-11-20 | 2023-12-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-11-20 | 1170332 | 356440 | 970517 | 635314 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
689 | 70H1-2023-4097 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 지장이설(도로공사) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 5412220 | 645,923 | 4,046,979 | 2023-10-28 | 2023-11-16 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-06-18 | 2024-02-16 | 2024-06-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-02-16 | 4674439 | 1253509 | 3448655 | 1940545 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
690 | 70H1-2023-4098 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 3257019 | 0 | 2,814,259 | 2023-10-25 | 2023-11-27 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-15 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-02-14 | 2915321 | 0 | 0 | 2895372 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
691 | 70H1-2023-4099 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 5316288 | 2,254,174 | 2,640,859 | 2023-10-25 | 2023-10-30 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2024-01-08 | 2023-12-07 | 2024-01-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-12-07 | 2949291 | 2186893 | 4507545 | 608229 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
692 | 70H1-2023-4100 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 14946092 | 7,000,716 | 6,846,331 | 2023-10-25 | 2023-10-30 | 2024-04-11 | 2024-04-13 | 2024-04-23 | 2024-04-19 | 2024-05-02 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-04-11 | 9031035 | 7221053 | 13456956 | 2647636 | 12088 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
693 | 70H1-2023-4101 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 취약선로보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 9336458 | 2,620,187 | 5,798,274 | 2023-10-25 | 2023-11-13 | 2024-01-24 | 2024-01-27 | 2024-01-31 | 2024-01-24 | 2024-01-31 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-01-24 | 8136998 | 3234015 | 8641250 | 2408048 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
694 | 70H1-2023-4102 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 28581695 | 150,059 | 24,620,099 | 2023-12-01 | 2024-08-12 | 2024-09-11 | 2024-09-11 |  | 2024-09-11 |  | 15 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 2188877 | 24327349 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
695 | 70H1-2023-4103 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전변압기개폐기-경남/통영/전력공급팀 | 1258508 | 0 | 1,089,831 | 2023-12-09 | 2023-12-11 | 2024-01-08 | 2024-01-10 | 2024-01-23 | 2024-01-08 | 2024-01-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-01-08 | 1342934 | 0 | 0 | 1333352 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상
696 | 70H1-2023-4104 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 13731051 | 1,628,315 | 10,362,620 | 2023-10-26 | 2023-12-12 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-03-22 | 12428232 | 2258182 | 9734930 | 4592751 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
697 | 70H1-2023-4110 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 도서배전설비보강(경상) | 자본연(도서보강배전)-경남/통영/전력공급 | 9864871 | 804,509 | 7,838,970 | 2023-10-28 | 2024-02-13 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-29 | 2024-04-05 | 2024-04-29 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-04-04 | 9333159 | 799735 | 3849003 | 6236227 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
698 | 70H1-2023-4112 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 10628301 | 47,754 | 9,160,182 | 2023-12-01 | 2024-04-30 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-07-22 | 2024-05-29 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-05-28 | 4801478 | 5693 | 0 | 4766821 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
699 | 70H1-2023-4113 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 13991271 | 62,508 | 12,057,267 | 2023-12-01 | 2024-04-30 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-09-06 | 2024-05-30 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-05-30 | 8155253 | 11387 | 0 | 8098719 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
700 | 70H1-2023-4115 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 15114659 | 8,624,083 | 5,598,516 | 2023-10-31 | 2023-11-09 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-31 | 2024-01-25 | 2024-01-31 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-01-24 | 6679148 | 8597850 | 14653987 | 387903 | 3713 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
701 | 70H1-2023-4116 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 1081545 | 11,418 | 816,940 | 2023-11-07 | 2023-11-20 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-30 | 2024-01-23 | 2024-01-30 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-01-23 | 1087057 | 9998 | 0 | 1213187 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
702 | 70H1-2023-4117 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 21656441 | 1,155,282 | 17,697,177 | 2023-12-01 | 2024-01-02 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-07-29 | 2024-04-25 | 2024-11-01 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-04-24 | 18714849 | 1030542 | 7632915 | 11614461 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
703 | 70H1-2023-4120 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 144456 | 4,470 | 121,549 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-22 | 2023-11-17 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-11-17 | 110723 | 0 | 0 | 110191 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
704 | 70H1-2023-4121 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 160285 | 4,470 | 135,219 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-22 | 2023-11-17 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-11-17 | 131432 | 0 | 0 | 130794 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
705 | 70H1-2023-4122 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 4055744 | 1,014,212 | 2,632,516 | 2023-11-07 | 2023-12-06 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-05 | 2024-02-28 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-02-02 | 3094417 | 997450 | 3277369 | 801358 | 3713 | 4489 | 지역전담제 | N | 미대상
706 | 70H1-2023-4125 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 39494840 | 11,890,574 | 23,801,055 | 2023-12-30 | 2024-01-26 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-07-04 | 2024-06-25 | 2024-08-02 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-06-25 | 23348190 | 12673261 | 30638639 | 3903029 | 12540 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
707 | 70H1-2023-4126 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 158434 | 4,470 | 133,495 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-28 | 2023-11-22 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-11-22 | 131432 | 0 | 0 | 130794 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
708 | 70H1-2023-4127 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 131550 | 4,470 | 110,161 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-28 | 2023-11-22 |  | 7 | 공사완료 | 0 | 2023-11-22 | 110723 | 0 | 0 | 110191 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
709 | 70H1-2023-4128 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 151254 | 4,470 | 127,294 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-28 | 2023-11-22 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-11-22 | 126821 | 0 | 0 | 126184 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
710 | 70H1-2023-4129 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 174998 | 4,470 | 147,799 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-28 | 2023-11-22 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-11-22 | 140652 | 0 | 0 | 140015 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
711 | 70H1-2023-4130 |  |  | 사선공사 |  | (주) 대성사 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전접지보강-경남/통영/전력공급팀 | 24519828 | 868,080 | 21,221,091 | 2023-12-11 |  | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 2024-07-10 | 2024-06-20 |  | 20 | 공사완료 | 0 | 2024-06-20 | 19980211 | 1051636 | 0 | 20541290 | 0 | 0 | 총가 | N | 미대상
712 | 70H1-2023-4131 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 광진 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전접지보강-경남/통영/전력공급팀 | 29198656 | 5,663,165 | 20,833,636 | 2023-12-18 |  |  | 2024-04-06 |  |  |  | 20 | 공사중지 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 29198656 | 0 | 0 | 총가 | N | 미대상
713 | 70H1-2023-4132 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 134379 | 4,470 | 112,721 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-28 | 2023-11-22 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-11-22 | 106112 | 0 | 0 | 105580 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
714 | 70H1-2023-4133 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1715353 | 98,345 | 1,394,833 | 2023-12-19 | 2024-02-16 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-03-22 | 1819026 | 148936 | 1963539 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
715 | 70H1-2023-4143 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상북도 칠곡군 *** ******** ** ** | okc5***@******** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 10831815 | 0 | 9,441,061 | 2023-11-02 | 2023-11-30 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-05-08 | 2024-01-22 | 2024-06-03 | 25 | 공사완료 | 0 | 2024-01-22 | 16031515 | 0 | 4067911 | 11876046 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
716 | 70H1-2023-4144 |  |  | 가공공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상북도 안동시 *** ******* **** (**) | moogw***@********* | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4226904 | 0 | 3,654,681 | 2023-11-02 | 2023-11-30 | 2023-12-12 | 2023-12-17 | 2023-12-19 | 2023-12-12 |  | 20 | 공사완료 | 0 | 2023-12-12 | 1173129 | 0 | 0 | 1163848 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
717 | 70H1-2023-4145 |  |  | 가공공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4226904 | 0 | 3,663,466 | 2023-11-02 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-12-29 | 2023-11-29 |  | 20 | 공사완료 | 0 | 2023-11-28 | 764466 | 0 | 0 | 758368 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
718 | 70H1-2023-4147 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 차량충돌복구공사 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 35198619 | 2,293,829 | 28,176,072 | 2023-11-08 | 2023-11-30 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-12-27 | 29654880 | 3424686 | 9507114 | 21941629 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상
719 | 70H1-2023-4148 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3728277 | 687,359 | 2,618,741 | 2023-11-02 | 2023-11-08 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-22 | 2024-03-20 | 2024-03-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-03-14 | 3036057 | 1115449 | 3251852 | 395181 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
720 | 70H1-2023-4150 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 차량충돌복구공사 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 561180 | 33,370 | 455,762 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-11-17 | 2023-11-20 | 2023-12-14 | 2023-11-20 | 2023-12-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-11-17 | 550977 | 27349 | 308665 | 267228 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상
721 | 70H1-2023-4151 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 지장이설(도로공사) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 26106198 | 3,999,246 | 18,961,597 | 2023-11-16 | 2023-12-13 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-06-18 | 2024-04-08 | 2024-06-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-04-08 | 24223862 | 4299494 | 21424649 | 7001566 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
722 | 70H1-2023-4152 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 4302137 | 554,460 | 3,053,502 | 2023-11-04 | 2023-12-01 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-20 | 2023-12-14 | 2023-12-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-12-14 | 3640665 | 759015 | 3371073 | 1218133 | 7986 | 4489 | 지역전담제 | N | 미대상
723 | 70H1-2023-4153 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2182611 | 1,321,256 | 742,806 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 2023-11-27 | 2023-11-29 | 2024-01-08 | 2023-11-27 | 2024-01-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-11-27 | 1306009 | 1332945 | 2156387 | 474673 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상
724 | 70H1-2023-4155 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 18725130 | 6,096,734 | 10,894,311 | 2023-11-11 | 2023-11-21 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-07 | 2024-01-31 | 2024-02-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-01-31 | 11571777 | 6178653 | 12869181 | 4640143 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
725 | 70H1-2023-4156 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1830971 | 398,248 | 1,229,481 | 2023-11-09 | 2023-11-20 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-22 | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-01-12 | 1485980 | 369079 | 1843480 | 0 | 7986 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
726 | 70H1-2023-4157 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 19276702 | 5,329,059 | 11,889,387 | 2023-11-14 | 2023-12-28 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-06-14 | 2024-02-06 | 2024-06-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-02-06 | 12833026 | 6246468 | 14802474 | 4309056 | 3761 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
727 | 70H1-2023-4159 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 19488735 | 10,077,104 | 8,117,654 | 2023-12-22 | 2024-01-04 | 2024-04-02 | 2024-04-04 | 2024-04-23 | 2024-04-02 | 2024-04-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-04-02 | 8925987 | 10027157 | 18355269 | 420126 | 3761 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
728 | 70H1-2023-4161 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 8295467 | 1,216,152 | 6,124,592 | 2023-11-14 | 2024-03-15 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-06-18 | 2024-03-25 | 2024-06-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-03-25 | 6205859 | 1355501 | 5421459 | 2095486 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
729 | 70H1-2023-4162 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 6912560 | 38,760 | 5,941,424 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2023-12-11 | 2023-12-17 | 2023-12-13 | 2023-12-11 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-12-11 | 6655762 | 0 | 0 | 6612547 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상
730 | 70H1-2023-4163 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 5768308 | 640,472 | 4,350,557 | 2023-11-08 | 2023-11-15 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-05-10 | 2024-04-05 | 2024-05-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-04-04 | 6746884 | 843978 | 5778524 | 1772826 | 7986 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상
731 | 70H1-2023-4165 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2125505 | 380,708 | 1,507,830 | 2023-11-11 | 2023-11-16 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-25 | 2024-01-23 | 2024-01-25 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-01-23 | 1638361 | 457494 | 2089736 | 0 | 3713 | 4489 | 지역전담제 | N | 미대상
732 | 70H1-2023-4166 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1920799 | 577,429 | 1,165,484 | 2023-11-11 | 2023-11-21 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | 2023-12-07 | 2023-12-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-12-05 | 1997854 | 852266 | 2377936 | 457462 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
733 | 70H1-2023-4167 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2299540 | 684,296 | 1,395,409 | 2023-11-10 | 2023-11-20 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-22 | 2024-01-15 | 2024-01-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-01-12 | 1757207 | 684705 | 2370374 | 59569 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
734 | 70H1-2023-4168 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 249428 | 4,470 | 212,530 | 2023-11-28 | 2023-11-30 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-07 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-12-06 | 180767 | 0 | 0 | 179972 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
735 | 70H1-2023-4170 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 9264911 | 4,927,907 | 3,741,850 | 2023-11-14 | 2023-11-20 | 2024-02-07 | 2024-02-09 | 2024-02-26 | 2024-02-15 | 2024-02-28 | 14 | 공사완료 | 0 | 2024-02-07 | 4646075 | 4819564 | 9089036 | 343201 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
736 | 70H1-2023-4172 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38831924 | 42,054 | 33,816,874 | 2023-11-10 | 2023-11-30 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-27 | 2023-12-26 |  | 30 | 공사완료 | 0 | 2023-12-22 | 52250696 | 0 | 217566 | 51863383 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
737 | 70H1-2023-4173 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38707196 | 40,005 | 33,709,820 | 2023-11-10 | 2023-11-30 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-27 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 30 | 공사완료 | 0 | 2023-12-22 | 48394099 | 0 | 178004 | 48035241 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
738 | 70H1-2023-4174 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38831813 | 41,789 | 33,817,007 | 2023-11-10 | 2023-11-30 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-27 | 2023-12-26 |  | 30 | 공사완료 | 0 | 2023-12-22 | 41650512 | 0 | 217439 | 41336141 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
739 | 70H1-2023-4179 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 4020467 | 798,011 | 2,667,469 | 2023-11-14 | 2023-12-27 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-18 | 2024-06-13 | 2024-06-20 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-13 | 3406438 | 894105 | 3253515 | 1085613 | 8526 | 7707 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
740 | 70H1-2023-4181 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 10663028 | 1,844,420 | 7,485,203 | 2023-11-18 | 2023-12-18 | 2024-01-25 | 2024-02-02 | 2024-01-30 | 2024-01-25 | 2024-01-30 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-01-25 | 9048870 | 1879636 | 4617435 | 5945108 | 8034 | 4537 | 지역전담제 | N | 미대상
741 | 70H1-2023-4182 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 10711048 | 47,754 | 9,231,195 | 2023-12-01 | 2024-04-30 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-07-22 | 2024-05-29 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-05-28 | 4777007 | 5693 | 0 | 4742616 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
742 | 70H1-2023-4183 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 14192124 | 6,327,915 | 6,651,972 | 2023-11-14 | 2023-12-14 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-06-14 | 2024-05-07 | 2024-06-20 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-07 | 7235395 | 6474640 | 10510140 | 3260672 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
743 | 70H1-2023-4187 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 3144233 | 0 | 2,707,533 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-12 | 2023-12-20 | 2023-12-29 | 2023-12-12 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-12-12 | 2709990 | 0 | 0 | 2703033 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상
744 | 70H1-2023-4189 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 13505892 | 7,931,859 | 4,802,813 | 2023-11-22 | 2023-11-29 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-29 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-02-07 | 5020904 | 7922092 | 11428759 | 1480388 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
745 | 70H1-2023-4191 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1699772 | 585,987 | 962,097 | 2023-11-16 | 2023-11-29 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-22 | 2024-01-09 | 2024-01-25 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-01-09 | 1802194 | 607719 | 2017961 | 358523 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
746 | 70H1-2023-4192 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 9816636 | 5,583,534 | 3,662,145 | 2024-01-09 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-04-24 | 1798796 | 5287331 | 6501219 | 575037 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
747 | 70H1-2023-4195 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 233290 | 29,931 | 176,687 | 2023-11-28 | 2023-12-04 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-20 | 2023-12-06 | 2023-12-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-12-06 | 205603 | 0 | 204514 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
748 | 70H1-2023-4197 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 12540610 | 2,483,857 | 8,566,825 | 2023-11-18 | 2023-11-28 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-06-17 | 2024-03-22 | 2024-06-23 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-03-20 | 9829844 | 2909304 | 9863875 | 2923085 | 7986 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
749 | 70H1-2023-4198 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 6395026 | 133,296 | 5,430,956 | 2023-12-01 | 2024-09-02 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-31 | 2024-10-18 | 2024-10-31 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-10-18 | 6287096 | 361889 | 1403579 | 5134635 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
750 | 70H1-2023-4199 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 11739540 | 1,912,283 | 8,498,501 | 2023-11-15 | 2024-01-04 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-28 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-02-20 | 10299757 | 2220986 | 12025458 | 286967 | 12444 | 9830 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
751 | 70H1-2023-4200 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 11737246 | 5,140,728 | 5,706,086 | 2023-11-16 | 2023-11-28 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-28 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-02-20 | 7220939 | 5462811 | 11532480 | 1072220 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
752 | 70H1-2023-4201 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 301444 | 42,533 | 225,235 | 2023-11-28 | 2023-12-04 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-13 | 2023-12-07 | 2023-12-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-12-07 | 294614 | 0 | 293197 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
753 | 70H1-2023-4202 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 18877548 | 7,443,123 | 9,862,872 | 2023-11-16 | 2023-11-28 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-04-16 | 2024-04-29 | 10 | 공사완료 | 0 | 2024-04-16 | 10564386 | 7471922 | 15501691 | 2207615 | 3761 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
754 | 70H1-2023-4204 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 287440 | 43,561 | 212,255 | 2023-11-28 | 2023-12-04 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-13 | 2023-12-07 | 2023-12-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-12-07 | 277518 | 0 | 276112 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
755 | 70H1-2023-4205 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 11431791 | 278,289 | 9,647,410 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-07-29 | 2024-07-29 |  | 2024-07-30 |  | 9 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 6329890 | 1845099 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
756 | 70H1-2023-4207 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 295330 | 29,665 | 231,068 | 2023-11-28 | 2023-12-04 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-13 | 2023-12-07 | 2023-12-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-12-07 | 264698 | 0 | 263331 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
757 | 70H1-2023-4209 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 29685577 | 12,688,587 | 14,707,350 | 2023-12-01 | 2024-07-25 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-10-31 | 2024-08-28 | 2024-10-31 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-08-28 | 14322938 | 12526626 | 18306417 | 8476536 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
758 | 70H1-2023-4210 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 231731 | 26,254 | 178,764 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-13 | 2023-12-11 | 2023-12-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-12-08 | 229605 | 0 | 228480 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
759 | 70H1-2023-4212 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 227823 | 22,313 | 178,793 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-13 | 2023-12-11 | 2023-12-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-12-08 | 213807 | 0 | 212705 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
760 | 70H1-2023-4215 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2183975 | 372,966 | 1,565,969 | 2023-11-16 | 2023-12-05 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-28 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-12-22 | 1669549 | 343140 | 2005862 | 0 | 3713 | 4489 | 지역전담제 | N | 미대상
761 | 70H1-2023-4218 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3797366 | 1,014,236 | 2,397,283 | 2023-11-16 | 2023-12-05 | 2024-03-21 | 2024-03-23 | 2024-04-23 | 2024-04-01 | 2024-04-24 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-03-21 | 3551782 | 2073133 | 4602017 | 29160 | 3761 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
762 | 70H1-2023-4219 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 22434719 | 7,425,777 | 12,932,885 | 2023-12-01 | 2023-12-21 | 2024-04-03 | 2024-04-05 |  | 2024-04-04 |  | 9 | 공사중 | 0 |  | 10372135 | 0 | 13464091 | 8287205 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
763 | 70H1-2023-4220 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1421485 | 46,966 | 1,185,998 | 2023-12-12 | 2024-01-18 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 2024-04-05 | 2024-04-19 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-04-04 | 678217 | 105961 | 779547 | 0 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
764 | 70H1-2023-4221 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 20892292 | 2,054,868 | 16,242,008 | 2023-12-01 | 2024-01-16 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-19 | 2024-03-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-03-19 | 21277560 | 2277009 | 16412466 | 6939389 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
765 | 70H1-2023-4223 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 25611860 | 6,221,231 | 16,782,093 | 2023-12-01 | 2024-07-29 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-10-31 | 2024-08-20 | 2024-10-31 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-08-19 | 16171011 | 6096701 | 12857084 | 9333126 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
766 | 70H1-2023-4224 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3616116 | 826,143 | 2,416,383 | 2023-11-21 | 2023-12-05 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-28 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-02-20 | 2639054 | 810727 | 3419394 | 0 | 3713 | 4489 | 지역전담제 | N | 미대상
767 | 70H1-2023-4225 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 173690 | 4,470 | 146,927 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-13 | 2023-12-11 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-12-08 | 131432 | 0 | 0 | 130794 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
768 | 70H1-2023-4227 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3354710 | 2,187,606 | 1,006,145 | 2023-11-17 | 2023-11-24 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-20 | 2024-02-02 | 2024-02-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-02-02 | 1098457 | 2173424 | 2886082 | 379134 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상
769 | 70H1-2023-4228 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 229847 | 24,416 | 178,725 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-13 | 2023-12-11 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-12-08 | 66071 | 0 | 229847 | 65818 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
770 | 70H1-2023-4229 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 5903087 | 2,480,493 | 2,936,526 | 2023-11-18 | 2023-11-29 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-04-29 | 2024-02-20 | 2024-04-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-02-19 | 3428580 | 4623808 | 7156837 | 899522 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
771 | 70H1-2023-4230 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 229847 | 24,416 | 178,725 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-13 | 2023-12-11 | 2023-12-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-12-08 | 195077 | 0 | 194002 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
772 | 70H1-2023-4232 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 229847 | 24,416 | 178,725 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-13 | 2023-12-11 | 2023-12-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-12-08 | 171409 | 0 | 170368 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
773 | 70H1-2023-4234 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 229847 | 24,416 | 178,725 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-13 | 2023-12-11 | 2023-12-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-12-08 | 229605 | 0 | 228480 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
774 | 70H1-2023-4236 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 229847 | 24,416 | 178,725 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-13 | 2023-12-11 | 2023-12-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2023-12-08 | 160786 | 0 | 159760 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
775 | 70H1-2023-4238 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 727149 | 43,952 | 591,626 | 2023-11-30 | 2023-12-06 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-28 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-02-20 | 597207 | 72541 | 665615 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
776 | 70H1-2023-4240 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 20777313 | 470,886 | 17,522,798 | 2023-12-01 | 2024-04-24 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-09-06 | 2024-08-27 | 2024-09-27 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-26 | 21709316 | 411750 | 4778249 | 17173604 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
777 | 70H1-2023-4243 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 5978001 | 684,380 | 4,556,841 | 2023-12-08 | 2023-12-19 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-30 | 2024-01-25 | 2024-01-31 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-01-24 | 3657458 | 900339 | 4331579 | 112545 | 7986 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
778 | 70H1-2023-4244 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 12992019 | 1,353,906 | 10,025,432 | 2023-11-24 | 2023-12-06 | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-01-31 | 2024-02-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-01-31 | 10702049 | 1227703 | 10008685 | 1859894 | 31472 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
779 | 70H1-2023-4245 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 17007995 | 733,413 | 14,022,223 | 2023-12-01 | 2024-03-29 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-10-31 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-09-27 | 17716020 | 763019 | 11152892 | 7200908 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
780 | 70H1-2023-4246 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 34375759 | 4,119,406 | 25,752,341 | 2023-12-27 | 2024-02-08 | 2024-07-26 | 2024-07-28 |  | 2024-07-29 |  | 13 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 29861983 | 8380764 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
781 | 70H1-2023-4247 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 12166916 | 764,124 | 9,843,909 | 2023-11-24 | 2024-01-10 | 2024-02-21 | 2024-02-24 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-28 | 10 | 공사완료 | 0 | 2024-02-21 | 14114706 | 3081205 | 7677118 | 9241440 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
782 | 70H1-2023-4248 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 18497815 | 5,316,257 | 11,373,636 | 2023-12-12 | 2024-01-25 | 2024-05-17 | 2024-05-19 | 2024-06-14 | 2024-05-21 | 2024-06-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-17 | 10501231 | 3686514 | 12792238 | 1110532 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
783 | 70H1-2023-4249 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 15587954 | 2,082,684 | 11,564,958 | 2023-11-24 | 2023-12-18 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-06-14 | 2024-03-26 | 2024-06-20 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-03-25 | 14382740 | 2851855 | 13843459 | 2969410 | 8034 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
784 | 70H1-2023-4250 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 717892 | 17,127 | 603,193 | 2023-11-23 | 2023-12-04 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-30 | 2024-01-23 | 2024-01-30 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-01-23 | 2221860 | 171219 | 677205 | 1700554 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
785 | 70H1-2023-4251 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 외선소요(분산전원)-경남/통영/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 14860977 | 5,986,574 | 7,655,934 | 2023-12-21 | 2024-01-03 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 2024-06-25 | 2024-06-13 | 2024-07-01 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-05-27 | 7463161 | 6398667 | 12085276 | 1484677 | 7986 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
786 | 70H1-2023-4252 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 23109311 | 6,048,659 | 14,710,303 | 2023-12-01 | 2023-12-22 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-06-14 | 2024-05-29 | 2024-07-01 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-24 | 16086126 | 6144217 | 18788337 | 3078726 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
787 | 70H1-2023-4254 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | PCBS근절 변압기 교체 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 74019275 | 41,897,022 | 27,791,613 | 2023-12-21 | 2024-04-24 | 2024-07-19 | 2024-07-21 |  | 2024-07-19 |  | 11 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 49185308 | 17667778 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
788 | 70H1-2023-4256 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 취약선로보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 101685004 | 24,000,944 | 67,041,707 | 2024-04-19 | 2024-06-14 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-07-19 | 2024-06-28 | 2024-07-19 | 24 | 공사완료 | 0 | 2024-06-27 | 68918710 | 36480488 | 82832310 | 19907103 | 50683 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
789 | 70H1-2023-4262 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선불요(신규)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 9530338 | 2,485,376 | 5,997,651 | 2023-11-30 | 2023-12-05 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-25 | 2024-04-02 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-03-25 | 6694038 | 2520508 | 8334044 | 773643 | 11282 | 13579 | 지역전담제 | N | 미대상
790 | 70H1-2023-4263 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선불요(신규)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 14538196 | 4,101,137 | 8,962,289 | 2023-11-30 | 2023-12-13 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-23 | 2024-04-19 | 2024-04-24 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-04-08 | 11984989 | 7041326 | 15478186 | 0 | 55905 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
791 | 70H1-2023-4264 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공설비고장복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 5667002 | 299,427 | 4,633,246 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2024-04-04 | 2024-04-07 | 2024-04-17 | 2024-04-05 | 2024-04-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-04-04 | 4708728 | 290525 | 3793230 | 1189169 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상
792 | 70H1-2023-4265 |  |  | 가공공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4226904 | 0 | 3,654,681 | 2023-11-28 |  | 2024-01-08 | 2024-01-20 | 2024-01-08 | 2024-01-08 |  | 25 | 공사완료 | 0 | 2024-01-08 | 740384 | 0 | 0 | 734197 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
793 | 70H1-2023-4266 |  |  | 가공공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4226904 | 0 | 3,663,466 | 2023-11-28 | 2023-12-15 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-08 | 2024-01-03 |  | 20 | 공사완료 | 0 | 2024-01-03 | 338735 | 0 | 0 | 335686 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
794 | 70H1-2023-4267 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 10799634 | 0 | 9,413,224 | 2023-11-28 | 2023-12-29 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-05-03 | 2024-01-18 | 2024-06-03 | 30 | 공사완료 | 0 | 2024-01-17 | 10414250 | 0 | 1163171 | 9197926 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
795 | 70H1-2023-4268 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1996007 | 356,642 | 1,415,185 | 2023-12-07 | 2023-12-12 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-22 | 2024-01-15 | 2024-01-29 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-01-11 | 1424596 | 340035 | 1240790 | 512490 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
796 | 70H1-2023-4270 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 31291903 | 13,338,594 | 15,527,550 | 2024-01-11 | 2024-05-28 |  | 2024-01-20 |  |  |  | 10 | 공사중지 | 3 |  | 0 | 0 | 17427420 | 13864483 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
797 | 70H1-2023-4271 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공설비고장복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 12808550 | 7,036,856 | 4,994,051 | 2023-11-30 | 2024-03-15 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-04-17 | 2024-03-25 | 2024-04-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-03-25 | 6215319 | 8272787 | 12551724 | 1441768 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
798 | 70H1-2023-4272 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 취약선로보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 106411650 | 25,557,309 | 67,767,863 | 2024-02-27 | 2024-09-26 |  | 2024-10-06 |  |  |  | 21 | 공사중지 | 6 |  | 0 | 0 | 81102013 | 25309637 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
799 | 70H1-2023-4273 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 취약선로보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 98409117 | 27,844,206 | 58,649,662 | 2024-02-27 | 2024-08-09 |  | 2024-07-23 |  |  |  | 15 | 공사중지 | 3 |  | 0 | 0 | 77013256 | 21395861 | 180053 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
800 | 70H1-2023-4276 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 재해설비 피해복구 | 재해손실(기타)-경남/통영/전력공급팀 | 32644857 | 5,583,506 | 23,317,991 | 2023-12-01 | 2024-04-30 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-29 | 26562783 | 6519006 | 15515609 | 16192933 | 11282 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
801 | 70H1-2023-4277 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 1647544 | 0 | 1,422,555 | 2023-12-01 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 2024-04-29 | 2024-03-20 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-03-20 | 1399142 | 0 | 0 | 1391662 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
802 | 70H1-2023-4278 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 재해설비 피해복구 | 재해손실(기타)-경남/통영/전력공급팀 | 15581933 | 1,347,514 | 12,218,183 | 2023-12-02 | 2024-05-03 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-12 | 2024-06-10 | 2024-06-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-07 | 17137679 | 1420505 | 8907016 | 9667106 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
803 | 70H1-2023-4279 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 재해설비 피해복구 | 재해손실(기타)-경남/통영/전력공급팀 | 20805575 | 1,914,771 | 16,153,261 | 2023-12-02 | 2024-05-02 | 2024-07-19 | 2024-07-19 |  | 2024-07-19 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 11353688 | 0 | 9031360 | 8350530 | 8047 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
804 | 70H1-2023-4280 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 재해설비 피해복구 | 재해손실(기타)-경남/통영/전력공급팀 | 16359267 | 2,252,525 | 12,086,499 | 2023-12-02 | 2024-01-10 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-19 | 2024-03-18 | 2024-03-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-03-15 | 13079198 | 4200028 | 13026399 | 3382446 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
805 | 70H1-2023-4282 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 802186 | 0 | 618,530 | 2023-12-05 | 2023-12-08 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-04 | 2024-03-21 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-03-04 | 828729 | 0 | 0 | 825503 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
806 | 70H1-2023-4286 |  |  | 지중공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 지중케이블보강 | 자본연계(지중보강)-경남/통영/전력공급팀 | 120317471 | 71,750,639 | 42,083,281 | 2024-02-16 |  |  | 2024-03-10 |  |  |  | 24 | 공사중지 | 24 |  | 0 | 0 | 111687671 | 8629800 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
807 | 70H1-2023-4287 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 재해설비 피해복구 | 재해손실(기타)-경남/통영/전력공급팀 | 40869289 | 9,748,611 | 26,609,437 | 2023-12-05 | 2024-01-16 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-04-23 | 29354830 | 11108913 | 23113204 | 16032830 | 11282 | 13611 | 자동지정 | N | 미대상
808 | 70H1-2023-4290 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 5505865 | 1,171,160 | 3,659,800 | 2023-12-06 | 2023-12-22 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-06-17 | 2024-03-22 | 2024-06-23 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-03-18 | 4435352 | 1081035 | 4127017 | 1422808 | 7986 | 7216 | 지역전담제 | N | 미대상
809 | 70H1-2023-4291 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1508257 | 227,572 | 1,105,232 | 2023-12-16 | 2023-12-20 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-30 | 2024-01-24 | 2024-01-30 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-01-24 | 1467717 | 272387 | 1647342 | 83726 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
810 | 70H1-2023-4296 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 11148550 | 4,658,332 | 5,614,437 | 2023-12-05 | 2023-12-29 | 2024-03-04 | 2024-03-06 | 2024-03-05 | 2024-03-04 | 2024-03-28 | 10 | 공사완료 | 0 | 2024-03-04 | 6789709 | 5092149 | 9597306 | 2106962 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
811 | 70H1-2023-4297 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 재해설비 피해복구 | 재해손실(기타)-경남/통영/전력공급팀 | 22380289 | 3,069,372 | 16,688,629 | 2023-12-05 | 2024-10-29 |  | 2023-12-16 |  |  |  | 12 | 공사중지 | 3 |  | 0 | 0 | 15849960 | 6530329 | 3761 | 3754 | 자동지정 | N | 미대상
812 | 70H1-2023-4299 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 571829 | 36,274 | 463,110 | 2023-12-05 | 2023-12-08 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-01-29 | 645195 | 38846 | 261869 | 419732 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
813 | 70H1-2023-4302 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 20483733 | 1,474,362 | 16,394,373 | 2023-12-27 | 2024-03-21 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-10-31 | 2024-07-22 | 2024-11-01 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-19 | 17834373 | 1607453 | 15361027 | 3900662 | 3713 | 4624 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
814 | 70H1-2023-4303 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 10800930 | 518,128 | 8,866,726 | 2023-12-27 | 2024-01-15 | 2024-02-20 | 2024-02-22 | 2024-02-21 | 2024-02-20 | 2024-02-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-02-20 | 9362254 | 506715 | 5640992 | 4173769 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
815 | 70H1-2023-4304 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 18554858 | 156,428 | 15,888,516 | 2023-12-27 | 2024-05-24 | 2024-09-20 | 2024-09-20 |  | 2024-09-23 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 1344803 | 18227909 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
816 | 70H1-2023-4305 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 39448875 | 15,300,741 | 20,785,447 | 2023-12-07 | 2024-03-21 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-06-14 | 2024-05-16 | 2024-06-20 | 13 | 공사완료 | 0 | 2024-05-16 | 23034929 | 17549223 | 32896035 | 7276396 | 8034 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
817 | 70H1-2023-4307 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 노후가공변압기보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 53194283 | 33,717,793 | 16,844,889 | 2024-01-11 | 2024-02-07 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-04-17 | 2024-03-25 | 2024-04-18 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-03-25 | 16619737 | 35756740 | 43583514 | 8633138 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
818 | 70H1-2023-4308 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 노후가공변압기보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2667665 | 872,525 | 1,542,180 | 2024-01-11 | 2024-04-01 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-19 | 2024-07-03 | 2024-07-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-03 | 1288737 | 1199972 | 1902223 | 582634 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
819 | 70H1-2023-4309 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 노후가공변압기보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 54047071 | 34,027,107 | 17,272,922 | 2024-01-11 | 2024-03-14 | 2024-06-19 | 2024-06-19 |  | 2024-06-19 |  | 11 | 공사중 | 0 |  | 12128795 | 0 | 40200149 | 11605084 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
820 | 70H1-2023-4310 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 515818 | 6,120 | 433,724 | 2023-12-08 | 2024-01-04 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-20 | 2024-02-07 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-02-07 | 544369 | 0 | 0 | 541453 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
821 | 70H1-2023-4311 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 4767672 | 1,527,426 | 2,792,246 | 2023-12-13 | 2023-12-22 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-25 | 2024-04-02 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-03-25 | 3142019 | 1289119 | 4350408 | 64483 | 7986 | 7216 | 지역전담제 | N | 미대상
822 | 70H1-2023-4312 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 19324789 | 538,200 | 16,284,463 | 2023-12-09 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 2023-12-28 | 2023-12-27 | 2023-12-26 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-12-22 | 17428502 | 0 | 0 | 17276314 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
823 | 70H1-2023-4313 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 18838126 | 538,200 | 15,824,650 | 2023-12-09 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 2023-12-20 | 2023-12-14 | 2023-12-14 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-12-14 | 16599436 | 0 | 0 | 16450469 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
824 | 70H1-2023-4314 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 23179690 | 7,272,796 | 13,714,757 | 2023-12-12 | 2024-03-06 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-08-20 | 17354887 | 6176231 | 21453399 | 1678731 | 18803 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
825 | 70H1-2023-4315 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 지장이설(도로공사) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 4261618 | 281,449 | 3,262,172 | 2023-12-13 | 2024-03-29 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-06-18 | 2024-04-19 | 2024-06-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-04-19 | 3019061 | 673847 | 1277768 | 2241446 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
826 | 70H1-2023-4316 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 18781181 | 522,600 | 15,788,425 | 2023-12-09 | 2023-12-13 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-27 | 2023-12-26 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-12-22 | 16902524 | 0 | 0 | 16750854 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
827 | 70H1-2023-4317 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 23529230 | 3,090,229 | 17,552,973 | 2023-12-12 | 2024-04-16 | 2024-05-31 | 2023-12-24 | 2024-06-14 | 2024-05-31 | 2024-06-20 | 13 | 공사완료 | 0 | 2023-12-24 | 23995788 | 4066242 | 16624525 | 10998650 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
828 | 70H1-2023-4319 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 19652248 | 366,600 | 16,715,011 | 2023-12-12 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 2023-12-30 | 2023-12-27 | 2023-12-26 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-12-22 | 16655762 | 0 | 0 | 16509693 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
829 | 70H1-2023-4320 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 724808 | 57,214 | 578,045 | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-25 | 2024-01-23 | 2024-01-25 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-01-23 | 685310 | 128885 | 809586 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
830 | 70H1-2023-4321 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38782278 | 27,082 | 33,786,590 | 2023-12-12 | 2023-12-31 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-06 |  | 30 | 공사완료 | 0 | 2024-02-05 | 47448001 | 0 | 202732 | 47112040 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
831 | 70H1-2023-4322 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38843001 | 52,817 | 33,817,163 | 2023-12-12 | 2023-12-31 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-06 |  | 30 | 공사완료 | 0 | 2024-02-05 | 36756146 | 0 | 228468 | 36479396 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
832 | 70H1-2023-4323 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38754775 | 36,274 | 33,754,598 | 2023-12-12 | 2023-12-31 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-06 |  | 30 | 공사완료 | 0 | 2024-02-05 | 39683082 | 0 | 175377 | 39384691 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
833 | 70H1-2023-4324 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 7190247 | 1,969,759 | 4,512,285 | 2023-12-12 | 2024-01-15 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-26 | 2024-02-28 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-02-26 | 4832065 | 1487851 | 6304415 | 0 | 14851 | 17956 | 지역전담제 | N | 미대상
834 | 70H1-2023-4325 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 19543638 | 351,000 | 16,634,370 | 2023-12-12 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 2023-12-30 | 2023-12-27 | 2023-12-26 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-12-22 | 16522114 | 0 | 0 | 16377001 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
835 | 70H1-2023-4326 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 19646798 | 366,600 | 16,710,290 | 2023-12-12 | 2023-12-21 | 2023-12-26 | 2023-12-30 | 2023-12-27 | 2023-12-26 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-12-26 | 16915249 | 0 | 0 | 16766002 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
836 | 70H1-2023-4327 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 19452910 | 546,000 | 16,348,917 | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2023-12-23 | 2023-12-22 | 2023-12-21 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-12-20 | 17244738 | 0 | 0 | 17090367 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
837 | 70H1-2023-4328 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 4200582 | 1,025,938 | 2,658,109 | 2023-12-13 | 2023-12-27 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-06-14 | 2024-05-07 | 2024-06-20 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-07 | 3544846 | 1028924 | 3375303 | 1158200 | 8526 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
838 | 70H1-2023-4329 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 19545914 | 577,200 | 16,402,855 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 2023-12-20 | 2023-12-23 | 2023-12-22 | 2023-12-20 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-12-20 | 17241948 | 0 | 0 | 17087473 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
839 | 70H1-2023-4331 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 19541278 | 351,000 | 16,592,441 | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 2023-12-23 | 2023-12-21 | 2023-12-19 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-12-19 | 17324074 | 0 | 0 | 17170800 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
840 | 70H1-2023-4333 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 19493204 | 343,200 | 16,597,405 | 2023-12-12 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 2023-12-30 | 2023-12-27 | 2023-12-26 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2023-12-22 | 16899376 | 0 | 0 | 16751408 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
841 | 70H1-2023-4334 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 3099831 | 272,591 | 2,434,006 | 2023-12-13 | 2023-12-18 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 2024-06-17 | 2024-03-08 | 2024-06-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-03-07 | 2867754 | 487291 | 2044692 | 1291693 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
842 | 70H1-2023-4335 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 5297587 | 1,112,494 | 3,613,377 | 2023-12-23 | 2024-01-05 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-06-03 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-05-16 | 3542550 | 1192798 | 4069215 | 582294 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
843 | 70H1-2023-4336 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 노후가공변압기보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 60418811 | 35,185,318 | 21,823,403 | 2024-01-11 | 2024-04-02 | 2024-06-03 | 2024-06-03 |  | 2024-06-03 |  | 14 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 48902965 | 10127400 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
844 | 70H1-2023-4337 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 노후가공변압기보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 40744575 | 20,382,277 | 17,620,301 | 2024-01-11 | 2024-04-24 | 2024-07-10 | 2024-07-10 |  | 2024-07-10 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 26705646 | 12114227 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
845 | 70H1-2023-4338 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 2638580 | 234,230 | 2,077,622 | 2023-12-13 | 2023-12-22 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-06-14 | 2024-02-29 | 2024-06-20 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-02-29 | 3095743 | 1152505 | 3654471 | 488807 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
846 | 70H1-2023-4344 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 647880 | 0 | 485,919 | 2023-12-15 | 2023-12-21 | 2024-01-17 | 2024-01-19 | 2024-01-23 | 2024-01-18 | 2024-01-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-01-17 | 608162 | 0 | 0 | 690508 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
847 | 70H1-2023-4345 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 노후가공변압기보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 30387762 | 18,856,260 | 9,932,517 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 2024-03-06 | 2024-03-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-03-06 | 11918452 | 18739293 | 25780507 | 4793049 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
848 | 70H1-2023-4346 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 5410815 | 0 | 4,681,905 | 2023-12-16 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-14 | 2024-06-10 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-07 | 2919075 | 0 | 0 | 2898264 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
849 | 70H1-2023-4347 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 노후가공변압기보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 67107189 | 38,411,947 | 24,764,532 | 2024-01-11 | 2024-01-23 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-05-10 | 2024-04-18 | 2024-05-24 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-04-17 | 24330761 | 40159733 | 47673693 | 14448959 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
850 | 70H1-2023-4356 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 차량충돌복구공사 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 1766369 | 156,721 | 1,396,837 | 2023-12-19 | 2024-01-02 | 2024-01-25 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-01-25 | 2024-01-31 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-01-25 | 1388136 | 159833 | 1044278 | 407765 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상
851 | 70H1-2023-4357 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 682471 | 17,538 | 572,935 | 2024-01-11 | 2024-02-02 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-10 | 2024-05-07 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-07 | 315421 | 9892 | 0 | 323546 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
852 | 70H1-2023-4358 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 강도부족전주보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 47832636 | 14,879,567 | 28,367,986 | 2024-01-11 | 2024-07-26 | 2024-10-25 | 2024-10-27 |  | 2024-10-25 |  | 17 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 10940425 | 13828342 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
853 | 70H1-2023-4359 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 강도부족전주보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 60318565 | 20,039,898 | 34,342,225 | 2024-01-11 |  |  | 2024-01-29 |  |  |  | 19 | 공사중지 | 2 |  | 0 | 0 | 42061477 | 18257088 | 27955 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
854 | 70H1-2023-4360 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 5456698 | 137,150 | 4,589,862 | 2023-12-27 | 2024-04-01 | 2024-08-05 | 2024-08-05 |  | 2024-08-05 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 3328447 | 1641421 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
855 | 70H1-2023-4361 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 22046864 | 5,740,046 | 14,090,003 | 2023-12-27 | 2024-08-26 | 2024-09-10 | 2024-09-10 |  | 2024-09-10 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 9918315 | 8547344 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
856 | 70H1-2023-4362 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 34703579 | 10,385,384 | 21,056,365 | 2023-12-30 | 2024-07-31 |  | 2024-01-10 |  |  |  | 12 | 공사중 | 4 |  | 0 | 0 | 40951523 | 12302921 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
857 | 70H1-2023-4363 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1174233 | 384,309 | 684,001 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-30 | 2024-01-25 | 2024-01-30 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-01-25 | 1131523 | 385660 | 1509052 | 146508 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
858 | 70H1-2023-4364 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3957637 | 1,194,319 | 2,389,402 | 2023-12-20 | 2024-01-22 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-05-10 | 2024-03-25 | 2024-05-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-03-25 | 2590098 | 1156562 | 2718681 | 995521 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
859 | 70H1-2023-4366 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 9077500 | 441,850 | 7,392,651 | 2023-12-23 | 2024-01-02 | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-01-29 | 6962422 | 833118 | 2521543 | 4851162 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
860 | 70H1-2023-4367 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1546691 | 355,760 | 1,032,946 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2024-02-01 | 2024-01-23 | 2024-02-28 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-01-23 | 896728 | 333506 | 1030051 | 192797 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
861 | 70H1-2023-4368 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 822871 | 138,460 | 592,524 | 2024-01-05 | 2024-01-12 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-05 | 2024-02-28 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-02-02 | 863987 | 178017 | 988505 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
862 | 70H1-2023-4369 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 5203120 | 1,008,632 | 3,618,696 | 2023-12-21 | 2024-02-01 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-05-07 | 2024-04-09 | 2024-05-23 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-04-08 | 5184671 | 1195061 | 6114540 | 206370 | 11138 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
863 | 70H1-2023-4370 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 지장이설(도로공사) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 10148611 | 1,765,471 | 7,056,879 | 2023-12-22 | 2024-01-02 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-06-18 | 2024-03-25 | 2024-06-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-03-25 | 7237406 | 2234716 | 7475282 | 1845290 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
864 | 70H1-2023-4371 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 785405 | 61,307 | 625,935 | 2023-12-22 | 2024-01-08 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-04-23 | 1063737 | 206964 | 1192385 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
865 | 70H1-2023-4372 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1976904 | 192,197 | 1,540,218 | 2023-12-22 | 2023-12-27 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-25 | 2024-06-17 | 2024-07-01 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-14 | 908937 | 192582 | 1093377 | 206033 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
866 | 70H1-2023-4374 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1064950 | 81,149 | 849,285 | 2023-12-27 | 2024-01-02 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-30 | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-01-25 | 981593 | 127083 | 1082326 | 19059 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
867 | 70H1-2023-4378 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 2307556 | 12,795 | 1,986,606 | 2023-12-23 | 2024-01-31 | 2024-03-26 | 2024-04-01 | 2024-05-10 | 2024-03-26 | 2024-05-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-03-26 | 2006342 | 264733 | 1574283 | 698846 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상
868 | 70H1-2023-4380 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 13391610 | 0 | 11,672,563 | 2023-12-28 | 2024-01-31 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-05-10 | 2024-02-28 | 2024-05-24 | 25 | 공사완료 | 0 | 2024-02-28 | 16656793 | 0 | 5184463 | 11457401 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
869 | 70H1-2023-4382 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 33273691 | 9,355,038 | 20,674,469 | 2023-12-30 | 2024-08-08 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-31 | 2024-10-23 | 2024-10-31 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-23 | 24247958 | 13646323 | 31741433 | 5413828 | 11282 | 14049 | 자동지정 | N | 미대상
870 | 70H1-2023-4385 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 6993366 | 1,077,211 | 5,106,648 | 2023-12-27 | 2024-01-15 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-06-14 | 2024-02-21 | 2024-06-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-02-20 | 5594270 | 1097893 | 4061551 | 2586056 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
871 | 70H1-2023-4386 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 1334596 | 97,174 | 1,066,769 | 2023-12-27 | 2024-01-15 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-06-14 | 2024-02-20 | 2024-06-19 | 10 | 공사완료 | 0 | 2024-02-20 | 1091862 | 0 | 537492 | 547679 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
872 | 70H1-2023-4387 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 지장이설(건조물신증축) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 14634783 | 2,545,438 | 10,079,927 | 2023-12-28 | 2024-01-12 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-06-14 | 2024-03-27 | 2024-06-19 | 10 | 공사완료 | 0 | 2024-03-26 | 12178732 | 3201554 | 10114279 | 4900441 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
873 | 70H1-2023-4388 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 25979173 | 9,323,319 | 14,417,380 | 2023-12-30 | 2024-06-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-10-31 | 2024-07-19 | 2024-11-01 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-07-19 | 14996963 | 8925951 | 14787610 | 9041617 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
874 | 70H1-2023-4391 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 12282582 | 5,615,808 | 5,753,908 | 2023-12-29 |  |  | 2024-01-09 |  |  |  | 12 | 공사중지 | 12 |  | 0 | 0 | 6692465 | 5590117 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
875 | 70H1-2023-4398 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 6046632 | 81,679 | 5,150,714 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-07-19 | 2024-03-04 | 2024-07-19 | 10 | 공사완료 | 0 | 2024-03-04 | 5427304 | 80752 | 257882 | 5183079 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
876 | 70H1-2023-4401 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송중기 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 외선소요(분산전원)-경남/통영/전력공급팀 | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 829021 | 297,045 | 462,811 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-25 | 2024-01-23 | 2024-01-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-01-23 | 863213 | 0 | 859432 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
877 | 70H1-2023-4402 |  |  | 가공공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4226904 | 0 | 3,654,681 | 2024-01-02 |  | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-20 | 2024-02-07 |  | 20 | 공사완료 | 0 | 2024-02-07 | 742615 | 0 | 0 | 736320 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
878 | 70H1-2023-4403 |  |  | 가공공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4226904 | 0 | 3,663,466 | 2024-01-02 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-20 | 2024-02-01 |  | 20 | 공사완료 | 0 | 2024-02-01 | 338735 | 0 | 0 | 335686 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
879 | 70H1-2023-4404 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송중기 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전경상-경남/통영/전력공급팀 | 11649560 | 59,438 | 10,096,997 | 2023-03-30 | 2023-04-28 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2024-04-30 | 2023-08-10 | 2024-04-30 | 30 | 공사완료 | 0 | 2023-06-27 | 15437293 | 0 | 2040911 | 13310279 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
880 | 70H1-2024-3002 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1369426 | 348,029 | 881,282 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-24 | 2024-07-29 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-07-24 | 1531280 | 459538 | 1757245 | 174864 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
881 | 70H1-2024-3007 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 1715421 | 1,526 | 1,480,592 | 2024-01-09 | 2024-02-02 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-10 | 2024-05-07 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-07 | 1082032 | 0 | 0 | 1072610 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
882 | 70H1-2024-3012 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 17407995 | 8,420,530 | 7,776,418 | 2024-01-11 | 2024-02-23 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 2024-04-17 | 2024-03-18 | 2024-04-18 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-03-18 | 8212916 | 8384974 | 13833753 | 2708642 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
883 | 70H1-2024-3013 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 26943090 | 3,703,382 | 20,080,312 | 2024-01-11 | 2024-03-14 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-07-19 | 2024-05-02 | 2024-07-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-04-30 | 20199080 | 3576547 | 12260334 | 11102220 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
884 | 70H1-2024-3015 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 지장이설(법령) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 799907 | 0 | 616,317 | 2024-01-06 | 2024-02-07 | 2024-02-14 | 2024-02-16 | 2024-02-27 | 2024-02-15 | 2024-02-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-02-14 | 770867 | 0 | 0 | 853366 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
885 | 70H1-2024-3016 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 10957059 | 5,613,230 | 4,608,005 | 2024-01-09 | 2024-09-03 | 2024-09-19 | 2024-09-21 |  | 2024-09-19 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 6158470 | 3768500 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
886 | 70H1-2024-3019 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 25375265 | 11,078,421 | 12,374,168 | 2024-01-11 | 2024-05-29 |  | 2024-01-19 |  |  |  | 9 | 공사중지 | 4 |  | 0 | 0 | 16706479 | 8668786 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
887 | 70H1-2024-3020 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 4112437 | 1,108,587 | 2,593,727 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-13 | 2024-08-09 | 2024-08-20 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-07 | 3399371 | 1254995 | 4023585 | 467009 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
888 | 70H1-2024-3023 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2988494 | 634,322 | 2,040,349 | 2024-01-05 | 2024-01-15 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-18 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-07-09 | 2109962 | 1062702 | 3138473 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
889 | 70H1-2024-3026 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 8081715 | 1,306,382 | 5,864,948 | 2024-01-11 | 2024-02-07 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-06-18 | 2024-05-13 | 2024-06-19 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-05-13 | 6964301 | 2283362 | 7277499 | 1070419 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
890 | 70H1-2024-3027 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 26537942 | 7,134,660 | 16,733,670 | 2024-01-11 | 2024-02-15 | 2024-05-07 | 2024-05-08 |  | 2024-05-07 |  | 11 | 공사중 | 0 |  | 13419657 | 0 | 23117896 | 8156909 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
891 | 70H1-2024-3028 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 57967490 | 25,381,639 | 28,119,102 | 2024-01-11 | 2024-06-26 | 2024-08-22 | 2024-08-22 |  | 2024-08-23 |  | 16 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 42238892 | 15728598 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
892 | 70H1-2024-3029 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 11295640 | 170,539 | 9,634,301 | 2024-01-11 | 2024-03-13 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-07-19 | 2024-03-25 | 2024-07-19 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-03-25 | 9876191 | 129904 | 3662635 | 6280090 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
893 | 70H1-2024-3030 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 12739254 | 163,500 | 10,894,081 | 2024-01-11 | 2024-03-13 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-07-19 | 2024-03-25 | 2024-07-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-03-25 | 11034094 | 125115 | 2987034 | 8096487 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
894 | 70H1-2024-3031 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 15423007 | 201,660 | 13,179,472 | 2024-01-11 | 2024-04-18 | 2024-05-30 | 2024-05-31 |  | 2024-05-30 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 919017 | 12619236 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
895 | 70H1-2024-3033 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 14915586 | 759,190 | 12,263,471 | 2024-01-10 |  |  | 2024-01-24 |  |  |  | 15 | 공사중지 | 15 |  | 0 | 0 | 2616292 | 12299294 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
896 | 70H1-2024-3034 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1797221 | 366,515 | 1,239,793 | 2024-01-09 | 2024-01-15 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-19 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-04-09 | 1532240 | 364249 | 1572743 | 287830 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
897 | 70H1-2024-3035 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 9722990 | 2,470,495 | 6,258,721 | 2024-03-09 | 2024-04-16 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 2024-06-25 | 2024-06-24 | 2024-07-01 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-18 | 8904026 | 2769447 | 11180964 | 88290 | 15109 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
898 | 70H1-2024-3036 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 2554330 | 11,418 | 2,173,832 | 2024-01-10 | 2024-01-25 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 2024-04-29 | 2024-04-09 | 2024-04-29 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-04-09 | 2546509 | 9892 | 0 | 2554696 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
899 | 70H1-2024-3037 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 32951559 | 10,359,919 | 19,255,759 | 2024-01-12 | 2024-01-29 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-06-14 | 2024-05-13 | 2024-06-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-13 | 21642673 | 12880191 | 26916318 | 7416274 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
900 | 70H1-2024-3042 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전조류고장예방-경남/통영/전력공급팀 | 24177761 | 0 | 20,963,536 | 2024-01-11 | 2024-01-31 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2024-02-15 | 2024-02-14 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-02-06 | 21136038 | 0 | 0 | 20935593 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
901 | 70H1-2024-3043 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전조류고장예방-경남/통영/전력공급팀 | 22943250 | 0 | 19,939,963 | 2024-01-11 | 2024-01-31 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-14 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-02-14 | 20581701 | 0 | 0 | 20389499 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
902 | 70H1-2024-3044 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전조류고장예방-경남/통영/전력공급팀 | 1395658 | 0 | 1,209,216 | 2024-01-11 | 2024-01-31 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-14 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-02-14 | 1179168 | 0 | 0 | 1172467 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
903 | 70H1-2024-3045 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 과부하가공변압기보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 33306054 | 19,636,651 | 11,801,278 | 2024-01-12 | 2024-01-19 | 2024-07-15 | 2024-07-20 |  | 2024-07-15 |  | 15 | 공사중 | 0 |  | 9459540 | 0 | 24075122 | 6783299 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
904 | 70H1-2024-3046 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 강도부족전주보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 22412969 | 2,390,510 | 17,159,144 | 2024-01-12 | 2024-05-20 | 2024-07-26 | 2024-07-27 |  | 2024-07-26 |  | 15 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 13413966 | 8651631 | 7575 | 9418 | 자동지정 | N | 미대상
905 | 70H1-2024-3048 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 4647285 | 1,044,263 | 3,118,771 | 2024-01-30 | 2024-02-08 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-19 | 2024-07-03 | 2024-07-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-03 | 3440221 | 1154563 | 4124618 | 436232 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
906 | 70H1-2024-3049 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2030555 | 200,191 | 1,508,701 | 2024-01-12 | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 2024-04-06 | 2024-05-10 | 2024-04-02 | 2024-05-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-04-02 | 3367740 | 20107 | 1451896 | 3458279 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
907 | 70H1-2024-3050 |  |  | 사선공사 |  | 마산미래솔라 주식회사 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전접지보강-경남/통영/전력공급팀 | 14993096 | 672,978 | 12,851,573 | 2024-02-21 |  | 2024-06-20 | 2024-05-13 | 2024-07-10 | 2024-06-20 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-13 | 5756929 | 439289 | 0 | 5769565 | 0 | 0 | 총가 | N | 미대상
908 | 70H1-2024-3051 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 광진 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전접지보강-경남/통영/전력공급팀 | 17000925 | 3,299,892 | 12,116,364 | 2024-02-21 |  |  | 2024-03-28 |  |  |  | 12 | 공사중지 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 17000925 | 0 | 0 | 총가 | N | 미대상
909 | 70H1-2024-3052 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1546023 | 212,324 | 1,154,585 | 2024-01-17 | 2024-01-19 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-19 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-04-09 | 1117254 | 278669 | 1339455 | 48373 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
910 | 70H1-2024-3053 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 마산합포구 **** (********* ******) |  | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38778856 | 34,701 | 33,777,001 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-03-15 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-03-15 | 45543831 | 0 | 212397 | 45218225 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
911 | 70H1-2024-3054 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상북도 안동시 *** ******* **** (**) | moogw***@********* | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38710800 | 40,005 | 33,713,014 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-03-15 | 2024-03-28 | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-03-15 | 36163622 | 0 | 577054 | 35308301 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
912 | 70H1-2024-3056 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38712665 | 41,843 | 33,713,041 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-03-15 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-03-15 | 45084360 | 0 | 181588 | 44755263 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
913 | 70H1-2024-3057 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 도서배전설비보강(경상) | 자본연(도서보강배전)-경남/통영/전력공급 | 12859360 | 7,915,263 | 4,232,549 | 2024-01-17 | 2024-06-10 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 10 | 공사완료 | 0 | 2024-07-18 | 5806497 | 5284846 | 7768614 | 3211765 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
914 | 70H1-2024-3058 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공개폐기보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 12434462 | 7,411,254 | 4,347,529 | 2024-02-16 | 2024-05-27 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-07-19 | 2024-06-24 | 2024-07-19 | 10 | 공사완료 | 0 | 2024-06-21 | 4510920 | 5069059 | 8381296 | 1165503 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
915 | 70H1-2024-3059 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1952306 | 283,025 | 1,439,777 | 2024-01-25 | 2024-02-14 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-23 | 2024-04-15 | 2024-04-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-04-08 | 1303095 | 427183 | 1637489 | 80391 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
916 | 70H1-2024-3060 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1323132 | 137,579 | 1,027,906 | 2024-01-18 | 2024-01-22 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-03-19 | 1232737 | 206886 | 1303808 | 126264 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
917 | 70H1-2024-3061 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 938237 | 80,666 | 743,121 | 2024-01-18 | 2024-01-22 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-04 | 2024-03-20 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-03-04 | 1036643 | 156107 | 1137398 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
918 | 70H1-2024-3064 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 5941238 | 1,425,791 | 3,899,865 | 2024-01-25 | 2024-02-13 | 2024-04-20 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-04-20 | 5646973 | 1495939 | 5449649 | 1647254 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
919 | 70H1-2024-3065 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 1534606 | 70,134 | 1,181,966 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-06-17 | 2024-03-22 | 2024-06-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-03-18 | 1231396 | 36701 | 157588 | 1188178 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
920 | 70H1-2024-3066 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 8021255 | 0 | 6,934,121 | 2024-01-24 | 2024-01-31 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-04-29 | 2024-02-20 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-02-19 | 6923387 | 0 | 0 | 6878722 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
921 | 70H1-2024-3070 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 15712886 | 3,779,759 | 10,180,707 | 2024-02-06 | 2024-03-25 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-03 | 11198155 | 3957906 | 12776163 | 2308981 | 8030 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
922 | 70H1-2024-3071 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 지장이설(법령) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 1511788 | 0 | 1,157,311 | 2024-01-30 | 2024-02-05 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-04-29 | 2024-03-18 | 2024-05-02 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-03-18 | 1402642 | 0 | 0 | 1566377 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
923 | 70H1-2024-3073 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1950261 | 318,832 | 1,410,118 | 2024-01-26 | 2024-02-05 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-08 | 2024-04-05 | 2024-04-19 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-04-04 | 2065187 | 276491 | 2190770 | 81058 | 3750 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
924 | 70H1-2024-3074 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 14023573 | 4,149,597 | 8,533,171 | 2024-02-27 | 2024-03-19 |  | 2024-03-06 |  |  |  | 9 | 공사중지 | 6 |  | 5991867 | 0 | 14023573 | 0 | 11353 | 5330 | 지역전담제 | N | 미대상
925 | 70H1-2024-3075 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 5204017 | 497,286 | 4,065,444 | 2024-01-26 | 2024-02-13 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-04 | 2024-03-20 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-03-04 | 5033649 | 1071577 | 5257110 | 829866 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
926 | 70H1-2024-3077 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 차량충돌복구공사 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 15412396 | 1,249,621 | 12,130,469 | 2024-01-30 | 2024-02-01 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-26 | 2024-02-28 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-02-26 | 11887288 | 1143237 | 6614255 | 6465284 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상
927 | 70H1-2024-3078 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 17742454 | 9,922,502 | 6,707,472 | 2024-01-31 | 2024-07-26 | 2024-08-16 | 2024-08-18 | 2024-09-06 | 2024-08-19 | 2024-09-20 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-16 | 6811142 | 9787606 | 12124654 | 4478289 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
928 | 70H1-2024-3079 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 5002953 | 523,214 | 3,879,926 | 2024-01-31 | 2024-09-06 | 2024-09-23 | 2024-09-25 |  | 2024-09-23 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 1058160 | 3944793 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
929 | 70H1-2024-3080 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 4966418 | 521,508 | 3,826,271 | 2024-01-31 | 2024-09-06 | 2024-10-29 | 2024-10-29 |  | 2024-10-29 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 5721686 | 2241127 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
930 | 70H1-2024-3081 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 9308866 | 5,376,089 | 3,401,508 | 2024-03-06 | 2024-04-01 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 2024-05-27 | 2024-05-30 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-05-27 | 3565582 | 5560790 | 9101769 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
931 | 70H1-2024-3082 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 244147 | 35,309 | 181,683 | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-05-07 | 2024-03-21 | 2024-05-23 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-03-21 | 182850 | 29363 | 211147 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
932 | 70H1-2024-3083 |  |  | 지중공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 36808643 | 33,071,541 | 3,234,603 | 2024-02-02 | 2024-07-08 | 2024-08-12 | 2024-08-12 |  | 2024-08-16 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 35370610 | 888543 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
933 | 70H1-2024-3085 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 219730 | 11,679 | 180,996 | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 2024-05-07 | 2024-05-09 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-23 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-05-07 | 182492 | 7341 | 188786 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
934 | 70H1-2024-3088 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 20493096 | 8,561,053 | 10,295,546 | 2024-01-31 | 2024-02-13 | 2024-04-20 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-23 | 2024-04-26 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-04-20 | 12285438 | 8543413 | 19017317 | 1490027 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
935 | 70H1-2024-3090 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 14079285 | 6,274,653 | 6,731,339 | 2024-01-31 | 2024-02-16 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 2024-04-02 | 2024-04-18 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-04-02 | 6423726 | 6027413 | 8157895 | 4258749 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
936 | 70H1-2024-3091 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 804685 | 258,327 | 461,894 | 2024-01-31 | 2024-04-11 | 2024-10-18 | 2024-10-24 | 2024-10-31 | 2024-10-18 | 2024-11-01 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-18 | 628604 | 117801 | 673699 | 78648 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
937 | 70H1-2024-3094 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 4937266 | 735,885 | 3,627,799 | 2024-02-02 | 2024-02-23 | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-06-03 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-20 | 4951074 | 2129285 | 4572612 | 2367690 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
938 | 70H1-2024-3098 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전수목전지-경남/통영/전력공급팀 | 69522403 | 0 | 60,180,568 | 2024-01-31 | 2024-03-25 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-04-17 |  | 25 | 공사완료 | 0 | 2024-04-17 | 60625375 | 0 | 0 | 60167855 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
939 | 70H1-2024-3099 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전수목전지-경남/통영/전력공급팀 | 68612315 | 0 | 59,249,850 | 2024-01-31 | 2024-03-19 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-04-16 |  | 25 | 공사완료 | 0 | 2024-04-16 | 59606381 | 0 | 0 | 59152897 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
940 | 70H1-2024-3103 |  |  | 가공공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4226904 | 0 | 3,654,681 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-04-24 | 2024-03-07 |  | 20 | 공사완료 | 0 | 2024-03-07 | 1229065 | 0 | 0 | 1219936 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
941 | 70H1-2024-3106 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 11031877 | 0 | 9,615,420 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-05-10 | 2024-04-18 | 2024-05-24 | 25 | 공사완료 | 0 | 2024-04-18 | 9919019 | 0 | 262030 | 9649368 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
942 | 70H1-2024-3107 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 29899895 | 8,506,360 | 18,304,167 | 2024-02-15 | 2024-03-07 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 2024-07-25 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-22 | 22433073 | 9868876 | 25211192 | 5765873 | 1158 | 1131 | 지역전담제 | N | 미대상
943 | 70H1-2024-3108 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 지장이설(도로공사) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 10643074 | 1,010,465 | 8,096,101 | 2024-04-06 | 2024-08-24 |  | 2024-04-27 |  |  |  | 22 | 공사중 | 22 |  | 6488769 | 0 | 5178928 | 5464146 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
944 | 70H1-2024-3111 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 지장이설(법령) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 2908486 | 244,979 | 2,307,346 | 2024-02-21 | 2024-03-19 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-21 | 2490302 | 318189 | 1001453 | 1787277 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
945 | 70H1-2024-3112 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전조류고장예방-경남/통영/전력공급팀 | 24177761 | 0 | 20,963,536 | 2024-02-15 | 2024-02-29 | 2024-03-04 | 2024-03-06 | 2024-03-11 | 2024-03-05 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-03-04 | 20140627 | 0 | 0 | 19949780 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
946 | 70H1-2024-3113 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전조류고장예방-경남/통영/전력공급팀 | 22943250 | 0 | 19,939,963 | 2024-02-15 | 2024-02-29 | 2024-03-04 | 2024-03-06 | 2024-03-05 | 2024-03-04 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-03-04 | 23376010 | 0 | 0 | 23156498 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
947 | 70H1-2024-3114 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전조류고장예방-경남/통영/전력공급팀 | 1395658 | 0 | 1,209,216 | 2024-02-15 | 2024-02-29 | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 2024-03-05 | 2024-03-04 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-03-04 | 1170871 | 0 | 0 | 1164170 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
948 | 70H1-2024-3116 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 이규원 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 797508 | 83,703 | 618,616 | 2024-02-06 | 2024-02-08 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-19 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-04-02 | 969721 | 103420 | 1048017 | 21758 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
949 | 70H1-2024-3117 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전접지보강-경남/통영/전력공급팀 | 8780196 | 1,232,630 | 6,544,056 | 2024-02-07 |  |  | 2024-02-18 |  |  |  | 12 | 공사중지 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 8780196 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
950 | 70H1-2024-3118 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전접지보강-경남/통영/전력공급팀 | 9708824 | 1,195,628 | 7,360,794 | 2024-02-16 |  |  | 2024-02-27 |  |  |  | 12 | 공사중 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 9708824 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
951 | 70H1-2024-3121 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 이규원 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 213707 | 0 | 185,676 | 2024-02-14 | 2024-03-15 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-07 |  | 10 | 공사완료 | 0 | 2024-05-07 | 185014 | 0 | 0 | 184071 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
952 | 70H1-2024-3122 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2406188 | 317,459 | 1,800,236 | 2024-02-22 | 2024-03-13 | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-06-03 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-05-20 | 1834059 | 440218 | 1901049 | 352350 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
953 | 70H1-2024-3123 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1134072 | 95,568 | 895,523 | 2024-02-09 | 2024-02-14 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-06-14 | 2024-06-04 | 2024-06-21 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-30 | 1085352 | 261893 | 1301116 | 14423 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
954 | 70H1-2024-3124 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 7642865 | 3,175,359 | 3,868,817 | 2024-02-09 | 2024-02-13 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-04-02 | 1319025 | 3175466 | 3954154 | 533372 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
955 | 70H1-2024-3125 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2973769 | 1,943,931 | 889,251 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024-03-20 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 2024-03-22 | 2024-03-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-03-20 | 1018210 | 1998923 | 2646480 | 365717 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상
956 | 70H1-2024-3126 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 18205194 | 7,518,378 | 9,227,060 | 2024-03-22 | 2024-04-19 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-27 | 2024-06-20 | 2024-07-01 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-06-20 | 9719294 | 7519127 | 15896888 | 1087610 | 7500 | 9343 | 지역전담제 | N | 미대상
957 | 70H1-2024-3127 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 8085284 | 10,500 | 6,993,430 | 2024-02-14 | 2024-04-08 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-10 | 2024-05-02 | 2024-05-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-01 | 8846825 | 747820 | 4799221 | 4738715 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
958 | 70H1-2024-3128 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 71783353 | 34,755,912 | 31,835,640 | 2024-10-05 | 2024-10-16 |  | 2024-10-22 |  |  |  | 18 | 공사중지 | 11 |  | 25529608 | 0 | 64282876 | 7500477 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
959 | 70H1-2024-3130 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2422317 | 619,832 | 1,547,001 | 2024-02-15 | 2024-02-23 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-07-04 | 2024-06-25 | 2024-07-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-25 | 2095796 | 455718 | 2521538 | 0 | 8030 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
960 | 70H1-2024-3131 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2817551 | 443,340 | 2,052,148 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | 2024-05-29 | 2024-05-16 | 2024-06-03 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-13 | 2198885 | 435938 | 2557613 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
961 | 70H1-2024-3132 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38745550 | 36,273 | 33,746,565 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-05-28 | 2024-04-26 | 2024-05-28 | 25 | 공사완료 | 0 | 2024-04-26 | 42687065 | 0 | 202468 | 42173606 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
962 | 70H1-2024-3133 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38734364 | 25,245 | 33,746,410 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-17 |  | 25 | 공사완료 | 0 | 2024-04-17 | 30754357 | 0 | 203079 | 30517599 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
963 | 70H1-2024-3136 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38785909 | 45,465 | 33,773,809 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-25 |  | 25 | 공사완료 | 0 | 2024-04-25 | 37481424 | 0 | 223298 | 37204529 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
964 | 70H1-2024-3137 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2726462 | 1,894,670 | 716,472 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2024-07-03 | 2024-07-05 | 2024-07-22 | 2024-07-03 | 2024-07-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-03 | 1042034 | 1891978 | 2554706 | 375214 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상
965 | 70H1-2024-3138 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 23877921 | 7,347,037 | 14,291,792 | 2024-02-21 | 2024-03-14 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-04-19 | 15265667 | 7337790 | 18224312 | 4243863 | 4240 | 5006 | 지역전담제 | N | 미대상
966 | 70H1-2024-3139 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 2878211 | 0 | 2,492,838 | 2024-02-20 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 2024-04-17 | 2024-03-20 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-03-20 | 2486801 | 0 | 0 | 2466058 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
967 | 70H1-2024-3140 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 5178213 | 1,193,861 | 3,320,941 | 2024-02-24 | 2024-03-13 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-18 | 4983039 | 549738 | 4585397 | 1043756 | 3798 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
968 | 70H1-2024-3142 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 차량충돌복구공사 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 5896935 | 912,209 | 4,314,693 | 2024-02-22 | 2024-03-14 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-07-19 | 2024-03-25 | 2024-07-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-03-25 | 3571981 | 900815 | 2409600 | 1568262 | 0 | 4958 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상
969 | 70H1-2024-3143 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3639643 | 774,714 | 2,470,287 | 2024-02-22 | 2024-03-29 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 2024-06-27 | 2024-07-01 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-06-25 | 5309899 | 1553762 | 6553227 | 104020 | 7500 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
970 | 70H1-2024-3144 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1972991 | 684,017 | 1,115,295 | 2024-03-01 | 2024-03-18 | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 2024-04-11 | 2024-04-04 | 2024-04-21 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-04-03 | 1926321 | 418136 | 2131924 | 197155 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
971 | 70H1-2024-3145 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 9439746 | 3,914,677 | 4,764,309 | 2024-02-22 | 2024-03-13 | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-06-03 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-20 | 5281498 | 3913351 | 8139298 | 942115 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
972 | 70H1-2024-3146 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 14027694 | 7,695,816 | 5,446,617 | 2024-04-02 | 2024-04-19 | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 2024-07-04 | 2024-07-03 | 2024-07-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-26 | 5671216 | 7530627 | 11911979 | 1265942 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
973 | 70H1-2024-3147 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 566028 | 37,462 | 455,846 | 2024-03-07 | 2024-03-13 | 2024-05-13 | 2024-05-15 | 2024-05-29 | 2024-05-16 | 2024-05-30 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-13 | 542772 | 68660 | 607646 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
974 | 70H1-2024-3149 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2882035 | 329,619 | 2,205,410 | 2024-02-22 | 2024-03-20 | 2024-05-02 | 2024-05-05 | 2024-07-22 | 2024-05-02 | 2024-07-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-02 | 2584404 | 307870 | 2311146 | 560103 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
975 | 70H1-2024-3150 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3931360 | 1,783,672 | 1,860,314 | 2024-02-27 | 2024-04-08 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-23 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-05-13 | 2125045 | 1829381 | 3762909 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
976 | 70H1-2024-3152 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 18100389 | 2,401,122 | 13,449,357 | 2024-02-23 | 2024-06-05 | 2024-10-28 | 2024-10-30 |  | 2024-10-29 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 12164961 | 4076185 | 3798 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
977 | 70H1-2024-3154 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 18196662 | 6,973,631 | 9,662,927 | 2024-02-27 | 2024-03-08 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 2024-07-19 | 2024-06-25 | 2024-07-22 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-06-25 | 10459543 | 7019439 | 14190214 | 3165650 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
978 | 70H1-2024-3155 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공설비고장복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 27038452 | 16,002,010 | 9,512,238 | 2024-02-27 | 2024-04-22 | 2024-08-06 | 2024-08-07 |  | 2024-08-06 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 7624721 | 0 | 22942547 | 4771842 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
979 | 70H1-2024-3156 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 19315341 | 297,000 | 16,482,355 | 2024-02-29 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-04-06 | 2024-03-28 | 2024-03-28 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-03-27 | 14111374 | 0 | 0 | 13985455 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
980 | 70H1-2024-3157 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3777380 | 571,039 | 2,769,585 | 2024-02-27 | 2024-03-18 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-23 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-05-13 | 3386521 | 851080 | 4198829 | 0 | 3750 | 4526 | 지역전담제 | N | 미대상
981 | 70H1-2024-3158 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1601382 | 249,718 | 1,170,781 | 2024-02-27 | 2024-05-07 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 1085304 | 306462 | 1137428 | 117627 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
982 | 70H1-2024-3159 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 18038350 | 252,000 | 15,415,730 | 2024-02-29 | 2024-03-07 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-20 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-03-20 | 13769613 | 0 | 0 | 13648768 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
983 | 70H1-2024-3160 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 18524245 | 270,000 | 15,820,949 | 2024-02-29 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-28 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-03-27 | 15485771 | 0 | 0 | 15346794 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
984 | 70H1-2024-3162 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 20017555 | 270,000 | 17,114,001 | 2024-02-29 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 2024-04-06 | 2024-03-28 | 2024-03-28 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-03-28 | 17460422 | 0 | 0 | 17304893 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
985 | 70H1-2024-3163 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 17809878 | 270,000 | 15,200,816 | 2024-03-01 | 2024-03-11 | 2024-03-20 | 2024-03-22 | 2024-03-21 | 2024-03-20 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-03-20 | 15298050 | 0 | 0 | 15163767 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
986 | 70H1-2024-3166 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전조류고장예방-경남/통영/전력공급팀 | 24177761 | 0 | 20,963,536 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-04 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-04-03 | 21447012 | 0 | 0 | 21240855 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
987 | 70H1-2024-3167 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전조류고장예방-경남/통영/전력공급팀 | 22943250 | 0 | 19,939,963 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-04 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-04-03 | 22297972 | 0 | 0 | 22086043 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
988 | 70H1-2024-3168 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전조류고장예방-경남/통영/전력공급팀 | 1033408 | 0 | 898,080 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-04 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-04-04 | 1169053 | 0 | 0 | 1162351 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
989 | 70H1-2024-3169 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1081294 | 144,893 | 809,987 | 2024-03-01 | 2024-03-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-04-19 | 1376381 | 261065 | 1613310 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
990 | 70H1-2024-3170 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 86109028 | 18,725,549 | 58,278,886 | 2024-04-04 | 2024-09-09 |  | 2024-08-06 |  |  |  | 27 | 공사중지 | 5 |  | 0 | 0 | 82583241 | 3525787 | 8479 | 8479 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
991 | 70H1-2024-3171 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 10472396 | 162,000 | 8,935,141 | 2024-03-01 | 2024-03-12 | 2024-03-18 | 2024-03-23 | 2024-03-20 | 2024-03-19 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-03-18 | 8022419 | 0 | 0 | 7952180 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
992 | 70H1-2024-3173 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38827229 | 82,229 | 33,777,809 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-28 | 2024-05-24 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-05-22 | 40237073 | 0 | 260066 | 39952126 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
993 | 70H1-2024-3174 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38712664 | 41,842 | 33,713,041 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-28 | 2024-05-24 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-05-22 | 39185729 | 0 | 181587 | 38894098 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
994 | 70H1-2024-3175 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38786202 | 41,789 | 33,777,236 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-28 | 2024-05-24 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-05-22 | 41778868 | 0 | 219624 | 41471525 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
995 | 70H1-2024-3179 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 7323784 | 108,000 | 6,253,364 | 2024-03-01 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-07-19 | 2024-06-27 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-27 | 4458572 | 0 | 0 | 4421400 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
996 | 70H1-2024-3180 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 8227387 | 124,500 | 7,006,210 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-12 | 8358475 | 0 | 0 | 8283372 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
997 | 70H1-2024-3181 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공설비고장복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 20577857 | 5,161,145 | 13,285,129 | 2024-03-06 | 2024-04-12 | 2024-09-05 | 2024-09-05 |  | 2024-09-06 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 10649014 | 0 | 12848586 | 6432864 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
998 | 70H1-2024-3182 |  |  | 가공공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4226904 | 0 | 3,654,681 | 2024-03-01 |  | 2024-04-03 | 2024-04-09 | 2024-04-24 | 2024-04-04 |  | 20 | 공사완료 | 0 | 2024-04-03 | 1177527 | 0 | 0 | 1168398 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
999 | 70H1-2024-3183 |  |  | 가공공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4226904 | 0 | 3,663,466 | 2024-03-01 | 2024-03-29 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-24 | 2024-04-01 |  | 20 | 공사완료 | 0 | 2024-04-01 | 1006443 | 0 | 0 | 1000304 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
1000 | 70H1-2024-3184 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 10945439 | 0 | 9,540,106 | 2024-03-01 | 2024-03-29 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-05-10 | 2024-05-02 | 2024-05-24 | 20 | 공사완료 | 0 | 2024-04-29 | 15606906 | 0 | 6594044 | 8927282 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
1001 | 70H1-2024-3185 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3550189 | 945,000 | 2,256,832 | 2024-03-06 | 2024-05-14 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-19 | 3331456 | 565369 | 3116832 | 760011 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
1002 | 70H1-2024-3186 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 지장이설(법령) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 8178856 | 506,318 | 6,616,728 | 2024-03-19 | 2024-06-06 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-26 | 2024-08-09 | 2024-08-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-09 | 8511780 | 1850824 | 5425766 | 4023024 | 8057 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
1003 | 70H1-2024-3187 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 5413587 | 1,345,367 | 3,495,854 | 2024-03-07 | 2024-03-13 | 2024-05-27 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-06-03 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-27 | 4413462 | 1595359 | 5588229 | 118909 | 16060 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
1004 | 70H1-2024-3191 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 지장이설(법령) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 42943697 | 11,978,458 | 26,540,106 | 2024-03-20 | 2024-04-16 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 16 | 공사완료 | 0 | 2024-09-24 | 28865692 | 16757005 | 34143944 | 7800024 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
1005 | 70H1-2024-3193 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 7176891 | 5,073,914 | 1,815,011 | 2024-03-09 | 2024-03-18 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-24 | 4087093 | 5091575 | 8851490 | 300940 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
1006 | 70H1-2024-3194 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3631639 | 1,143,078 | 2,153,503 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-04-17 | 2024-03-25 | 2024-04-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-03-25 | 1085776 | 1131411 | 1530565 | 236906 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
1007 | 70H1-2024-3195 |  |  | 가공공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전변압기개폐기-경남/통영/전력공급팀 | 15538159 | 0 | 13,321,266 | 2024-03-09 | 2024-05-20 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-07-19 | 2024-06-28 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-28 | 13189663 | 0 | 0 | 13404297 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
1008 | 70H1-2024-3196 |  |  | 가공공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전변압기개폐기-경남/통영/전력공급팀 | 15439624 | 0 | 13,270,592 | 2024-03-09 | 2024-05-30 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-19 | 2024-07-01 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-01 | 13889144 | 0 | 0 | 13880466 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
1009 | 70H1-2024-3197 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공설비고장복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 12121039 | 145,947 | 10,335,157 | 2024-03-12 | 2024-05-24 | 2024-08-20 | 2024-08-20 |  | 2024-08-21 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 1800821 | 8631769 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
1010 | 70H1-2024-3198 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전변압기개폐기-경남/통영/전력공급팀 | 1918205 | 0 | 1,623,736 | 2024-03-12 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-07 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-04-02 | 1925730 | 0 | 0 | 1955936 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
1011 | 70H1-2024-3199 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 9333371 | 2,867,686 | 5,584,132 | 2024-03-22 | 2024-03-29 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-08-01 | 2024-07-30 | 2024-08-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-07-29 | 6723490 | 2811544 | 9175510 | 123131 | 15001 | 18686 | 지역전담제 | N | 미대상
1012 | 70H1-2024-3200 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공설비고장복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 19736043 | 2,897,005 | 14,531,593 | 2024-03-21 | 2024-04-23 | 2024-07-25 | 2024-07-26 |  | 2024-07-25 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 11648830 | 0 | 3938188 | 11513703 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
1013 | 70H1-2024-3201 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공설비고장복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 13722988 | 1,067,061 | 10,919,674 | 2024-03-16 | 2024-04-25 | 2024-08-14 | 2024-08-15 |  | 2024-08-14 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 8753597 | 0 | 9302637 | 3457754 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
1014 | 70H1-2024-3203 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 10750123 | 5,447,602 | 4,580,565 | 2024-03-13 | 2024-08-24 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-10-31 | 2024-09-03 | 2024-10-31 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-09-03 | 5034217 | 9901658 | 11287808 | 3603300 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
1015 | 70H1-2024-3204 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 1299993 | 225,210 | 936,477 | 2024-03-12 | 2024-03-19 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-09 | 1631154 | 0 | 1619869 | 0 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
1016 | 70H1-2024-3205 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전변압기개폐기-경남/통영/전력공급팀 | 7341251 | 1,684,964 | 4,879,440 | 2024-03-13 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2025-04-24 | 2024-04-29 | 2024-04-25 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-04-24 | 4393715 | 0 | 0 | 4362138 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
1017 | 70H1-2024-3206 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전변압기개폐기-경남/통영/전력공급팀 | 5830075 | 1,064,685 | 4,120,995 | 2024-03-13 | 2024-03-27 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-05-10 | 2024-04-23 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-04-23 | 4263981 | 0 | 0 | 4233199 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
1018 | 70H1-2024-3207 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공설비고장복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 6519914 | 32,568 | 5,607,030 | 2024-03-13 | 2024-03-18 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-10 | 2024-05-07 | 2024-05-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-07 | 7795605 | 203397 | 3049833 | 4902779 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상
1019 | 70H1-2024-3208 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 766447 | 0 | 587,725 | 2024-03-13 | 2024-04-11 | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 2024-04-19 | 2024-04-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-04-19 | 800995 | 0 | 0 | 883463 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
1020 | 70H1-2024-3211 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 35021985 | 5,767,305 | 24,864,349 | 2024-03-21 | 2024-05-29 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-31 | 2024-10-17 | 2024-11-01 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-10-17 | 31579094 | 13074468 | 31029600 | 7554849 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
1021 | 70H1-2024-3212 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3228392 | 975,285 | 1,937,185 | 2024-03-15 | 2024-04-09 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-07-04 | 2024-07-03 | 2024-07-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-27 | 2353761 | 741584 | 2846966 | 179245 | 8030 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
1022 | 70H1-2024-3213 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2784959 | 671,186 | 1,817,844 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-07-04 | 2024-07-03 | 2024-07-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-27 | 2006280 | 494358 | 2409732 | 0 | 8030 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
1023 | 70H1-2024-3214 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 10117583 | 5,067,914 | 4,372,027 | 2024-03-14 | 2024-04-11 | 2024-06-20 | 2024-06-23 | 2024-07-19 | 2024-06-20 | 2024-07-22 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-06-20 | 4254559 | 5061602 | 5641619 | 3641047 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
1024 | 70H1-2024-3219 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 20974904 | 5,322,322 | 13,488,783 | 2024-04-07 | 2024-05-08 | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 2024-07-19 | 2024-06-05 | 2024-07-22 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-06-05 | 14032827 | 5238219 | 13037210 | 6185353 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
1025 | 70H1-2024-3220 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 4186358 | 772,294 | 2,939,951 | 2024-03-21 | 2024-04-09 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-22 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-12 | 3425629 | 831651 | 3685996 | 547948 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
1026 | 70H1-2024-3221 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 13651607 | 7,918,812 | 4,935,770 | 2024-03-26 | 2024-04-11 | 2024-06-20 | 2024-06-23 | 2024-07-19 | 2024-06-20 | 2024-07-22 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-06-20 | 5516429 | 5289135 | 6445300 | 4350851 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
1027 | 70H1-2024-3223 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 2788961 | 0 | 2,083,008 | 2024-03-22 | 2024-04-12 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-07-01 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-06-25 | 5085429 | 985323 | 3726193 | 1983398 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
1028 | 70H1-2024-3225 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 2073816 | 0 | 1,811,386 | 2024-04-02 |  |  | 2024-04-21 |  |  |  | 20 | 공사중 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 2073816 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
1029 | 70H1-2024-3226 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1328733 | 181,304 | 989,254 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-03 | 1260119 | 65927 | 1071988 | 246465 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
1030 | 70H1-2024-3227 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 3192261 | 594,685 | 2,239,115 | 2024-03-30 | 2024-04-05 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-29 | 2024-07-19 | 2024-07-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-19 | 2413302 | 732006 | 2063580 | 813837 | 8030 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
1031 | 70H1-2024-3228 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 31419263 | 11,608,432 | 16,890,914 | 2024-03-21 |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 12 | 공사중지 | 12 |  | 0 | 0 | 24393023 | 7026240 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
1032 | 70H1-2024-3229 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전변압기개폐기-경남/통영/전력공급팀 | 3570989 | 349,624 | 2,763,445 | 2024-03-21 | 2024-03-26 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-07-19 | 2024-06-27 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-27 | 3162964 | 333496 | 0 | 3489327 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
1033 | 70H1-2024-3231 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 10791220 | 2,628,407 | 7,045,595 | 2024-08-09 | 2024-11-05 |  | 2024-08-20 |  |  |  | 12 | 공사중 | 12 |  | 0 | 0 | 10730047 | 61173 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
1034 | 70H1-2024-3239 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전수목전지-경남/통영/전력공급팀 | 8003162 | 0 | 6,897,686 | 2024-03-22 | 2024-04-04 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-04-16 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-04-16 | 7200591 | 0 | 0 | 7157580 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
1035 | 70H1-2024-3241 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2743219 | 557,678 | 1,890,319 | 2024-03-29 | 2024-04-05 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-19 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-07-09 | 2122430 | 763916 | 2846966 | 18205 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
1036 | 70H1-2024-3242 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1594949 | 210,986 | 1,195,901 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-07-04 | 2024-07-03 | 2024-07-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-27 | 1003377 | 203075 | 993031 | 155939 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
1037 | 70H1-2024-3244 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 취약선로보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 95015263 | 35,010,767 | 51,833,791 | 2024-04-19 |  |  | 2024-05-12 |  |  |  | 23 | 공사중지 | 15 |  | 0 | 0 | 83280365 | 11734898 | 4240 | 4240 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
1038 | 70H1-2024-3245 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1683875 | 274,679 | 1,220,998 | 2024-03-26 | 2024-04-12 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 2024-06-27 | 2024-07-01 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-06-25 | 1252387 | 274718 | 1389941 | 113306 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
1039 | 70H1-2024-3247 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 14701743 | 5,411,635 | 7,998,846 | 2024-03-26 | 2024-04-14 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 2024-06-27 | 2024-07-01 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-06-26 | 11739648 | 5854390 | 15912402 | 1628925 | 4192 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
1040 | 70H1-2024-3248 |  |  | 가공공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4226904 | 0 | 3,654,681 | 2024-03-27 |  | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-24 | 2024-05-20 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-20 | 2620609 | 0 | 0 | 1165973 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
1041 | 70H1-2024-3249 |  |  | 가공공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4226904 | 0 | 3,663,466 | 2024-03-27 | 2024-04-30 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-23 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-23 | 3263862 | 0 | 0 | 1753274 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
1042 | 70H1-2024-3250 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 12444808 | 55,080 | 10,794,756 | 2024-03-27 | 2024-04-30 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-07-19 | 2024-05-27 | 2024-07-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-24 | 15031105 | 0 | 1058040 | 13890620 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
1043 | 70H1-2024-3251 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공설비고장복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2501185 | 571,884 | 1,642,015 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-07-19 | 2024-06-13 | 2024-07-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-12 | 1703265 | 539101 | 1382474 | 865668 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상
1044 | 70H1-2024-3252 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 54956520 | 16,506,830 | 33,066,482 | 2024-03-30 |  |  | 2024-04-16 |  |  |  | 18 | 공사중지 | 2 |  | 26511224 | 0 | 44801353 | 10155167 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
1045 | 70H1-2024-3255 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2717295 | 1,894,670 | 707,824 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-27 | 2024-05-21 | 2024-05-27 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-20 | 775215 | 1550300 | 2043281 | 278942 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상
1046 | 70H1-2024-3256 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 지장이설(도로공사) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 4122030 | 495,611 | 3,128,673 | 2024-04-05 | 2024-05-09 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-10-23 | 2024-09-30 | 2024-10-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-09-27 | 3028370 | 1258944 | 2556323 | 1034576 | 4192 | 5104 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
1047 | 70H1-2024-3257 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 김서윤 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 15614119 | 2,074,997 | 11,487,154 | 2024-03-29 | 2024-04-23 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-10-31 | 2024-08-14 | 2024-11-01 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-14 | 14839029 | 2452435 | 14859176 | 2539880 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
1048 | 70H1-2024-3258 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 8400759 | 4,384,340 | 3,464,584 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-09-24 | 2024-09-24 |  | 2024-09-24 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 7132344 | 1261154 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
1049 | 70H1-2024-3259 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 23512840 | 3,949,331 | 16,630,824 | 2024-07-20 | 2024-09-03 |  | 2024-07-31 |  |  |  | 12 | 공사중 | 12 |  | 0 | 0 | 15555490 | 7957350 | 7596 | 9417 | 도서지역분할관리 | N | 미대상
1050 | 70H1-2024-3263 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 5598473 | 1,894,670 | 3,188,168 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-04-22 | 3321890 | 1550280 | 3658406 | 1206581 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상
1051 | 70H1-2024-3265 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2602558 | 1,895,456 | 610,754 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-07-22 | 2024-06-17 | 2024-07-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-14 | 734509 | 1588557 | 2051538 | 267964 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상
1052 | 70H1-2024-3266 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 1901548 | 0 | 1,648,749 | 2024-04-02 | 2024-04-17 | 2024-09-19 | 2024-09-19 |  | 2024-09-30 |  | 20 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1901548 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
1053 | 70H1-2024-3267 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 1959240 | 0 | 1,702,770 | 2024-04-02 | 2024-05-01 | 2024-09-19 | 2024-09-19 |  | 2024-09-30 |  | 20 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1959240 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
1054 | 70H1-2024-3269 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 통영시 *** ***** *** ** | sjk-do***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 1912366 | 0 | 1,670,371 | 2024-04-02 |  |  | 2024-04-21 |  |  |  | 20 | 공사중 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 1912366 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상
1055 | 70H1-2024-3271 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3100479 | 481,598 | 2,269,324 | 2024-04-04 | 2024-05-09 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-05-30 | 2492607 | 498340 | 2968990 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
1056 | 70H1-2024-3272 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전조류고장예방-경남/통영/전력공급팀 | 24276218 | 0 | 21,048,890 | 2024-04-03 | 2024-04-30 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-13 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-05-13 | 22128414 | 0 | 0 | 21915607 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
1057 | 70H1-2024-3273 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전조류고장예방-경남/통영/전력공급팀 | 22943250 | 0 | 19,939,963 | 2024-04-03 | 2024-04-30 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-13 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-05-13 | 23939896 | 0 | 0 | 23711902 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
1058 | 70H1-2024-3274 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 12996363 | 7,558,864 | 4,697,786 | 2024-05-04 | 2024-05-24 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-29 | 2024-07-25 | 2024-07-29 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-07-24 | 5135673 | 8141980 | 12905931 | 295025 | 3750 | 4672 | 지역전담제 | N | 미대상
1059 | 70H1-2024-3280 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 982140 | 247,872 | 634,428 | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-07-04 | 2024-06-25 | 2024-07-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-25 | 1290417 | 252799 | 1381142 | 152982 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상
1060 | 70H1-2024-3281 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 배전조류고장예방-경남/통영/전력공급팀 | 1033408 | 0 | 898,080 | 2024-04-03 | 2024-04-30 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-13 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-05-13 | 1169053 | 0 | 0 | 1162351 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 0 | 1162351 | 1162351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 | 0 | 0 | 0
1061 | 70H1-2024-3282 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 한승연 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 3770754 | 21,000 | 3,229,540 | 2024-04-04 | 2024-05-21 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-09-06 | 2024-06-11 | 2024-09-20 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-11 | 3378638 | 5481 | 0 | 3374290 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 0 | 3374290 | 3374290 | 0 | 21000 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-06 | 0 | 0 | 0
1062 | 70H1-2024-3283 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1588294 | 263,436 | 1,144,635 | 2024-04-05 | 2024-04-16 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-07-04 | 2024-07-03 | 2024-07-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-27 | 1389099 | 257170 | 1475703 | 130067 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1475703 | 130067 | 1605770 | 242097.7447 | 21338.2553 | 263,436 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-04 | 0 | 0 | 0
1063 | 70H1-2024-3284 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 13681075 | 7,173,048 | 5,616,469 | 2024-04-16 | 2024-04-19 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-07-04 | 2024-07-03 | 2024-07-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-26 | 5242789 | 7570288 | 11440662 | 1228333 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 11440662 | 1228333 | 12668995 | 6477579.1353 | 695468.8647 | 7,173,048 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-04 | 0 | 0 | 0
1064 | 70H1-2024-3285 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 지장이설(법령) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 24953111 | 4,748,491 | 16,973,977 | 2024-04-10 | 2024-06-25 | 2024-07-18 | 2024-07-20 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-18 | 25767691 | 7440050 | 24607491 | 6976409 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 24607491 | 6976409 | 31583900 | 3699620.6784 | 1048870.3216 | 4,748,491 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-19 | 0 | 0 | 0
1065 | 70H1-2024-3287 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 공태호 | 전력공급부 | 가공설비고장복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 22315709 | 5,347,845 | 14,643,485 | 2024-04-05 | 2024-04-09 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-07-19 | 2024-06-19 | 2024-07-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-18 | 14676392 | 5127283 | 11900317 | 7796707 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 11900317 | 7796707 | 19697024 | 3230998.2852 | 2116846.7148 | 5,347,845 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-19 | 0 | 0 | 0
1066 | 70H1-2024-3289 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 1120701 | 0 | 883,265 | 2024-04-05 | 2024-04-11 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-11 | 955360 | 0 | 0 | 1036023 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 0 | 1036023 | 1036023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-12 | 0 | 0 | 0
1067 | 70H1-2024-3291 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 695934 | 42,237 | 565,183 | 2024-04-09 | 2024-04-19 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-05-23 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-04-30 | 611499 | 75513 | 682790 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 682790 | 0 | 682790 | 42237 | 0 | 42,237 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-07 | 0 | 0 | 0
1068 | 70H1-2024-3294 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 창원시 의창구 ** *** *** | woojin9***@*********** | 송상훈 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 14690738 | 1,872,756 | 11,050,615 | 2024-04-10 |  |  | 2024-04-24 |  |  |  | 15 | 공사중지 | 15 |  | 0 | 0 | 10674855 | 4015883 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 10674855 | 4015883 | 14690738 | 1360816.5056 | 511939.4944 | 1,872,756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9314038.4944 | 3503943.5056 | 12817982
1069 | 70H1-2024-3295 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 | 경상남도 양산시 **** (***************************) | jkhgi***@*********** | 박진우 | 전력공급부 | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 22952884 | 4,796,081 | 15,656,260 | 2024-04-10 | 2024-07-30 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-10-31 | 2024-08-16 | 2024-11-01 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-08-16 | 15427758 | 4801190 | 11685717 | 8270773 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 11685717 | 8270773 | 19956490 | 2808391.9204 | 1987689.0796 | 4,796,081 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3296 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 강도부족전주보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3810669 | 529,231 | 2,766,077 | 2024-04-10 | 2024-07-01 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  | 2024-10-17 |  | 9 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 2047381 | 1269861 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 2047381 | 1269861 | 3317242 | 326638.0608 | 202592.9392 | 529,231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720742.9392 | 1067268.0608 | 2788011
| 70H1-2024-3297 |  |  | 가공공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 배전접지보강-경남/통영/전력공급팀 | 28980829 | 0 | 25,121,749 | 2024-07-17 |  |  | 2024-08-10 |  |  |  | 25 | 공사중 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 28980829 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 28980829 | 28980829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28980829 | 28980829
| 70H1-2024-3298 |  |  | 가공공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 배전접지보강-경남/통영/전력공급팀 | 32997973 | 0 | 28,671,429 | 2024-07-18 |  |  | 2024-08-11 |  |  |  | 25 | 공사중 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 32997973 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 32997973 | 32997973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32997973 | 32997973
| 70H1-2024-3301 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 23936416 | 1,120,146 | 19,761,273 | 2024-04-12 | 2024-05-08 | 2024-06-05 | 2024-06-08 | 2024-07-19 | 2024-06-07 | 2024-07-19 | 13 | 공사완료 | 0 | 2024-06-05 | 18260800 | 469211 | 15900260 | 2417259 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 15900260 | 2417259 | 18317519 | 972326.6911 | 147819.3089 | 1,120,146 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-19 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3302 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 8983464 | 68,615 | 7,705,309 | 2024-04-10 | 2024-05-20 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-10-31 | 2024-08-05 | 2024-11-01 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-05 | 8472202 | 74061 | 294161 | 8157110 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 294161 | 8157110 | 8451271 | 2388.2629 | 66226.7371 | 68,615 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3303 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 5879770 | 1,563,157 | 3,718,347 | 2024-04-16 | 2024-05-28 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-29 | 2024-10-23 | 2024-10-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-23 | 3838832 | 665658 | 4315897 | 164625 | 8078 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 4315897 | 164625 | 4480522 | 1505722.9061 | 57434.0939 | 1,563,157 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-29 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3304 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 14100650 | 5,887,940 | 7,092,088 | 2024-06-05 | 2024-08-06 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-09-03 | 2024-08-26 | 2024-09-30 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-23 | 8162457 | 5809319 | 11345543 | 2550468 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 11345543 | 2550468 | 13896011 | 4807269.9749 | 1080670.0251 | 5,887,940 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-03 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3306 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38780608 | 36,274 | 33,777,159 | 2024-04-12 | 2024-04-30 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-07-17 | 49040546 | 0 | 203788 | 48498119 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 203788 | 48498119 | 48701907 | 151.7847 | 36122.2153 | 36,274 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-18 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3307 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38692151 | 21,622 | 33,712,754 | 2024-04-12 | 2024-04-30 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-17 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-06-17 | 45179320 | 0 | 161366 | 44850475 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 161366 | 44850475 | 45011841 | 77.5142 | 21544.4858 | 21,622 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-18 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3308 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38706420 | 34,436 | 33,714,034 | 2024-04-12 | 2024-04-30 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-06-17 | 41920087 | 0 | 313213 | 41294323 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 313213 | 41294323 | 41607536 | 259.2271 | 34176.7729 | 34,436 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-18 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3309 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공설비고장복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 6733602 | 536,166 | 5,359,552 | 2024-04-12 |  |  | 2024-04-26 |  |  |  | 15 | 공사중지 | 15 |  | 0 | 0 | 1846673 | 4886929 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 1846673 | 4886929 | 6733602 | 147042.1441 | 389123.8559 | 536,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1699630.8559 | 4497805.1441 | 6197436
| 70H1-2024-3310 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 24487745 | 7,578,223 | 14,606,080 | 2024-04-26 | 2024-05-16 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-17 | 2024-07-11 | 2024-07-18 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-07-09 | 17585912 | 14194785 | 15887674 | 8645069 | 0 | 9439 | 지역전담제 | N | 미대상 | 15887674 | 8645069 | 24532743 | 4907740.5051 | 2670482.4949 | 7,578,223 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-17 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3311 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1383542 | 126,166 | 1,087,790 | 2024-04-16 | 2024-05-07 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-18 | 2024-06-13 | 2024-06-19 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-06-11 | 1177741 | 268038 | 1421306 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1421306 | 0 | 1421306 | 126166 | 0 | 126,166 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-18 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3313 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 2200619 | 0 | 1,905,286 | 2024-04-16 | 2024-04-19 | 2024-06-24 | 2024-06-27 | 2024-07-19 | 2024-06-24 |  | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-06-24 | 1979999 | 0 | 0 | 1959078 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 0 | 1959078 | 1959078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-19 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3315 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 573159 | 6,059 | 490,292 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 2024-04-27 | 2024-05-03 | 2024-04-25 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-04-24 | 426979 | 4560 | 0 | 428626 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 0 | 428626 | 428626 | 0 | 6059 | 6,059 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-03 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3317 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 11786478 | 6,386,953 | 4,652,206 | 2024-04-23 | 2024-05-02 | 2024-06-24 | 2024-06-27 | 2024-07-04 | 2024-06-25 | 2024-07-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-24 | 5431260 | 6304308 | 10704044 | 1019672 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 10704044 | 1019672 | 11723716 | 5831446.7817 | 555506.2183 | 6,386,953 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-04 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3318 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 19722266 | 4,157,984 | 13,313,654 | 2024-04-24 | 2024-05-07 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 13549167 | 4191486 | 13883987 | 3452782 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 13883987 | 3452782 | 17336769 | 3329882.0445 | 828101.9555 | 4,157,984 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-26 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3319 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3481327 | 748,209 | 2,362,513 | 2024-04-24 | 2024-05-08 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-25 | 2024-07-24 | 2024-07-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-22 | 5357380 | 750979 | 5352211 | 178594 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 5352211 | 178594 | 5530805 | 724048.7488 | 24160.2512 | 748,209 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-25 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3320 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 2418556 | 0 | 2,077,317 | 2024-04-20 | 2024-06-14 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-19 | 2024-07-10 | 2024-07-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-09 | 5169975 | 192270 | 4578895 | 779513 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 4578895 | 779513 | 5358408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-19 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3321 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 2197699 | 286,575 | 1,645,654 | 2024-04-20 | 2024-05-02 | 2024-08-07 | 2024-08-09 |  | 2024-08-07 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 7175369 | 1393469 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 7175369 | 1393469 | 8568838 | 239972.0208 | 46602.9792 | 286,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6935396.9792 | 1346866.0208 | 8282263
| 70H1-2024-3322 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 5031062 | 426,708 | 3,966,889 | 2024-05-28 | 2024-07-15 | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 2024-07-29 | 2024-07-23 | 2024-07-29 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-07-22 | 2233710 | 570601 | 2794731 | 0 | 0 | 5104 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2794731 | 0 | 2794731 | 426708 | 0 | 426,708 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-29 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3323 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3359154 | 2,241,726 | 965,966 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-05-03 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-07 | 2024-05-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-03 | 1104479 | 2016999 | 2714683 | 400377 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 2714683 | 400377 | 3115060 | 1953598.1531 | 288127.8469 | 2,241,726 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-10 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3324 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2968654 | 303,225 | 2,299,583 | 2024-04-24 | 2024-05-13 | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  | 2024-08-22 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 1939340 | 899679 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 1939340 | 899679 | 2839019 | 207133.6513 | 96091.3487 | 303,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1732206.3487 | 803587.6513 | 2535794
| 70H1-2024-3325 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 8387062 | 3,126,000 | 4,556,508 | 2024-04-26 | 2024-05-07 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-27 | 2024-06-24 | 2024-07-01 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-06-21 | 5356338 | 4177964 | 8542161 | 672851 | 0 | 4672 | 지역전담제 | N | 미대상 | 8542161 | 672851 | 9215012 | 2897749.3774 | 228250.6226 | 3,126,000 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-27 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3326 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 17111809 | 304,200 | 14,556,408 | 2024-04-27 | 2024-05-09 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-28 | 2024-05-24 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-22 | 14853754 | 0 | 0 | 14724804 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 0 | 14724804 | 14724804 | 0 | 304200 | 304,200 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-28 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3327 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 18401855 | 377,000 | 15,583,358 | 2024-04-27 | 2024-05-10 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-28 | 17139086 | 0 | 0 | 16987424 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 0 | 16987424 | 16987424 | 0 | 377000 | 377,000 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-28 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3329 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 19735862 | 374,400 | 16,739,738 | 2024-05-01 | 2024-05-09 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-27 | 17259289 | 0 | 0 | 17105788 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 0 | 17105788 | 17105788 | 0 | 374400 | 374,400 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-28 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3330 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 18313439 | 306,800 | 15,566,300 | 2024-05-01 | 2024-05-09 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-28 | 16730127 | 0 | 0 | 16581911 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 0 | 16581911 | 16581911 | 0 | 306800 | 306,800 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-28 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3331 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2566873 | 607,297 | 1,695,788 | 2024-04-26 | 2024-05-07 | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-07-22 | 2083288 | 631103 | 2535564 | 162897 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2535564 | 162897 | 2698461 | 570636.526 | 36660.474 | 607,297 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-22 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3332 |  |  | 가공공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4226904 | 0 | 3,654,681 | 2024-04-30 |  | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-07-19 | 2024-06-10 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-10 | 1510688 | 0 | 0 | 1498150 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 1498150 | 1498150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-19 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3333 |  |  | 가공공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4226904 | 0 | 3,663,466 | 2024-04-30 | 2024-05-31 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-19 | 2024-07-01 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-01 | 1313606 | 0 | 0 | 1302913 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 1302913 | 1302913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-19 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3334 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 11909631 | 39,963 | 10,339,077 | 2024-04-30 | 2024-05-31 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-07-22 | 2024-06-25 | 2024-07-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-25 | 11151594 | 0 | 957769 | 10136729 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 957769 | 10136729 | 11094498 | 3449.9373 | 36513.0627 | 39,963 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-22 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3335 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 3141081 | 497,528 | 2,167,085 | 2024-05-04 | 2024-06-26 | 2024-10-28 | 2024-10-29 |  | 2024-10-28 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 4348578 | 821329 | 8030 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 4348578 | 821329 | 5169907 | 418487.086 | 79040.914 | 497,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3930090.914 | 742288.086 | 4672379
| 70H1-2024-3336 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공설비고장복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3401584 | 60,294 | 2,883,238 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-09-06 | 2024-08-22 | 2024-09-30 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 2724103 | 45905 | 2274693 | 474792 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 2274693 | 474792 | 2749485 | 49882.1924 | 10411.8076 | 60,294 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-06 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3337 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 19910734 | 390,000 | 16,877,090 | 2024-05-03 | 2024-05-10 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-28 | 2024-05-27 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-24 | 17051884 | 0 | 0 | 16900959 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 0 | 16900959 | 16900959 | 0 | 390000 | 390,000 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-28 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3338 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 800975 | 339,526 | 401,176 | 2024-04-30 | 2024-05-03 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-23 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-05-08 | 743438 | 0 | 740189 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 740189 | 0 | 740189 | 339526 | 0 | 339,526 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3339 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3465379 | 1,146,515 | 2,004,561 | 2024-05-15 | 2024-05-28 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 2530925 | 1087722 | 3597375 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 3597375 | 0 | 3597375 | 1146515 | 0 | 1,146,515 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-23 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3340 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 807113 | 42,479 | 658,337 | 2024-04-30 | 2024-05-07 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 647225 | 88507 | 633921 | 52490 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 633921 | 52490 | 686411 | 39230.6215 | 3248.3785 | 42,479 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-22 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3341 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 7458209 | 2,009,481 | 4,709,488 | 2024-05-11 | 2024-06-20 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-04 | 2024-09-30 | 2024-10-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-09-30 | 1914828 | 678049 | 1293631 | 859577 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1293631 | 859577 | 2153208 | 1207280.9109 | 802200.0891 | 2,009,481 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-04 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3342 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 4155879 | 601,044 | 3,068,371 | 2024-05-01 | 2024-05-09 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-31 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-05-29 | 2719594 | 587367 | 2448224 | 820445 | 4192 | 5104 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2448224 | 820445 | 3268669 | 450180.2862 | 150863.7138 | 601,044 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3349 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 5436045 | 1,008,555 | 3,825,217 | 2024-05-09 | 2024-05-22 | 2024-09-02 | 2024-09-04 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-27 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-09-02 | 4169399 | 1182532 | 5290022 | 0 | 0 | 10235 | 지역전담제 | N | 미대상 | 5290022 | 0 | 5290022 | 1008555 | 0 | 1,008,555 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-02 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3350 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 |  |  |  |  | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 5622633 | 533,621 | 4,321,575 | 2024-05-03 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-07-01 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-26 | 4514552 | 2267807 | 3673363 | 1765025 | 3750 | 4672 | 지역전담제 | N | 미대상 | 3673363 | 1765025 | 5438388 | 360434.6798 | 173186.3202 | 533,621 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-27 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3351 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2942503 | 1,894,670 | 903,785 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-27 | 2024-05-17 | 2024-05-27 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-17 | 1046077 | 1585798 | 2250412 | 377444 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 2250412 | 377444 | 2627856 | 1622534.9121 | 272135.0879 | 1,894,670 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-27 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3352 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 24530357 | 3,511,050 | 17,790,762 | 2024-05-04 | 2024-05-30 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-29 | 2024-10-24 | 2024-10-30 | 11 | 공사완료 | 0 | 2024-10-24 | 24427875 | 4025929 | 20083250 | 8613341 | 16821 | 20421 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 20083250 | 8613341 | 28696591 | 2457201.0979 | 1053848.9021 | 3,511,050 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-29 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3355 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 |  |  |  |  | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 4815413 | 1,323,599 | 2,912,399 | 2024-05-03 | 2024-05-22 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-09-25 | 2024-07-30 | 2024-09-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-25 | 3419546 | 1286836 | 2893283 | 1895299 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2893283 | 1895299 | 4788582 | 799724.5292 | 523874.4708 | 1,323,599 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3360 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 6164779 | 1,995,801 | 3,602,483 | 2024-05-08 | 2024-05-13 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-09-24 | 4999643 | 1903195 | 5997572 | 640521 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 5997572 | 640521 | 6638093 | 1803222.7321 | 192578.2679 | 1,995,801 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3361 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 도서배전설비보강(경상) | 자본연(도서보강배전)-경남/통영/전력공급 | 27106131 | 4,600,954 | 19,626,213 | 2024-05-29 | 2024-06-29 | 2024-11-05 | 2024-11-05 |  | 2024-11-05 |  | 20 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 19917969 | 7188162 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 19917969 | 7188162 | 27106131 | 3380846.1688 | 1220107.8312 | 4,600,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16537122.8312 | 5968054.1688 | 22505177
| 70H1-2024-3362 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 3207535 | 12,652 | 2,761,562 | 2024-05-04 | 2024-05-13 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-07-19 | 2024-07-08 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-08 | 2098444 | 0 | 0 | 2081672 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 0 | 2081672 | 2081672 | 0 | 12652 | 12,652 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-19 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3363 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 5104548 | 1,934,097 | 2,739,670 | 2024-05-08 | 2024-05-17 |  | 2024-05-19 |  |  |  | 12 | 공사중 | 12 |  | 0 | 0 | 4545278 | 559270 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 4545278 | 559270 | 5104548 | 1722191.376 | 211905.624 | 1,934,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2823086.624 | 347364.376 | 3170451
| 70H1-2024-3364 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공설비고장복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 14881224 | 582,777 | 12,335,250 | 2024-05-08 | 2024-05-21 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-10-31 | 2024-07-03 | 2024-10-31 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-03 | 12524672 | 636233 | 9226616 | 3443297 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 9226616 | 3443297 | 12669913 | 424395.9365 | 158381.0635 | 582,777 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3365 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 3208069 | 11,418 | 2,741,821 | 2024-05-09 | 2024-05-13 | 2024-08-07 | 2024-08-07 |  | 2024-08-07 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2922426 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 0 | 2922426 | 2922426 | 0 | 11418 | 11,418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2911008 | 2911008
| 70H1-2024-3370 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 647242 | 53,067 | 514,143 | 2024-05-11 | 2024-05-14 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-19 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-07-08 | 754736 | 86622 | 817436 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 817436 | 0 | 817436 | 53067 | 0 | 53,067 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-09 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3373 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 배전조류고장예방-경남/통영/전력공급팀 | 24177914 | 0 | 20,963,667 | 2024-05-09 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-06-03 | 2024-05-31 |  | 20 | 공사완료 | 0 | 2024-05-31 | 23918004 | 0 | 0 | 23687751 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 23687751 | 23687751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-03 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3374 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 배전조류고장예방-경남/통영/전력공급팀 | 22943404 | 0 | 19,940,096 | 2024-05-09 | 2024-05-31 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-24 | 2024-06-04 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-06-03 | 22785325 | 0 | 0 | 22568330 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 22568330 | 22568330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-24 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3375 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 배전조류고장예방-경남/통영/전력공급팀 | 1033563 | 0 | 898,213 | 2024-05-09 | 2024-05-31 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-24 | 2024-06-05 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-06-04 | 1169053 | 0 | 0 | 1162351 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 0 | 1162351 | 1162351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-24 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3376 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3365947 | 2,187,670 | 1,015,944 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-22 | 2024-07-08 | 2024-07-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-08 | 1066901 | 2187612 | 2815349 | 433139 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 2815349 | 433139 | 3248488 | 1895975.773 | 291694.227 | 2,187,670 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-22 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3377 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 14835238 | 1,979,770 | 10,976,091 | 2024-07-06 | 2024-08-27 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-29 | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-21 | 11977551 | 2064164 | 10358492 | 3542243 | 7766 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 10358492 | 3542243 | 13900735 | 1475276.7898 | 504493.2102 | 1,979,770 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-29 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3379 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38768914 | 58,541 | 33,747,549 | 2024-05-14 | 2024-05-31 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-22 | 2024-08-16 | 2024-08-22 | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-08-16 | 52233561 | 0 | 162301 | 51711823 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 162301 | 51711823 | 51874124 | 183.16 | 58357.84 | 58,541 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-22 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3380 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38743633 | 33,622 | 33,747,195 | 2024-05-14 | 2024-05-31 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-18 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-07-17 | 47039489 | 0 | 212129 | 46706361 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 212129 | 46706361 | 46918490 | 152.0126 | 33469.9874 | 33,622 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-18 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3381 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38802600 | 55,816 | 33,779,310 | 2024-05-14 | 2024-05-31 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-07-19 | 50197773 | 0 | 137846 | 49693100 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 137846 | 49693100 | 49830946 | 154.4023 | 55661.5977 | 55,816 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-19 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3382 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 17851888 | 9,417,006 | 7,276,279 | 2024-05-24 | 2024-08-06 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-23 | 7578034 | 8855260 | 14646670 | 1100249 | 3798 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 14646670 | 1100249 | 15746919 | 8759032.7524 | 657973.2476 | 9,417,006 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-23 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3383 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 8436997 | 2,381,302 | 5,237,229 | 2024-05-15 | 2024-06-14 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-08-13 | 5310361 | 1939300 | 6568485 | 302564 | 0 | 10235 | 지역전담제 | N | 미대상 | 6568485 | 302564 | 6871049 | 2276442.2823 | 104859.7177 | 2,381,302 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-20 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3384 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1023563 | 65,333 | 825,667 | 2024-05-17 | 2024-05-28 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-09-24 | 948397 | 81409 | 912952 | 110100 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 912952 | 110100 | 1023052 | 58301.9172 | 7031.0828 | 65,333 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-26 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3385 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 710991 | 42,646 | 575,721 | 2024-05-14 | 2024-05-17 | 2024-08-05 | 2024-08-05 |  | 2024-08-05 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 787098 | 158971 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 787098 | 158971 | 946069 | 35480.0562 | 7165.9438 | 42,646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751617.9438 | 151805.0562 | 903423
| 70H1-2024-3386 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 11122639 | 2,141,467 | 7,780,488 | 2024-05-24 | 2024-06-10 | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-10-31 | 2024-09-23 | 2024-11-01 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-09-20 | 6645134 | 70578 | 2257463 | 4408971 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 2257463 | 4408971 | 6666434 | 725167.6861 | 1416299.3139 | 2,141,467 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3387 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2737820 | 1,933,380 | 694,286 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-07-22 | 2024-06-05 | 2024-07-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-05 | 832803 | 1950870 | 2476415 | 303694 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 2476415 | 303694 | 2780109 | 1722181.1205 | 211198.8795 | 1,933,380 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-22 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3389 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 1525386 | 332,880 | 1,029,557 | 2024-05-15 | 2024-05-28 | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  | 2024-08-22 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 1701981 | 95103 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 1701981 | 95103 | 1797084 | 315263.7469 | 17616.2531 | 332,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386717.2531 | 77486.7469 | 1464204
| 70H1-2024-3390 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1952248 | 243,160 | 1,480,492 | 2024-05-17 | 2024-05-29 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 2024-06-27 | 2024-07-01 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-06-26 | 1224630 | 307856 | 1301696 | 164038 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1301696 | 164038 | 1465734 | 215946.6857 | 27213.3143 | 243,160 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-28 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3391 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 1521944 | 402,463 | 967,071 | 2024-05-18 | 2024-05-28 | 2024-08-22 | 2024-08-23 |  | 2024-08-22 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 1757349 | 668546 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 1757349 | 668546 | 2425895 | 291549.2841 | 110913.7159 | 402,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465799.7159 | 557632.2841 | 2023432
| 70H1-2024-3392 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2928728 | 1,933,380 | 857,405 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-07-22 | 2024-06-13 | 2024-07-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-12 | 974027 | 1951186 | 2562343 | 357475 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 2562343 | 357475 | 2919818 | 1696675.1727 | 236704.8273 | 1,933,380 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-22 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3393 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 19432712 | 7,406,968 | 10,368,666 | 2024-05-24 | 2024-07-23 | 2024-10-29 | 2024-10-29 |  | 2024-10-29 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 12132972 | 7299740 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 12132972 | 7299740 | 19432712 | 4624600.7942 | 2782367.2058 | 7,406,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7508371.2058 | 4517372.7942 | 12025744
| 70H1-2024-3394 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 1016318 | 0 | 875,392 | 2024-05-24 | 2024-06-03 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-09-06 | 2024-08-22 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 1521378 | 0 | 0 | 1511025 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 0 | 1511025 | 1511025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-06 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3395 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공개폐기보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 10491525 | 5,628,040 | 4,210,008 | 2024-05-25 | 2024-06-04 | 2024-10-16 | 2024-10-16 |  | 2024-10-17 |  | 10 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 9277237 | 70885 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 9277237 | 70885 | 9348122 | 5585363.6619 | 42676.3381 | 5,628,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3691873.3381 | 28208.6619 | 3720082
| 70H1-2024-3396 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 1368915 | 5,700 | 1,180,031 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-29 | 2024-06-04 | 2024-07-22 | 2024-05-30 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-05-29 | 1136196 | 0 | 0 | 1127054 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 0 | 1127054 | 1127054 | 0 | 5700 | 5,700 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-22 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3398 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 4896108 | 1,151,257 | 3,236,478 | 2024-05-25 | 2024-06-11 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 3908291 | 1013446 | 4589791 | 261031 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 4589791 | 261031 | 4850822 | 1089305.8985 | 61951.1015 | 1,151,257 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-22 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3399 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 40123006 | 10,141,199 | 25,871,494 | 2024-05-29 | 2024-06-21 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-10 | 2024-09-03 | 2024-09-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-09-03 | 27834718 | 10508733 | 27982653 | 9765998 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 27982653 | 9765998 | 37748651 | 7517557.4518 | 2623641.5482 | 10,141,199 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-10 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3400 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 4407286 | 1,057,464 | 2,900,114 | 2024-05-28 | 2024-06-05 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-06-21 | 2611049 | 1228849 | 3081005 | 590902 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 3081005 | 590902 | 3671907 | 887291.5004 | 170172.4996 | 1,057,464 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-24 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3401 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 3440709 | 14,598 | 2,961,882 | 2024-05-25 | 2024-05-31 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-05 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-09-05 | 1684453 | 8620 | 0 | 1679966 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 0 | 1679966 | 1679966 | 0 | 14598 | 14,598 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-06 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3402 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3178756 | 646,118 | 2,190,506 | 2024-05-28 | 2024-05-31 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-29 | 2024-07-25 | 2024-07-29 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-07-24 | 2352871 | 499361 | 2833614 | 0 | 0 | 4672 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2833614 | 0 | 2833614 | 646118 | 0 | 646,118 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-29 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3403 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 1072173 | 199,346 | 753,845 | 2024-05-25 | 2024-05-31 | 2024-08-05 | 2024-08-05 |  | 2024-08-05 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 700271 | 55032 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 700271 | 55032 | 755303 | 184821.4859 | 14524.5141 | 199,346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515449.5141 | 40507.4859 | 555957
| 70H1-2024-3404 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 6266961 | 1,232,159 | 4,356,497 | 2024-06-04 | 2024-06-21 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-25 | 2024-10-17 | 2024-10-25 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-10-17 | 5563891 | 1550915 | 6899224 | 137065 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 6899224 | 137065 | 7036289 | 1208156.8771 | 24002.1229 | 1,232,159 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-25 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3405 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3944007 | 178,995 | 3,241,387 | 2024-06-18 | 2024-07-15 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-08-01 | 2024-07-30 | 2024-08-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-07-29 | 4138078 | 335534 | 3894712 | 569679 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 3894712 | 569679 | 4464391 | 156154.3275 | 22840.6725 | 178,995 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3407 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 11172632 | 17,949 | 9,721,710 | 2024-05-28 | 2024-06-28 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-09-06 | 2024-07-12 | 2024-09-20 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-12 | 10569388 | 0 | 1617435 | 8897093 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 1617435 | 8897093 | 10514528 | 2761.0693 | 15187.9307 | 17,949 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-06 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3408 |  |  | 가공공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4226904 | 0 | 3,654,681 | 2024-05-28 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-19 | 2024-07-01 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-01 | 1778211 | 0 | 0 | 1764202 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 1764202 | 1764202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-19 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3409 |  |  | 가공공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4226904 | 0 | 3,663,466 | 2024-05-28 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-19 | 2024-07-01 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-01 | 578250 | 0 | 0 | 573756 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 573756 | 573756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-19 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3410 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 19592254 | 3,040,440 | 13,858,963 | 2024-07-06 | 2024-08-22 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-09-25 | 14473695 | 4880113 | 14116457 | 5339959 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 14116457 | 5339959 | 19456416 | 2205968.4847 | 834471.5153 | 3,040,440 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3412 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 수목구간 케이블 교체 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 48025624 | 13,257,328 | 29,901,558 | 2024-06-11 |  |  | 2024-06-27 |  |  |  | 17 | 공사중지 | 14 |  | 0 | 0 | 40625252 | 7400372 | 16627 | 16627 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 40625252 | 7400372 | 48025624 | 11214477.7306 | 2042850.2694 | 13,257,328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29410774.2694 | 5357521.7306 | 34768296
| 70H1-2024-3413 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 11507018 | 6,850,437 | 4,022,927 | 2024-05-29 | 2024-06-19 | 2024-08-09 | 2024-08-09 |  | 2024-08-09 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 9483701 | 1428550 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 9483701 | 1428550 | 10912251 | 5953629.2033 | 896807.7967 | 6,850,437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3530071.7967 | 531742.2033 | 4061814
| 70H1-2024-3416 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 625500 | 67,918 | 481,313 | 2024-06-05 | 2024-06-12 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 977986 | 97402 | 908794 | 157976 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 908794 | 157976 | 1066770 | 57860.1488 | 10057.8512 | 67,918 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-22 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3417 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1274254 | 105,845 | 1,007,113 | 2024-06-05 | 2024-06-12 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 1125864 | 133267 | 1085230 | 151373 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1085230 | 151373 | 1236603 | 92888.477 | 12956.523 | 105,845 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-22 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3418 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 676120 | 82,258 | 512,614 | 2024-06-05 | 2024-06-12 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 957543 | 122013 | 894105 | 139345 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 894105 | 139345 | 1033450 | 71166.7609 | 11091.2391 | 82,258 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-22 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3419 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 8771445 | 1,530,091 | 6,218,257 | 2024-05-29 | 2024-07-12 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 2024-09-27 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-09-27 | 1103344 | 1515358 | 8771445 | 1089770 | 16627 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 8771445 | 1089770 | 9861215 | 1360999.5372 | 169091.4628 | 1,530,091 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3420 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 |  |  |  |  | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 5682349 | 585,536 | 4,408,925 | 2024-06-06 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  |  |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 2133583 | 3548766 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2133583 | 3548766 | 5682349 | 219854.4397 | 365681.5603 | 585,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1913728.5603 | 3183084.4397 | 5096813
| 70H1-2024-3421 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 5328905 | 189,616 | 4,421,096 | 2024-06-06 | 2024-06-28 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-23 | 2024-10-18 | 2024-10-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-18 | 4979454 | 1509687 | 6093478 | 73584 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 6093478 | 73584 | 6167062 | 187353.5444 | 2262.4556 | 189,616 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-23 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3423 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2725325 | 532,131 | 1,888,837 | 2024-05-31 | 2024-06-10 | 2024-10-16 | 2024-10-17 |  | 2024-10-17 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 3010000 | 425326 | 7718 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 3010000 | 425326 | 3435326 | 466248.1261 | 65882.8739 | 532,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2543751.8739 | 359443.1261 | 2903195
| 70H1-2024-3428 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2423151 | 578,233 | 1,591,808 | 2024-06-04 | 2024-06-19 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-09-06 | 2024-08-22 | 2024-09-20 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 1877261 | 622646 | 1614304 | 874009 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 1614304 | 874009 | 2488313 | 375131.2013 | 203101.7987 | 578,233 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-06 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3429 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 12150525 | 2,333,309 | 8,341,133 | 2024-06-04 | 2024-06-26 | 2024-10-28 | 2024-10-29 |  | 2024-10-28 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 8197362 | 3953163 | 15511 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 8197362 | 3953163 | 12150525 | 1574168.8965 | 759140.1035 | 2,333,309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6623193.1035 | 3194022.8965 | 9817216
| 70H1-2024-3432 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 9698528 | 4,999,540 | 4,045,619 | 2024-06-04 | 2024-07-01 | 2024-08-09 | 2024-08-09 |  | 2024-08-09 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 7882244 | 1272941 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 7882244 | 1272941 | 9155185 | 4304401.7317 | 695138.2683 | 4,999,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3577842.2683 | 577802.7317 | 4155645
| 70H1-2024-3434 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 23383033 | 5,472,785 | 15,482,321 | 2024-06-05 | 2024-10-11 |  | 2024-06-16 |  |  |  | 12 | 공사중 | 12 |  | 10880252 | 0 | 16830832 | 6552201 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 16830832 | 6552201 | 23383033 | 3939246.2435 | 1533538.7565 | 5,472,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12891585.7565 | 5018662.2435 | 17910248
| 70H1-2024-3436 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3914950 | 585,381 | 2,803,759 | 2024-06-04 | 2024-06-27 | 2024-10-24 | 2024-10-24 |  | 2024-10-25 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 3298607 | 616343 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 3298607 | 616343 | 3914950 | 493222.6119 | 92158.3881 | 585,381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2805384.3881 | 524184.6119 | 3329569
| 70H1-2024-3437 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 7905872 | 226,679 | 6,620,915 | 2024-06-04 | 2024-07-15 | 2024-10-29 | 2024-10-29 |  | 2024-10-30 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 5958191 | 1947681 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 5958191 | 1947681 | 7905872 | 170834.6376 | 55844.3624 | 226,679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5787356.3624 | 1891836.6376 | 7679193
| 70H1-2024-3438 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 1752521 | 466,702 | 1,113,875 | 2024-06-04 | 2024-06-27 | 2024-08-09 | 2024-08-09 |  | 2024-08-09 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 1662427 | 90094 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 1662427 | 90094 | 1752521 | 442709.6769 | 23992.3231 | 466,702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219717.3231 | 66101.6769 | 1285819
| 70H1-2024-3439 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2739850 | 484,613 | 1,865,416 | 2024-06-05 | 2024-06-12 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-21 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-14 | 2697521 | 460673 | 2675212 | 549072 | 7718 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2675212 | 549072 | 3224284 | 402086.948 | 82526.052 | 484,613 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-21 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3440 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 25333716 | 6,770,359 | 15,892,818 | 2024-06-25 |  |  | 2024-07-06 |  |  |  | 12 | 공사중 | 12 |  | 8005725 | 0 | 24252052 | 1081664 | 57975 | 57975 | 지역전담제 | N | 미대상 | 24252052 | 1081664 | 25333716 | 6481287.5666 | 289071.4334 | 6,770,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17770764.4334 | 792592.5666 | 18563357
| 70H1-2024-3443 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 32908371 | 13,315,126 | 16,906,491 | 2024-06-25 | 2024-07-05 | 2024-07-29 | 2024-07-31 |  | 2024-07-30 |  | 15 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 18936689 | 13971682 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 18936689 | 13971682 | 32908371 | 7662014.0224 | 5653111.9776 | 13,315,126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11274674.9776 | 8318570.0224 | 19593245
| 70H1-2024-3444 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 10818946 | 1,842,056 | 7,620,916 | 2024-06-11 | 2024-06-21 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-09-23 | 8441682 | 2228821 | 7441899 | 3000431 | 15490 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 7441899 | 3000431 | 10442330 | 1312771.6424 | 529284.3576 | 1,842,056 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3445 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 535791 | 43,184 | 427,959 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 2024-06-10 | 2024-06-10 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-10 | 839624 | 0 | 0 | 833082 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 0 | 833082 | 833082 | 0 | 43184 | 43,184 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-10 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3447 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 |  |  |  |  | 차량충돌복구공사 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 4357993 | 497,570 | 3,219,142 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-07-19 | 2024-07-10 | 2024-07-19 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-08 | 3357200 | 359095 | 2105704 | 1708149 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 2105704 | 1708149 | 3813853 | 274718.2808 | 222851.7192 | 497,570 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-19 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3449 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2640719 | 458,164 | 1,886,821 | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-30 | 2024-09-20 | 2024-10-02 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-09-20 | 2388474 | 494620 | 2876989 | 0 | 0 | 5104 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2876989 | 0 | 2876989 | 458164 | 0 | 458,164 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3450 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3269157 | 768,110 | 2,163,673 | 2024-06-11 | 2024-06-21 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-27 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-09-03 | 2327622 | 794491 | 3025183 | 35654 | 0 | 4672 | 지역전담제 | N | 미대상 | 3025183 | 35654 | 3060837 | 759162.7108 | 8947.2892 | 768,110 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-03 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3451 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1584732 | 224,826 | 1,178,180 | 2024-06-11 | 2024-06-21 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-09-26 | 1111698 | 275453 | 1138461 | 154441 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1138461 | 154441 | 1292902 | 197969.8638 | 26856.1362 | 224,826 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3452 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 678906 | 78,018 | 520,000 | 2024-06-20 | 2024-06-25 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 638315 | 70388 | 321262 | 383191 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 321262 | 383191 | 704453 | 35579.6891 | 42438.3109 | 78,018 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-22 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3456 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2778386 | 1,933,380 | 730,390 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-07-29 | 2024-07-30 |  | 2024-07-30 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 1669746 | 331891 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 1669746 | 331891 | 2001637 | 1612806.6785 | 320573.3215 | 1,933,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56939.3215 | 11317.6785 | 68257
| 70H1-2024-3457 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3423033 | 911,839 | 2,172,883 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 2313416 | 848392 | 3004896 | 107971 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 3004896 | 107971 | 3112867 | 880211.5104 | 31627.4896 | 911,839 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-22 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3458 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 차량충돌복구공사 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 7602422 | 836,063 | 5,733,826 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-18 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-02 | 6846817 | 1116521 | 4978034 | 2954947 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 4978034 | 2954947 | 7932981 | 524638.8514 | 311424.1486 | 836,063 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-03 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3459 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 |  |  |  |  | 지장이설(도로공사) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 20267150 | 3,809,349 | 13,999,690 | 2024-06-14 | 2024-08-20 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-25 | 2024-09-10 | 2024-09-26 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-09-09 | 15032706 | 3563227 | 10699997 | 7435852 | 15532 | 9439 | 지역전담제 | N | 미대상 | 10699997 | 7435852 | 18135849 | 2247483.5819 | 1561865.4181 | 3,809,349 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3460 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 |  |  |  |  | 지장이설(도로공사) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 7114323 | 1,320,853 | 4,930,336 | 2024-06-14 |  |  | 2024-06-25 |  |  |  | 12 | 공사중지 | 7 |  | 3951193 | 0 | 4897274 | 2217049 | 7718 | 4672 | 지역전담제 | N | 미대상 | 4897274 | 2217049 | 7114323 | 909233.2545 | 411619.7455 | 1,320,853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3988040.7455 | 1805429.2545 | 5793470
| 70H1-2024-3461 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1083408 | 105,404 | 846,000 | 2024-06-14 |  |  | 2024-06-22 |  |  |  | 9 | 공사중지 | 9 |  | 0 | 0 | 1083408 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1083408 | 0 | 1083408 | 105404 | 0 | 105,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978004 | 0 | 978004
| 70H1-2024-3462 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 25146907 | 0 | 21,693,913 | 2024-06-14 | 2024-08-14 | 2024-10-29 | 2024-10-29 |  | 2024-10-29 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25146907 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 0 | 25146907 | 25146907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25146907 | 25146907
| 70H1-2024-3463 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 배전수목전지-경남/통영/전력공급팀 | 29809072 | 0 | 25,735,047 | 2024-06-14 | 2024-07-04 | 2024-10-29 | 2024-10-29 |  | 2024-10-29 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29809072 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 29809072 | 29809072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29809072 | 29809072
| 70H1-2024-3464 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 배전수목전지-경남/통영/전력공급팀 | 34859565 | 0 | 30,168,414 | 2024-06-12 | 2024-06-25 |  | 2024-06-23 |  |  |  | 12 | 공사중지 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 34859565 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 0 | 34859565 | 34859565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34859565 | 34859565
| 70H1-2024-3467 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선불요(신규) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 6275729 | 1,756,870 | 3,888,928 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-13 | 2024-08-09 | 2024-08-20 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-07 | 4107377 | 1628203 | 5277009 | 186820 | 15436 | 14444 | 지역전담제 | N | 미대상 | 5277009 | 186820 | 5463829 | 1696798.857 | 60071.143 | 1,756,870 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-13 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3468 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1540209 | 502,055 | 898,480 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 1130374 | 491748 | 1412634 | 200521 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1412634 | 200521 | 1613155 | 439647.748 | 62407.252 | 502,055 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-22 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3471 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3455286 | 1,057,340 | 2,071,020 | 2024-08-10 | 2024-08-20 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-21 | 3175887 | 1096415 | 3773900 | 313029 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 3773900 | 313029 | 4086929 | 976355.4556 | 80984.5444 | 1,057,340 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3472 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38794241 | 40,454 | 33,785,342 | 2024-06-14 | 2024-06-30 |  | 2024-07-04 |  |  |  | 21 | 공사중지 | 21 |  | 0 | 0 | 218968 | 38575273 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 218968 | 38575273 | 38794241 | 228.3362 | 40225.6638 | 40,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218739.6638 | 38535047.3362 | 38753787
| 70H1-2024-3473 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38770318 | 51,584 | 33,754,770 | 2024-06-14 | 2024-06-30 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-06 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-09-05 | 48274003 | 0 | 229960 | 47925687 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 229960 | 47925687 | 48155647 | 246.3316 | 51337.6684 | 51,584 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-06 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3474 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38729372 | 49,814 | 33,720,610 | 2024-06-14 | 2024-06-30 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-06 |  | 21 | 공사완료 | 0 | 2024-09-05 | 60468468 | 0 | 189564 | 60037835 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 189564 | 60037835 | 60227399 | 156.7881 | 49657.2119 | 49,814 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-06 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3475 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2826742 | 1,997,670 | 714,131 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-10-02 | 2024-10-02 |  | 2024-10-02 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 2565280 | 358330 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 2565280 | 358330 | 2923610 | 1752827.1204 | 244842.8796 | 1,997,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812452.8796 | 113487.1204 | 925940
| 70H1-2024-3476 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 3533284 | 0 | 3,054,285 | 2024-06-19 |  |  | 2024-06-30 |  |  |  | 12 | 공사중지 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 3533284 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 3533284 | 3533284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3533284 | 3533284
| 70H1-2024-3477 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 도서배전설비보강(경상) | 자본연(도서보강배전)-경남/통영/전력공급 | 46027433 | 18,146,663 | 24,125,435 | 2024-06-19 | 2024-09-05 | 2024-09-30 | 2024-10-02 | 2024-10-04 | 2024-09-30 | 2024-10-28 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-09-30 | 25591237 | 10983355 | 31198277 | 5013182 | 0 | 5104 | 지역전담제 | N | 미대상 | 31198277 | 5013182 | 36211459 | 15634405.0898 | 2512257.9102 | 18,146,663 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-04 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3479 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2722034 | 1,997,670 | 623,643 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-08-01 | 2024-08-02 |  | 2024-08-01 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 2364733 | 347724 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 2364733 | 347724 | 2712457 | 1741578.271 | 256091.729 | 1,997,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623154.729 | 91632.271 | 714787
| 70H1-2024-3480 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1207085 | 172,103 | 893,062 | 2024-06-25 | 2024-06-27 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 1029808 | 262844 | 1122638 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1122638 | 0 | 1122638 | 172103 | 0 | 172,103 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-22 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3481 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 도서배전설비보강(경상) | 자본연(도서보강배전)-경남/통영/전력공급 | 7358302 | 370,563 | 6,011,456 | 2024-06-19 | 2024-09-09 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 10 | 공사완료 | 0 | 2024-09-25 | 8747984 | 267375 | 3127771 | 5847080 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 3127771 | 5847080 | 8974851 | 129142.6682 | 241420.3318 | 370,563 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-26 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3484 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 11007435 | 3,606,350 | 6,411,106 | 2024-06-21 | 2024-07-01 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-08-20 | 7328959 | 3587351 | 10270821 | 224774 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 10270821 | 224774 | 10495595 | 3529116.2924 | 77233.7076 | 3,606,350 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-22 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3485 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 36539898 | 14,194,951 | 19,238,581 | 2024-06-25 | 2024-07-09 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-20 | 2024-08-19 | 2024-08-22 | 11 | 공사완료 | 0 | 2024-08-14 | 20105637 | 14284528 | 33958118 | 376698 | 0 | 32954 | 지역전담제 | N | 미대상 | 33958118 | 376698 | 34334816 | 14039213.755 | 155737.245 | 14,194,951 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-20 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3486 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 600116 | 33,680 | 490,789 | 2024-06-22 | 2024-06-27 | 2024-11-01 | 2024-11-01 |  | 2024-11-01 |  | 9 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 366322 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 366322 | 366322 | 0 | 33680 | 33,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332642 | 332642
| 70H1-2024-3491 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2393290 | 336,091 | 1,780,523 | 2024-07-05 | 2024-07-08 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-09-26 | 2224026 | 480934 | 2617316 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2617316 | 0 | 2617316 | 336091 | 0 | 336,091 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3492 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 9848246 | 5,836,639 | 3,462,200 | 2024-07-09 | 2024-07-15 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-13 | 2024-08-09 | 2024-08-20 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-09 | 4668111 | 5921744 | 10558313 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 10558313 | 0 | 10558313 | 5836639 | 0 | 5,836,639 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-13 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3493 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 5234750 | 21,000 | 4,503,891 | 2024-06-25 | 2024-06-28 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-19 | 2024-07-08 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-08 | 5275758 | 0 | 0 | 5228314 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 0 | 5228314 | 5228314 | 0 | 21000 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-19 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3494 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 9603243 | 1,761,510 | 6,775,294 | 2024-06-26 | 2024-08-23 | 2024-09-19 | 2024-09-23 |  | 2024-09-19 |  | 12 | 공사중지 | 0 |  | 0 | 0 | 6640443 | 1287802 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 6640443 | 1287802 | 7928245 | 1475384.117 | 286125.883 | 1,761,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5165058.883 | 1001676.117 | 6166735
| 70H1-2024-3495 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 4308404 | 151,595 | 3,581,788 | 2024-06-26 | 2024-08-23 | 2024-11-04 | 2024-11-05 |  | 2024-11-04 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 3404263 | 904141 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 3404263 | 904141 | 4308404 | 119782.0004 | 31812.9996 | 151,595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3284480.9996 | 872328.0004 | 4156809
| 70H1-2024-3496 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2007864 | 392,076 | 1,394,079 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 1778164 | 384476 | 1984883 | 156909 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1984883 | 156909 | 2141792 | 363352.271 | 28723.729 | 392,076 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-23 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3497 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 13486432 | 7,794,981 | 4,894,769 | 2024-06-26 | 2024-07-22 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2024-09-24 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-09-05 | 6083793 | 8282191 | 12778628 | 1466808 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 12778628 | 1466808 | 14245436 | 6992356.181 | 802624.819 | 7,794,981 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-06 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3498 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1353912 | 192,689 | 1,003,336 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 1038228 | 193243 | 1037715 | 156231 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1037715 | 156231 | 1193946 | 167475.1334 | 25213.8666 | 192,689 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-22 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3499 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 621289 | 58,722 | 485,397 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 593908 | 134125 | 669743 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 669743 | 0 | 669743 | 58722 | 0 | 58,722 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-22 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3503 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2830708 | 1,997,670 | 717,484 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-08-07 | 2024-08-07 |  | 2024-08-07 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 2400327 | 392908 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 2400327 | 392908 | 2793235 | 1716669.4668 | 281000.5332 | 1,997,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683657.5332 | 111907.4668 | 795565
| 70H1-2024-3505 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 746677 | 0 | 645,149 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-07-09 | 2024-07-22 | 2024-07-01 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-06-28 | 639435 | 0 | 0 | 633965 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 0 | 633965 | 633965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-22 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3506 |  |  | 가공공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4226904 | 0 | 3,654,681 | 2024-06-27 |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-09-06 | 2024-08-22 |  | 10 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 401671 | 0 | 0 | 398524 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 398524 | 398524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-06 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3507 |  |  | 가공공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4226904 | 0 | 3,663,466 | 2024-06-27 | 2024-07-31 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-09-06 | 2024-08-29 |  | 10 | 공사완료 | 0 | 2024-08-29 | 751046 | 0 | 0 | 744848 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 744848 | 744848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-06 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3508 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 10945439 | 0 | 9,540,106 | 2024-06-28 | 2024-07-30 | 2024-10-02 | 2024-10-02 |  | 2024-10-02 |  | 10 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16150769 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 0 | 16150769 | 16150769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16150769 | 16150769
| 70H1-2024-3510 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 14573682 | 9,009,498 | 4,801,733 | 2024-07-04 | 2024-08-06 | 2024-10-18 | 2024-10-20 | 2024-10-23 | 2024-10-21 | 2024-10-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-18 | 6813099 | 8415426 | 14335892 | 843900 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 14335892 | 843900 | 15179792 | 8508627.1473 | 500870.8527 | 9,009,498 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-23 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3511 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 5720258 | 1,519,797 | 3,615,902 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-08-06 | 2024-08-09 |  | 2024-08-06 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 3761095 | 2370947 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 3761095 | 2370947 | 6132042 | 932169.2346 | 587627.7654 | 1,519,797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2828925.7654 | 1783319.2346 | 4612245
| 70H1-2024-3519 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 7663255 | 2,184,122 | 4,614,774 | 2024-07-04 | 2024-08-08 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 5192466 | 1727549 | 4993536 | 2005525 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 4993536 | 2005525 | 6999061 | 1558279.2942 | 625842.7058 | 2,184,122 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-23 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3520 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 12115741 | 7,255,210 | 4,192,172 | 2024-07-05 | 2024-09-05 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-22 | 2024-09-30 | 2024-10-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-09-30 | 4149732 | 6785351 | 10218007 | 689508 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 10218007 | 689508 | 10907515 | 6796578.9244 | 458631.0756 | 7,255,210 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3521 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 15702042 | 4,002,286 | 10,095,842 | 2024-07-05 | 2024-08-07 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 11574819 | 2955210 | 14355497 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 14355497 | 0 | 14355497 | 4002286 | 0 | 4,002,286 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-22 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3522 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 |  |  |  |  | 차량충돌복구공사 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2222607 | 338,565 | 1,628,538 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-09-25 | 2024-08-21 | 2024-09-27 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-08-19 | 1948366 | 1008549 | 2341387 | 519312 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 2341387 | 519312 | 2860699 | 277104.1936 | 61460.8064 | 338,565 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3523 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공설비고장복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 10956788 | 568,151 | 8,892,695 | 2024-07-20 | 2024-08-09 | 2024-10-31 | 2024-10-31 |  | 2024-10-31 |  | 10 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 7391851 | 3564937 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 7391851 | 3564937 | 10956788 | 383295.5002 | 184855.4998 | 568,151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7008555.4998 | 3380081.5002 | 10388637
| 70H1-2024-3524 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 5185708 | 1,663,716 | 3,035,036 | 2024-07-05 | 2024-07-22 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 3821047 | 1414711 | 4440201 | 766598 | 7718 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 4440201 | 766598 | 5206799 | 1418766.7792 | 244949.2208 | 1,663,716 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-26 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3525 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 9116336 | 3,256,731 | 5,057,547 | 2024-07-05 | 2024-08-06 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 6205777 | 2481104 | 8396445 | 191295 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 8396445 | 191295 | 8587740 | 3184186.1446 | 72544.8554 | 3,256,731 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-23 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3527 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 16586575 | 2,734,026 | 11,772,712 | 2024-07-06 | 2024-08-09 |  | 2024-07-17 |  |  |  | 12 | 공사중 | 12 |  | 0 | 0 | 9772387 | 6814188 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 9772387 | 6814188 | 16586575 | 1610818.3962 | 1123207.6038 | 2,734,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8161568.6038 | 5690980.3962 | 13852549
| 70H1-2024-3529 |  |  | 가공공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 배전변압기개폐기-경남/통영/전력공급팀 | 2405371 | 0 | 2,062,185 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-19 | 2024-07-15 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-15 | 2062011 | 0 | 0 | 2060699 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 2060699 | 2060699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-19 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3530 |  |  | 가공공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 배전변압기개폐기-경남/통영/전력공급팀 | 2258468 | 0 | 1,941,189 | 2024-07-05 | 2024-07-10 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-19 | 2024-07-15 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-07-15 | 2264436 | 0 | 0 | 2263026 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 2263026 | 2263026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-19 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3532 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선불요(신규) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 247480 | 25,217 | 193,025 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-11 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-11 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-07-11 | 142621 | 0 | 247480 | 141975 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 247480 | 141975 | 389455 | 16024.1958 | 9192.8042 | 25,217 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-17 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3536 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38704149 | 24,064 | 33,721,024 | 2024-07-09 |  |  | 2024-07-29 |  |  |  | 21 | 공사중 | 21 |  | 0 | 0 | 164597 | 38539552 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 164597 | 38539552 | 38704149 | 102.3369 | 23961.6631 | 24,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164494.6631 | 38515590.3369 | 38680085
| 70H1-2024-3537 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38789254 | 70,093 | 33,755,169 | 2024-07-09 | 2024-07-31 |  | 2024-07-29 |  |  |  | 21 | 공사중지 | 20 |  | 0 | 0 | 248609 | 38540645 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 248609 | 38540645 | 38789254 | 449.2417 | 69643.7583 | 70,093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248159.7583 | 38471001.2417 | 38719161
| 70H1-2024-3538 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38822163 | 67,976 | 33,785,733 | 2024-07-09 |  |  | 2024-07-29 |  |  |  | 21 | 공사중 | 21 |  | 0 | 0 | 246492 | 38575671 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 246492 | 38575671 | 38822163 | 431.5973 | 67544.4027 | 67,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246060.4027 | 38508126.5973 | 38754187
| 70H1-2024-3540 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2386715 | 324,924 | 1,758,635 | 2024-07-10 | 2024-07-27 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-22 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-08-09 | 3119783 | 348412 | 2236787 | 1228258 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2236787 | 1228258 | 3465045 | 209747.8616 | 115176.1384 | 324,924 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-12 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3541 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2937371 | 787,943 | 1,859,706 | 2024-07-10 | 2024-07-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-09-26 | 1992455 | 733052 | 2564625 | 145760 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2564625 | 145760 | 2710385 | 745568.7352 | 42374.2648 | 787,943 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3542 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 노후가공변압기보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3284019 | 1,764,444 | 1,312,550 | 2024-07-10 | 2024-07-22 | 2024-08-14 | 2024-08-15 |  | 2024-08-14 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 2817837 | 242799 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 2817837 | 242799 | 3060636 | 1624471.3803 | 139972.6197 | 1,764,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193365.6197 | 102826.3803 | 1296192
| 70H1-2024-3543 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 8222947 | 5,113,398 | 2,664,803 | 2024-07-10 | 2024-07-17 | 2024-10-10 | 2024-10-10 |  | 2024-10-11 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 7399043 | 823904 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 7399043 | 823904 | 8222947 | 4601057.4649 | 512340.5351 | 5,113,398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2797985.5351 | 311563.4649 | 3109549
| 70H1-2024-3544 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 6233536 | 1,657,970 | 3,943,989 | 2024-07-10 | 2024-07-18 | 2024-08-09 | 2024-08-09 |  | 2024-08-09 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 2883369 | 2597831 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 2883369 | 2597831 | 5481200 | 872170.2001 | 785799.7999 | 1,657,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011198.7999 | 1812031.2001 | 3823230
| 70H1-2024-3545 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3832612 | 118,975 | 3,173,427 | 2024-07-10 | 2024-07-17 | 2024-08-09 | 2024-08-09 |  | 2024-08-12 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 3677722 | 1737828 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 3677722 | 1737828 | 5415550 | 80796.4057 | 38178.5943 | 118,975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3596925.5943 | 1699649.4057 | 5296575
| 70H1-2024-3547 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3093352 | 2,304,670 | 679,864 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-08-09 | 2024-08-12 |  | 2024-08-09 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 2753106 | 340246 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 2753106 | 340246 | 3093352 | 2051173.2273 | 253496.7727 | 2,304,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701932.7727 | 86749.2273 | 788682
| 70H1-2024-3548 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 7003328 | 216,147 | 5,826,980 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-10-24 | 2024-10-26 |  | 2024-10-25 |  | 15 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 768864 | 6234464 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 768864 | 6234464 | 7003328 | 23729.8106 | 192417.1894 | 216,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745134.1894 | 6042046.8106 | 6787181
| 70H1-2024-3549 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 |  |  |  |  | 지장(도서) | 자본연계(도서배전)-경남/통영/전력공급팀 | 23561915 | 1,920,530 | 18,522,021 | 2024-07-26 | 2024-09-04 |  | 2024-08-09 |  |  |  | 15 | 공사중지 | 4 |  | 15761925 | 0 | 16295492 | 7266423 | 4219 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 16295492 | 7266423 | 23561915 | 1328244.383 | 592285.617 | 1,920,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14967247.617 | 6674137.383 | 21641385
| 70H1-2024-3550 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 1759743 | 0 | 1,412,876 | 2024-07-20 | 2024-07-23 |  | 2024-07-28 |  |  |  | 9 | 공사중 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 1759743 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 1759743 | 1759743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1759743 | 1759743
| 70H1-2024-3551 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 5797203 | 1,987,511 | 3,270,291 | 2024-07-19 | 2024-08-01 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-22 | 4164240 | 1522106 | 5587712 | 61605 | 15532 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 5587712 | 61605 | 5649317 | 1965837.4747 | 21673.5253 | 1,987,511 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-22 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3552 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 |  |  |  |  | 지장이설(도로공사) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 61280618 | 12,278,696 | 42,271,319 | 2024-08-09 | 2024-10-08 |  | 2024-09-01 |  |  |  | 24 | 공사중 | 6 |  | 35977443 | 0 | 44779536 | 16501082 | 8479 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 44779536 | 16501082 | 61280618 | 8972401.5114 | 3306294.4886 | 12,278,696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35807134.4886 | 13194787.5114 | 49001922
| 70H1-2024-3557 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3496522 | 526,632 | 2,560,805 | 2024-07-23 | 2024-08-01 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-23 | 2809982 | 955060 | 2107180 | 1523927 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2107180 | 1523927 | 3631107 | 305611.5994 | 221020.4006 | 526,632 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-26 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3558 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 도서배전설비보강(경상) | 자본연(도서보강배전)-경남/통영/전력공급 | 8283040 | 0 | 7,163,795 | 2024-07-20 |  |  | 2024-07-31 |  |  |  | 12 | 공사중 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 8283040 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 0 | 8283040 | 8283040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8283040 | 8283040
| 70H1-2024-3559 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3039888 | 2,304,670 | 633,010 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |  | 2024-09-30 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 2915209 | 404573 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 2915209 | 404573 | 3319782 | 2023805.9987 | 280864.0013 | 2,304,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891403.0013 | 123708.9987 | 1015112
| 70H1-2024-3560 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 691086 | 6,652 | 591,367 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 2024-07-31 | 2024-07-31 |  | 2024-07-31 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 574357 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 0 | 574357 | 574357 | 0 | 6652 | 6,652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567705 | 567705
| 70H1-2024-3561 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2637959 | 1,933,380 | 606,121 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 2024-08-20 | 2024-08-20 |  | 2024-08-20 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 2533205 | 362698 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 2533205 | 362698 | 2895903 | 1691233.4021 | 242146.5979 | 1,933,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841971.5979 | 120551.4021 | 962523
| 70H1-2024-3562 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2939002 | 2,304,670 | 547,293 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 2024-08-09 | 2024-08-09 |  | 2024-08-09 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 2579252 | 297386 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 2579252 | 297386 | 2876638 | 2066413.8855 | 238256.1145 | 2,304,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512838.1145 | 59129.8855 | 571968
| 70H1-2024-3563 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 |  |  |  |  | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 16324858 | 5,829,697 | 9,053,787 | 2024-07-25 |  |  | 2024-08-08 |  |  |  | 15 | 공사중지 | 15 |  | 0 | 0 | 10414220 | 5910638 | 7766 | 7766 | 지역전담제 | N | 미대상 | 10414220 | 5910638 | 16324858 | 3718975.5091 | 2110721.4909 | 5,829,697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6695244.4909 | 3799916.5091 | 10495161
| 70H1-2024-3565 |  |  | 가공공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4226904 | 0 | 3,654,681 | 2024-07-24 | 2024-08-31 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-06 | 2024-09-03 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-09-02 | 569636 | 0 | 0 | 565072 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 565072 | 565072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-06 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3566 |  |  | 가공공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4226904 | 0 | 3,663,466 | 2024-07-24 | 2024-08-31 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-06 | 2024-09-03 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-09-03 | 1883317 | 0 | 0 | 1870073 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 1870073 | 1870073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-06 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3567 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 10945439 | 0 | 9,540,106 | 2024-07-24 | 2024-08-30 | 2024-10-02 | 2024-10-02 |  | 2024-10-02 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 2298379 | 12226200 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 2298379 | 12226200 | 14524579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2298379 | 12226200 | 14524579
| 70H1-2024-3569 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 14877378 | 3,328,824 | 9,974,127 | 2024-08-08 | 2024-08-26 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-29 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-24 | 12482457 | 5600810 | 16441872 | 1717293 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 16441872 | 1717293 | 18159165 | 3014020.6402 | 314803.3598 | 3,328,824 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-29 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3571 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 526741 | 99,310 | 371,505 | 2024-07-25 | 2024-08-06 |  | 2024-08-02 |  |  |  | 9 | 공사중 | 9 |  | 0 | 0 | 526741 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 526741 | 0 | 526741 | 99310 | 0 | 99,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427431 | 0 | 427431
| 70H1-2024-3573 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 4212559 | 621,661 | 3,105,872 | 2024-07-25 | 2024-08-30 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-10-25 | 2876345 | 601791 | 3028300 | 391987 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 3028300 | 391987 | 3420287 | 550414.6308 | 71246.3692 | 621,661 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-29 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3574 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2480158 | 374,031 | 1,823,973 | 2024-07-25 | 2024-08-30 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-10-25 | 1951530 | 327147 | 2119514 | 145815 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2119514 | 145815 | 2265329 | 349955.3226 | 24075.6774 | 374,031 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3575 |  |  | 지중공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 891276 | 27,485 | 746,193 | 2024-08-29 | 2024-09-11 |  | 2024-09-09 |  |  |  | 12 | 공사중 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 891276 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 891276 | 891276 | 0 | 27485 | 27,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863791 | 863791
| 70H1-2024-3577 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38725625 | 45,233 | 33,721,324 | 2024-07-31 |  |  | 2024-08-20 |  |  |  | 21 | 공사중 | 21 |  | 0 | 0 | 185767 | 38539858 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 185767 | 38539858 | 38725625 | 216.9829 | 45016.0171 | 45,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185550.0171 | 38494841.9829 | 38680392
| 70H1-2024-3578 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38792488 | 38,882 | 33,785,183 | 2024-07-31 |  |  | 2024-08-20 |  |  |  | 21 | 공사중 | 21 |  | 0 | 0 | 217258 | 38575230 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 217258 | 38575230 | 38792488 | 217.7593 | 38664.2407 | 38,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217040.2407 | 38536565.7593 | 38753606
| 70H1-2024-3579 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38742258 | 62,516 | 33,720,790 | 2024-07-31 |  |  | 2024-08-20 |  |  |  | 21 | 공사중 | 21 |  | 0 | 0 | 202266 | 38539992 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 202266 | 38539992 | 38742258 | 326.3842 | 62189.6158 | 62,516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201939.6158 | 38477802.3842 | 38679742
| 70H1-2024-3588 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 배전수목전지-경남/통영/전력공급팀 | 4629104 | 0 | 3,993,331 | 2024-08-03 |  |  | 2024-08-14 |  |  |  | 12 | 공사중 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 4629104 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 4629104 | 4629104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4629104 | 4629104
| 70H1-2024-3589 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 1595643 | 276,289 | 1,136,353 | 2024-08-03 | 2024-08-08 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-10-31 | 2024-09-06 | 2024-10-31 | 10 | 공사완료 | 0 | 2024-09-05 | 1775764 | 346018 | 1808833 | 282622 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 1808833 | 282622 | 2091455 | 238953.5805 | 37335.4195 | 276,289 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3590 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 28334831 | 3,824,812 | 20,794,768 | 2024-08-22 | 2024-09-23 |  | 2024-08-24 |  |  |  | 3 | 공사중지 | -7 |  | 16667655 | 0 | 21009817 | 7326110 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 21009817 | 7326110 | 28335927 | 2835926.2847 | 988885.7153 | 3,824,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18173890.7153 | 6337224.2847 | 24511115
| 70H1-2024-3591 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 지장이설(도로공사) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 23882475 | 6,533,843 | 14,938,536 | 2024-08-09 | 2024-08-19 | 2024-08-23 | 2024-08-29 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-23 | 16655562 | 7037417 | 17161766 | 5811036 | 7745 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 17161766 | 5811036 | 22972802 | 4881088.7173 | 1652754.2827 | 6,533,843 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-26 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3597 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 |  |  |  |  | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 818556 | 0 | 601,820 | 2024-08-13 | 2024-08-22 | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 2024-09-25 | 2024-08-28 | 2024-09-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-08-28 | 843357 | 0 | 0 | 962081 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 962081 | 962081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3598 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3391489 | 697,052 | 2,315,372 | 2024-08-10 | 2024-08-26 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-23 | 3148972 | 1006607 | 3800144 | 153335 | 7718 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 3800144 | 153335 | 3953479 | 670016.9586 | 27035.0414 | 697,052 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-23 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3600 |  |  | 지중공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 19109995 | 7,955,141 | 9,612,084 | 2024-10-22 |  |  | 2024-11-02 |  |  |  | 12 | 공사중 | 12 |  | 0 | 0 | 17575210 | 1534785 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 17575210 | 1534785 | 19109995 | 7316238.1076 | 638902.8924 | 7,955,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10258971.8924 | 895882.1076 | 11154854
| 70H1-2024-3602 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 배전수목전지-경남/통영/전력공급팀 | 15540502 | 0 | 13,439,791 | 2024-08-10 |  |  | 2024-08-21 |  |  |  | 12 | 공사중 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 15540502 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 15540502 | 15540502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15540502 | 15540502
| 70H1-2024-3603 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 17944714 | 9,798,816 | 7,026,080 | 2024-08-15 | 2024-08-27 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-29 | 2024-10-23 | 2024-10-29 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-23 | 6765057 | 9319897 | 14931347 | 965686 | 7718 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 14931347 | 965686 | 15897033 | 9203574.144 | 595241.856 | 9,798,816 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-29 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3604 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 배전수목전지-경남/통영/전력공급팀 | 2237371 | 0 | 1,933,359 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-09-02 | 2024-09-02 |  | 2024-09-03 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2436115 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 0 | 2436115 | 2436115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2436115 | 2436115
| 70H1-2024-3606 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3541446 | 2,030,566 | 1,302,910 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-26 | 2024-08-26 |  | 2024-08-26 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 2424766 | 877010 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 2424766 | 877010 | 3301776 | 1491211.8198 | 539354.1802 | 2,030,566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933554.1802 | 337655.8198 | 1271210
| 70H1-2024-3608 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1188044 | 97,540 | 940,590 | 2024-08-27 | 2024-09-05 | 2024-09-26 | 2024-09-28 | 2024-09-27 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-09-26 | 976269 | 152511 | 1086692 | 35538 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1086692 | 35538 | 1122230 | 94451.171 | 3088.829 | 97,540 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-27 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3609 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공개폐기보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2924316 | 328,237 | 2,248,278 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-09-05 | 2024-09-06 |  | 2024-09-05 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 1544916 | 899172 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 1544916 | 899172 | 2444088 | 207479.6788 | 120757.3212 | 328,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337436.3212 | 778414.6788 | 2115851
| 70H1-2024-3610 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 |  |  |  |  | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 14352551 | 1,103,285 | 11,255,460 | 2024-08-15 | 2024-08-21 | 2024-09-26 | 2024-09-28 | 2024-09-27 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-09-26 | 12691417 | 1652375 | 6089936 | 8363223 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 6089936 | 8363223 | 14453159 | 464876.574 | 638408.426 | 1,103,285 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-27 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3613 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 배전수목전지-경남/통영/전력공급팀 | 924521 | 0 | 800,071 | 2024-08-15 |  |  | 2024-08-26 |  |  |  | 12 | 공사중 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 924521 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 924521 | 924521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924521 | 924521
| 70H1-2024-3614 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | PCBS근절 변압기 교체 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 10409074 | 5,276,778 | 4,423,298 | 2024-08-15 | 2024-08-22 |  | 2024-08-26 |  |  |  | 12 | 공사중지 | 4 |  | 0 | 0 | 7380121 | 3028953 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 7380121 | 3028953 | 10409074 | 3741279.9765 | 1535498.0235 | 5,276,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3638841.0235 | 1493454.9765 | 5132296
| 70H1-2024-3615 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1860460 | 93,848 | 1,520,207 | 2024-08-23 | 2024-09-03 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-09-26 | 2021934 | 149597 | 2158342 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2158342 | 0 | 2158342 | 93848 | 0 | 93,848 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-27 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3618 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1456762 | 188,147 | 1,099,090 | 2024-08-23 | 2024-08-28 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-09-26 | 1120832 | 186824 | 1157094 | 116978 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1157094 | 116978 | 1274072 | 170872.4192 | 17274.5808 | 188,147 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3619 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1590872 | 345,404 | 1,077,496 | 2024-08-23 | 2024-08-28 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-09-26 | 1295888 | 900840 | 1827818 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1827818 | 0 | 1827818 | 345404 | 0 | 345,404 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3621 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 3846353 | 0 | 3,323,043 | 2024-08-22 | 2024-09-09 | 2024-10-25 | 2024-10-25 |  | 2024-10-28 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9503363 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 0 | 9503363 | 9503363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9503363 | 9503363
| 70H1-2024-3622 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 8768484 | 0 | 7,580,150 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-10-30 | 2024-10-30 |  | 2024-10-31 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8768484 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 0 | 8768484 | 8768484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8768484 | 8768484
| 70H1-2024-3623 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 8965681 | 0 | 7,750,632 | 2024-08-23 | 2024-09-23 | 2024-10-10 | 2024-10-10 |  | 2024-10-11 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8965681 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 0 | 8965681 | 8965681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8965681 | 8965681
| 70H1-2024-3624 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 5317443 | 1,236,581 | 3,528,345 | 2024-08-27 | 2024-08-29 | 2024-09-26 | 2024-09-28 | 2024-09-30 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-09-26 | 4048559 | 2265480 | 6140911 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 6140911 | 0 | 6140911 | 1236581 | 0 | 1,236,581 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3626 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 16804231 | 1,642,134 | 12,896,404 | 2024-08-31 | 2024-09-10 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-11-01 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-28 | 14233240 | 1796581 | 7625381 | 8214756 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 7625381 | 8214756 | 15840137 | 790516.9888 | 851617.0112 | 1,642,134 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3627 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 |  |  |  |  | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 1435302 | 340,140 | 942,026 | 2024-08-23 | 2024-08-28 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 10 | 공사완료 | 0 | 2024-09-26 | 900369 | 272272 | 974398 | 179467 | 3750 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 974398 | 179467 | 1153865 | 287236.1461 | 52903.8539 | 340,140 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-27 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3628 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 5584307 | 1,070,559 | 3,902,728 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-29 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-10-25 | 5663067 | 1353795 | 6076157 | 881969 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 6076157 | 881969 | 6958126 | 934861.565 | 135697.435 | 1,070,559 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-29 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3629 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 |  |  |  |  | 취약선로보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 11203212 | 2,441,313 | 7,564,731 | 2024-10-05 |  |  | 2024-10-16 |  |  |  | 12 | 공사중지 | 12 |  | 0 | 0 | 7608633 | 3594579 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 7608633 | 3594579 | 11203212 | 1658011.5288 | 783301.4712 | 2,441,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950621.4712 | 2811277.5288 | 8761899
| 70H1-2024-3630 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공설비고장복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 9932297 | 594,563 | 8,038,583 | 2024-09-14 | 2024-09-14 |  | 2024-09-23 |  |  |  | 10 | 공사중 | 10 |  | 0 | 0 | 5831401 | 4100896 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 5831401 | 4100896 | 9932297 | 349076.8825 | 245486.1175 | 594,563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5482324.1175 | 3855409.8825 | 9337734
| 70H1-2024-3632 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 17406218 | 2,157,380 | 13,080,267 | 2024-09-05 | 2024-10-11 |  | 2024-09-19 |  |  |  | 15 | 공사중지 | 3 |  | 0 | 0 | 11188008 | 6218210 | 3798 | 3798 | 자동지정 | N | 미대상 | 11188008 | 6218210 | 17406218 | 1386675.997 | 770704.003 | 2,157,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9801332.003 | 5447505.997 | 15248838
| 70H1-2024-3633 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1661996 | 157,882 | 1,300,699 | 2024-09-05 | 2024-09-12 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-10-21 | 1273923 | 515109 | 1469502 | 139159 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1469502 | 139159 | 1608661 | 144224.2429 | 13657.7571 | 157,882 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-21 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3634 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 10945439 | 0 | 9,540,106 | 2024-08-28 | 2024-09-30 | 2024-10-29 | 2024-10-29 |  | 2024-10-29 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 4382205 | 9038164 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 4382205 | 9038164 | 13420369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4382205 | 9038164 | 13420369
| 70H1-2024-3635 |  |  | 가공공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4226904 | 0 | 3,654,681 | 2024-08-28 | 2024-09-30 | 2024-10-10 | 2024-10-10 |  | 2024-10-10 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 362042 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 362042 | 362042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362042 | 362042
| 70H1-2024-3636 |  |  | 가공공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4226904 | 0 | 3,663,466 | 2024-08-28 | 2024-09-30 | 2024-10-10 | 2024-10-10 |  | 2024-10-10 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1807041 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 1807041 | 1807041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807041 | 1807041
| 70H1-2024-3637 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 11782071 | 2,424,592 | 7,980,694 | 2024-09-04 | 2024-09-19 | 2024-10-28 | 2024-10-28 |  | 2024-10-29 |  | 15 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 7596752 | 4185319 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 7596752 | 4185319 | 11782071 | 1563309.551 | 861282.449 | 2,424,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6033442.449 | 3324036.551 | 9357479
| 70H1-2024-3638 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 8649958 | 269,927 | 7,247,673 | 2024-09-04 | 2024-09-11 |  | 2024-09-15 |  |  |  | 12 | 공사중지 | 4 |  | 0 | 0 | 5675633 | 2974325 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 5675633 | 2974325 | 8649958 | 177111.4483 | 92815.5517 | 269,927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5498521.5517 | 2881509.4483 | 8380031
| 70H1-2024-3639 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2995715 | 2,304,670 | 596,004 | 2024-08-27 | 2024-08-27 |  | 2024-09-07 |  |  |  | 12 | 공사중지 | 12 |  | 0 | 0 | 2697311 | 298404 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 2697311 | 298404 | 2995715 | 2075101.1836 | 229568.8164 | 2,304,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622209.8164 | 68835.1836 | 691045
| 70H1-2024-3640 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 39012145 | 13,084,186 | 22,241,441 | 2024-09-10 |  |  | 2024-09-21 |  |  |  | 12 | 공사중 | 12 |  | 0 | 0 | 27931986 | 11080159 | 7596 | 7596 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 27931986 | 11080159 | 39012145 | 9368039.1112 | 3716146.8888 | 13,084,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18563946.8888 | 7364012.1112 | 25927959
| 70H1-2024-3641 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 17864753 | 4,910,452 | 11,211,557 | 2024-09-05 | 2024-09-24 |  | 2024-09-13 |  |  |  | 9 | 공사중지 | 3 |  | 8986324 | 0 | 17819848 | 44905 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 17819848 | 44905 | 17864753 | 4898109.0447 | 12342.9553 | 4,910,452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12921738.9553 | 32562.0447 | 12954301
| 70H1-2024-3643 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 323434 | 0 | 280,071 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-15 | 2024-09-06 | 2024-09-05 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-09-05 | 276679 | 0 | 0 | 274689 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 0 | 274689 | 274689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-06 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3645 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 21970696 | 0 | 18,995,104 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-10-25 | 2024-10-25 |  | 2024-10-25 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39467121 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 0 | 39467121 | 39467121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39467121 | 39467121
| 70H1-2024-3647 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2630401 | 491,902 | 1,846,254 | 2024-08-29 | 2024-09-13 | 2024-09-25 | 2024-09-30 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-09-25 | 2347021 | 505981 | 2756345 | 75180 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2756345 | 75180 | 2831525 | 478841.4788 | 13060.5212 | 491,902 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-26 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3648 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 4564226 | 824,086 | 3,238,635 | 2024-08-31 | 2024-09-12 |  | 2024-09-09 |  |  |  | 10 | 공사중지 | 3 |  | 0 | 0 | 2066610 | 2497616 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 2066610 | 2497616 | 4564226 | 373133.2253 | 450952.7747 | 824,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693476.7747 | 2046663.2253 | 3740140
| 70H1-2024-3649 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2053588 | 469,559 | 1,358,923 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-22 | 2024-10-14 | 2024-10-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-11 | 1901458 | 440071 | 2327792 | 0 | 7718 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2327792 | 0 | 2327792 | 469559 | 0 | 469,559 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-22 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3650 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 23739970 | 7,111,479 | 14,344,666 | 2024-09-20 |  |  | 2024-10-01 |  |  |  | 12 | 공사중 | 12 |  | 0 | 0 | 21872992 | 1866978 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 21872992 | 1866978 | 23739970 | 6552212.2932 | 559266.7068 | 7,111,479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15320779.7068 | 1307711.2932 | 16628491
| 70H1-2024-3652 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 차량충돌복구공사 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 14013598 | 4,540,574 | 8,033,359 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-09-26 | 8393480 | 5600084 | 11287977 | 2792132 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 11287977 | 2792132 | 14080109 | 3640163.2174 | 900410.7826 | 4,540,574 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-26 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3653 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 35624719 | 5,981,639 | 25,574,844 | 2024-10-05 |  |  | 2024-10-19 |  |  |  | 15 | 공사중지 | 14 |  | 0 | 0 | 25414009 | 10210710 | 15253 | 15253 | 자동지정 | N | 미대상 | 25414009 | 10210710 | 35624719 | 4267189.5147 | 1714449.4853 | 5,981,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21146819.4853 | 8496260.5147 | 29643080
| 70H1-2024-3657 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 5432021 | 0 | 4,707,673 | 2024-08-31 | 2024-09-12 | 2024-09-19 | 2024-09-21 |  | 2024-09-19 |  | 10 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6496649 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 0 | 6496649 | 6496649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6496649 | 6496649
| 70H1-2024-3660 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 5227245 | 2,655,876 | 2,219,082 | 2024-08-31 | 2024-08-31 |  | 2024-09-11 |  |  |  | 12 | 공사중 | 12 |  | 0 | 0 | 4115262 | 1111983 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 4115262 | 1111983 | 5227245 | 2090895.9843 | 564980.0157 | 2,655,876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024366.0157 | 547002.9843 | 2571369
| 70H1-2024-3662 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 719142 | 106,241 | 530,244 | 2024-09-03 | 2024-09-12 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-09-27 | 682417 | 195076 | 873353 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 873353 | 0 | 873353 | 106241 | 0 | 106,241 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3665 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38720864 | 39,645 | 33,722,031 | 2024-09-10 |  |  | 2024-09-30 |  |  |  | 21 | 공사중 | 21 |  | 0 | 0 | 180969 | 38539895 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 180969 | 38539895 | 38720864 | 185.2881 | 39459.7119 | 39,645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180783.7119 | 38500435.2881 | 38681219
| 70H1-2024-3666 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38798383 | 45,580 | 33,784,500 | 2024-09-10 |  |  | 2024-09-30 |  |  |  | 21 | 공사중 | 21 |  | 0 | 0 | 223171 | 38575212 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 223171 | 38575212 | 38798383 | 262.1793 | 45317.8207 | 45,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222908.8207 | 38529894.1793 | 38752803
| 70H1-2024-3667 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38785653 | 31,988 | 33,785,223 | 2024-09-10 |  |  | 2024-09-30 |  |  |  | 21 | 공사중 | 21 |  | 0 | 0 | 210501 | 38575152 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 210501 | 38575152 | 38785653 | 173.6082 | 31814.3918 | 31,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210327.3918 | 38543337.6082 | 38753665
| 70H1-2024-3668 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 5114946 | 925,970 | 3,525,750 | 2024-09-03 | 2024-09-05 |  | 2024-09-14 |  |  |  | 12 | 공사중 | 12 |  | 0 | 0 | 4115172 | 999774 | 15436 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 4115172 | 999774 | 5114946 | 744978.6991 | 180991.3009 | 925,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3370193.3009 | 818782.6991 | 4188976
| 70H1-2024-3670 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4680967 | 21,000 | 4,018,017 | 2024-09-07 | 2024-09-10 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-10-31 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 15 | 공사완료 | 0 | 2024-09-27 | 3994159 | 0 | 0 | 3982931 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 0 | 3982931 | 3982931 | 0 | 21000 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3672 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 346219 | 94,943 | 210,687 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-10-15 | 2024-10-18 |  | 2024-10-15 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 257116 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 0 | 257116 | 257116 | 0 | 94943 | 94,943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162173 | 162173
| 70H1-2024-3673 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3912621 | 698,594 | 2,777,288 | 2024-09-07 | 2024-09-25 |  | 2024-09-15 |  |  |  | 9 | 공사중지 | 4 |  | 0 | 0 | 3912621 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 3912621 | 0 | 3912621 | 698594 | 0 | 698,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3214027 | 0 | 3214027
| 70H1-2024-3674 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 7999036 | 1,535,471 | 5,575,276 | 2024-09-10 | 2024-09-27 |  | 2024-09-21 |  |  |  | 12 | 공사중 | 12 |  | 4468000 | 0 | 6673909 | 1325127 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 6673909 | 1325127 | 7999036 | 1281103.5887 | 254367.4113 | 1,535,471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5392805.4113 | 1070759.5887 | 6463565
| 70H1-2024-3675 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3612403 | 1,008,517 | 2,238,925 | 2024-09-07 | 2024-09-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-11-04 | 2024-10-28 |  | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-28 | 3345904 | 712213 | 3887766 | 61353 | 7718 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 3887766 | 61353 | 3949119 | 992848.8108 | 15668.1892 | 1,008,517 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-04 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3676 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 5758212 | 1,708,816 | 3,504,561 | 2024-09-11 | 2024-09-24 | 2024-10-28 | 2024-10-28 |  | 2024-10-29 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 5208591 | 549621 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 5208591 | 549621 | 5758212 | 1545709.6123 | 163106.3877 | 1,708,816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3662881.3877 | 386514.6123 | 4049396
| 70H1-2024-3677 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 12358075 | 907,855 | 9,895,883 | 2024-09-10 |  |  | 2024-09-21 |  |  |  | 12 | 공사중 | 12 |  | 0 | 0 | 9361609 | 2996466 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 9361609 | 2996466 | 12358075 | 687727.137 | 220127.863 | 907,855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8673881.863 | 2776338.137 | 11450220
| 70H1-2024-3678 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 7829442 | 2,527,243 | 4,575,101 | 2024-10-01 | 2024-10-10 |  | 2024-10-12 |  |  |  | 12 | 공사중 | 12 |  | 3666869 | 0 | 7214845 | 614597 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 7214845 | 614597 | 7829442 | 2328859.0071 | 198383.9929 | 2,527,243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4885985.9929 | 416213.0071 | 5302199
| 70H1-2024-3679 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1793137 | 245,353 | 1,340,518 | 2024-09-11 | 2024-09-25 |  | 2024-09-19 |  |  |  | 9 | 공사중지 | 4 |  | 0 | 0 | 1637605 | 155532 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1637605 | 155532 | 1793137 | 224071.7243 | 21281.2757 | 245,353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413533.2757 | 134250.7243 | 1547784
| 70H1-2024-3680 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2464735 | 375,464 | 1,807,340 | 2024-09-21 | 2024-09-23 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-10-29 | 2494787 | 875809 | 3252648 | 96736 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 3252648 | 96736 | 3349384 | 364619.9506 | 10844.0494 | 375,464 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3681 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 1812710 | 291,477 | 1,310,978 | 2024-09-13 | 2024-09-24 | 2024-11-01 | 2024-11-02 |  | 2024-11-01 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 1941475 | 1273485 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 1941475 | 1273485 | 3214960 | 176019.3933 | 115457.6067 | 291,477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1765455.6067 | 1158027.3933 | 2923483
| 70H1-2024-3682 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 지장이설(도로공사) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 42476826 | 10,672,004 | 27,022,071 | 2024-10-15 |  |  | 2024-10-29 |  |  |  | 15 | 공사중지 | 11 |  | 21659435 | 0 | 30620812 | 11856014 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 30620812 | 11856014 | 42476826 | 7693263.8081 | 2978740.1919 | 10,672,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22927548.1919 | 8877273.8081 | 31804822
| 70H1-2024-3683 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 5074335 | 0 | 4,430,113 | 2024-10-05 |  |  | 2024-10-14 |  |  |  | 10 | 공사중 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 5074335 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 5074335 | 5074335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5074335 | 5074335
| 70H1-2024-3685 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 608557 | 34,827 | 494,539 | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-18 | 2024-10-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-18 | 702005 | 65141 | 762524 | 18400 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 762524 | 18400 | 780924 | 34006.4121 | 820.5879 | 34,827 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-23 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3686 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 1335687 | 11,829 | 1,143,070 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-10-21 | 2024-10-22 |  | 2024-10-21 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 722047 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 0 | 722047 | 722047 | 0 | 11829 | 11,829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710218 | 710218
| 70H1-2024-3687 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 891910 | 81,369 | 700,944 | 2024-09-26 | 2024-10-10 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-25 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-10-18 | 616109 | 123449 | 736224 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 736224 | 0 | 736224 | 81369 | 0 | 81,369 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-18 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3688 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 7002428 | 21,000 | 6,035,560 | 2024-09-24 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-06 |  | 2024-11-05 |  | 10 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7002428 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 0 | 7002428 | 7002428 | 0 | 21000 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6981428 | 6981428
| 70H1-2024-3689 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 9899653 | 5,258,205 | 4,009,274 | 2024-09-21 | 2024-09-23 |  | 2024-10-02 |  |  |  | 12 | 공사중지 | 12 |  | 0 | 0 | 8251039 | 1648614 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 8251039 | 1648614 | 9899653 | 4382542.9563 | 875662.0437 | 5,258,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3868496.0437 | 772951.9563 | 4641448
| 70H1-2024-3691 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3278873 | 518,741 | 2,383,702 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-10-25 | 4027797 | 463683 | 4466110 | 0 | 0 | 5121 | 지역전담제 | N | 미대상 | 4466110 | 0 | 4466110 | 518741 | 0 | 518,741 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3692 |  |  | 가공공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4226904 | 0 | 3,654,681 | 2024-09-26 |  |  | 2024-10-07 |  |  |  | 12 | 공사중 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 4226904 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 4226904 | 4226904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4226904 | 4226904
| 70H1-2024-3693 |  |  | 가공공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4226904 | 0 | 3,663,466 | 2024-09-26 |  |  | 2024-10-07 |  |  |  | 12 | 공사중 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 4226904 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 4226904 | 4226904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4226904 | 4226904
| 70H1-2024-3694 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 10970397 | 0 | 9,561,862 | 2024-09-26 | 2024-10-31 |  | 2024-10-07 |  |  |  | 12 | 공사중 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 10970397 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 0 | 10970397 | 10970397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10970397 | 10970397
| 70H1-2024-3695 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2930839 | 2,304,670 | 539,895 | 2024-09-24 | 2024-09-24 |  | 2024-10-05 |  |  |  | 12 | 공사중지 | 12 |  | 0 | 0 | 2660262 | 270577 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 2660262 | 270577 | 2930839 | 2091901.3373 | 212768.6627 | 2,304,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568360.6627 | 57808.3373 | 626169
| 70H1-2024-3696 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 2634661 | 187,523 | 2,118,546 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-11-04 | 2024-11-06 |  | 2024-11-04 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4411138 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 0 | 4411138 | 4411138 | 0 | 187523 | 187,523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4223615 | 4223615
| 70H1-2024-3697 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1213878 | 104,075 | 957,487 | 2024-10-05 | 2024-10-08 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-29 | 1106357 | 120784 | 1197354 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1197354 | 0 | 1197354 | 104075 | 0 | 104,075 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3698 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 15661540 | 2,627,946 | 11,248,850 | 2024-10-16 |  |  | 2024-10-27 |  |  |  | 12 | 공사중 | 12 |  | 0 | 0 | 15449417 | 212123 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 15449417 | 212123 | 15661540 | 2592352.5788 | 35593.4212 | 2,627,946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12857064.4212 | 176529.5788 | 13033594
| 70H1-2024-3699 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공설비고장복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 805869 | 49,255 | 652,954 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-11-04 | 2024-11-05 |  | 2024-11-04 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 814736 | 121855 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 814736 | 121855 | 936591 | 42846.6873 | 6408.3127 | 49,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771889.3127 | 115446.6873 | 887336
| 70H1-2024-3701 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 672586 | 77,468 | 513,539 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2024-10-23 | 2024-10-21 | 2024-10-23 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-18 | 564517 | 119610 | 679726 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 679726 | 0 | 679726 | 77468 | 0 | 77,468 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-23 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3702 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3654404 | 709,758 | 2,546,657 | 2024-09-26 | 2024-10-10 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-10-25 | 2728383 | 1031688 | 3333092 | 233506 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 3333092 | 233506 | 3566598 | 663289.9788 | 46468.0212 | 709,758 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-25 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3703 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 |  |  |  |  | 지장이설(도로공사) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 4151421 | 983,251 | 2,632,970 | 2024-09-27 |  |  | 2024-10-08 |  |  |  | 12 | 공사중지 | 4 |  | 0 | 0 | 3529108 | 622313 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 3529108 | 622313 | 4151421 | 835858.1243 | 147392.8757 | 983,251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2693249.8757 | 474920.1243 | 3168170
| 70H1-2024-3705 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2319057 | 286,026 | 1,742,266 | 2024-10-05 | 2024-10-15 | 2024-11-05 | 2024-11-07 |  | 2024-11-05 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 1607178 | 711879 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 1607178 | 711879 | 2319057 | 198224.8365 | 87801.1635 | 286,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408953.1635 | 624077.8365 | 2033031
| 70H1-2024-3707 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 26992218 | 10,692,927 | 14,071,809 | 2024-10-03 | 2024-10-30 |  | 2024-10-14 |  |  |  | 12 | 공사중지 | 4 |  | 0 | 0 | 16171608 | 10820610 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 16171608 | 10820610 | 26992218 | 6406358.4481 | 4286568.5519 | 10,692,927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9765249.5519 | 6534041.4481 | 16299291
| 70H1-2024-3708 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 9941312 | 123,926 | 8,489,186 | 2024-10-03 |  |  | 2024-10-14 |  |  |  | 12 | 공사중지 | 12 |  | 0 | 0 | 1279542 | 8661770 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 1279542 | 8661770 | 9941312 | 15950.4623 | 107975.5377 | 123,926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263591.5377 | 8553794.4623 | 9817386
| 70H1-2024-3713 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 |  |  |  |  | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 842126 | 0 | 621,821 | 2024-10-05 | 2024-10-07 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 12 | 공사완료 | 0 | 2024-10-21 | 669023 | 0 | 0 | 787695 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 787695 | 787695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-23 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3714 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2064663 | 1,256,592 | 696,507 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-11-04 | 2024-11-04 |  | 2024-11-05 |  | 12 | 공사중 | 0 |  | 0 | 0 | 1212472 | 364271 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 1212472 | 364271 | 1576743 | 966284.6865 | 290307.3135 | 1,256,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246187.3135 | 73963.6865 | 320151
| 70H1-2024-3716 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38710929 | 30,761 | 33,721,113 | 2024-10-09 |  |  | 2024-10-29 |  |  |  | 21 | 공사중 | 21 |  | 0 | 0 | 171049 | 38539880 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 171049 | 38539880 | 38710929 | 135.9213 | 30625.0787 | 30,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170913.0787 | 38509254.9213 | 38680168
| 70H1-2024-3717 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38764510 | 44,689 | 33,755,706 | 2024-10-09 |  |  | 2024-10-29 |  |  |  | 21 | 공사중 | 21 |  | 0 | 0 | 223884 | 38540626 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 223884 | 38540626 | 38764510 | 258.1008 | 44430.8992 | 44,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223625.8992 | 38496195.1008 | 38719821
| 70H1-2024-3718 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 도서S/C관리-경남/통영/전력공급팀 | 38725963 | 45,580 | 33,721,323 | 2024-10-09 |  |  | 2024-10-29 |  |  |  | 21 | 공사중 | 21 |  | 0 | 0 | 185870 | 38540093 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 185870 | 38540093 | 38725963 | 218.7668 | 45361.2332 | 45,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185651.2332 | 38494731.7668 | 38680383
| 70H1-2024-3720 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 10479442 | 432,816 | 8,698,906 | 2024-10-05 | 2024-10-28 |  | 2024-11-09 |  |  |  | 15 | 공사중 | 15 |  | 0 | 0 | 3642123 | 6837319 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 3642123 | 6837319 | 10479442 | 150424.9089 | 282391.0911 | 432,816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3491698.0911 | 6554927.9089 | 10046626
| 70H1-2024-3722 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 11610570 | 4,704,146 | 5,962,344 | 2024-10-16 | 2024-10-18 |  | 2024-10-27 |  |  |  | 12 | 공사중 | 12 |  | 4779051 | 0 | 11266280 | 344290 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 11266280 | 344290 | 11610570 | 4564653.2424 | 139492.7576 | 4,704,146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6701626.7576 | 204797.2424 | 6906424
| 70H1-2024-3724 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 33329842 | 6,525,936 | 22,564,122 | 2024-10-17 |  |  | 2024-10-30 |  |  |  | 14 | 공사중지 | 14 |  | 0 | 0 | 24077148 | 9252694 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 24077148 | 9252694 | 33329842 | 4714271.5801 | 1811664.4199 | 6,525,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19362876.4199 | 7441029.5801 | 26803906
| 70H1-2024-3725 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 22736584 | 2,864,317 | 16,918,153 | 2024-10-15 |  |  | 2024-10-26 |  |  |  | 12 | 공사중 | 12 |  | 0 | 0 | 18482745 | 4253839 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 18482745 | 4253839 | 22736584 | 2328425.4447 | 535891.5553 | 2,864,317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16154319.5553 | 3717947.4447 | 19872267
| 70H1-2024-3726 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1488140 | 258,511 | 1,064,326 | 2024-10-16 | 2024-10-25 |  | 2024-10-24 |  |  |  | 9 | 공사중지 | 3 |  | 0 | 0 | 1488140 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1488140 | 0 | 1488140 | 258511 | 0 | 258,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229629 | 0 | 1229629
| 70H1-2024-3727 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2804639 | 615,254 | 1,893,412 | 2024-10-09 | 2024-10-16 |  | 2024-10-17 |  |  |  | 9 | 공사중지 | 3 |  | 0 | 0 | 2521368 | 283271 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2521368 | 283271 | 2804639 | 553112.8061 | 62141.1939 | 615,254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968255.1939 | 221129.8061 | 2189385
| 70H1-2024-3728 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 5456256 | 873,666 | 3,954,084 | 2024-10-17 |  |  | 2024-10-26 |  |  |  | 10 | 공사중 | 10 |  | 0 | 0 | 2555778 | 2900478 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2555778 | 2900478 | 5456256 | 409235.993 | 464430.007 | 873,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2146542.007 | 2436047.993 | 4582590
| 70H1-2024-3729 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 8279262 | 1,867,821 | 5,545,222 | 2024-10-15 | 2024-10-17 |  | 2024-10-26 |  |  |  | 12 | 공사중지 | 12 |  | 0 | 0 | 7555019 | 724243 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 7555019 | 724243 | 8279262 | 1704430.074 | 163390.926 | 1,867,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5850588.926 | 560852.074 | 6411441
| 70H1-2024-3730 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 51318976 | 9,284,008 | 35,395,370 | 2024-10-15 |  |  | 2024-10-26 |  |  |  | 12 | 공사중지 | 11 |  | 0 | 0 | 35443259 | 15875717 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 35443259 | 15875717 | 51318976 | 6411965.4317 | 2872042.5683 | 9,284,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29031293.5683 | 13003674.4317 | 42034968
| 70H1-2024-3732 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 5752773 | 1,551,253 | 3,634,939 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-10-25 | 3783144 | 2227938 | 5729492 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 5729492 | 0 | 5729492 | 1551253 | 0 | 1,551,253 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-25 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3733 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 682153 | 40,647 | 554,356 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-18 | 2024-10-20 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-25 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-10-18 | 692306 | 80353 | 769093 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 769093 | 0 | 769093 | 40647 | 0 | 40,647 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-18 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3737 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 53276276 | 7,431,783 | 38,974,747 | 2024-10-15 |  |  | 2024-11-01 |  |  |  | 18 | 공사중지 | 18 |  | 0 | 0 | 39660989 | 13615287 | 12626 | 12626 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 39660989 | 13615287 | 53276276 | 5532516.2707 | 1899266.7293 | 7,431,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34128472.7293 | 11716020.2707 | 45844493
| 70H1-2024-3739 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 도서배전설비보강(경상) | 자본연(도서보강배전)-경남/통영/전력공급 | 24772149 | 7,637,304 | 14,804,935 | 2024-10-15 |  |  | 2024-10-26 |  |  |  | 12 | 공사중 | 12 |  | 0 | 0 | 18900494 | 5871655 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 18900494 | 5871655 | 24772149 | 5827060.8024 | 1810243.1976 | 7,637,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13073433.1976 | 4061411.8024 | 17134845
| 70H1-2024-3740 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2427766 | 439,776 | 1,719,660 | 2024-10-15 | 2024-10-25 |  | 2024-10-23 |  |  |  | 9 | 공사중지 | 4 |  | 0 | 0 | 2427766 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2427766 | 0 | 2427766 | 439776 | 0 | 439,776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1987990 | 0 | 1987990
| 70H1-2024-3741 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 차량충돌복구공사 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3372567 | 372,124 | 2,513,705 | 2024-10-15 |  |  | 2024-10-26 |  |  |  | 12 | 공사중 | 12 |  | 0 | 0 | 1765797 | 1606770 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 1765797 | 1606770 | 3372567 | 194835.4007 | 177288.5993 | 372,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570961.5993 | 1429481.4007 | 3000443
| 70H1-2024-3742 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 390290 | 21,666 | 318,848 | 2024-10-15 | 2024-10-16 |  | 2024-10-23 |  |  |  | 9 | 공사중지 | 9 |  | 0 | 0 | 390290 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 390290 | 0 | 390290 | 21666 | 0 | 21,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368624 | 0 | 368624
| 70H1-2024-3743 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 4111735 | 1,933,221 | 1,883,177 | 2024-10-16 | 2024-10-18 |  | 2024-10-27 |  |  |  | 12 | 공사중 | 12 |  | 0 | 0 | 4111735 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 4111735 | 0 | 4111735 | 1933221 | 0 | 1,933,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2178514 | 0 | 2178514
| 70H1-2024-3745 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 22125697 | 3,190,933 | 16,086,516 | 2024-10-17 |  |  | 2024-10-28 |  |  |  | 12 | 공사중 | 12 |  | 0 | 0 | 16634485 | 5491212 | 15566 | 15566 | 지역전담제 | N | 미대상 | 16634485 | 5491212 | 22125697 | 2398999.097 | 791933.903 | 3,190,933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14235485.903 | 4699278.097 | 18934764
| 70H1-2024-3746 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2963275 | 427,339 | 2,113,215 | 2024-10-16 | 2024-10-31 |  | 2024-10-27 |  |  |  | 12 | 공사중지 | 8 |  | 0 | 0 | 2368236 | 595039 | 3765 | 3765 | 자동지정 | N | 미대상 | 2368236 | 595039 | 2963275 | 341527.3992 | 85811.6008 | 427,339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026708.6008 | 509227.3992 | 2535936
| 70H1-2024-3747 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 786637 | 128,920 | 568,565 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 2024-11-04 |  | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-11-01 | 833823 | 310317 | 1139627 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1139627 | 0 | 1139627 | 128920 | 0 | 128,920 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-05 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3750 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(분산전원) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 10090512 | 6,017,960 | 3,524,723 | 2024-10-18 |  |  | 2024-10-26 |  |  |  | 9 | 공사중지 | 9 |  | 0 | 0 | 10090512 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 10090512 | 0 | 10090512 | 6017960 | 0 | 6,017,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4072552 | 0 | 4072552
| 70H1-2024-3751 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선불요(신규) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 270037 | 34,442 | 204,543 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-28 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 9 | 공사완료 | 0 | 2024-10-25 | 206272 | 32174 | 237379 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 237379 | 0 | 237379 | 34442 | 0 | 34,442 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-28 | 0 | 0 | 0
| 70H1-2024-3753 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 12263685 | 6,340,545 | 5,111,054 | 2024-10-17 | 2024-10-31 |  | 2024-10-28 |  |  |  | 12 | 공사중지 | 5 |  | 0 | 0 | 8130798 | 4132887 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 8130798 | 4132887 | 12263685 | 4203768.3294 | 2136776.6706 | 6,340,545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3927029.6706 | 1996110.3294 | 5923140
| 70H1-2024-3754 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 12032362 | 8,426,842 | 3,108,308 | 2024-10-22 |  |  | 2024-11-02 |  |  |  | 12 | 공사중 | 12 |  | 0 | 0 | 12032362 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 12032362 | 0 | 12032362 | 8426842 | 0 | 8,426,842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3605520 | 0 | 3605520
| 70H1-2024-3755 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 4501516 | 1,125,092 | 2,915,137 | 2024-10-25 |  |  | 2024-11-05 |  |  |  | 12 | 공사중 | 12 |  | 0 | 0 | 4254613 | 246903 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 4254613 | 246903 | 4501516 | 1063381.9916 | 61710.0084 | 1,125,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3191231.0084 | 185192.9916 | 3376424
| 70H1-2024-3756 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 4234445 | 1,109,815 | 2,698,254 | 2024-10-18 |  |  | 2024-10-29 |  |  |  | 12 | 공사중 | 12 |  | 0 | 0 | 4008116 | 226329 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 4008116 | 226329 | 4234445 | 1050495.9348 | 59319.0652 | 1,109,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2957620.0652 | 167009.9348 | 3124630
| 70H1-2024-3759 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 27775696 | 13,175,768 | 12,554,599 | 2024-10-18 |  |  | 2024-10-29 |  |  |  | 12 | 공사중지 | 12 |  | 0 | 0 | 19947510 | 7828186 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 19947510 | 7828186 | 27775696 | 9462364.6492 | 3713403.3508 | 13,175,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10485145.3508 | 4114782.6492 | 14599928
| 70H1-2024-3761 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 13417823 | 5,284,322 | 7,039,680 | 2024-10-18 | 2024-10-25 |  | 2024-10-26 |  |  |  | 9 | 공사중지 | 3 |  | 5642561 | 0 | 13108946 | 308877 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 13108946 | 308877 | 13417823 | 5162677.4138 | 121644.5862 | 5,284,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7946268.5862 | 187232.4138 | 8133501
| 70H1-2024-3765 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 김서윤 | 전력공급부 |  |  |  |  | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 300773 | 0 | 259,585 | 2024-10-26 |  |  | 2024-11-06 |  |  |  | 12 | 공사중 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 300773 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 300773 | 300773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300773 | 300773
| 70H1-2024-3766 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 김서윤 | 전력공급부 |  |  |  |  | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 1140162 | 266,093 | 760,242 | 2024-10-24 |  |  | 2024-11-04 |  |  |  | 12 | 공사중 | 12 |  | 0 | 0 | 959604 | 180558 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 959604 | 180558 | 1140162 | 223954.0584 | 42138.9416 | 266,093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735649.9416 | 138419.0584 | 874069
| 70H1-2024-3768 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 3346359 | 700,854 | 2,283,023 | 2024-10-23 |  |  | 2024-11-03 |  |  |  | 12 | 공사중 | 12 |  | 0 | 0 | 3169508 | 176851 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 3169508 | 176851 | 3346359 | 663814.7192 | 37039.2808 | 700,854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2505693.2808 | 139811.7192 | 2645505
| 70H1-2024-3770 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 김서윤 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 5435398 | 347,871 | 4,357,322 | 2024-10-29 |  |  | 2024-11-09 |  |  |  | 12 | 공사중 | 12 |  | 0 | 0 | 3303143 | 2132255 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 3303143 | 2132255 | 5435398 | 211404.5114 | 136466.4886 | 347,871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3091738.4886 | 1995788.5114 | 5087527
| 70H1-2024-3771 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 59601506 | 12,306,703 | 40,515,080 | 2024-10-24 |  |  | 2024-11-10 |  |  |  | 18 | 공사중지 | 18 |  | 0 | 0 | 43400295 | 16201211 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 43400295 | 16201211 | 59601506 | 8961426.9256 | 3345276.0744 | 12,306,703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34438868.0744 | 12855934.9256 | 47294803
| 70H1-2024-3773 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공고압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 43512159 | 8,206,105 | 29,983,537 | 2024-10-24 |  |  | 2024-11-09 |  |  |  | 17 | 공사중지 | 17 |  | 0 | 0 | 29509950 | 14002209 | 26597 | 26597 | 자동지정 | N | 미대상 | 29509950 | 14002209 | 43512159 | 5565381.1213 | 2640723.8787 | 8,206,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23944568.8787 | 11361485.1213 | 35306054
| 70H1-2024-3775 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 고장변압기복구 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 2431432 | 1,599,635 | 715,119 | 2024-10-25 |  |  | 2024-11-05 |  |  |  | 12 | 공사중 | 12 |  | 0 | 0 | 2072764 | 358668 | 0 | 0 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 2072764 | 358668 | 2431432 | 1363667.9295 | 235967.0705 | 1,599,635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709096.0705 | 122700.9295 | 831797
| 70H1-2024-3776 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 11837710 | 2,432,038 | 7,915,013 | 2024-10-29 |  |  | 2024-11-09 |  |  |  | 12 | 공사중 | 12 |  | 0 | 0 | 9745153 | 2092557 | 23205 | 23205 | 긴급공사_선착공 | N | 미대상 | 9745153 | 2092557 | 11837710 | 2002125.6148 | 429912.3852 | 2,432,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7743027.3852 | 1662644.6148 | 9405672
| 70H1-2024-3777 |  |  | 가공공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4226904 | 0 | 3,654,681 | 2024-10-29 |  |  | 2024-11-09 |  |  |  | 12 | 공사중 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 4226904 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 4226904 | 4226904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4226904 | 4226904
| 70H1-2024-3778 |  |  | 가공공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 4226904 | 0 | 3,663,466 | 2024-10-29 |  |  | 2024-11-09 |  |  |  | 12 | 공사중 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 4226904 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 0 | 4226904 | 4226904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4226904 | 4226904
| 70H1-2024-3779 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 부일전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 가공배전기타계획-경남/통영/전력공급팀 | 10970397 | 0 | 9,561,862 | 2024-10-29 |  |  | 2024-11-09 |  |  |  | 12 | 공사중 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 10970397 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 0 | 10970397 | 10970397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10970397 | 10970397
| 70H1-2024-3780 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 송상훈 | 전력공급부 |  |  |  |  | 도서배전설비보강(경상) | 자본연(도서보강배전)-경남/통영/전력공급 | 15127729 | 2,027,734 | 11,293,525 | 2024-10-30 |  |  | 2024-11-10 |  |  |  | 12 | 공사중지 | 12 |  | 0 | 0 | 7676352 | 7451377 | 0 | 0 | 도서지역분할관리 | N | 미대상 | 7676352 | 7451377 | 15127729 | 1028944.9227 | 998789.0773 | 2,027,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6647407.0773 | 6452587.9227 | 13099995
| 70H1-2024-3781 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 공태호 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 1317739 | 33,671 | 1,106,537 | 2024-10-29 |  |  | 2024-11-06 |  |  |  | 9 | 공사중지 | 9 |  | 0 | 0 | 1317739 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 1317739 | 0 | 1317739 | 33671 | 0 | 33,671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284068 | 0 | 1284068
| 70H1-2024-3782 |  |  | 사선공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 가공저압설비보강 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 3673777 | 708,890 | 2,567,553 | 2024-10-26 |  |  | 2024-11-06 |  |  |  | 12 | 공사중지 | 12 |  | 0 | 0 | 2849918 | 823859 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 2849918 | 823859 | 3673777 | 549918.6181 | 158971.3819 | 708,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2299999.3819 | 664887.6181 | 2964887
| 70H1-2024-3787 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | PCBS근절 변압기 교체 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 24309653 | 11,062,618 | 11,467,561 | 2024-11-02 |  |  | 2024-11-13 |  |  |  | 12 | 공사중지 | 12 |  | 0 | 0 | 13661678 | 10647975 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 13661678 | 10647975 | 24309653 | 6217033.4127 | 4845584.5873 | 11,062,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7444644.5873 | 5802390.4127 | 13247035
| 70H1-2024-3789 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | PCBS근절 변압기 교체 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 40899891 | 22,525,925 | 15,896,296 | 2024-11-02 |  |  | 2024-11-13 |  |  |  | 12 | 공사중지 | 12 |  | 0 | 0 | 33900029 | 6999862 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 33900029 | 6999862 | 40899891 | 18670697.9427 | 3855227.0573 | 22,525,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15229331.0573 | 3144634.9427 | 18373966
| 70H1-2024-3790 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | PCBS근절 변압기 교체 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 32604528 | 18,267,992 | 12,396,782 | 2024-11-02 |  |  | 2024-11-13 |  |  |  | 12 | 공사중지 | 12 |  | 0 | 0 | 24341195 | 8263333 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 24341195 | 8263333 | 32604528 | 13638128.8982 | 4629863.1018 | 18,267,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10703066.1018 | 3633469.8982 | 14336536
| 70H1-2024-3791 |  |  | 무정전공사 |  | 주식회사 석보전력 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | 지장이설(법령 외) | 자본연계(지장)-경남/통영/전력공급팀 | 25431923 | 4,040,132 | 18,426,265 | 2024-11-05 |  |  | 2024-11-16 |  |  |  | 12 | 공사중지 | 12 |  | 0 | 0 | 21040614 | 4391309 | 23349 | 23349 | 지역전담제 | N | 미대상 | 21040614 | 4391309 | 25431923 | 3342525.7666 | 697606.2334 | 4,040,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17698088.2334 | 3693702.7666 | 21391791
| 70H1-2024-3792 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | PCBS근절 변압기 교체 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 21240641 | 12,491,458 | 7,565,545 | 2024-11-02 |  |  | 2024-11-13 |  |  |  | 12 | 공사중지 | 12 |  | 0 | 0 | 17075784 | 4164857 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 17075784 | 4164857 | 21240641 | 10042137.5538 | 2449320.4462 | 12,491,458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7033646.4462 | 1715536.5538 | 8749183
| 70H1-2024-3793 |  |  | 사선공사 |  | 주식회사 석보전력 | 한승연 | 전력공급부 |  |  |  |  | 외선소요(일반용) | 자본연계(신규)-경남/통영/전력공급팀 | 2122591 | 323,813 | 1,552,976 | 2024-11-01 | 2024-11-05 |  | 2024-11-12 |  |  |  | 12 | 공사중 | 12 |  | 0 | 0 | 2122591 | 0 | 0 | 0 | 지역전담제 | N | 미대상 | 2122591 | 0 | 2122591 | 323813 | 0 | 323,813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798778 | 0 | 1798778
| 70H1-2024-3795 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | PCBS근절 변압기 교체 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 17847792 | 7,928,151 | 8,578,184 | 2024-11-02 |  |  | 2024-11-13 |  |  |  | 12 | 공사중지 | 12 |  | 0 | 0 | 10774210 | 7073582 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 10774210 | 7073582 | 17847792 | 4786001.7522 | 3142149.2478 | 7,928,151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5988208.2478 | 3931432.7522 | 9919641
| 70H1-2024-3800 |  |  | 무정전공사 |  | (유) 우진전기 | 박진우 | 전력공급부 |  |  |  |  | PCBS근절 변압기 교체 | 자본연계(가공보강)-경남/통영/전력공급팀 | 19383991 | 10,044,512 | 8,077,987 | 2024-11-02 |  |  | 2024-11-13 |  |  |  | 12 | 공사중지 | 12 |  | 0 | 0 | 16031833 | 3352158 | 0 | 0 | 자동지정 | N | 미대상 | 16031833 | 3352158 | 19383991 | 8307470.7861 | 1737041.2139 | 10,044,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7724362.2139 | 1615116.7861 | 9339479
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## 기성고-기성고검사붙이기
* 기성고 검사보고서 붙이기 - H열 숫자로변환
순번 | 공사번호 | 공사명 | 협력회사 | 착공일자 | 기성검사 보고순번 | 기성검사 보고일자 | 기성금액 | 예산과목 | 공사감독자
1 | 70H1-2021-3603 | OO면 부산국토 국도건설공사 지-장전주 -이설공사 | (주)대진종합전기 | 2023-05-09 | 1 | 2023-12-15 | 89775459 | 광도면 부산국토 국도건설공사 지장전주 | 송상훈
2 | 70H1-2021-3603 |  | (주)대진종합전기 | 2023-05-09 | 2 | 2024-07-05 | 199750398 | 광도면 부산국토 국도건설공사 지장전주 | 송상훈
3 | 70H1-2021-3739 |  | 진보전력 주식회사 | 2023-01-19 | 1 | 2023-11-13 | 202998761 | 사량도 진촌항 어촌어항공단 지중화 공사 | 박진우
4 | 70H1-2021-3739 |  | 진보전력 주식회사 | 2023-01-19 | 2 | 2024-01-22 | 338331273 | 사량도 진촌항 어촌어항공단 지중화 공사 | 박진우
5 | 70H1-2021-3799 |  | (주)한일엔지니어링 | 2023-04-19 | 1 | 2024-07-05 | 37551784 | 광도면 부산국토 국도건설공사 지장전주 | 송상훈
6 | 70H1-2021-4024 |  | (주)인창이엔지 | 2023-01-19 | 1 | 2023-11-13 | 48931051 | 사량도 진촌항 어촌어항공단 지중화 공사 | 박진우
7 | 70H1-2021-4024 |  | (주)인창이엔지 | 2023-01-19 | 2 | 2024-01-22 | 81551753 | 사량도 진촌항 어촌어항공단 지중화 공사 | 박진우
8 | 70H1-2022-3415 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-07-19 | 1 | 2024-01-22 | 25131099 | 취약선로보강 | 박진우
9 | 70H1-2022-3465 |  | 주식회사 혜광전기감리 | 2023-07-19 | 1 | 2024-02-15 | 9654220 | 취약선로보강 | 박진우
10 | 70H1-2022-4152 |  | 주식회사 대웅이엔지 | 2023-02-15 | 1 | 2024-09-10 | 20850370 | 동호동 통영시장(구남헌) 지장전주 이설공 | 황일류
11 | 70H1-2022-4186 |  | (유) 우진전기 | 2023-01-05 | 1 | 2023-04-25 | 26647196 | 지장이설(도로공사) | 박진우
12 | 70H1-2022-4313 |  | 주식회사 혜광전기감리 | 2023-01-05 | 1 | 2024-09-11 | 8682075 | 지장이설(도로공사) | 박진우
13 | 70H1-2022-4317 |  | (유) 우진전기 | 2023-06-01 | 1 | 2024-01-25 | 9492777 | 가공고압설비보강 | 송상훈
14 | 70H1-2023-3026 |  | 옥성전력 주식회사 | 2023-08-10 | 1 | 2024-02-01 | 64109002 | 지장이설(대규모)-경남/통영/전력공급팀 | 송상훈
15 | 70H1-2023-3050 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-02-15 | 1 | 2023-05-25 | 8894972 | 노후가공변압기보강 | 김서윤
16 | 70H1-2023-3063 |  | (유) 우진전기 | 2023-01-21 | 1 | 2023-04-25 | 17604345 | 가공저압설비보강 | 김서윤
17 | 70H1-2023-3111 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-02-03 | 1 | 2023-03-31 | 11490733 | 지장이설(건조물신증축) | 송상훈
18 | 70H1-2023-3124 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-02-04 | 1 | 2023-03-30 | 15971942 | 지장이설(건조물신증축) | 박진우
19 | 70H1-2023-3136 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-02-07 | 1 | 2023-04-03 | 13909436 | 지장이설(건조물신증축) | 김서윤
20 | 70H1-2023-3145 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-02-09 | 1 | 2023-11-14 | 16632737 | 지장이설(건조물신증축) | 송중기
21 | 70H1-2023-3147 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-02-17 | 1 | 2023-05-25 | 5782780 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 이규원
22 | 70H1-2023-3149 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-03-01 | 1 | 2023-03-30 | 7943819 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 이규원
23 | 70H1-2023-3158 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-04-05 | 1 | 2023-07-27 | 19684937 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 한승연
24 | 70H1-2023-3174 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-02-17 | 1 | 2023-03-31 | 15560818 | 지장이설(건조물신증축) | 송상훈
25 | 70H1-2023-3179 |  | (유) 우진전기 | 2023-03-23 | 1 | 2023-11-14 | 40476379 | 지장이설(건조물신증축) | 공태호
26 | 70H1-2023-3189 |  | (유) 우진전기 | 2023-03-18 | 1 | 2023-11-15 | 8152455 | 지장이설(건조물신증축) | 박진우
27 | 70H1-2023-3196 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-03-15 | 1 | 2023-05-25 | 13231110 | 가공고압설비보강 | 김서윤
28 | 70H1-2023-3200 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-02-28 | 1 | 2023-03-31 | 12116998 | 지장이설(건조물신증축) | 송찬민
29 | 70H1-2023-3204 |  | (유) 우진전기 | 2023-03-14 | 1 | 2023-04-25 | 9183138 | 지장이설(전액고객부담) | 박진우
30 | 70H1-2023-3205 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-03-11 | 1 | 2023-03-31 | 13132758 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 송중기
31 | 70H1-2023-3210 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-03-07 | 1 | 2023-05-26 | 6477387 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 한승연
32 | 70H1-2023-3222 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-03-01 | 1 | 2023-06-08 | 15812676 | 가공저압설비보강 | 김서윤
33 | 70H1-2023-3230 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-03-04 | 1 | 2023-04-03 | 16167625 | 지장이설(도로공사) | 송상훈
34 | 70H1-2023-3249 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-03-14 | 1 | 2023-08-31 | 15764095 | 가공고압설비보강 | 송상훈
35 | 70H1-2023-3283 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-03-22 | 1 | 2023-07-27 | 2764087 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 한승연
36 | 70H1-2023-3303 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-04-11 | 1 | 2023-05-25 | 9597528 | 외선소요(분산전원)-경남/통영/전력공급팀 | 송중기
37 | 70H1-2023-3305 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-03-28 | 1 | 2023-08-31 | 12759530 | 지장이설(건조물신증축) | 박진우
38 | 70H1-2023-3306 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-03-23 | 1 | 2023-05-25 | 15837968 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 송중기
39 | 70H1-2023-3344 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-04-05 | 1 | 2023-05-25 | 10096179 | 가공고압설비보강 | 박진우
40 | 70H1-2023-3371 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-04-13 | 1 | 2023-05-26 | 13436177 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 한승연
41 | 70H1-2023-3380 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-08-26 | 1 | 2024-01-22 | 33299643 | 취약선로보강 | 김서윤
42 | 70H1-2023-3389 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-06-27 | 1 | 2024-03-28 | 9659068 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 한승연
43 | 70H1-2023-3396 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-04-22 | 1 | 2023-05-26 | 36250980 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 한승연
44 | 70H1-2023-3405 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-04-29 | 1 | 2024-01-22 | 16265913 | 가공고압설비보강 | 김서윤
45 | 70H1-2023-3407 |  | 주식회사 혜광전기감리 | 2023-04-29 | 1 | 2024-02-15 | 6931233 | 가공고압설비보강 | 김서윤
46 | 70H1-2023-3416 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-04-19 | 1 | 2023-05-25 | 26689689 | 취약선로보강 | 박진우
47 | 70H1-2023-3418 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-04-20 | 1 | 2023-05-25 | 6532020 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 송중기
48 | 70H1-2023-3445 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-04-28 | 1 | 2023-09-22 | 6846374 | 지장이설(건조물신증축) | 송상훈
49 | 70H1-2023-3452 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-04-29 | 1 | 2023-05-26 | 11888802 | 가공고압설비보강 | 송상훈
50 | 70H1-2023-3464 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-04-29 | 1 | 2024-02-26 | 17961818 | 취약선로보강 | 박진우
51 | 70H1-2023-3480 |  | (유) 우진전기 | 2023-08-12 | 1 | 2024-01-22 | 17859270 | 취약선로보강 | 김서윤
52 | 70H1-2023-3497 |  | 주식회사 혜광전기감리 | 2023-05-10 | 1 | 2024-09-11 | 8540270 | 지장이설(도로공사) | 박진우
53 | 70H1-2023-3498 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-05-10 | 1 | 2023-06-26 | 4418519 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 송중기
54 | 70H1-2023-3505 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-05-16 | 1 | 2023-06-26 | 7940234 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 송중기
55 | 70H1-2023-3518 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-07-27 | 1 | 2023-10-26 | 7016245 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 한승연
56 | 70H1-2023-3528 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-06-21 | 1 | 2023-11-15 | 14785807 | 지장이설(도로공사) | 송상훈
57 | 70H1-2023-3545 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-06-01 | 1 | 2023-06-26 | 3544256 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 한승연
58 | 70H1-2023-3547 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-06-02 | 1 | 2023-06-26 | 3471050 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 송중기
59 | 70H1-2023-3548 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-06-02 | 1 | 2023-06-26 | 5850192 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 한승연
60 | 70H1-2023-3550 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-07-01 | 1 | 2024-03-28 | 4491327 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 한승연
61 | 70H1-2023-3551 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-06-29 | 1 | 2023-08-28 | 3182302 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 한승연
62 | 70H1-2023-3561 |  | (유) 우진전기 | 2023-10-05 | 1 | 2024-02-19 | 51639729 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 공태호
63 | 70H1-2023-3562 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-06-02 | 1 | 2023-07-27 | 2389945 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 송중기
64 | 70H1-2023-3567 |  | (유) 우진전기 | 2023-06-08 | 1 | 2023-08-30 | 13029628 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 이규원
65 | 70H1-2023-3570 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-10-31 | 1 | 2023-12-08 | 15665014 | 지장이설(건조물신증축) | 송상훈
66 | 70H1-2023-3582 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-07-04 | 1 | 2024-01-22 | 36427615 | 가공고압설비보강 | 박진우
67 | 70H1-2023-3583 |  | (유) 우진전기 | 2023-07-05 | 1 | 2023-07-27 | 3269063 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 이규원
68 | 70H1-2023-3585 |  | (유) 우진전기 | 2023-07-05 | 1 | 2023-08-30 | 8410244 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 이규원
69 | 70H1-2023-3586 |  | (유) 우진전기 | 2023-07-05 | 1 | 2023-07-26 | 4641128 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 이규원
70 | 70H1-2023-3594 |  | 주식회사 혜광전기감리 | 2023-07-04 | 1 | 2024-02-15 | 11913061 | 가공고압설비보강 | 박진우
71 | 70H1-2023-3595 |  | (유) 우진전기 | 2023-06-21 | 1 | 2023-12-12 | 7190747 | 도서배전설비보강(경상) | 박진우
72 | 70H1-2023-3600 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-06-21 | 1 | 2023-08-31 | 28371545 | 가공고압설비보강 | 박진우
73 | 70H1-2023-3601 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-07-01 | 1 | 2023-07-27 | 12548318 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 송중기
74 | 70H1-2023-3622 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-07-04 | 1 | 2023-07-27 | 35340753 | 외선소요(분산전원)-경남/통영/전력공급팀 | 송중기
75 | 70H1-2023-3623 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-07-04 | 1 | 2023-09-22 | 6571189 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 한승연
76 | 70H1-2023-3626 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-07-04 | 1 | 2023-07-27 | 4671256 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 한승연
77 | 70H1-2023-3636 |  | (유) 우진전기 | 2023-06-28 | 1 | 2023-07-27 | 2794352 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 공태호
78 | 70H1-2023-3637 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-07-29 | 1 | 2023-08-28 | 3302002 | 외선소요(분산전원)-경남/통영/전력공급팀 | 한승연
79 | 70H1-2023-3638 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-07-29 | 1 | 2023-08-28 | 1791803 | 외선소요(분산전원)-경남/통영/전력공급팀 | 한승연
80 | 70H1-2023-3682 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-07-14 | 1 | 2023-12-28 | 4100328 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 한승연
81 | 70H1-2023-3683 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-07-20 | 1 | 2023-11-27 | 11951962 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 한승연
82 | 70H1-2023-3684 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-07-12 | 1 | 2023-07-27 | 5512599 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 한승연
83 | 70H1-2023-3685 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-07-15 | 1 | 2023-07-27 | 3943220 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 한승연
84 | 70H1-2023-3696 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-07-13 | 1 | 2023-07-27 | 1910521 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 송중기
85 | 70H1-2023-3697 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-07-13 | 1 | 2023-07-27 | 9060236 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 송중기
86 | 70H1-2023-3728 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-07-29 | 1 | 2023-08-28 | 4809990 | 외선소요(분산전원)-경남/통영/전력공급팀 | 한승연
87 | 70H1-2023-3755 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-07-19 | 1 | 2024-01-22 | 7649109 | 취약선로보강 | 박진우
88 | 70H1-2023-3760 |  | (유) 우진전기 | 2023-07-25 | 1 | 2023-09-22 | 5903817 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 이규원
89 | 70H1-2023-3763 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-07-21 | 1 | 2023-12-13 | 17250767 | 도서배전설비보강(경상) | 송상훈
90 | 70H1-2023-3764 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-07-26 | 1 | 2023-11-09 | 3517085 | 지장이설(건조물신증축) | 김서윤
91 | 70H1-2023-3783 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-08-01 | 1 | 2023-08-31 | 10117182 | 지장이설(건조물신증축) | 송상훈
92 | 70H1-2023-3789 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-08-19 | 1 | 2023-09-22 | 10280011 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 한승연
93 | 70H1-2023-3800 |  | (유) 우진전기 | 2023-08-01 | 1 | 2023-08-30 | 7692567 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 이규원
94 | 70H1-2023-3805 |  | (유) 우진전기 | 2023-08-02 | 1 | 2024-02-26 | 8915062 | 가공고압설비보강 | 박진우
95 | 70H1-2023-3809 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-08-18 | 1 | 2023-08-28 | 5012065 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 한승연
96 | 70H1-2023-3810 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-08-11 | 1 | 2023-12-08 | 16906907 | 지장이설(건조물신증축) | 김서윤
97 | 70H1-2023-3814 |  | (유) 우진전기 | 2023-08-24 | 1 | 2024-01-22 | 12904647 | 취약선로보강 | 김서윤
98 | 70H1-2023-3825 |  | (유) 우진전기 | 2023-08-23 | 1 | 2024-01-25 | 7962483 | 지장이설(건조물신증축) | 송상훈
99 | 70H1-2023-3828 |  | 주식회사 혜광전기감리 | 2023-08-12 | 1 | 2024-02-15 | 7426323 | 취약선로보강 | 김서윤
100 | 70H1-2023-3829 |  | 주식회사 혜광전기감리 | 2023-08-26 | 1 | 2024-02-15 | 12377207 | 취약선로보강 | 김서윤
101 | 70H1-2023-3830 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-08-18 | 1 | 2023-08-28 | 2772862 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 한승연
102 | 70H1-2023-3838 |  | (유) 우진전기 | 2023-08-15 | 1 | 2023-08-30 | 3251267 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 이규원
103 | 70H1-2023-3840 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-08-26 | 1 | 2023-08-30 | 34254261 | 가공저압설비보강 | 김서윤
104 | 70H1-2023-3841 |  | (유) 우진전기 | 2023-08-26 | 1 | 2023-08-30 | 32540070 | 가공저압설비보강 | 김서윤
105 | 70H1-2023-3846 |  | (유) 우진전기 | 2023-08-25 | 1 | 2024-01-23 | 39181934 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 이규원
106 | 70H1-2023-3851 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-08-23 | 1 | 2023-11-15 | 28393412 | 지장이설(건조물신증축) | 송상훈
107 | 70H1-2023-3852 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-08-23 | 1 | 2023-11-15 | 18819606 | 지장이설(건조물신증축) | 송상훈
108 | 70H1-2023-3854 |  | (유) 우진전기 | 2023-09-01 | 1 | 2023-09-21 | 19121468 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 공태호
109 | 70H1-2023-3855 |  | (유) 우진전기 | 2023-08-18 | 1 | 2023-09-22 | 6013150 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 이규원
110 | 70H1-2023-3857 |  | (유) 우진전기 | 2023-08-24 | 1 | 2023-09-22 | 8480005 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 이규원
111 | 70H1-2023-3871 |  | (유) 우진전기 | 2023-08-24 | 1 | 2024-01-22 | 4427351 | 취약선로보강 | 박진우
112 | 70H1-2023-3873 |  | 주식회사 혜광전기감리 | 2023-08-25 | 1 | 2024-02-15 | 13614928 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 이규원
113 | 70H1-2023-3893 |  | (유) 우진전기 | 2023-09-01 | 1 | 2023-10-26 | 6007805 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 공태호
114 | 70H1-2023-3897 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-09-05 | 1 | 2023-11-09 | 2709641 | 지장이설(건조물신증축) | 박진우
115 | 70H1-2023-3908 |  | (유) 우진전기 | 2023-09-05 | 1 | 2024-01-22 | 15568837 | 가공고압설비보강 | 김서윤
116 | 70H1-2023-3914 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-09-15 | 1 | 2023-09-22 | 2797550 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 한승연
117 | 70H1-2023-3916 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-09-09 | 1 | 2023-11-15 | 14308604 | 지장이설(건조물신증축) | 송상훈
118 | 70H1-2023-3919 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-09-06 | 1 | 2023-10-26 | 2339456 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 송중기
119 | 70H1-2023-3920 |  | 주식회사 혜광전기감리 | 2023-09-05 | 1 | 2024-02-15 | 6683689 | 가공고압설비보강 | 김서윤
120 | 70H1-2023-3924 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-09-12 | 1 | 2023-09-22 | 3853117 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 송중기
121 | 70H1-2023-3925 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-09-06 | 1 | 2023-09-22 | 4901996 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 한승연
122 | 70H1-2023-3929 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-09-12 | 1 | 2023-09-22 | 7078502 | 지장이설(건조물신증축) | 김서윤
123 | 70H1-2023-3930 |  | (유) 우진전기 | 2023-09-14 | 1 | 2023-10-26 | 5194392 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 공태호
124 | 70H1-2023-3932 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-01-12 | 1 | 2024-02-21 | 5799128 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 한승연
125 | 70H1-2023-3936 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-09-27 | 1 | 2024-01-22 | 32877119 | 취약선로보강 | 박진우
126 | 70H1-2023-3937 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-09-27 | 1 | 2024-01-22 | 14651278 | 가공저압설비보강 | 박진우
127 | 70H1-2023-3938 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-09-27 | 1 | 2024-01-22 | 18219175 | 취약선로보강 | 박진우
128 | 70H1-2023-3939 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-09-27 | 1 | 2024-01-22 | 14921325 | 가공저압설비보강 | 박진우
129 | 70H1-2023-3940 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-10-05 | 1 | 2023-11-15 | 15960808 | 지장이설(건조물신증축) | 한승연
130 | 70H1-2023-3944 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-09-13 | 1 | 2023-09-22 | 4795401 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 한승연
131 | 70H1-2023-3951 |  | (유) 우진전기 | 2023-09-21 | 1 | 2023-11-15 | 8783622 | 지장이설(건조물신증축) | 박진우
132 | 70H1-2023-3969 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-09-16 | 1 | 2023-11-27 | 3580474 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 한승연
133 | 70H1-2023-3977 |  | (유) 우진전기 | 2023-10-11 | 1 | 2024-02-21 | 13925464 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 이규원
134 | 70H1-2023-3979 |  | (유) 우진전기 | 2023-09-27 | 1 | 2024-02-26 | 18099208 | 가공고압설비보강 | 김서윤
135 | 70H1-2023-3981 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-11-21 | 1 | 2024-06-25 | 17194080 | 지장이설(도로공사) | 김서윤
136 | 70H1-2023-3982 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-09-20 | 1 | 2023-11-09 | 2676043 | 지장이설(건조물신증축) | 김서윤
137 | 70H1-2023-3984 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-09-23 | 1 | 2024-01-22 | 12808425 | 취약선로보강 | 송상훈
138 | 70H1-2023-3992 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-09-21 | 1 | 2023-10-26 | 3355690 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 한승연
139 | 70H1-2023-4005 |  | 주식회사 혜광전기감리 | 2023-09-27 | 1 | 2024-02-15 | 12377207 | 취약선로보강 | 박진우
140 | 70H1-2023-4015 |  | (유) 우진전기 | 2023-10-05 | 1 | 2024-01-22 | 6115398 | 가공고압설비보강 | 박진우
141 | 70H1-2023-4026 |  | (유) 우진전기 | 2023-10-12 | 1 | 2024-01-23 | 16730542 | 가공고압설비보강 | 박진우
142 | 70H1-2023-4028 |  | (유) 우진전기 | 2023-10-12 | 1 | 2024-01-25 | 29624367 | 지장이설(건조물신증축) | 송상훈
143 | 70H1-2023-4028 |  | (유) 우진전기 | 2023-10-12 | 2 | 2024-10-28 | 40086916 | 지장이설(건조물신증축) | 송상훈
144 | 70H1-2023-4031 |  | 주식회사 혜광전기감리 | 2023-10-12 | 1 | 2024-01-23 | 7055005 | 가공고압설비보강 | 박진우
145 | 70H1-2023-4035 |  | (유) 우진전기 | 2023-10-13 | 1 | 2023-11-09 | 11893894 | 지장이설(건조물신증축) | 이규원
146 | 70H1-2023-4040 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-10-12 | 1 | 2023-11-09 | 2528398 | 지장이설(건조물신증축) | 송상훈
147 | 70H1-2023-4041 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-10-13 | 1 | 2024-01-22 | 4764801 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 한승연
148 | 70H1-2023-4044 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-10-13 | 1 | 2024-02-26 | 25294182 | 가공고압설비보강 | 송상훈
149 | 70H1-2023-4052 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-10-17 | 1 | 2024-01-22 | 10265609 | 취약선로보강 | 김서윤
150 | 70H1-2023-4055 |  | (유) 우진전기 | 2023-10-17 | 1 | 2024-01-22 | 5863563 | 지장이설(건조물신증축) | 박진우
151 | 70H1-2023-4066 |  | (유) 우진전기 | 2023-10-18 | 1 | 2023-10-26 | 3804782 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 이규원
152 | 70H1-2023-4074 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-12-01 | 1 | 2024-01-22 | 5450579 | 가공고압설비보강 | 송상훈
153 | 70H1-2023-4084 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-10-20 | 1 | 2023-10-26 | 3132460 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 송중기
154 | 70H1-2023-4094 |  | (유) 우진전기 | 2023-10-25 | 1 | 2024-01-25 | 6809559 | 가공저압설비보강 | 송상훈
155 | 70H1-2023-4095 |  | (유) 우진전기 | 2023-11-15 | 1 | 2024-01-23 | 29827125 | 지장이설(건조물신증축) | 공태호
156 | 70H1-2023-4100 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-10-25 | 1 | 2023-11-14 | 6035775 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 한승연
157 | 70H1-2023-4101 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-10-25 | 1 | 2024-01-22 | 5112309 | 취약선로보강 | 김서윤
158 | 70H1-2023-4104 |  | (유) 우진전기 | 2023-10-26 | 1 | 2023-12-13 | 9140549 | 지장이설(건조물신증축) | 이규원
159 | 70H1-2023-4110 |  | (유) 우진전기 | 2023-10-28 | 1 | 2023-12-11 | 6483210 | 도서배전설비보강(경상) | 박진우
160 | 70H1-2023-4115 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-10-31 | 1 | 2023-11-27 | 4935761 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 한승연
161 | 70H1-2023-4117 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-12-01 | 1 | 2024-01-22 | 15606477 | 가공고압설비보강 | 박진우
162 | 70H1-2023-4125 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-12-30 | 1 | 2024-02-21 | 18384462 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 한승연
163 | 70H1-2023-4148 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-11-02 | 1 | 2023-12-28 | 2308410 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 한승연
164 | 70H1-2023-4151 |  | (유) 우진전기 | 2023-11-16 | 1 | 2024-01-22 | 16718886 | 지장이설(도로공사) | 김서윤
165 | 70H1-2023-4155 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-11-11 | 1 | 2023-11-27 | 9605621 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 한승연
166 | 70H1-2023-4157 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-11-14 | 1 | 2023-12-08 | 10482997 | 지장이설(건조물신증축) | 송상훈
167 | 70H1-2023-4159 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-12-22 | 1 | 2024-01-22 | 7156341 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 한승연
168 | 70H1-2023-4161 |  | (유) 우진전기 | 2023-11-14 | 1 | 2024-01-25 | 5399909 | 지장이설(건조물신증축) | 김서윤
169 | 70H1-2023-4170 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-11-14 | 1 | 2023-11-27 | 3299044 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 한승연
170 | 70H1-2023-4181 |  | (유) 우진전기 | 2023-11-18 | 1 | 2024-01-22 | 6598456 | 지장이설(건조물신증축) | 박진우
171 | 70H1-2023-4183 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-11-14 | 1 | 2023-12-08 | 6590857 | 지장이설(건조물신증축) | 박진우
172 | 70H1-2023-4197 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-11-18 | 1 | 2023-12-08 | 7553514 | 지장이설(건조물신증축) | 한승연
173 | 70H1-2023-4202 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-11-16 | 1 | 2024-01-22 | 8695979 | 가공고압설비보강 | 송상훈
174 | 70H1-2023-4219 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-12-01 | 1 | 2024-01-22 | 11409348 | 가공고압설비보강 | 박진우
175 | 70H1-2023-4221 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-12-01 | 1 | 2024-01-22 | 14321576 | 가공고압설비보강 | 송상훈
176 | 70H1-2023-4243 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-12-08 | 1 | 2023-12-28 | 4016713 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 한승연
177 | 70H1-2023-4247 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-11-24 | 1 | 2024-01-22 | 8679168 | 가공고압설비보강 | 송상훈
178 | 70H1-2023-4248 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-12-12 | 1 | 2024-02-21 | 6247575 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 한승연
179 | 70H1-2023-4251 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-12-21 | 1 | 2023-12-28 | 6750437 | 외선소요(분산전원)-경남/통영/전력공급팀 | 한승연
180 | 70H1-2023-4252 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-12-01 | 1 | 2024-04-26 | 11361787 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 한승연
181 | 70H1-2023-4259 |  | 주식회사 혜광전기감리 | 2023-12-01 | 1 | 2024-02-15 | 6683689 | 가공고압설비보강 | 박진우
182 | 70H1-2023-4263 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-11-30 | 1 | 2023-12-28 | 7901939 | 외선불요(신규)-통영지사/전력공급팀 | 한승연
183 | 70H1-2023-4276 |  | (유) 우진전기 | 2023-12-01 | 1 | 2023-12-26 | 23109134 | 재해설비 피해복구 | 송상훈
184 | 70H1-2023-4278 |  | (유) 우진전기 | 2023-12-02 | 1 | 2023-12-26 | 12108691 | 재해설비 피해복구 | 송상훈
185 | 70H1-2023-4279 |  | (유) 우진전기 | 2023-12-02 | 1 | 2023-12-26 | 12489056 | 재해설비 피해복구 | 송상훈
186 | 70H1-2023-4280 |  | (유) 우진전기 | 2023-12-02 | 1 | 2024-02-26 | 10661479 | 재해설비 피해복구 | 송상훈
187 | 70H1-2023-4287 |  | (유) 우진전기 | 2023-12-05 | 1 | 2023-12-26 | 23472175 | 재해설비 피해복구 | 송상훈
188 | 70H1-2023-4296 |  | (유) 우진전기 | 2023-12-05 | 1 | 2024-02-26 | 4950079 | 가공고압설비보강 | 송상훈
189 | 70H1-2023-4303 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-12-27 | 1 | 2024-01-22 | 7817635 | 가공고압설비보강 | 송상훈
190 | 70H1-2023-4307 |  | (유) 우진전기 | 2024-01-11 | 1 | 2024-02-26 | 14850024 | 노후가공변압기보강 | 박진우
191 | 70H1-2023-4309 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-01-11 | 1 | 2024-03-28 | 13341674 | 노후가공변압기보강 | 김서윤
192 | 70H1-2023-4311 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-12-13 | 1 | 2023-12-28 | 2462270 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 한승연
193 | 70H1-2023-4314 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-12-12 | 1 | 2024-03-28 | 12091866 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 한승연
194 | 70H1-2023-4321 |  | 주식회사 부일전력 | 2023-12-12 | 1 | 2023-12-26 | 35324451 | 가공저압설비보강 | 송상훈
195 | 70H1-2023-4322 |  | 주식회사 부일전력 | 2023-12-12 | 1 | 2023-12-26 | 35356421 | 가공저압설비보강 | 송상훈
196 | 70H1-2023-4323 |  | 주식회사 부일전력 | 2023-12-12 | 1 | 2023-12-26 | 35291003 | 가공저압설비보강 | 송상훈
197 | 70H1-2023-4335 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-12-23 | 1 | 2024-03-28 | 3185931 | 외선소요(일반용)-통영지사/전력공급팀 | 한승연
198 | 70H1-2023-4345 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-12-15 | 1 | 2024-01-22 | 8756810 | 노후가공변압기보강 | 송상훈
199 | 70H1-2023-4347 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-01-11 | 1 | 2024-02-26 | 21833716 | 노후가공변압기보강 | 박진우
200 | 70H1-2023-4366 |  | (유) 우진전기 | 2023-12-23 | 1 | 2024-01-22 | 6518403 | 가공고압설비보강 | 김서윤
201 | 70H1-2023-4370 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-12-22 | 1 | 2024-01-22 | 6221593 | 지장이설(도로공사) | 김서윤
202 | 70H1-2023-4385 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-12-27 | 1 | 2024-01-22 | 4503323 | 지장이설(건조물신증축) | 송상훈
203 | 70H1-2023-4387 |  | 주식회사 석보전력 | 2023-12-28 | 1 | 2024-01-22 | 8887250 | 지장이설(건조물신증축) | 송상훈
204 | 70H1-2024-3027 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-01-11 | 1 | 2024-02-26 | 14761622 | 가공고압설비보강 | 박진우
205 | 70H1-2024-3035 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-03-09 | 1 | 2024-04-24 | 5520533 | 외선소요(일반용) | 한승연
206 | 70H1-2024-3045 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-01-12 | 1 | 2024-02-26 | 10405494 | 과부하가공변압기보강 | 박진우
207 | 70H1-2024-3064 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-01-25 | 1 | 2024-03-28 | 3438866 | 외선소요(일반용) | 한승연
208 | 70H1-2024-3070 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-02-06 | 1 | 2024-03-28 | 8975561 | 외선소요(일반용) | 한승연
209 | 70H1-2024-3074 |  | (유) 우진전기 | 2024-02-27 | 1 | 2024-03-26 | 6591053 | 외선소요(일반용) | 공태호
210 | 70H1-2024-3088 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-01-31 | 1 | 2024-02-21 | 7951874 | 외선소요(일반용) | 한승연
211 | 70H1-2024-3090 |  | (유) 우진전기 | 2024-01-31 | 1 | 2024-02-26 | 5935767 | 가공고압설비보강 | 박진우
212 | 70H1-2024-3094 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-02-02 | 1 | 2024-03-28 | 3198725 | 외선소요(일반용) | 한승연
213 | 70H1-2024-3098 |  | (유) 우진전기 | 2024-01-31 | 1 | 2024-02-28 | 46493401 | 가공저압설비보강 | 박진우
214 | 70H1-2024-3099 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-01-31 | 1 | 2024-02-26 | 52243196 | 가공저압설비보강 | 박진우
215 | 70H1-2024-3107 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-02-15 | 1 | 2024-06-24 | 16138404 | 지장이설(법령 외) | 송상훈
216 | 70H1-2024-3108 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-04-06 | 1 | 2024-08-28 | 7137645 | 지장이설(도로공사) | 송상훈
217 | 70H1-2024-3126 |  | (유) 우진전기 | 2024-03-22 | 1 | 2024-04-23 | 8135952 | 외선소요(일반용) | 공태호
218 | 70H1-2024-3128 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-10-05 | 1 | 2024-10-24 | 28082568 | 외선소요(일반용) | 한승연
219 | 70H1-2024-3138 |  | (유) 우진전기 | 2024-02-21 | 1 | 2024-03-26 | 12600413 | 외선소요(일반용) | 공태호
220 | 70H1-2024-3145 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-02-22 | 1 | 2024-03-28 | 4200078 | 외선소요(일반용) | 한승연
221 | 70H1-2024-3146 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-04-02 | 1 | 2024-04-24 | 4802002 | 외선소요(일반용) | 한승연
222 | 70H1-2024-3155 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-02-27 | 1 | 2024-04-29 | 8387193 | 가공설비고장복구 | 송상훈
223 | 70H1-2024-3156 |  | (유) 우진전기 | 2024-02-29 | 1 | 2024-03-26 | 14536921 | 가공저압설비보강 | 송상훈
224 | 70H1-2024-3160 |  | (유) 우진전기 | 2024-02-29 | 1 | 2024-03-26 | 13953756 | 가공저압설비보강 | 송상훈
225 | 70H1-2024-3162 |  | (유) 우진전기 | 2024-02-29 | 1 | 2024-03-26 | 15093940 | 가공저압설비보강 | 송상훈
226 | 70H1-2024-3179 |  | (유) 우진전기 | 2024-03-01 | 1 | 2024-03-26 | 4833479 | 가공저압설비보강 | 송상훈
227 | 70H1-2024-3180 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-03-01 | 1 | 2024-03-28 | 6179647 | 가공저압설비보강 | 송상훈
228 | 70H1-2024-3181 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-03-06 | 1 | 2024-04-29 | 11713915 | 가공설비고장복구 | 송상훈
229 | 70H1-2024-3186 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-03-19 | 1 | 2024-06-25 | 5833960 | 지장이설(법령) | 박진우
230 | 70H1-2024-3187 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-03-07 | 1 | 2024-04-24 | 3081711 | 외선소요(일반용) | 한승연
231 | 70H1-2024-3191 |  | (유) 우진전기 | 2024-03-20 | 1 | 2024-06-24 | 23398439 | 지장이설(법령) | 김서윤
232 | 70H1-2024-3199 |  | (유) 우진전기 | 2024-03-22 | 1 | 2024-04-23 | 4923635 | 외선소요(일반용) | 공태호
233 | 70H1-2024-3200 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-03-21 | 1 | 2024-04-29 | 12813713 | 가공설비고장복구 | 송상훈
234 | 70H1-2024-3201 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-03-16 | 1 | 2024-04-29 | 9628956 | 가공설비고장복구 | 송상훈
235 | 70H1-2024-3205 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-03-13 | 1 | 2024-04-24 | 4301321 | 가공저압설비보강 | 박진우
236 | 70H1-2024-3217 |  | 주식회사 대원전기 | 2024-03-15 | 1 | 2024-09-11 | 9859069 | 지장이설(법령) | 김서윤
237 | 70H1-2024-3247 |  | (유) 우진전기 | 2024-03-26 | 1 | 2024-04-23 | 7048212 | 외선소요(일반용) | 공태호
238 | 70H1-2024-3252 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-03-30 | 1 | 2024-07-22 | 29162346 | 지장이설(법령 외) | 송상훈
239 | 70H1-2024-3262 |  | 주식회사 대원전기 | 2024-03-30 | 1 | 2024-07-22 | 11591066 | 지장이설(법령 외) | 송상훈
240 | 70H1-2024-3284 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-04-16 | 1 | 2024-04-24 | 4338456 | 외선소요(일반용) | 한승연
241 | 70H1-2024-3285 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-04-10 | 1 | 2024-06-25 | 14964459 | 지장이설(법령) | 박진우
242 | 70H1-2024-3287 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-04-05 | 1 | 2024-04-29 | 12914268 | 가공설비고장복구 | 송상훈
243 | 70H1-2024-3303 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-04-16 | 1 | 2024-06-25 | 3278134 | 외선소요(일반용) | 한승연
244 | 70H1-2024-3304 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-06-05 | 1 | 2024-07-22 | 6253476 | 외선소요(일반용) | 한승연
245 | 70H1-2024-3310 |  | (유) 우진전기 | 2024-04-26 | 1 | 2024-06-25 | 12878070 | 외선소요(일반용) | 공태호
246 | 70H1-2024-3318 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-04-24 | 1 | 2024-06-25 | 8831521 | 외선소요(일반용) | 한승연
247 | 70H1-2024-3352 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-05-04 | 1 | 2024-06-25 | 15686799 | 지장이설(법령 외) | 박진우
248 | 70H1-2024-3353 |  | 주식회사 대원전기 | 2024-05-04 | 1 | 2024-09-11 | 6794762 | 지장이설(법령 외) | 박진우
249 | 70H1-2024-3360 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-05-08 | 1 | 2024-06-25 | 3177170 | 외선소요(일반용) | 한승연
250 | 70H1-2024-3377 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-07-06 | 1 | 2024-08-27 | 9677905 | 지장이설(법령 외) | 박진우
251 | 70H1-2024-3382 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-05-24 | 1 | 2024-07-22 | 4825825 | 외선소요(일반용) | 한승연
252 | 70H1-2024-3398 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-05-25 | 1 | 2024-06-25 | 2854316 | 외선소요(일반용) | 한승연
253 | 70H1-2024-3399 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-05-29 | 1 | 2024-06-25 | 22812647 | 외선소요(일반용) | 한승연
254 | 70H1-2024-3404 |  | (유) 우진전기 | 2024-06-04 | 1 | 2024-09-25 | 3840778 | 외선소요(일반용) | 공태호
255 | 70H1-2024-3410 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-07-06 | 1 | 2024-08-28 | 12218746 | 지장이설(법령 외) | 송상훈
256 | 70H1-2024-3421 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-06-06 | 1 | 2024-09-25 | 3410315 | 외선소요(일반용) | 한승연
257 | 70H1-2024-3434 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-06-05 | 1 | 2024-09-25 | 11968277 | 지장이설(법령 외) | 송상훈
258 | 70H1-2024-3440 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-06-25 | 1 | 2024-09-25 | 8806297 | 외선소요(일반용) | 한승연
259 | 70H1-2024-3444 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-06-11 | 1 | 2024-07-22 | 6718536 | 지장이설(법령 외) | 박진우
260 | 70H1-2024-3459 |  | (유) 우진전기 | 2024-06-14 | 1 | 2024-08-27 | 12342894 | 지장이설(도로공사) | 김서윤
261 | 70H1-2024-3460 |  | (유) 우진전기 | 2024-06-14 | 1 | 2024-08-29 | 4346312 | 지장이설(도로공사) | 김서윤
262 | 70H1-2024-3467 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-06-20 | 1 | 2024-07-22 | 3429041 | 외선불요(신규) | 한승연
263 | 70H1-2024-3497 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-06-26 | 1 | 2024-07-22 | 4317135 | 외선소요(일반용) | 한승연
264 | 70H1-2024-3510 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-07-04 | 1 | 2024-07-22 | 4233356 | 외선소요(일반용) | 한승연
265 | 70H1-2024-3519 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-07-04 | 1 | 2024-07-22 | 4067970 | 지장이설(법령 외) | 송상훈
266 | 70H1-2024-3520 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-07-05 | 1 | 2024-09-25 | 3695459 | 외선소요(일반용) | 한승연
267 | 70H1-2024-3549 |  | (유) 우진전기 | 2024-07-26 | 1 | 2024-09-27 | 10253882 | 지장(도서) | 김서윤
268 | 70H1-2024-3549 |  | (유) 우진전기 | 2024-07-26 | 2 | 2024-10-29 | 17338117 | 지장(도서) | 김서윤
269 | 70H1-2024-3552 |  | (유) 우진전기 | 2024-08-09 | 2 | 2024-10-30 | 39575187 | 지장이설(도로공사) | 김서윤
270 | 70H1-2024-3552 |  | (유) 우진전기 | 2024-08-09 | 1 | 2024-09-24 | 23420912 | 지장이설(도로공사) | 김서윤
271 | 70H1-2024-3556 |  | 주식회사 대원전기 | 2024-08-09 | 1 | 2024-09-11 | 12823452 | 지장이설(도로공사) | 김서윤
272 | 70H1-2024-3569 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-08-08 | 1 | 2024-08-27 | 8795453 | 외선소요(일반용) | 한승연
273 | 70H1-2024-3590 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-08-22 | 1 | 2024-09-25 | 18334420 | 지장이설(법령 외) | 송상훈
274 | 70H1-2024-3603 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-08-15 | 1 | 2024-08-27 | 6194903 | 외선소요(일반용) | 한승연
275 | 70H1-2024-3610 |  | (유) 우진전기 | 2024-08-15 | 1 | 2024-08-27 | 9924329 | 지장이설(법령 외) | 김서윤
276 | 70H1-2024-3626 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-08-31 | 1 | 2024-09-25 | 11371267 | 지장이설(법령 외) | 송상훈
277 | 70H1-2024-3641 |  | (유) 우진전기 | 2024-09-05 | 1 | 2024-09-25 | 9884956 | 외선소요(일반용) | 공태호
278 | 70H1-2024-3674 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-09-10 | 1 | 2024-10-24 | 4914800 | 외선소요(일반용) | 한승연
279 | 70H1-2024-3678 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-10-01 | 1 | 2024-10-24 | 4033555 | 외선소요(일반용) | 한승연
280 | 70H1-2024-3682 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-10-15 | 1 | 2024-10-24 | 23825378 | 지장이설(도로공사) | 송상훈
281 | 70H1-2024-3722 |  | 주식회사 석보전력 | 2024-10-16 | 1 | 2024-10-24 | 5256956 | 외선소요(일반용) | 한승연
282 | 70H1-2024-3761 |  | (유) 우진전기 | 2024-10-18 | 1 | 2024-10-28 | 6206817 | 외선소요(일반용) | 공태호
5790-2017-3396
5790-2017-3405
5790-2017-3406
5790-2017-3410
5790-2017-3416
5790-2017-3418
5790-2017-3426
5790-2017-3428
5790-2017-3429
5790-2017-3431
5790-2017-3432
5790-2017-3433
5790-2017-3435
5790-2017-3438
5790-2017-3439
5790-2017-3447
5790-2017-3449
5790-2017-3468
5790-2017-3469
5790-2017-3470
5790-2017-3471
5790-2017-3472
5790-2017-3474
5790-2017-3475
5790-2017-3476
5790-2017-3477
5790-2017-3478
5790-2017-3479
5790-2017-3491
5790-2017-3498
5790-2017-3502
5790-2017-3504
5790-2017-3505
5790-2017-3508
5790-2017-3511
5790-2017-3512
5790-2017-3513
5790-2017-3516
5790-2017-3519
5790-2017-3520
5790-2017-3521
5790-2017-3522
5790-2017-3524
5790-2017-3525
5790-2017-3526
5790-2017-3527
5790-2017-3528
5790-2017-3535
5790-2017-3537
5790-2017-3541
5790-2017-3542
5790-2017-3543
5790-2017-3544
5790-2017-3545
5790-2017-3547
5790-2017-3557
5790-2017-3559
5790-2017-3560
5790-2017-3561
5790-2017-3567
5790-2017-3578
5790-2017-3582
5790-2017-3583
5790-2017-3584
5790-2017-3585
5790-2017-3586
5790-2017-3592
5790-2017-3594
5790-2017-3597
5790-2017-3600
5790-2017-3601
5790-2017-3602
5790-2017-3603
5790-2017-3604
5790-2017-3605
5790-2017-3608
5790-2017-3609
5790-2017-3610
5790-2017-3614
5790-2017-3615
5790-2017-3616
5790-2017-3617
5790-2017-3623
5790-2017-3625
5790-2017-3626
5790-2017-3627
5790-2017-3628
5790-2017-3630
5790-2017-3631
5790-2017-3632
5790-2017-3634
5790-2017-3635
5790-2017-3636
5790-2017-3637
5790-2017-3638
5790-2017-3639
5790-2017-3642
5790-2017-3652
5790-2017-3654
5790-2017-3655
5790-2017-3656
5790-2017-3657
5790-2017-3658
5790-2017-3659
5790-2017-3665
5790-2017-3667
5790-2017-3672
5790-2017-3673
5790-2017-3674
5790-2017-3675
5790-2017-3676
5790-2017-3677
5790-2017-3678
5790-2017-3679
5790-2017-3680
5790-2017-3681
5790-2017-3682
5790-2017-3683
5790-2017-3684
5790-2017-3686
5790-2017-3687
5790-2017-3688
5790-2017-3691
5790-2017-3695
5790-2017-3696
5790-2017-3708
5790-2017-3711
5790-2017-3714
5790-2017-3717
5790-2017-3718
5790-2017-3719
5790-2017-3721
5790-2017-3739
5790-2017-3744
5790-2017-3747
5790-2017-3755
5790-2017-3759
5790-2017-3762
5790-2017-3764
5790-2017-3768
5790-2017-3769
5790-2017-3770
5790-2017-3776
5790-2017-3777
5790-2017-3780
5790-2017-3782
5790-2017-3783
5790-2017-3784
5790-2017-3785
5790-2017-3787
5790-2017-3790
5790-2017-3792
5790-2017-3794
5790-2017-3796
5790-2017-3802
5790-2017-3804
5790-2017-3805
5790-2017-3806
5790-2017-3807
5790-2017-3808
5790-2017-3810
5790-2017-3811
5790-2017-3814
5790-2017-3815
5790-2017-3818
5790-2017-3821
5790-2017-3825
5790-2017-3826
5790-2017-3828
5790-2017-3834
5790-2017-3836
5790-2017-3837
5790-2017-3841
5790-2017-3843
5790-2017-3847
5790-2017-3849
5790-2017-3853
5790-2017-3855
5790-2017-3858
5790-2017-3860
5790-2017-3865
5790-2017-3872
5790-2017-3876
5790-2017-3884
5790-2017-3885
5790-2017-3890
5790-2017-3891
5790-2017-3909
5790-2017-3911
5790-2017-3928
5790-2017-3929
5790-2017-3932
5790-2017-3933
5790-2017-3947
5790-2017-3950
5790-2017-3952
5790-2017-3956
5790-2017-3961
5790-2017-3964
5790-2017-3973
5790-2017-3978
5790-2017-3979
5790-2017-3980
5790-2017-3981
5790-2017-3989
5790-2017-3992
5790-2017-4001
5790-2017-4004
5790-2017-4011
5790-2017-4012
5790-2017-4031
5790-2017-4038
5790-2017-4041
5790-2017-4042
5790-2017-4048
5790-2017-4053
5790-2017-4058
5790-2017-4059
5790-2017-4060
5790-2017-4061
5790-2017-4062
5790-2017-4063
5790-2017-4080
5790-2017-4085
5790-2017-4092
5790-2017-4098
5790-2017-4101
5790-2017-4105
5790-2017-4111
5790-2017-4113
5790-2017-4119
5790-2017-4120
5790-2017-4121
5790-2017-4122
5790-2017-4125
5790-2017-4126
5790-2017-4132
5790-2017-4136
5790-2017-4138
5790-2017-4140
5790-2017-4145
5790-2017-4148
5790-2017-4149
5790-2017-4150
5790-2017-4152
5790-2017-4157
5790-2017-4158
5790-2017-4159
5790-2017-4162
5790-2017-4164
5790-2017-4166
5790-2017-4168
5790-2017-4170
5790-2017-4172
5790-2017-4183
5790-2017-4184
5790-2017-4185
5790-2017-4189
5790-2017-4190
5790-2017-4196
5790-2017-4200
5790-2017-4201
5790-2017-4205
5790-2017-4208
5790-2017-4209
5790-2017-4210
5790-2017-4218
5790-2017-4222
5790-2017-4223
5790-2017-4227
5790-2017-4229
5790-2017-4235
5790-2017-4236
5790-2017-4237
5790-2017-4241
5790-2017-4242
5790-2017-4243
5790-2017-4244
5790-2017-4245
5790-2017-4246
5790-2017-4247
5790-2017-4249
5790-2017-4251
5790-2017-4253
5790-2017-4255
5790-2017-4256
5790-2017-4261
5790-2017-4263
5790-2017-4279
5790-2017-4280
5790-2017-4282
5790-2017-4284
5790-2017-4286
5790-2017-4291
5790-2017-4294
5790-2017-4295
5790-2017-4300
5790-2017-4303
5790-2017-4305
5790-2017-4308
5790-2017-4314
5790-2017-4324
5790-2017-4329
5790-2017-4330
5790-2017-4332
5790-2017-4334
5790-2017-4335
5790-2017-4336
5790-2017-4337
5790-2017-4340
5790-2017-4344
5790-2017-4347
5790-2017-4348
5790-2017-4349
5790-2017-4350
5790-2017-4356
5790-2017-4359
5790-2017-4364
5790-2017-4369
5790-2017-4374
5790-2017-4378
5790-2017-4384
5790-2017-4385
5790-2017-4397
5790-2017-4416
5790-2017-4418
5790-2017-4421
5790-2017-4425
5790-2017-4436
5790-2017-4447
5790-2017-4451
5790-2017-4452
5790-2017-4465
5790-2017-4484
2018-12-06 | 5790-2018-3010
5790-2018-3074
5790-2018-3161
5790-2018-3213
5790-2018-3179
5790-2018-3227
5790-2018-3250
5790-2018-3253
5790-2018-3282
5790-2018-3281
5790-2018-3302
5790-2018-3338
5790-2018-3361
5790-2018-3079
5790-2018-3674
5790-2018-3688
5790-2018-3684
5790-2018-3692
5790-2018-3659
5790-2018-3705
5790-2018-3782
5790-2018-3832
5790-2018-3844
5790-2018-3880
5790-2018-3860
5790-2018-3946
5790-2018-3970
5790-2018-3975
5790-2018-3977
5790-2018-3984
5790-2018-3994
5790-2018-3997
5790-2018-4011
5790-2018-4125
5790-2018-4167
5790-2018-4260
5790-2018-4204
5790-2018-4199
5790-2018-4301
5790-2018-4298
5790-2018-4297
5790-2018-4243
5790-2018-4285
5790-2018-4252
5790-2018-4295
5790-2017-4128
5790-2017-3799
5790-2017-4254
5790-2017-3830
5790-2017-4287
5790-2017-4317
5790-2017-3300
5790-2017-4313
5790-2017-4628
5790-2018-3009
5790-2018-3066
5790-2018-3067
5790-2018-3070
5790-2018-3029
5790-2018-3075
5790-2017-4137
5790-2017-3873
5790-2018-3125
5790-2018-3107
5790-2018-3134
5790-2018-3078
5790-2018-3148
5790-2018-3109
5790-2018-3117
5790-2018-3158
5790-2018-3155
5790-2018-3159
5790-2018-3189
5790-2018-3088
5790-2018-3163
5790-2018-3090
5790-2018-3171
5790-2018-3222
5790-2018-3083
5790-2018-3089
5790-2018-3184
5790-2018-3180
5790-2018-3187
5790-2018-3333
5790-2018-3264
5790-2018-3453
5790-2018-3474
5790-2018-3492
5790-2018-3628
5790-2018-3851
5790-2018-3843
5790-2017-3724
5790-2017-3726
5790-2017-3746
5790-2017-4583
5790-2017-4858
5790-2018-3725
5790-2019-3426
5790-2019-3683
5790-2019-3832
5790-2019-4054
5790-2019-4145
5790-2019-4158
5790-2019-4159
5790-2019-4165
5790-2019-4166
5790-2019-4168
5790-2019-4183
5790-2019-4199
5790-2019-4232
5790-2019-4264
5790-2019-4269
5790-2019-4291
5790-2019-4306
5790-2019-4313
5790-2020-3013
5790-2020-3018
5790-2020-3026
5790-2020-3047
5790-2020-3050
5790-2020-3058
5790-2020-3059
5790-2020-3060
5790-2020-3067
5790-2020-3068
5790-2020-3069
5790-2020-3075
5790-2020-3077
5790-2020-3082
5790-2020-3089
5790-2020-3094
5790-2020-3096
5790-2020-3097
5790-2020-3105
5790-2020-3106
5790-2020-3107
5790-2020-3124
5790-2020-3130
5790-2020-3133
5790-2020-3137
5790-2020-3138
5790-2020-3141
5790-2020-3143
5790-2020-3146
5790-2020-3149
5790-2020-3150
5790-2020-3151
5790-2020-3154
5790-2020-3158
5790-2020-3159
5790-2020-3160
5790-2020-3161
5790-2020-3166
5790-2020-3169
5790-2020-3177
5790-2020-3178
5790-2020-3182
5790-2020-3190
5790-2020-3191
5790-2020-3193
5790-2020-3195
5790-2020-3198
5790-2020-3201
5790-2020-3202
5790-2020-3205
5790-2020-3206
5790-2020-3223
5790-2020-3224
5790-2020-3228
5790-2020-3229
5790-2020-3232
5790-2020-3234
5790-2020-3235
5790-2020-3238
5790-2020-3241
5790-2020-3247
5790-2020-3248
5790-2020-3249
5790-2020-3250
5790-2020-3254
5790-2020-3256
5790-2020-3257
5790-2020-3263
5790-2020-3267
5790-2020-3270
5790-2020-3271
5790-2020-3272
5790-2020-3274
5790-2020-3280
5790-2020-3281
5790-2020-3283
5790-2020-3285
5790-2020-3287
5790-2020-3288
5790-2020-3291
5790-2020-3292
5790-2020-3294
5790-2020-3295
5790-2020-3297
5790-2020-3298
5790-2020-3302
5790-2020-3306
5790-2020-3308
5790-2020-3311
5790-2020-3314
5790-2020-3317
5790-2020-3318
5790-2020-3321
5790-2020-3327
5790-2020-3328
5790-2020-3331
5790-2020-3332
5790-2020-3333
5790-2020-3334
5790-2020-3337
5790-2020-3342
5790-2020-3343
5790-2020-3351
5790-2020-3352
5790-2020-3356
5790-2020-3361
5790-2020-3368
5790-2020-3369
5790-2020-3371
5790-2020-3372
5790-2020-3373
5790-2020-3374
5790-2020-3376
5790-2020-3378
5790-2020-3380
5790-2020-3382
5790-2020-3385
5790-2020-3386
5790-2020-3396
5790-2020-3399
5790-2020-3401
5790-2020-3409
5790-2020-3414
5790-2020-3416
5790-2020-3417
5790-2020-3418
5790-2020-3424
5790-2020-3441
5790-2020-3444
5790-2020-3446
5790-2020-3447
5790-2020-3455
5790-2020-3462
5790-2020-3465
5790-2020-3467
5790-2020-3469
5790-2020-3484
5790-2020-3486
5790-2020-3502
5790-2020-3506
5790-2020-3510
5790-2020-3512
5790-2020-3519
5790-2020-3525
5790-2020-3530
5790-2020-3534
5790-2020-3540
5790-2020-3551
5790-2020-3569
5790-2020-3573
5790-2020-3574
5790-2020-3587
5790-2020-3588
5790-2020-3595
5790-2020-3598
5790-2020-3606
5790-2020-3610
5790-2020-3620
5790-2020-3628
5790-2020-3633
5790-2020-3636
5790-2020-3640
5790-2020-3671
5790-2020-3680
5790-2020-3681
5790-2020-3685
5790-2020-3688
5790-2020-3694
5790-2020-3709
5790-2020-3712
5790-2020-3713
5790-2020-3715
5790-2020-3725
5790-2020-3730
5790-2020-3736
5790-2020-3751
5790-2020-3753
5790-2020-3755
5790-2020-3763
5790-2020-3766
5790-2020-3769
5790-2020-3772
5790-2020-3773
5790-2020-3778
5790-2020-3802
5790-2020-3809
5790-2020-3817
5790-2020-3820
5790-2020-3822
5790-2020-3836
5790-2020-3840
5790-2020-3841
5790-2020-3844
5790-2020-3845
5790-2020-3846
5790-2020-3847
5790-2020-3852
5790-2020-3853
5790-2020-3857
5790-2020-3869
5790-2020-3878
5790-2020-3886
5790-2020-3893
5790-2020-3902
5790-2020-3903
5790-2020-3904
5790-2020-3908
5790-2020-3909
5790-2020-3910
5790-2020-3911
5790-2020-3913
5790-2020-3915
5790-2020-3917
5790-2020-3922
5790-2020-3931
5790-2020-3935
5790-2020-3937
5790-2020-3942
5790-2020-3944
5790-2020-3945
5790-2020-3946
5790-2020-3947
5790-2020-3948
5790-2020-3949
5790-2020-3950
5790-2020-3951
5790-2020-3952
5790-2020-3956
5790-2020-3960
5790-2020-3961
5790-2020-3962
5790-2020-3963
5790-2020-3964
5790-2020-3965
5790-2020-3966
5790-2020-3967
5790-2020-3970
5790-2020-3972
5790-2020-3974
5790-2020-3975
5790-2020-3976
5790-2020-3977
5790-2020-3980
5790-2020-3981
5790-2020-3983
5790-2020-3984
5790-2020-3985
5790-2020-3986
5790-2020-3987
5790-2020-3988
5790-2020-3989
5790-2020-3990
5790-2020-3991
5790-2020-3992
5790-2020-3994
5790-2020-3995
5790-2020-3996
5790-2020-3997
5790-2020-3998
5790-2020-3999
5790-2020-4000
5790-2020-4004
5790-2020-4007
5790-2020-4008
5790-2020-4010
5790-2020-4011
5790-2020-4016
5790-2020-4018
5790-2020-4021
5790-2020-4022
5790-2020-4023
5790-2020-4024
5790-2020-4026
5790-2020-4028
5790-2020-4029
5790-2020-4034
5790-2020-4040
5790-2020-4041
5790-2020-4053
5790-2020-4055
5790-2020-4058
5790-2020-4063
5790-2020-4067
5790-2020-4068
5790-2020-4069
5790-2020-4070
5790-2020-4071
5790-2020-4072
5790-2020-4080
5790-2020-4082
5790-2020-4084
5790-2020-4088
5790-2020-4098
5790-2020-4100
5790-2020-4104
5790-2020-4110
5790-2020-4116
5790-2020-4117
5790-2020-4119
5790-2020-4120
5790-2020-4121
5790-2020-4124
5790-2020-4142
5790-2020-4148
5790-2020-4149
5790-2020-4153
5790-2020-4172
5790-2020-4178
5790-2020-4189
5790-2020-4192
5790-2020-4195
5790-2020-4197
5790-2020-4201
5790-2020-4202
5790-2020-4203
5790-2020-4205
5790-2020-4209
5790-2020-4210
5790-2020-4217
5790-2020-4225
5790-2020-4230
5790-2020-4231
5790-2020-4232
5790-2020-4245
5790-2020-4255
5790-2020-4269
5790-2020-4282
5790-2020-4285
5790-2020-4290
5790-2020-4293
5790-2020-4294
5790-2020-4296
5790-2020-4306
5790-2020-4317
5790-2020-4355
5790-2020-4361
5790-2020-4363
5790-2020-4364
5790-2020-4365
5790-2020-4374
5790-2020-4389
5790-2020-4395
5790-2020-4402
5790-2020-4415
5790-2020-4417
5790-2020-4422
5790-2020-4423
5790-2020-4429
5790-2020-4438
5790-2020-4440
5790-2020-4449
5790-2020-4451
5790-2020-4476
5790-2021-3001
5790-2021-3009
5790-2021-3016
5790-2021-3022
5790-2021-3039
5790-2021-3044
5790-2021-3045
5790-2021-3046
5790-2021-3049
5790-2021-3053
5790-2021-3054
5790-2021-3055
5790-2021-3059
5790-2021-3064
5790-2021-3065
5790-2021-3066
5790-2021-3067
5790-2021-3068
5790-2021-3071
5790-2021-3073
5790-2021-3074
5790-2021-3075
5790-2021-3076
5790-2021-3079
5790-2021-3080
5790-2021-3085
5790-2021-3086
5790-2021-3087
5790-2021-3091
5790-2021-3092
5790-2021-3094
5790-2021-3095
5790-2021-3098
5790-2021-3099
5790-2021-3101
5790-2021-3103
5790-2021-3106
5790-2021-3108
5790-2021-3110
5790-2021-3111
5790-2021-3112
5790-2021-3117
5790-2021-3132
5790-2021-3133
5790-2021-3142
5790-2021-3146
5790-2021-3158
5790-2021-3161
5790-2021-3164
5790-2021-3178
5790-2021-3180
5790-2021-3182
5790-2021-3185
5790-2021-3193
5790-2021-3194
5790-2021-3195
5790-2021-3201
5790-2021-3202
5790-2021-3205
5790-2021-3206
5790-2021-3214
5790-2021-3219
5790-2021-3220
5790-2021-3221
5790-2021-3226
5790-2021-3227
5790-2021-3228
5790-2021-3230
5790-2021-3233
5790-2021-3239
5790-2021-3240
5790-2021-3241
5790-2021-3249
5790-2021-3258
5790-2021-3259
5790-2021-3260
5790-2021-3262
5790-2021-3278
5790-2021-3284
5790-2021-3286
5790-2021-3288
5790-2021-3290
5790-2021-3293
5790-2021-3296
5790-2021-3300
5790-2021-3301
5790-2021-3304
5790-2021-3305
5790-2021-3311
5790-2021-3313
5790-2021-3321
5790-2021-3326
5790-2021-3331
5790-2021-3332
5790-2021-3333
5790-2021-3336
5790-2021-3337
5790-2021-3343
5790-2021-3348
5790-2021-3350
5790-2021-3353
5790-2021-3355
5790-2021-3356
5790-2021-3357
5790-2021-3358
5790-2021-3360
5790-2021-3361
5790-2021-3363
5790-2021-3367
5790-2021-3369
5790-2021-3371
5790-2021-3375
5790-2021-3379
5790-2021-3381
5790-2021-3383
5790-2021-3384
5790-2021-3385
5790-2021-3388
5790-2021-3396
5790-2021-3397
5790-2021-3399
5790-2021-3400
5790-2021-3401
5790-2021-3405
5790-2021-3406
5790-2021-3409
5790-2021-3418
5790-2021-3419
5790-2021-3420
5790-2021-3421
5790-2021-3423
5790-2021-3424
5790-2021-3425
5790-2021-3426
5790-2021-3427
5790-2021-3428
5790-2021-3432
5790-2021-3434
5790-2021-3452
5790-2021-3453
5790-2021-3456
5790-2021-3462
5790-2021-3464
5790-2021-3466
5790-2021-3467
5790-2021-3469
5790-2021-3470
5790-2021-3473
5790-2021-3474
5790-2021-3475
5790-2021-3476
5790-2021-3481
5790-2021-3482
5790-2021-3484
5790-2021-3486
5790-2021-3489
5790-2021-3502
5790-2021-3505
5790-2021-3507
5790-2021-3514
5790-2021-3515
5790-2021-3521
5790-2021-3522
5790-2021-3527
5790-2021-3535
5790-2021-3538
5790-2021-3539
5790-2021-3540
5790-2021-3541
5790-2021-3543
5790-2021-3545
5790-2021-3549
5790-2021-3552
5790-2021-3554
5790-2021-3557
5790-2021-3560
5790-2021-3561
5790-2021-3562
5790-2021-3563
5790-2021-3566
5790-2021-3574
5790-2021-3575
5790-2021-3577
5790-2021-3587
5790-2021-3591
5790-2021-3593
5790-2021-3596
5790-2021-3597
5790-2021-3598
5790-2021-3599
5790-2021-3602
5790-2021-3603
5790-2021-3604
5790-2021-3607
5790-2021-3611
5790-2021-3612
5790-2021-3613
5790-2021-3620
5790-2021-3622
5790-2021-3631
5790-2021-3645
5790-2021-3650
5790-2021-3651
5790-2021-3652
5790-2021-3666
5790-2021-3674
5790-2021-3687
5790-2021-3688
5790-2021-3694
5790-2021-3703
5790-2021-3704
5790-2021-3712
5790-2021-3733
5790-2021-3734
5790-2021-3741
5790-2021-3764
5790-2020-3298
5790-2020-3298
5790-2020-3444
5790-2020-3444
5790-2020-3776
5790-2021-3078
5790-2021-3131
5790-2021-3157
5790-2021-3251
5790-2021-3322
5790-2021-3414
5790-2021-3416
5790-2021-3449
5790-2021-3558
5790-2021-3636
5790-2021-3693
5790-2021-3920
5790-2021-3938
5790-2021-3968
5790-2021-4023
5790-2021-4089
5790-2021-4098
5790-2021-4108
5790-2021-4109
5790-2021-4116
5790-2021-4118
5790-2021-4127
5790-2021-4136
5790-2021-4158
5790-2021-4177
5790-2021-4182
5790-2021-4183
5790-2021-4208
5790-2021-4228
5790-2021-4259
5790-2021-4268
5790-2021-4294
5790-2021-4302
5790-2021-4314
5790-2021-4321
5790-2021-4351
5790-2021-4355
5790-2021-4429
5790-2021-4433
5790-2021-4459
5790-2021-4470
5790-2021-4496
5790-2021-4505
5790-2021-4508
5790-2021-4509
5790-2021-4514
5790-2021-4525
5790-2021-4526
5790-2021-4556
5790-2021-4560
5790-2021-4562
5790-2021-4588
5790-2021-4594
5790-2021-4597
5790-2021-4599
5790-2021-4600
5790-2021-4606
5790-2021-4608
5790-2021-4610
5790-2021-4611
5790-2021-4616
5790-2021-4619
5790-2021-4627
5790-2022-3001
5790-2022-3002
5790-2022-3004
5790-2022-3005
5790-2022-3006
5790-2022-3007
5790-2022-3023
5790-2022-3024
5790-2022-3027
5790-2022-3028
5790-2022-3047
5790-2022-3049
5790-2022-3050
5790-2022-3051
5790-2022-3056
5790-2022-3058
5790-2022-3060
5790-2022-3064
5790-2022-3069
5790-2022-3071
5790-2022-3073
5790-2022-3076
5790-2022-3078
5790-2022-3081
5790-2022-3092
5790-2022-3096
5790-2022-3099
5790-2022-3103
5790-2022-3108
5790-2022-3110
5790-2022-3112
5790-2022-3114
5790-2022-3121
5790-2022-3122
5790-2022-3133
5790-2022-3134
5790-2022-3135
5790-2022-3136
5790-2022-3137
5790-2022-3145
5790-2022-3147
5790-2022-3148
5790-2022-3151
5790-2022-3152
5790-2022-3153
5790-2022-3154
5790-2022-3156
5790-2022-3159
5790-2022-3160
5790-2022-3164
5790-2022-3168
5790-2022-3171
5790-2022-3173
5790-2022-3176
5790-2022-3178
5790-2022-3179
5790-2022-3180
5790-2022-3183
5790-2022-3185
5790-2022-3186
5790-2022-3187
5790-2022-3189
5790-2022-3191
5790-2022-3192
5790-2022-3195
5790-2022-3196
5790-2022-3197
5790-2022-3198
5790-2022-3202
5790-2022-3208
5790-2022-3209
5790-2022-3213
5790-2022-3214
5790-2022-3216
5790-2022-3217
5790-2022-3221
5790-2022-3223
5790-2022-3224
5790-2022-3225
5790-2022-3226
5790-2022-3228
5790-2022-3232
5790-2022-3236
5790-2022-3237
5790-2022-3241
5790-2022-3242
5790-2022-3256
5790-2022-3257
5790-2022-3259
5790-2022-3260
5790-2022-3264
5790-2022-3266
5790-2022-3270
5790-2022-3277
5790-2022-3293
5790-2022-3298
5790-2022-3299
5790-2022-3301
5790-2022-3302
5790-2022-3303
5790-2022-3304
5790-2022-3305
5790-2022-3307
5790-2022-3309
5790-2022-3313
5790-2022-3315
5790-2022-3316
5790-2022-3320
5790-2022-3322
5790-2022-3323
5790-2022-3324
5790-2022-3325
5790-2022-3326
5790-2022-3327
5790-2022-3329
5790-2022-3330
5790-2022-3332
5790-2022-3337
5790-2022-3339
5790-2022-3340
5790-2022-3341
5790-2022-3342
5790-2022-3343
5790-2022-3344
5790-2022-3349
5790-2022-3354
5790-2022-3355
5790-2022-3356
5790-2022-3370
5790-2022-3376
5790-2022-3378
5790-2022-3385
5790-2022-3389
5790-2022-3391
5790-2022-3394
5790-2022-3396
5790-2022-3406
5790-2022-3407
5790-2022-3425
5790-2022-3426
5790-2022-3429
5790-2022-3443
5790-2022-3448
5790-2022-3472
5790-2022-3473
5790-2022-3506
5790-2022-3515
5790-2022-3519
5790-2022-3531
5790-2022-3535
5790-2022-3573
5790-2022-3574
5790-2022-3594
5790-2022-3607
5790-2022-3654

## 보수공사
|  |  | 244328 | 210602 | 49793
순번 |  |  | 자본 | 손익 | 합계 | 자본비율 | 담당자 | 자본 | 손익 | 업체
1 | 70H1-2023-3775 | OO호 주상변압기 50kVA 1대 긴급교체공사(석보) | 600 | 320 | 920 | 0.65217 |  | 고장변압기 | 연계 | 석보
| 70H1-2023-4271 |  | 4777 | 1437 | 6214 | 0.76875 |  | 고장복구 | 연계 | 우진
| 70H1-2023-4264 |  | 3547 | 1161 | 4708 | 0.7534 |  | 고장복구 | 연계 | 우진
| 70H1-2023-3288 |  | 0 | 1949 | 1949 |  |  |  | 변압기 | 우진
| 70H1-2023-4307 |  | 1491 | 1628 | 3119 |  |  | 노후 | 연계
| 70H1-2024-3139 |  | 210602 손익: 2486; 49793 합계: 2486; 49793 손익: 배전기타
| 70H1-2024-3090 |  | 348 | 678 | 1026 |  |  | 가공고압 | 연계 | 우진
| 70H1-2024-3124 |  | 797 | 521 | 1318 |  |  | 가공고압 | 연계 | 우진
| 70H1-2024-3194 |  | 827 | 258 | 1085 |  |  | 가공고압 | 연계 | 우진
| 70H1-2023-3582 |  | 12002 | 6754 | 18756 |  |  | 가공고압 | 연계 | 석보
| 70H1-2024-3012 |  | 5489 | 2723 | 8212 |  |  | 가공고압 | 연계 | 석보
| 70H1-2023-4192 |  | 1205 | 593 |  |  |  | 가공고압 | 연계 | 우진 |  | 가공 | 13
| 70H1-2023-3405 |  | 244328 자본: 3875; 210602 손익: 1780; 49793 자본: 가공고압; 49793 손익: 연계 |  | 연계 | 17
| 70H1-2023-3908 |  | 3911 | 1617 |  |  |  | 가공고압 | 연계 | 우진
| 70H1-2024-3036 |  | 210602 손익: 2546; 49793 손익: 배전기타; 49793 업체: 우진
| 70H1-2024-3205 |  | 210602 손익: 483; 49793 손익: 변압기; 49793 업체: 석보 | ??
| 70H1-2024-3263 |  | 244328 자본: 2113; 210602 손익: 1208; 49793 자본: 고장변압기; 49793 손익: 연계
| 70H1-2023-4110 |  | 1143 | 2259 |  |  |  | 도서배전 | 도서발전 | 우진
| 70H1-2023-4229 |  | 2546 | 882 |  |  |  | 가공고압 | 연계 | 석보
|  |  | 5668 | 3085
|  |  | 244328 자본: 4671; 210602 손익: 6977 |  | 고장복구 | 37
|  |  | 5784 | 4864
|  |  | 5678 | 6061
|  |  | 5551 | 2073
| 2024-05-10 |  | 1681 | 908 |  |  |  | 저압 | 연계 | 우진
|  |  | 1307 | 698 |  |  |  | 저압 | 연계 | 우진
|  |  | 210602 손익: 3367; 49793 손익: 기타; 49793 업체: 우진 |  | 저압 | 680 | 170 |  | 가공 | -27
130
|  |  | 491 | 1334 |  |  |  | 저압 | 연계 | 우진 |  |  |  | 492 | 아직
|  |  | 701 | 402 |  |  |  | 고장변압기 | 연계 | 우진 |  |  |  | 49
|  |  | 210602 손익: 4263; 49793 손익: 변압기; 49793 업체: 우진 |  |  |  | 407 | 아직
|  |  | 210602 손익: 300; 49793 손익: 기타 |  |  |  | 163
|  |  | 210602 손익: 1082; 49793 손익: 기타 |  |  |  | 428 | 아직
|  |  | 2715 | 5080 |  |  |  | 고장복구 | 연계
|  |  | 1631 |  |  |  |  | 저압 | 연계 | 부일
|  |  | 169 | 9749 |  |  |  | 저압 | 기타 | 부일
[16 empty] | 취약 | 25358
|  |  | 959 | 1430 |  |  |  | 취약 | 연계 | 우진
|  |  | 2481 | 1155 |  |  |  | 취약 | 연계 | 우진
|  |  | 4175 | 1538 |  |  |  | 취약 | 연계 | 석보
|  |  | 9741 | 1851 |  |  |  | 취약 | 연계 | 석보
|  |  | 5129 | 1692 |  |  |  | 취약 | 연계 | 우진
|  |  | 4921 | 1825 |  |  |  | 저압 | 연계 | 우진
|  |  | 1792 | 2689 |  |  |  | 노후 | 연계 | 석보
|  |  | 4073 | 4772 |  |  |  | 저압 | 연계 | 우진
|  |  | 4287 | 12369 |  |  |  | 저압 | 기타 | 부일
|  |  | 5395 | 10211 |  |  |  | 저압 | 기타 | 부일
| 2024-10-31 |  | 244328 자본: 18930; 210602 손익: 5317; 49793 업체: 우진
|  |  | 1101 | 5185 | [5 empty] | 우진
|  |  | 0 | 3994 | [5 empty] | 우진
|  |  | 6847 | 9323 | [5 empty] | 우진
|  |  | 5825 | 8497 | [5 empty] | 우진
|  |  | 7120 | 8307 | [5 empty] | 우진
|  |  | 12420 | 2418 | [5 empty] | 석보
|  |  | 13958 | 3876 | [5 empty] | 석보
|  |  | 10493 | 7222 | [5 empty] | 석보
|  |  | 9055 | 3469 |  |  |  | 고장복구 |  | 석보
|  |  | 24301 | 7278 | [5 empty] | 석보
|  |  | 2172 | 4472 | [5 empty] | 우진
|  |  | 5911 | 9085 | [5 empty] | 우진
|  |  | 1692 | 2834 | [5 empty] | 석보
|  |  | 274 | 8197 | [5 empty] | 석보
|  |  | 558 | 70 | [5 empty] | 석보

## 지장전주
[11 empty] | 자본 | 손익
[11 empty] | 503 | 136
|  |  | 243912 | 147681 | 358064
순번 |  |  | 자본 | 손익 | 합계 | 담당자 | 자본 | 손익 | 업체
1 | 70H1-2022-3350 | OO시장 도로공사 지장전주 이설공사 | 14108 | 1822 | 15930 |  | 대규모 | 연계 | 경남
2 | 70H1-2022-4332 |  | 8225 | 2394 | 10619 |  |  |  | 경남
3 | 70H1-2023-3174 |  | 5616 | 2822 | 8438 |  |  |  | 혜광
4 | 70H1-2023-3230 |  | 6719 | 2003 | 8722 |  | 도로 |  | 혜광
5 | 70H1-2023-3200 |  | 3170 | 3017 | 6187 |  |  |  | 혜광
6 | 70H1-2023-3111 |  | 3653 | 2254 | 5907 |  |  |  | 혜광
7 | 70H1-2022-3340 |  | 2739 | 1243 | 3982 |  |  |  | 경남
8 | 70H1-2022-4198 |  | 4698 | 2204 | 6902 |  |  |  | 경남
9 | 70H1-2023-3124 |  | 8129 | 1574 | 9703 |  |  |  | 혜광
10 | 70H1-2022-3837 |  | 1534 | 616 | 2150 |  | 도로 |  | 경남
11 | 70H1-2022-3602 |  | 1960 | 826 | 2786 |  | 도로 |  | 경남
12 | 70H1-2023-3441 |  | 5552 | 1339 | 6891 |  |  |  | 혜광
13 | 70H1-2021-3547 |  | 2903 | 1646 | 4549 |  |  |  | 낙원 | 완료
14 | 70H1-2022-3533 |  | 8374 | 5086 | 13460 |  |  |  | 한일
15 | 70H1-2023-3680 |  | 2887 | 1560 | 4447 |  |  |  | 석보 | 완료
16 | 70H1-2022-3350 |  | 30465 | 8484 | 38949 |  | 대규모 |  | 낙원 | 완료
17 | 70H1-2022-4135 |  | 22728 | 8817 | 31545 |  |  |  | 낙원 | 완료
18 | 70H1-2022-3362 |  | 11353 | 4324 | 15677 |  |  |  | 한일
19 | 70H1-2023-3895 |  | 1420 | 678 | 2098 |  |  |  | 우진 | 완료
20 | 70H1-2023-3993 |  | 0 | 453 | 453 |  |  |  | 우진 | 완료
21 | 70H1-2022-3707 |  | 1112 | 427 | 1539 |  | 전액고객 |  | 한일
22 | 70H1-2022-3340 |  | 12681 | 5852 | 18533 |  |  |  | 한일
23 | 70H1-2022-3864 |  | 2113 | 1123 | 3236 |  | 전액고객 |  | 한일
24 | 70H1-2022-3758 |  | 0 | 193 | 193 |  | 도로 |  | 삼우
25 | 70H1-2023-3527 |  | 4513 | 1301 | 5814 |  |  |  | 우진
26 | 70H1-2023-3022 |  | 0 | 2279 | 2279 |  |  |  | 우진
27 | 70H1-2023-3390 |  | 5768 | 3558 | 9326 |  |  |  | 우진
28 | 70H1-2023-3190 |  | 6619 | 2690 | 9309 |  |  |  | 우진
29 | 70H1-2023-3451 |  | 0 | 623 | 623 |  |  |  | 우진
30 | 70H1-2023-3327 |  | 3865 | 3039 | 6904 |  |  |  | 우진
31 | 70H1-2023-3818 |  | 11510 | 7024 | 18534 |  |  |  | 우진 | 완료
32 | 70H1-2022-3639 |  | 1165 | 2018 | 3183 |  | 도산면오륜리 |  | 낙원 | 완료
33 | 70H1-2023-3997 |  | 963 | 1525 | 2488 |  |  |  | 우진 | 완료
34 | 70H1-2023-3688 |  | 13622 | 6058 | 19680 |  | 도로 |  | 우진 | 완료
35 | 70H1-2023-3927 |  | 0 | 522 | 522 |  | 도로 |  | 우진 | 완료
36 | 70H1-2022-3529 |  | 0 | 1837 | 1837 |  |  |  | 삼우
37 | 70H1-2023-3858 |  | 951 | 3081 | 4032 |  | 도로 |  | 우진 | 완료
38 | 70H1-2023-3426 |  | 3279 | 994 | 4273 |  |  |  | 우진
39 | 70H1-2023-3441 |  | 14691 | 4840 | 19531 |  |  |  | 우진
40 | 70H1-2023-3274 |  | 1310 | 5871 | 7181 |  |  |  | 우진
41 | 70H1-2023-3401 |  | 741 | 115 | 856 |  | 도로 |  | 우진
42 | 70H1-2023-3757 |  | 3339 | 1029 | 4368 |  |  |  | 석보 | 완료
43 | 70H1-2023-3812 |  | 3764 | 1096 | 4860 |  |  |  | 석보 | 완료
44 | 70H1-2021-4151 |  | 2796 | 1620 | 4416 |  |  |  | 낙원 | 완료
45 | 70H1-2022-3467 |  | 2877 | 2275 | 5152 |  |  |  | 낙원 | 완료
[11 empty] | 자본 | 손익
[11 empty] | 21243 | 14763
| 70H1-2023-3159 |  |  | 3138
| 70H1-2024-3066 |  |  | 6923
| 70H1-2023-4277 |  |  | 1399
| 70H1-2021-4236 |  |  | 7780 |  |  |  |  | 낙원
| 70H1-2021-3374 |  |  | 8424 |  |  |  |  | 낙원
| 70H1-2024-3071 |  |  | 1402
| 70H1-2023-3929 |  |  | 4463

## 수선비
2015.5.14기준
자금운용 사업코드 | 자금운용사업명 | 최초 배정예산 ( J ) | 배정예산(A) | 소비금액(B) | 약정금액(C) | 집행실적 (D=B+C) | 잔액 (E=A-D) | 집행율 (D/A) | 진행증 계약공사비(F) | 최종예상 집행전망 (G=D+F) | 예상잔액 (H=A-G) | 예상 집행율 G/A | 9월배분 (천원)
S10030 | 수선비/배전경상 | 36740000 | 36740000 | 8678299 | 7838 | 8686137 | 28053863 | 23.64% | 0 | 8686137 | 28053863 | 23.64%
S10040 | 수선비/내선경상 | 2267000 | 2267000 | 0 | 0 | 0 | 2267000 | 0% | 0 | 0 | 2267000 | 0%
S20110 | 수선비/가공배전설비진단 | 73219000 | 73219000 | 24927658 | 65680873 | 90608531 | -17389531 | 123.8% | 0 | 90608531 | -17389531 | 123.8%
S20140 | 수선비/배전수목전지 | 90858000 | 90858000 | 16389259 | 0 | 16389259 | 74468741 | 18.04% | 0 | 16389259 | 74468741 | 18.04%
S20150 | 수선비/배전조류고장예방 | 76479000 | 76479000 | 30748321 | 0 | 30748321 | 45730679 | 40.2% | 0 | 30748321 | 45730679 | 40.2%
S20160 | 수선비/배전염진해낙뢰 | 45368000 | 45368000 | 10973462 | 0 | 10973462 | 34394538 | 24.19% | 0 | 10973462 | 34394538 | 24.19%
S20176 | 수선비/가공배전기타계획(주요설비) | 104509000 | 104509000 | 49956981 | 0 | 49956981 | 54552019 | 47.8% | 0 | 49956981 | 54552019 | 47.8%
S20180 | 수선비/가공배전기타계획(기타설비) | 79440000 | 79440000 | 78100940 | 3593400 | 81694340 | -2254340 | 102.8% | 0 | 81694340 | -2254340 | 102.8%
S20190 | 수선비/계기함정비 | 13458000 | 13458000 | 13041578 | 0 | 13041578 | 416422 | 96.91% | 0 | 13041578 | 416422 | 96.91%
S20240 | 수선비/자본연계(공급_선진) | 18124000 | 18124000 | 1066320 | 63986 | 1130306 | 16993694 | 6.237% | 0 | 1130306 | 16993694 | 6.237%
S20245 | 수선비/자본연계(보강/가공) | 796250000 | 796250000 | 262983421 | 4007957 | 266991378 | 529258622 | 33.53% | 0 | 266991378 | 529258622 | 33.53%
S20265 | 수선비/지중배전기타점검(주요설비) | 7853000 | 7853000 | 0 | 0 | 0 | 7853000 | 0% | 0 | 0 | 7853000 | 0%
S20290 | 수선비/배전기자재수리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
배전운영 | 소계 | 1344565000 | 1344565000 | 496866239 | 73354054 | 570220293 | 774344707 | 42.41% | 0 | 570220293 | 774344707 | 42.41%
S20220 | 수선비/자본연계(신규) | 130556000 | 130556000 | 82008140 | 13303205 | 95311345 | 35244655 | 73%
S20230 | 수선비/자본연계(지장) | 525331000 | 525331000 | 216991212 | 1739664 | 218730876 | 306600124 | 41.64%
S20247 | 수선비/자본연계(보강/내선) | 140992000 | 140992000 | 61491580 | 0 | 61491580 | 79500420 | 43.61%
기타 | 소계 | 796879000 | 796879000 | 360490932 | 15042869 | 375533801 | 421345199 | 47.13%
| 합계 | 2141444000 | 2141444000 | 857357171 | 88396923 | 945754094 | 1195689906 | 44.16%